## Włochy
Objaśnienia do zmian w planie wydatków majątkowych w roku 2025
|  | zmniejszenia | zwiększenia
x
| DZIELNICA WŁOCHY | 3803093 | 4643693 | x | 840600 |  | 840600
x
TRANSPORT I KOMUNIKACJA |  | 3803093 | 2358230 | x
x
DROGI I MOSTY |  | 3803093 | 2358230 | x
x
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego) |  |  | 0
Przeniesienie do innego zadania i zmniejszenie wydatków w roku 2022. Inwestycja drogowa została zrealizowana. Z uwagi na przedłużające się procedury wypłaty odszkodowań proponuje się przesunięcie środków do zadania "Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe" z czego: 261.423 zł w roku 2022 oraz 1.078.823 zł w roku 2023.
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016
Budowa ul. Równoległej |  | 3230877 | 0 | x | C/WŁO/I/1/11
x
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2027. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2025 z uwagi na informację z Biura Geodezji i Katarstru, iż w bieżącym roku nie planuje się wydania decyzji odszkodowawczych. |  |  |  | x
x
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji |  |  |  | x
Klasyfikacja: rozdział 60014 |  |  |  | x
x
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa) |  |  | 0
Przeniesienie wydatków do innego zadania w roku 2022. Inwestycja drogowa została zrealizowana. Z uwagi na przedłużające się procedury wypłaty odszkodowań proponuje się przesunięcie środków do zadania "Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe".
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016
Przebudowa ul. Szyszkowej |  | 0 | 2351923 | x | C/WŁO/I/1/28
x
Zwiększenie wydatków w roku 2025. Przywrócenie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2024 na rok bieżący. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji. Środki pochodzą z tego samego zadania z roku 2024. Pozostałą kwotę 14.802 zł proponuje się przesunąć do nowego zadania pn. Budowa ul. Szybkiej na odcinku od ul. Wschodu Słońca do ul. Równoległej - prace przygotowawcze" (1.000 zł na 2025 r. i 13.802 zł na 2026 r.) |  |  |  | x
Przeniesienie do innego zadania i zmniejszenie wydatków w roku 2024. Inwestycja drogowa została zrealizowana. Z uwagi na fakt, iż nie zostały wydane wszystkie decyzje odszkodowawcze, proponuje się przesunięcie środków do zadań: "Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe" (200.000 zł na 2026r.), ”Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa (włączenie w ul. Starowiejską)” (142.399 zł na 2026r.) i "Budowa ul. Szybkiej na odcinku od ul. Wschodu Słońca do ul. Równoległej - prace przygotowawcze" (1.000zł na 2025r. i 99.000zł na 2026r.)
Zwiększenie wydatków w roku 2024. Przywrócenie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2023 na rok bieżący. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji (wykupu nieruchomości). Środki pochodzą z tego samego zadania z roku 2023.
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2024. Środki były przeznaczone na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowania za przejęte grunty. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2022 z uwagi na unieważnienie przetargu na wyłonienia wykonawcy (złożone oferty przekraczały środki zabepieczone ww. roboty) oraz informację od Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa o złożeniu odwołania od wydanej decyzji odszkodowawczej (nie można określić terminu płatności).
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2024. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2023 z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe dla inwestycji. | [5 empty] | tj. zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu na czas rozbudowy ul. Szyszkowej.
x
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji |  |  |  | x
Klasyfikacja: rozdział 60014 |  |  |  | x
x
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów) |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/I/P2/6
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2026. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na informację z Biura Geodezji i Katarstru, iż w bieżącym roku nie planuje się wydania decyzji odszkodowawczych.
Zwiększenie wydatków w roku 2024. Przywrócenie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2023 na rok bieżący. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji (wykupu nieruchomości). Środki pochodzą z tego samego zadania z roku 2023.
Zmniejszenie wydatków w roku 2022. Przedłużające się procedury uzyskania decyzji ZRiD uniemożliwiają wypłatę odszkodowania. Dlatego proponuje się przenieść środki na lata 2023-2024.
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/I/P2/16
Zmniejszenie wydatków w 2024 roku i przeniesienie ich do innego zadania inwestycyjnego. Z uwagi na skomplikowany charakter spraw i przedłużające się procedury dotyczące nabycia nieruchomości pod drogi publiczne w ramach ww. zadania proponuje się zamknięcie zadania i przesunięcie środków finansowych z roku 2024 do zadania "Nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe". |  |  |  |  | skomplikowany charakter sprawy związany z ustaleniem aktualnych współwłaścicieli, bądź spadkobierców i wielkości udziałów celem nabycia nieruchomości / wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2024. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2023 z uwagi na skomplikowany charakter spraw i przedłużające się procedury dotyczące nabycia nieruchomości pod drogi publiczne w ramach ww. zadania. |  |  |  |  | skomplikowany charakter sprawy związany z ustaleniem aktualnych współwłaścicieli, bądź spadkobierców i wielkości udziałów celem nabycia nieruchomości / wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego
Dysponent: Wydział Nieruchomości
Klasyfikacja: rozdział 60016
Nabycie udziału we własności w nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Pokoju/Globusowej, na której zlokalizowany jest Park ze Stawem Koziorożca |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/II/P5/3
Przeniesienie do innego zadania i zmniejszenie wydatków w roku 2024. Inwestycja została zrealizowana. Z uwagi na fakt, iż po otrzymaniu prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie powstała nadwyżka, proponuje się przesunięcie środków na 2025 rok do zadania "Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe".
Zwiększenie wydatków w roku 2024 z uwagi na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w roku 2024 pn.: Nabycie udziału we własności w nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Pokoju/Globusowej, na której zlokalizowany jest Park ze Stawem Koziorożca. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.
Dysponent: Wydział Nieruchomości
Klasyfikacja: rozdział 70005
Budowa ul. Szybkiej na odcinku od ul. Wschodu Słońca do ul. Równoległej – prace przygotowawcze |  | 0 | 1000 | x
x
Zwiększenie wydatków w roku 2025. Zwiększenie wydatków w roku 2025 z uwagi na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w roku 2024 pn.: pn. Budowa ul. Szybkiej na odcinku od ul. Wschodu Słońca do ul. Równoległej - prace przygotowawcze". Środki pochodzą z zadania pn. Przebudowa ul. Szyszkowej. |  |  |  | x
x
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji |  |  |  | x
Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  | x
x
Budowa ul. Przerwanej - rozliczenie z developerem
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem |  | 0 | 0
Zwiększenie wydatków w roku 2023. Przywrócenie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2022 na rok bieżący. Środki przeznaczone były na opłatę przyłączenia do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej obiektu: oświetlenie uliczne ul. Fajansowej, która z uwagi na trwające prace drogowe nie była możliwe do wykonania. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji. Środki pochodzą z tego samego zadania z roku 2022.
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem |  | 572216 | 3690 | x | C/WŁO/I/P2/26
x
Zwiększenie wydatków w roku 2025 -przywrócenie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2024 na rok bieżący w wysokości 3.690 zł i 2027 rok - 1.230 zł. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji. Środki pochodzą z tego samego zadania z roku 2024. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu w roku 2025 (przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2027 w wysokości 572.216 zł) z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe dla inwestycji, uniemożliwiające nabycie działek pod drogę. |  |  |  | x
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe dla inwestycji, uniemożliwiające nabycie działek pod drogę.
Zwiększenie wydatków w roku 2022. W związku z przeprowadzonymi rokowaniami w sprawie nabycia nieruchomości niezbędne jest przyśpieszenie realizacji zadania. Środki pochodzą z tego samego zadania z roku 2023.
x
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji |  |  |  | x
Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  | x
x
Budowa ulicy ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/I/P2/28
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2026. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na informację z Biura Geodezji i Katarstru, iż w bieżącym roku nie planuje się wydania decyzji odszkodowawczych.
Zmniejszenie wydatków w roku 2022. Przedłużające się procedury uzyskania decyzji ZRiD uniemożliwiają wypłatę odszkodowania. Dlatego proponuje się przenieść środki na rok 2024.
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/I/P2/29
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2026. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na informację z Biura Geodezji i Katarstru, iż w bieżącym roku nie planuje się wydania decyzji odszkodowawczych.
Zmniejszenie wydatków w roku 2022. Przedłużające się procedury uzyskania decyzji ZRiD uniemożliwiają wypłatę odszkodowania. Dlatego proponuje się przenieść środki na rok 2024.
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/I/P2/30
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2026. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na informację z Biura Geodezji i Katarstru, iż w bieżącym roku nie planuje się wydania decyzji odszkodowawczych.
Zwiększenie wydatków w roku 2024. Przywrócenie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2023 na rok bieżący. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji (wykupu nieruchomości). Środki pochodzą z tego samego zadania z roku 2023.
Zmniejszenie wydatków w roku 2022. Przedłużające się procedury uzyskania decyzji ZRiD uniemożliwiają wypłatę odszkodowania. Dlatego proponuje się przenieść środki na rok 2024.
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016
Budowa ul. Modularnej - rozliczenie z deweloperem |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/I/1/P2/37
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na fakt, iż przyłącze oświetlenia drogowego do sieci elektroenergetycznej nie zostało zrealizowanie przez gestora i przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025.
Zwiększenie wydatków w 2024 roku. Proponuje przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego z 2025 roku na rok 2024 z uwagi na konieczność opłaty za przyłącze energatyczne.
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016
Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem |  |  | 0
Zmniejszenie wydatków w roku 2022. Przedłużające się procedury uzyskania decyzji ZRiD uniemożliwiają wypłatę odszkodowania. Dlatego proponuje się przenieść środki na rok 2024.
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z deweloperem |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/I/P2/32
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2026. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na informację z Biura Geodezji i Katarstru, iż w bieżącym roku nie planuje się wydania decyzji odszkodowawczych.
Zmniejszenie wydatków w roku 2022. Przedłużające się procedury uzyskania decyzji ZRiD uniemożliwiają wypłatę odszkodowania. Dlatego proponuje się przenieść środki na rok 2024.
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016
Budowa ul. Flisa |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/I/P2/34
Zmniejszenie wydatków w roku 2023 i przesunięcie środków na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi 23KDD ul. Czółenkowa- rozliczenie z deweloperem (włączenie w ul. Starowiejską)” na 2025 r. Z uwagi na stan realizacji inwestycji dot. ul. Flisa możliwe jest przeniesienie środków na zadanie "Budowa drogi 23KDD ul. Czółenkowa- rozliczenie z deweloperem (włączenie w ul. Starowiejską)" niezbędnych do realizacji tej inwestycji. |  |  |  |  | na dochody !!!
Zmniejszenie wydatków w roku 2022. Przedłużające się procedury związana z projektowaniem i koordynacja uzbrojenia podziemnego uniemożliwiają uruchomienie przetargu na roboty drogowe. Dlatego proponuje się przenieść kwotę 34.767 na rok 2023.
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016
Nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe |  | 0 | 1617 | x | C/WŁO/I/P2/35 |  | 293775
x
Zwiększenie wydatków w roku 2025. Przywrócenie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2024 na rok bieżący. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji (wykupu nieruchomości). Środki pochodzą z tego samego zadania z roku 2024. |  |  |  | x
Zmiana nazwy zadania oraz zwiększenie wydatków w roku 2024 o środki w wysokości 70.633 zł pochodzce z zakończonego zadania "Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski". Zmiana nazwy zadania z "Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe" na "Nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe" jest zasadna z uwagi na fakt, iż grunty nabywane w ramach tego zadania dotyczą zrealizowanych inwestycji drogowych oraz inwestycji drogowych w oparciu o mpzp lub decyzje lokalizacji celu publicznego. | [5 empty] | Aby uniknąć kosztów związanych z ich bezumownym korzystaniem, uregulowanie prawa własności na rzecz m.st. Warszawa tych nieruchomości, jest priorytetowe.
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na 2025 rok. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na skomplikowany charakter spraw oraz przedłużające się procedury dotyczące nabycia nieruchomości pod drogi publiczne. W związku z powyższym zasadne jest przeniesienie środków finansowych w ramach ww. zadania na 2025 rok.
x
Dysponent: Wydział Nieruchomości |  |  |  | x
Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  | x
x
Budowa ul. Municypalnej - rozliczenie z deweloperem |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/I/P2/42
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2026. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe dla inwestycji.
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016
Budowa chodnika w ul. Świerszcza |  |  | 0
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI |  | 0 | 1135463 | x
x
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami |  | 0 | 1135463 | x
x
Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czereśniowej 53 i al. Krakowskiej 255 |  | 0
Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/II/P3/10 |  | SMOG
Zmniejszenie wydatków w roku 2023 i przeniesienie do innego zadania w roku 2024. Z uwagi na niewydatkowanie przez ZGN całości kwoty proponuje się przeniesienie środków finansowych (za zgodą Biura Ochrony Powietrza i polityki Klimatycznej) na utworzenie nowego zadania pn. „Doposażenie budynku w instalację gazową, instalacje co, ccw z przystosowaniem instalacji wod - kan wraz z termomodernizacją oraz pracami towarzyszącymi – Plastyczna 31”, w celu zapewnienia finansowania jego realizacji w 2024 r. | [6 empty] | 80.000???
Zwiększenie wydatków w roku 2023. Przywrócenie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2022 (z uwagi na brak możliwości uzgodnienia układów pomiarowych z dostawcą energii w celu zwiększenia mocy przyłączeniowej w zakresie administracyjnego układu pomiarowego) na rok bieżący. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji - podpisania aneksów do umów w zakresie świadczenia umów dystrybucyjnych i montażu układu pomiarowego. Środki pochodzą z tego samego zadania z roku 2022.
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70007
Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/II/P3/10 | SMOG
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70007
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2 |  |  | 0 |  | C/WŁO/II/P3/11
Zmniejszenie wydatków w roku 2022 i przeniesienie do innego zadania w roku 2023. Z uwagi na zakończenie realizacji prac i rozpoczęcie procesu ich odbioru proponuje się przeniesienie środków finansowych (oszczędności wynikających z pozytywnie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy z wykonawcą prac w kwocie niższej niż zaplanowano na realizację II etapu zadnia w 2022 r. oraz zrealizowania umowy przyłączeniowej z dostawcą gazu) na zadanie nr C/WŁ/O/P3/14 „Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o, c.c.w. przy ul. Sabały 23”, w celu zapewnienia finansowania jego realizacji w 2023 r.
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70007
Doposażenie w windy budynków mieszkalnych w Dzielnicy Włochy |  |  | 765000 | x
x
Zwiększenie wydatków majątkowych w 2025 roku. Środki zostaną przeznaczone na nowe zadanie pn. Doposażenie w windy budynków mieszkalnych w Dzielnicy Włochy. Doposażenie w windy wpisuje się w realizację celu 2.1. Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań - ujętego w dokumencie „Strategia # Warszawa 2030”. Źródłem finansowania są środki finansowe z Biura Polityki Lokalowej przekazane w ramach Programu budownictwa społecznego i modernizacji budynków. Powyższe wynika z pisma Dyrektora Biura Polityki Lokalowej znak: PL-WUZ.3041.6.2025.ESK z dnia 23.01.2025 roku. dotyczącego rezerwy inwestycyjnej. |  |  |  | x
x
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami |  |  |  | x
Klasyfikacja: rozdział 70007 |  |  |  | x
x
Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowa 25 |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/II/P3/17
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na powstałe oszczędności po rozstrzygnięciu postępowań i przesunięcie środków finansowych w ramach zadania z 2024 roku na 2025 rok.
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na możliwość przystąpienia do wykonania robót budowlanych (izolacji termicznej przegród budowlanych) oraz robót towarzyszących dopiero po zakończeniu modernizacji instalacji w 2025 roku. W związku z planowanym złożeniem wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie premii MZG wraz z grantem, przystąpiono do wykonania audytu remontowego. Rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych może nastąpić po rozpatrzeniu przez BGK ww. wniosku – wymóg formalny przyznania premii. W tym celu zasadne jest dokonanie przesunięcia środków finansowych na zadaniu z 2024 roku na 2025 rok.
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025. Z uwagi na oszczędności z 2023 r. po rozstrzygnięciu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie budynku w instalację gazową, instalację co ccw oraz przystosowaniem instalacji wod - kan wraz z termomodernizacją wraz z pracami towarzyszącymi proponuje się przeniesienie kwoty 12.965 zł na rok 2024r.
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70007
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabały 56 |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/II/P3/12
Zmniejszenie wydatków w roku 2023 i przesunięcie środków na zadanie inwestycyjne „Doposażenie budynku w instalację gazową, instalacje co, ccw z przystosowaniem instalacji wod - kan wraz z termomodernizacją oraz pracami towarzyszącymi - Cyprysowa 25” w 2024 r. Zadanie zostało zakończone i zrealizowane w 2023 roku. Proponuje się przesunięcie kwoty 2.385 zł (oszczędności po zrealizowaniu powyższego zadania) na zadanie inwestycyjne „Doposażenie budynku w instalację gazową, instalacje co, ccw z przystosowaniem instalacji wod - kan wraz z termomodernizacją oraz pracami towarzyszącymi - Cyprysowa 25” - C/WŁO/II/P3/17 w 2024 r.
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2023. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2022 z uwagi na terminu przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej, który został narzucony przez operatora sieci. Termin budowy przyłącza gazu został wyznaczony na 26.02.2023 r.
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70007
Modernizacja budynku przy ul. Plastycznej 31 |  |  | 14115 | x | C/WŁO/II/P3/18
x
Zwiększenie wydatków w roku 2025. Przywrócenie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2024 na rok bieżący. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji. Środki pochodzą z tego samego zadania z roku 2024. |  |  |  | x
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025. W ramach przyznanego limitu środków finansowych wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano wymagane prawem budowlanym pozwolenia i zgody. W związku z planowanym złożeniem wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie premii MZG wraz z grantem przystąpiono do wykonania audytu energetycznego. Rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych może nastąpić po rozpatrzeniu przez BGK ww. wniosku – wymóg formalny przyznania premii. W tym celu zasadne jest dokonanie przesunięcia środków finansowych na zadaniu z 2024 roku na 2025 rok.
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2023 z uwagi na konieczność odstąpienia od umowy i ponownego wszczęcia postępowania w celu wyłonienia kolejnego wykonawcy. W związku z powyższym po opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji systemów grzewczych w budynku w 2024 roku będzie możliwe wykonanie robót na instalacji grzewczej oraz wodno-kanalizacyjnej, a następnie przystąpienie do wykonania robót budowlanych (izolacja termiczna przegród budowlanych).
Rozszerzenie zakresu zadania w związku ze zmianą jego nazwy. Z uwagi na zwiększenie zakresu prac remontowych polegających na wymianie pokrycia dachowego, doposażeniu w instalacje c.o. etażowego i instalacje gazową oraz zagospodarowanie terenu zachodzi potrzeba zmiana nazwy zadania na: Modernizacja budynku przy ul. Plastycznej 31. Powyższa zmiana nie powoduje zmian/przesunięć środków. |  |  |  |  | wcześniej: Doposażenie budynku w instalację gazową, c.o., c.c.w. z przystosowaniem instalacji wod-kan wraz z termomodernizacją oraz pracami towarzyszącymi - Plastyczna 31
x
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami |  |  |  | x
Klasyfikacja: rozdział 70007 |  |  |  | x
x
Modernizacja budynku przy ul. Globusowej 26 |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/II/P3/13
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na powstałe oszczędności po rozstrzygnięciu postępowań i przesunięcie środków finansowych w ramach zadania z 2024 roku na 2025 rok. | [7 empty] | 71511
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na możliwość przystąpienia do wykonania robót budowlanych (izolacji termicznej przegród budowlanych) oraz robót towarzyszących dopiero po zakończeniu modernizacji instalacji w 2025 roku. W tym celu zasadne jest dokonanie przesunięcia środków finansowych na zadaniu z 2024 roku na 2025 rok.
Rozszerzenie zakresu zadania w związku ze zmianą jego nazwy. Z uwagi na zwiększenie zakresu prac remontowych polegających na wymianie pokrycia dachowego, doposażeniu w instalacje c.o., wymianie instalacji wod-kan, gazowej, remoncie części wspólnych oraz zagospodarowaniu terenu zachodzi potrzeba zmiana nazwy zadania na: Modernizacja budynku przy ul. Globusowej 26. Powyższa zmiana nie powoduje zmian/przesunięć środków. |  |  |  |  | wcześniej: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2023 z uwagi na konieczność odstąpienia od umowy i ponownego wszczęcia postępowania w celu wyłonienia kolejnego wykonawcy. W związku z powyższym po opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji systemów grzewczych w budynku w 2024 roku będzie możliwe wykonanie robót na instalacji grzewczej oraz wodno-kanalizacyjnej, a następnie przystąpienie do wykonania robót budowlanych (izolacja termiczna przegród budowlanych).
Zmniejszenie wydatków w roku 2022. Z uwagi na pozytywne rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy z wykonawcą prac obejmujących opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie niższej niż zaplanowano na realizację I etapu zadnia w 2022 r. proponuje się przeniesienie ww. środków finansowych na 2023 r. co pozwoli na częściowe rozpoczęcie II etapu zadania obejmującego termomodernizację budynku.
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70007
Modernizacja budynku przy ul. Sabały 23 |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/II/P3/14
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na powstałe oszczędności po rozstrzygnięciu postępowań i przesunięcie środków finansowych w ramach zadania z 2024 roku na 2025 rok.
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na możliwość przystąpienia do wykonania robót budowlanych (izolacji termicznej przegród budowlanych) oraz robót towarzyszących dopiero po zakończeniu modernizacji instalacji w 2025 roku. W tym celu zasadne jest dokonanie przesunięcia środków finansowych na zadaniu z 2024 roku na 2025 rok.
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024. Z uwagi na fakt złożenia wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie premii MZG wraz z grantem nie było możliwe rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych (wymogiem formalnym było przyznanie premii). Powyższe prace mogą zostać rozpoczęte dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Bank Gospodarstwa Krajowego o premię MZG i zostaną zrealizowane w 2025 roku. W tym celu zasadne jest dokonanie przesunięcia środków finansowych na zadaniu z 2024 roku na 2025 rok.
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2024. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2023 z uwagi na skomplikowany charakter spraw (potrzeba uzyskania niezbędnych zgód wymaganych prawem budowlanym oraz opracowanie dokumentacji technicznej określającej zakres planowanych prac i ich wykonania). Prace obejmujące termomodernizację budynku będą mogły zostać rozpoczęte dopiero w 2024 r. Wobec powyższego konieczne jest przesunięcie w ramach zadania na dalszą realizację w 2024 roku.
Zwiększenie wydatków w roku 2024 o środki w wysokości 960.000zł pochodzce z zadania "Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji w dzielnicy Włochy". Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji - docieplenia ścian zewnętrznych i stropu ostatniej kondygnacji, modernizacji instalacji elektrycznej oraz remontu klatki schodowej.
Zwiększenie wydatków w roku 2024 oraz zmiana nazwy zadania. Przywrócenie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2023 (z uwagi na brak możliwości uzgodnienia dokumentacji technicznej) na rok bieżący. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji - II etapu zadania w ramach którego podpisano umowę na Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Sabały 23 wraz z pracami towarzyszącymi. Środki pochodzą z tego samego zadania z roku 2023. |  |  |  |  | wcześniej:Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. przy ul. Sabały 23
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70007
Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy |  | 0 |  |  | C/WŁO/II/P3/16 |  | SMOG
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na powstałe oszczędności po rozstrzygnięciu postępowań i przesunięcie środków finansowych w ramach zadania z 2024 roku na 2025 rok.
Rozszerzenie zakresu zadania w związku ze zmianą jego nazwy. Zadanie będzie miało brzmienie: Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Powyższa zmiana nie powoduje zmian/przesunięć środków. Z uwagi na efektywną gospodarkę finansową mającą na celu redukcję kosztów za media, zadanie zostało rozszerzone na inne budynki administrowane przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. |  |  |  |  | wcześniej: Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach przy ul. Rejonowa 6/8, Aleja Krakowska 107, ul. Rybnicka 28, ul. Kleszczowa 22, ul. Flagowa 14, ul. Naukowa 34
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na uzyskane oszczędności finansowe w wyniku pozytywnie rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych i przesunięcie środków finansowych w ramach zadania z 2024 roku na 2025 rok z uwagi na planowaną rozbudowę w 2025 roku instalacji fotowoltaicznych w kolejnych budynkach.
Proponuje się wprowadzenie do budżetu oraz WPF nowego zadania inwestycyjnego pn. "Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach przy ul. Rejonowej 6/8, al. Krakowskiej 107, ul. Rybnickiej 28, ul. Kleszczowej 22, ul. Flagowej 14, ul. Naukowej 34 ". Zadanie obejmie montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych, z której zasilane będą części wspólne budynków, garaże podziemne, urządzenia techniczne oraz oświetlenie terenu zewnętrznego przyległego do budynku. Zaplanowano aby instalacja fotowoltaiczna pozwalała w całości lub w znacznej części pokryć zapotrzebowanie obiektów na energię elektryczną a tym samym obniżyć koszty ponoszone przez m.st. Warszawy na ich utrzymanie. Źródłem finansowania są środki z budżetu m.st. Warszawy w ramach programu Rozwój Fotowoltaiki Miejskiej (pismo Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej z dnia 26.07.2022 r. znak: PK-EN.604.11.2022.GPR; 34.GPR.PK-EN).
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70007
Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach przy ul. Krańcowa 53, ul. Naukowa 4 ,6 , ul. B. Chrobrego 7 |  |  |  |  | C/WŁO/II/P3/15
Rozszerzenie zakresu zadania w związku ze zmianą jego nazwy o dodane dodatkowe lokalizacje - ul. Dymna 25 i Czereśniowa 118. Zadanie będzie miało brzmienie: Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach przy ul. Krańcowa 53, ul. Naukowa 4 ,6 , ul. B. Chrobrego 7, ul. Dymna 25 i Czereśniowa 118. Powyższa zmiana nie powoduje zmian/przesunięć środków. Rozszerzenie zakresu robót zrealizowane będzie w ramach przyznanego dofinansowania z programu Rozwoju Fotowoltaiki Miejskiej, obejmującego realizację ww. zadania. Instalacja fotowoltaiczna pozwoli w całości lub w znacznej części pokryć zapotrzebowanie obiektów na energię elektryczną a tym samym obniżyć koszty ponoszone przez m.st. Warszawy na ich utrzymanie. | [5 empty] | Środki zostaną przeznaczone na założenie instalacji zasilającej części wspólne nieruchomości, pomieszczenia techniczne oraz oświetlenie zewnętrzne w budynkach.
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70007
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji w dzielnicy Włochy |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/II/P3/19
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na ograniczenia wynikające ze wstrzymania wydania decyzji o warunkach zabudowy (z uwagi na ogólny plan dotyczący rozbudowy Lotniska Okęcie). Planowane przystąpienie do rozpoczęcie realizacji zadania po wznowieniu wydawania ww. decyzji administracyjnych nastąpi w 2025r. W tym celu zasadne jest dokonanie przesunięcia środków finansowych na zadaniu z 2024 roku na 2025 rok.
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2024. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2023 z uwagi na skomplikowany charakter spraw (potrzeba uzyskania niezbędnych zgód wymaganych prawem budowlanym oraz opracowanie dokumentacji technicznej określającej zakres planowanych prac i ich wykonania). Prace obejmujące termomodernizację budynku będą mogły zostać rozpoczęte dopiero w 2024 r. Wobec powyższego konieczne jest przesunięcie w ramach zadania na dalszą realizację w 2024 roku.
Zmniejszenie wydatków w 2024 roku i przeniesienie ich do innego zadania inwestycyjnego. W związku z pismem nr AM-KD.070.2.2024.ASW Sekretarza m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2024 r. proponuje się przesunięcie środków do zadania "Modernizacja budynku przy ul. Sabały 23".
Zwiększenie wydatków w roku 2024 oraz zmiana nazwy zadania. Przywrócenie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2023 (z uwagi na brak możliwości uzgodnienia dokumentacji technicznej) na rok bieżący. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji - II etapu zadania w ramach którego podpisano umowę na Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Sabały 23 wraz z pracami towarzyszącymi. Środki pochodzą z tego samego zadania z roku 2023. |  |  |  |  | wcześniej:Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. przy ul. Sabały 23
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70007
Modernizacja lokalu użyteczności publicznej przy ul. B.Chrobrego 7 |  | 0 | 356348 | x | C/WŁO/II/P5/2
x
Zwiększenie wydatków w roku 2025. Przywrócenie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2024 na rok bieżący. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji. Środki pochodzą z tego samego zadania z roku 2024. |  |  |  | x
x
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami |  |  |  | x
Klasyfikacja: rozdział 70004 |  |  |  | x
x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  | 0 | 1000000
TERENY ZIELONE |  | 0 | 0
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu
Dysponent: Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe" |  |  | 0
Przeniesienie wydatków majątkowych do zadania "Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na skraju". W związku z wyłączeniem w roku 2021 z produkcji rolniczej przy ul. Na skraju w celu ułatwienia realizacji inwestycji wyłonionych w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2018 i 2019 zasadne jest połączenie wszystkich zadań w jedno zadanie inwestycyjne. Połączenie powyższych zadań uzyskało akceptację Centrum Komunikacji Społecznej.
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095
Realizacja projektu "Alejki parkowe" |  |  | 0
Przeniesienie wydatków majątkowych do zadania "Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na skraju". W związku z wyłączeniem w roku 2021 z produkcji rolniczej przy ul. Na skraju w celu ułatwienia realizacji inwestycji wyłonionych w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2018 i 2019 zasadne jest połączenie wszystkich zadań w jedno zadanie inwestycyjne. Połączenie powyższych zadań uzyskało akceptację Centrum Komunikacji Społecznej.
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095
Doposażenie Placu Wolności przy ul. Dymnej w oświetlenie parkowe
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/III/P3/23
Zwiększenie wydatków w roku 2023. Zwiększenie środków z uwagi na brak możliwości wykonania zadania przy zapewnionych środkach w obecnym kosztorysie inwestorskim. Środki pochodzą z zadania "Fort Włochy - urządzanie otwartego terenu rekreacyjno-sportowego".
Zmniejszenie wydatków majątkowych na rok 2022. Z uwagi na planowane wykonanie przyłącza energetycznego przez Stoen Operator sp. z o.o. w 2023 roku konieczne jest przesunięcie środków na 2023 rok.
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095
Modernizacja oświetlenia Parku Kombatantów |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/III/P3/30
Zmniejszenie wydatków w roku 2024. Przeniesienie powyższych środków do 2 zadań inwestycyjnych pn.: Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju oraz Fort Włochy - urządzanie otwartego terenu rekreacyjno-sportowego.
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2024. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2023 i przesunięcie niewykorzystanej kwoty w ramach ww. zadania na 2024 rok.
Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w roku 2023. Celem realizacji zadania jest zwiększenie efektywności oświetlenia i oszczędności energii oraz poprawa walorów ekologicznych i krajobrazowych obiektu. Zakres zadania obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie instalacji kablowej, systemu sterowania, dostawa i montaż nowych latarni parkowych ze źródłami światła typu led, dostosowanie istniejących latarni do nowych standardów oświetlenia, synchronizacja instalacji z siecią ZDM. Źródłem finansowania są dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy wynikające z rozliczenia 2022 r.
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095
POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ |  | 0 | 1000000 | x
x
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego |  |  |  |  | C/WŁO/III/P4/2 | GPOS
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 90001
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach" |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/III/P4/9 | PART18
Przeniesienie do innego zadania i zmniejszenie wydatków w roku 2024. Inwestycja została zrealizowana. Powstałe oszczędności wynikające z niższych ofert wykonawców, proponuje się przesunąć na 2025 rok do zadania "Fort Włochy - urządzanie otwartego terenu rekreacyjno-sportowego".
Przeniesienie wydatków majątkowych do zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja integracyjnego placu zabaw w Parku Kombatantów". Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 i przeniesienie pozostałej zaoszczędzonej kwoty (zadanie jest na końcowym etapie) do zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja integracyjnego placu zabaw w Parku Kombatantów". Przesunięcie środków nastąpi w 2024 roku.
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2024. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2023 z uwagi na konieczność uzyskania wytycznych Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ) w sprawie lokalizacji nowego obiektu na obszarze wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków i przesunięcie środków w ramach ww. zadania na 2024 rok.
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095
Modernizacja integracyjnego placu zabaw w Parku Kombatantów |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/III/P3/31 | BO/24/16/0286
Przeniesienie do innego zadania i zmniejszenie wydatków w roku 2024. Inwestycja została zrealizowana. Powstałe oszczędności proponuje się przesunąć na 2025 rok do zadania "Fort Włochy - urządzanie otwartego terenu rekreacyjno-sportowego".
Zwiększenie wydatków w 2024 r. Zwiększenie środków z uwagi na brak możliwości wykonania zadania przy zapewnionych środkach w obecnym kosztorysie inwestorskim. Środki pochodzą z zadania pn."Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"".
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095
Utworzenie terenu zieleni miejskiej w rejonie ul. Borsuczej |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/III/P4/29
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2024. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2023 z uwagi na nowe okoliczności wynikające ze stanu prawnego nieruchomości, na której planowana jest budowa terenu zieleni miejskiej zasadne jest przeniesienie środków finansowych w ramach ww. zadania na 2024 rok.
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 90095
Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch- etap I - zlewnia Tomnicka |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/III/P4/30 | GPOS
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2026. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi problemy związane z wyłonieniem projektanta (przeprowadzono trzy postępowania przetargowe), które spowodowały opóźnienie w realizacji zadania. W roku bieżącym realizowana jest dokumentacja projektowa - rozliczenie dokumentacji nastąpi w grudniu br. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót zostanie przeprowadzony w roku 2025. W związku z powyższym zasadne jest przeniesienie środków finansowych w ramach ww. zadania na 2026 rok.
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 90001
Realizacja projektu "Pająk w parku Cietrzewia - radość wspinania" |  | 0 | 0
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095
Realizacja projektu "Trampoliny i huśtawka na ogródkach działkowych przy ul. Astronautów obok SP nr 227"
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095
Realizacja projektu "Bullodrom" |  |  | 0
Przeniesienie wydatków majątkowych do zadania "Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na skraju". W związku z wyłączeniem w roku 2021 z produkcji rolniczej przy ul. Na skraju w celu ułatwienia realizacji inwestycji wyłonionych w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2018 i 2019 zasadne jest połączenie wszystkich zadań w jedno zadanie inwestycyjne. Połączenie powyższych zadań uzyskało akceptację Centrum Komunikacji Społecznej.
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów |  |  | 0
Przeniesienie wydatków majątkowych do zadania "Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na skraju". W związku z wyłączeniem w roku 2021 z produkcji rolniczej przy ul. Na skraju w celu ułatwienia realizacji inwestycji wyłonionych w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2018 i 2019 zasadne jest połączenie wszystkich zadań w jedno zadanie inwestycyjne. Połączenie powyższych zadań uzyskało akceptację Centrum Komunikacji Społecznej.
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095
Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/III/P4/28
Przeniesienie do innego zadania i zmniejszenie wydatków w roku 2024. Inwestycja została zrealizowana. Powstałe oszczędności wynikające z niższych ofert wykonawców proponuje się przesunąć na 2025 rok do zadania "Fort Włochy - urządzanie otwartego terenu rekreacyjno-sportowego".
Zwiększenie wydatków w roku 2024. Przywrócenie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2023 na rok bieżący. Powyższa kwota jest niezbędna w celu wykonania oświetlenia parkowego – etap II Środki pochodzą z tego samego zadania z roku 2023 oraz z zadania pn.: Modernizacja oświetlenia Parku Kombatantów.
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2023. W roku 2022 wykonano m.in. aktualizację projektu ze względu na dostosowanie terenu objętego inwetycją do innego przebiegu skrzyżowania ulicy Na Skraju, aktualizację kosztorysu inwestorskiego i podziemnie orurowanie z rur osłonowych pod przyszłą, projektowaną instalację oświetleniową. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2022 na realizację przedmiotowej inwestycji w roku przyszłym.
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095
Woda, życia doda. Źródełko - poidełko w Parku Kombatantów
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 90095
Modernizacja ul. Iłżeckiej poprzez zastosowanie nawierzchni filtracyjnej, zabezpieczającej system korzeniowy alei lip - pomników przyrody w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy |  | 0 | 1000000 | x
x
Zwiększenie wydatków majątkowych na rok 2025. Środki zostaną przeznaczone na nowe zadanie pn. Modernizacja ul. Iłżeckiej poprzez zastosowanie nawierzchni filtracyjnej, zabezpieczającej system korzeniowy alei lip - pomników przyrody w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Źródłem finansowania są środki finansowe z zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest w 2025 roku. Powyższe wynika z pisma Biura Ochrony Środowiska znak: OS-VI.3031.33.2024.ACI (5) z dnia 24.12.2024 roku. |  |  |  | x
x
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji |  |  |  | x
Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  | x
x
Pierwsze parki kieszonkowe w Dzielnicy Włochy - tak dla zieleni!
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 90095
OŚWIATA I WYCHOWANIE |  | 0 | 150000 | x
x
Edukacja |  | 0 | 150000 | x
x
Zakupy inwestycyjne na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej |  | 0 | 0 |  | par.6060
Zwiększenie wydatków majątkowych na rok 2024. Środki zostaną przeznaczone na zakup drukarki i serwera dla PPP nr 22. Źródłem finansowania są oszczędności w wydatkach pozaedukacyjnych Wydziałów Urzędu dzielnicy Włochy.
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 85406
Zakupy inwestycyjne na potrzeby przedszkola |  | 0 | 0 |  | par.6060
Zwiększenie wydatków majątkowych na rok 2024. Środki zostaną przeznaczone na zakup zmywarki kapturowej dla Przedszkola nr 29. Źródłem finansowania są dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy, wynikające z pisma Prezydenta m.st. Warszawy znak: PB-PB-Z1.3020.1.2024.DRO z dnia 9.02.2024 roku dotyczącego rezerwy inflacyjnej.
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80104
Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkoły podstawowej |  | 0 | 0 |  | par.6060
Zwiększenie wydatków majątkowych na rok 2024. Środki zostaną przeznaczone na zakup maszyny czyszczącej do podłóg sal oraz budowę hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 66. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80101
Zakup serwera na potrzeby DBFO |  | 0 | 0
Zwiększenie wydatków majątkowych na rok 2023. Środki zostaną przeznaczone na nabycie serwera niezbędnego do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty, w tym organizacji i zarządzania systemami informatycznymi. Źródłem finansowania są środki przeniesione z wydatków bieżących.
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 75085
Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Gładkiej 16 |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/V/P1/37 |  | SFUE/7/23
Zwiększenie wydatków (per saldo) o kwotę 800.001 zł w ramach zadania inwestycyjnego, zgodnie z wytycznymi Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju. Powyższa zmiana wynika ze złego wprowadznia przez Biuro projektu do budżetu miasta i w związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia i dodania środków na wszystkich paragrafach oraz dodania dodatkowych paragrafów. |  |  |  |  | 0
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80117
Budowa hali balonowej dla Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/V/P1/38
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025 oraz do nowego zadania inwestycyjnego pn.” Budowa przedszkola pięciooddziałowego w rejonie ul. Solipskiej”. Zmiana nazwy zadania na "Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a”. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na przedłużający się termin uzyskania uzgodnień z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (brak możliwości wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do końca roku 2024). W związku z powyższym zasadne jest przeniesienie środków finansowych w wysokości 800.000zł w ramach ww. zadania na 2025 rok a pozostałą kwotę, tj. 326.200zł przeznaczyć na utworzenie w 2025 r. nowego zadania inwestycyjnego pn.” Budowa przedszkola pięciooddziałowego w rejonie ul. Solipskiej”. |  |  |  |  | 0
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80120
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Instalatorów - prace przygotowawcze |  |  | 150000 | x
x
Zwiększenie wydatków majątkowych na rok 2025. Środki zostaną przeznaczone na nowe zadanie pn. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Instalatorów - prace przygotowawcze. Źródłem finansowania są środki finansowe z rezerwy inwestycyjnej. |  |  |  | x
x
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji |  |  |  | x
Klasyfikacja: rozdział 80104 |  |  |  | x
x
Szkoła Podstawowa Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/V/10/8
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2024. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2023 z uwagi na przedłużające się terminy uzyskania zaleceń konserwatorskich, opinii Straży Pożarnej oraz pozwolenia na budowę co wiąże się z koniecznością zmiany terminu realizacji inwestycji. Uruchomiona procedura przetargowa nie pozwala na wyłonienie wykonawcy na roboty budowlane z uwagi na krótki termin realizacji dlatego zasadne jest przeniesienie środków finansowych w ramach ww. zadania na 2024 rok.
Zwiększenie wydatków w roku 2023. Przywrócenie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2022 na rok bieżący. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji. Środki pochodzą z tego samego zadania z roku 2022.
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18 |  | 0 | 0 |  | C/WŁOV/P1/24
Zwiększenie wydatków w roku 2024. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji. Środki pochodzą z ….......................
Zwiększenie wydatków w roku 2024. Przywrócenie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2023 na rok bieżący. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji. Środki pochodzą z tego samego zadania z roku 2023.
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101
Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B |  |  |  |  | C/WŁO/V/P1/33 | MWPO
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101
Przebudowa boisk oraz do bieżni skoku w dal wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B |  |  |  |  | gmmw/N
Zwiększenie wydatków w roku 2023. Zwiększenie środków na uzyskane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną jako wkład własny. Źródłem finansowania są dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy wynikające z rozliczenia 2022 r.
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2023. Środki były przeznaczone na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Dzielnica zwróciła się do Marszałka Województwa o dofinansowanie zadania inwestycyjnego. Wniosek jest na etapie rozpatrywania. Przesunięcie środków jest zasadne z uwagi na konieczność przeznaczenia ww. środków jako wkład własny w przypadku otrzymania dofinansowania.
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/V/P1/26
Zwiększenie wydatków w roku 2024. Przywrócenie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2023 na rok bieżący. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji. Środki pochodzą z tego samego zadania z roku 2023.
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2024. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2023 w związku z koniecznością przedłużenia terminu realizacji inwestycji z uwagi na pojawiające się liczne trudności w takcie realizacji inwestycji spowodowane wykonaniem dodatkowych prac budowlanych na starym budynku. Z uwagi na powyższe zasadne jest przeniesienie środków finansowych w ramach ww. zadania na 2024 rok.
Zwiększenie wydatków w roku 2023. Przywrócenie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2022 na rok bieżący przeznaczonych na roboty budowlane. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji. Środki pochodzą z tego samego zadania z roku 2022.
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80104
Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/V/P1/32
Zwiększenie wydatków w roku 2024. Przywrócenie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2023 na rok bieżący. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji. Środki pochodzą z tego samego zadania z roku 2023.
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2024. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2023 w związku ze zmianą terminu realizacji zadania z uwagi na wygaśnięcie decyzji na wycinkę drzew i konieczność uzyskania nowej decyzji od Marszałka Województwa Mazowieckiego. Z uwagi na powyższe zasadne jest przeniesienie pozyskanych środków finansowych (od Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz z Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju m. st. Warszawy) w ramach ww. zadania na 2024 rok.
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2023. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2022 z uwagi na rozwiązanie umowy na nadzór inwestorski.
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80104
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA |  | 0 | 0
Pomoc społeczna |  | 0 | 0
Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej |  | 0
Zwiększenie wydatków majątkowych na rok 2022. Środki zostaną przeznaczone na nabycie serwera niezbędnego do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym organizacji i zarządzania systemami informatycznymi. Źródłem finansowania są ponadplanowe dochody.
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej
Klasyfikacja: rozdział 85219
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO |  | 0 | 0
Działalność kulturalna |  | 0 | 0
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy |  | 0 | 0
Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w roku 2024. Zwiększenie wydatków w roku 2024 z uwagi na zakup 2 serwerów wraz z gwarancją, serwisem i oprogramowaniem na potrzeby systemu bibliotecznego KOHA. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.
Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich
Klasyfikacja: rozdział 92116
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy"
Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich
Klasyfikacja: rozdział 92109
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA |  | 0 | 0
Działalność rekreacyjno-sportowa |  | 0 | 0
Fort Włochy - urządzanie otwartego terenu rekreacyjno-sportowego |  | 0 | 0 |  | C/WŁO/VIII/5/3
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 i przeniesienie go na 2025 rok celem poprawy walorów funkcjonalnych obiektu. Pozostałe środki zwiększające wartość inwestycji w 2025 roku pochodzą z zadań pn.: Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju, Modernizacja integracyjnego placu zabaw w Parku Kombatantów oraz Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach".
Zwiększenie wydatków w roku 2024. W ramach zadania będzie wybudowana toaleta automatyczna na terenie Fortu V przy parkingu od storny ul. Ryżowej. Środki pochodzą z zadania pn.: Modernizacja oświetlenia Parku Kombatantów.
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2024. W ramach zadania będzie wybudowana toaletaautomatyczna na terenie Fortu V przy parkingu od storny ul. Ryżowej. W zaleceniach konserwatorskich Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przychylił się do pomysłu budowy toalety we wskazanym przez Dzielnicę miejscu.
Zmniejszenie wydatków w roku 2023 i przeniesienie wydatków majątkowych do zadania „Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy” Z uwagi na niezrealizowanie zadania z powodu braku zezwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac w obiekcie zabytkowym Forcie V Włochy proponuje się przeniesienie środków finansowych na zadanie nr C/WŁ/III/P3/23 „Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy”, w celu zapewnienia finansowania jego realizacji w 2023 r.
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2023. Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2022 z uwagi na brak decyzji Mazowieckiego Wojewódzki Konserwator Zabytków na prowadzenie prac w obiekcie zabytkowym.
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 92601
Montaż systemu monitoringu w części sportowo-rekreacyjnej Parku im. Marka Kotańskiego |  | 0
Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92604
Wybudowanie niezależnej stacji hydrantowej zgodnie z aktualnymi przepisami p/poż |  | 0 | 0 |  | par.6050
Zwiększenie wydatków majątkowych na rok 2024. Środki zostaną przeznaczone na wybudowanie niezależnej stacji hydrantowej zgodnie z aktualnymi przepisami p/poż na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy. Źródłem finansowania są dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy, wynikające z pisma Prezydenta m.st. Warszawy znak: PB-PB-Z1.3020.1.2024.DRO z dnia 9.02.2024 roku dotyczącego rezerwy inflacyjnej.
Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92604
Zakupy inwestycyjne dla OSiR m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy |  | 0 |  |  | C/WŁO/VIII/P1/2
Zmniejszenie wydatków w roku 2023 i przesunięcie środków na zadanie inwestycyjne „Doposażenie budynku w instalację gazową, instalacje co, ccw z przystosowaniem instalacji wod - kan wraz z termomodernizacją oraz pracami towarzyszącymi - Cyprysowa 25” w 2024 r. Proponuje się przesunięcie kwoty 11.000 zł (wolnych środków po zakupie podnośnika osobowego przesuwnego) na zadanie inwestycyjne „Doposażenie budynku w instalację gazową, instalacje co, ccw z przystosowaniem instalacji wod - kan wraz z termomodernizacją oraz pracami towarzyszącymi - Cyprysowa 25” - C/WŁO/II/P3/17 w 2024 r.
Zwiększenie wydatków majątkowych na rok 2023. Środki zostaną przeznaczone na nabycie podnośnika osobowego przesuwnego, niezbędnego do wykonywania prac porządkowych, remontowych oraz konserwacyjnych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy. Źródłem finansowania są ponadplanowe dochody.
Zwiększenie wydatków majątkowych na rok 2022. Środki zostaną przeznaczone na nabycie dwóch maszyn sprzątających - szorowarek samojezdnych niezbędnych do utrzymania czystości całego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy. Źródłem finansowania są ponadplanowe dochody.
Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92604
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI |  | 0
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej |  | 0
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023
Zakup monitora ściennego na potrzeby WOM oraz urządzenia nadawczego
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023
Zakup systemu do obsługi głosowań na sesjach rady dzielnicy
Dysponent: Wydział Obsługi Rady
Klasyfikacja: rozdział 75023
W 2023 r. źródłem finansowania są m.in. oszczędności powstałe w innych zadań inwestycyjnych.