## Tabela zbiorcza
Załącznik nr 5
do uchwały nr 42/VIII/2025
Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
z 11 marca 2025 r.
[5 empty] | -4333337 | [7 empty] | 3148212.28
INFORMACJA PÓŁROCZNA i ROCZNA O REALIZACJI DZIELNICOWYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ZA | [10 empty] | ROK BUDŻETOWY |  |  | 2024
Projekt inwestycyjny - dane budżetowe |  | Dysponent | Plan |  |  | Zmiany planu w okresie sprawozdawczym | [5 empty] | Wykonanie | [7 empty] | Kwota wnioskowana do przywrócenia w latach następnych [zł] 2
Kod | Nazwa |  | Plan uchwalony [zł] | Plan na koniec okresu sprawozdawczego [zł] | Saldo (kol.5-4) [zł] | Przyczyny zwiększenia planu w okresie sprawozdawczym (zgodnie z katalogiem) |  |  | Przyczyny zmniejszenia planu w okresie sprawozdawczym (zgodnie z katalogiem) |  |  | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego [zł] | % wyk. do planu na koniec okresu sprawozdawczego (kol.13:5) | Saldo (kol.5-13) [zł] | Zakres rzeczowy zrealizowany w okresie sprawozdawczym oraz inne czynności prowadzone w tym okresie | Problemy związane z realizacją zadania i podjęte działania naprawcze 1 | Przyczyny niewykonania planu wydatków na koniec roku (zgodnie z katalogiem) 2
[6 empty] | Kwota [zł] | Przyczyna | Uwagi | Kwota [zł] | Przyczyna | Uwagi | [5 empty] | Kwota [zł] | Przyczyna | Uwagi |  | 29561.28 | #REF!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| OGÓŁEM |  | 65991739 | 61658402 | -4333337 | 13300331 |  |  | 17633668 |  |  | 58510189.72 | 94.89% | 3148212.28 |  |  | 3148212.28 |  |  | 3118651 | 0 |  | 0 | 29561.28 | 8.73
I | TRANSPORT I KOMUNIKACJA |  | 17970116 | 9808813 | -8161303 | 3476364 |  |  | 11637667 |  |  | 7423230.01 | 75.68% | 2385582.99 |  |  | 2385582.99 |  |  | 2383963 | 0
I/1 | Drogi i mosty |  | 17970116 | 9808813 | -8161303 | 3476364 |  |  | 11637667 |  |  | 7423230.01 | 75.68% | 2385582.99 |  |  | 2385582.99 |  |  | 2383963 | 0
C/WŁO/I/1/11 | Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze | Dzielnica Włochy Urząd | 3726240 | 25931 | -3700309 |  | -wybierz przyczynę- |  | 3700309 | i - brak wydanych decyzji odszkodowawczych i niezrealizowane decyzje odszkodowawcze lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycje |  | 13612.64 | 52.5% | 12318.36 | W 2022 r. wyłoniony został w drodze przetargu wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy ulicy Równoległej. W dniu 14.03.2022 r. podpisana została umowa z terminem realizacji do 13.03.2023 r. Dokumentacja została odebrana 15.12.2023 r. Naliczone zostały kary umowne za przekroczenie terminu realizacji. Wydana została decyzja Zrid nr 84/AM/WŁO/ZRID/2024 dnia 10.04.2024 r. która stała się prawomocna 22.05.2024 r. W czerwcu 2024 r. nastapiło przejęcie działek pod inwestycję. Przekazano teren pod budowę drogi wykonawcy na etapy 1a, 1b, 2. |  | 12318.36 | i - brak wydanych decyzji odszkodowawczych i niezrealizowane decyzje odszkodowawcze lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycje | Wnioskujemy o przywrócenie kwoty 12 318 zł. na rok 2027 | 12318 | 0
C/WŁO/I/1/28 | Przebudowa ul. Szyszkowej | Dzielnica Włochy Urząd | 8919518 | 8495208 | -424310 | 18089 | a - przywrócenie "niewykonania" |  | 442399 | m - opóźnienia w realizacji robót budowlanych |  | 6128481.54 | 72.14% | 2366726.46 | Decyzja ZRiD na "Rozbudowę ul. Szyszkowej na odcinku od Rowu Opaczewskiego do ul. Działkowej" wydana została 19.10.2018 r. a 23.11.2018 r. stała się ostateczna. W 2020 r. wykonane zostały roboty przygotowawcze. W dniu 22.12.2020 r. zawarta została umowa na wykonanie stałej organizacji ruchu, z terminem do 21.05.2021 r. Umowa została aneksowana z terminem do 5.08.2021 r. Dokumentacja została odebrana. W dniu 3.01.2022 r. złożony został wniosek o wydanie zamiennej decyzji ZRID. Decyzja Nr 121/WŁO/IL/22 wydana została 1.06.2022 r. i stała się ostateczna 5.07.2022 r. Wszczęta została procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy na dokończenie inwestycji drogowej i realizację inwestycji MPWiK. 23.08.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert. Z uwagi na brak środków na sfinansowanie zamówienia przetarg został unieważniony. W styczniu 2023 r. złożony został wniosek o powtórzenie procedury przetargowej. Otwarcie ofert nastąpiło 23.01.2023 r. Umowa z wykonawcą podpisana została 15.02.2023 r. z terminem realizacji 12 miesięcy. Z uwagi na problemy z uzgodnieniem czasowej organizacji ruchu, wykonawca rozpoczął roboty 1.08.2023 r. Podpisany aneksu z terminem zakończenia robót 15.07.2024 r. Z uwagi na duży zakres robót dodatkowych wykonawca wystąpił o aneksowanie umowy. Procedowany jest aneks terminowy i finansowy z terminem do 27.08.2024 r. Procedowany jest aneks terminowy i finansowy z terminem do 15.11.2024 r. Z uwagi na złe wyniki badań asfaltu nie odebrano przedmiotu umowy. Zostanie uzgodniony plan naprawczy. |  | 2366726.46 | m - opóźnienia w realizacji robót budowlanych | wnioskujemy o przywrócenie do GMMW kwoty: 85 962 zł. na rok 2025 do RFRD kwoty: 2 280 763 zł. na rok 2025, wydłużając realizację inwestycji do roku 2025 | 2366725 | 0 | 2366725
C/WŁO/I/P2/6 | Budowa ul. Popularnej ( odc.od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów) | Dzielnica Włochy Urząd | 1300000 | 0 | -1300000 | 10206 | a - przywrócenie "niewykonania" |  | 1310206 | i - brak wydanych decyzji odszkodowawczych i niezrealizowane decyzje odszkodowawcze lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycje |  | 0 | #DIV/0! | 0 | W dniu 04.04.2019 r. została podpisana umowa z inwestorem zewnętrznym REP. A nr 7153/2019. Wydane zostały decyzje ZRID: 211/2019 z dnia 26.09.2019 r. na pierwszy etap -12.11.2019 r. stała się ostateczna i 242/2019 z dnia 23.10.2019 r. drugi etap inwestycji - 13.11.2019 r. stała się ostateczna. Nastąpiło przejęcie nieruchomości pod drogę. Środki finansowe na realizację zadania zabezpieczone są na lata 2022-2023. Trwa realizacja zadania w zakresie budowy i odszkodowań za grunt. Uzyskano decyzje ZRID, wprowadzono wykonawcę na realizację robót. Roboty zostały zrealizowane. Trwa procedura wypłaty odszkodowań. |  | 0 | -wybierz przyczynę- |  | 0 | 0
C/WŁO/I/P2/16 | 'Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski | Dzielnica Włochy Urząd | 70633 | 0 | -70633 |  | -wybierz przyczynę- |  | 70633 | u - inne przyczyny zmniejszenia (proszę wskazać ) | Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Załuski cz. pd.” spowodowało zmianę sytuacji formalno-prawnej. Zadanie zamknięto, natomiast pozostałe środki przeniesiono do zadania "Nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe" C/WŁO/I/P2/35 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | -wybierz przyczynę- |  | 0 | 0
C/WŁO/I/P2/26 | Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 577136 | 4920 | -572216 | 577136 | g - zmiana klasyfikacji budżetowej, dysponenta środków, obszaru funkcjonalnego |  | 1149352 | k - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej |  | 0 | 0% | 4920 | Umowa nr 219/19 z dnia 28.06.2019 r. dotycząca ustalenia szczegółowych warunków budowy układu komunikacyjnego stanowiącego drogę gminną, zawarta została z deweloperem w związku z inwestycją niedrogową. Trwają procedury podziałowe i związane z nabyciem. |  | 4920 | k - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej | Wnioskujemy o przywrócenie kwoty 4 920 zł. z podziałem: 3 690, zł. na rok 2025 oraz 1 230 zł. na rok 2027 | 4920 | 0
C/WŁO/I/P2/28 | Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 1200000 | 0 | -1200000 | 1200000 | g - zmiana klasyfikacji budżetowej, dysponenta środków, obszaru funkcjonalnego |  | 2400000 | i - brak wydanych decyzji odszkodowawczych i niezrealizowane decyzje odszkodowawcze lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycje |  | 0 | #DIV/0! | 0 | Umowa nr U3/20 z dnia 20.05.2020 r. dotycząca ustalenia szczegółowych warunków budowy układu komunikacyjnego stanowiącego drogę gminną, zawarta została z deweloperem w związku z inwestycją niedrogową. Trwa etap projektowania. Wniosek o ZRiD został złożony. Została wydana decyzja ZRID nr 2021 z dnia 21.12.2021 r. z rygorem natychmiastowej wykonalności. Trwa realizacja zadania w zakresie budowy. Trwa procedura wypłaty odszkodowań. |  | 0 | -wybierz przyczynę- |  | 0 | 0
C/WŁO/I/P2/29 | Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 500000 | 284579 | -215421 | 500000 | g - zmiana klasyfikacji budżetowej, dysponenta środków, obszaru funkcjonalnego |  | 715421 | i - brak wydanych decyzji odszkodowawczych i niezrealizowane decyzje odszkodowawcze lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycje |  | 284578.15 | 100% | 0.85 | Umowa nr 19/19 z dnia 14.02.2020 r. dotycząca ustalenia szczegółowych warunków budowy układu komunikacyjnego stanowiącego drogę gminną, zawarta została z deweloperem w związku z inwestycją niedrogową. Inwestor przygotował dokumentację i 28.05.2021 r. złożony został wniosek o ZRiD. Decyzja ZRID nr 3/ZRID/2022 wydana została 10.11.2022 r. i stała się ostateczna 28.12.022 r. Nastąpiło też przejęcie gruntu pod budowę drogi. Trwa realizacja zadania w zakresie budowy. Trwa procedura wypłaty odszkodowań. Droga oddana do użytkowania. |  | 0.85 | r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego |  | 0 | 0
C/WŁO/I/P2/30 | Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 185525 | 314475 | 128950 | 500000 | a - przywrócenie "niewykonania" |  | 371050 | i - brak wydanych decyzji odszkodowawczych i niezrealizowane decyzje odszkodowawcze lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycje |  | 314475 | 100% | 0 | Umowa nr U10/20 z dnia 29.07.2020 r. dotycząca ustalenia szczegółowych warunków budowy układu komunikacyjnego stanowiącego drogę gminną, zawarta została z deweloperem w związku z inwestycją niedrogową. Trwa etap projektowania. 8.11.2021 r. Złożony został wniosek o ZRiD. Decyzja nr 02/ZRiD/2022, z rygorem natychmiastowej wykonalności wydana została 12.08.2022 r. Nastąpiło przejęcie gruntu pod budowę drogi. Trwa realizacja w zakresie budowy. Trwa procedura odszkodowawcza. Zgodnie z decyzją nr 305/2024 z dnia 5.06.2024 r. która stała się ostateczna w dniu 9.07.2024 r. |  | 0 | -wybierz przyczynę- |  | 0 | 0
C/WŁO/I/P2/32 | Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 600000 | 0 | -600000 | 600000 | g - zmiana klasyfikacji budżetowej, dysponenta środków, obszaru funkcjonalnego |  | 1200000 | i - brak wydanych decyzji odszkodowawczych i niezrealizowane decyzje odszkodowawcze lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycje |  | 0 | #DIV/0! | 0 | Umowa nr U6/20 z dnia 27.07.2020 r. dotycząca ustalenia szczegółowych warunków budowy układu komunikacyjnego stanowiącego drogę gminną, zawarta została z deweloperem w związku z inwestycją niedrogową. Inwestor jest na etapie projektowania. Złożony został wniosek o ZRiD. Decyzja ZRiD nr 223/WŁO/URS/ 2022 została wydana 2.11.2022 r. Nastąpiło przejęcie gruntu pod budowę drogi. Trwa realizacja zadania w zakresie budowy. Trwa procedura wypłaty odszkodowań. |  | 0 | -wybierz przyczynę- |  | 0 | 0
C/WŁO/I/P2/35 | Nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe | Dzielnica Włochy Urząd | 868534 | 683700 | -184834 | 70633 | h - inne przyczyny zwiększenia (proszę wskazać ) | Zmiana nazwy zadania i przeniesienie środków z zadania C/WŁO/I/P2/16 | 255467 | i - brak wydanych decyzji odszkodowawczych i niezrealizowane decyzje odszkodowawcze lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycje | Z uwagi na skomplikowany charakter i przedłużające się procedury administracyjne, pozostała do zrealizowania część zadania inwestycyjnego w roku 2025r. okazała się niemożliwa. | 682082.68 | 99.76% | 1617.32 | 1.) nabycie części nieruchomości, która zgodnie z m.p.z.p. obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Stawy przeznaczona jest pod drogę 4 KD-D ul. Składową; 2.) nabycie części nieruchomości pod budowę/rozbudowę drogi 23 KD-D i 5 KD-L w rejonie ul. Czółenkowej/Starowiejskiej |  | 1617.32 | t - zbyt wysoki poziom zaplanowanych środków | W planie wydatków przyjęto szacunkowe kwoty nabycia gruntu, natomiast w wyniku negocjacji ustalono niższą cenę nabycia przedmiotowego gruntu na rzecz m.st. Warszawa. | 1617 | 0
C/WŁO/I/P2/37 | Budowa ul. Modularnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 0 | 0 | 0 | 300 | d - przyspieszenie realizacji projektu inwestycyjnego (przesunięcie z lat nastepnych) |  | 300 | o - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na protesty społeczne |  | 0 | #DIV/0! | 0 | Droga została odebrana i dopuszczona do użytkowania. Decyzja ZRiD nie jest ostateczna. |  | 0 | -wybierz przyczynę- |  | 0 | 0
C/WŁO/I/P2/42 | Budowa ul. Municypialnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 22530 | 0 | -22530 |  | -wybierz przyczynę- |  | 22530 | k - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej |  | 0 | #DIV/0! | 0 | Na podstawie aneksu nr 1 do Umowy nr U7/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. Inwestor został zobowiązany do pokrycia kosztów nabycia i odszkodowań za wywłaszczenia nieruchomości pod drogę. Trwa procedura podziałowa. |  | 0 | -wybierz przyczynę- |  | 0 | 0
C/WŁO/I/P2/ | nazwa inwestycji | Dzielnica Włochy Urząd | 0 | 0 | 0 |  | -wybierz przyczynę- |  |  | -wybierz przyczynę- |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | -wybierz przyczynę- |  | 0 | 0
II | ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI |  | 3919405 | 3368722 | -550683 | 2666519 |  |  | 3217202 |  |  | 2998257.12 | 89% | 370464.88 |  |  | 370464.88 |  |  | 370463 | 0
II/3 | Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych |  | 3563057 | 1425682 | -2137375 | 1041519 |  |  | 3178894 |  |  | 1411565.12 | 99.01% | 14116.88 |  |  | 370464.88 |  |  | 370463 | 0
C/WŁO/II/P3/13 | Modernizacja budynku przy ul. Globusowej 26 | Dzielnica Włochy Jednostka | 1390333 | 559653 | -830680 |  | -wybierz przyczynę- |  | 830680 | j - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na odwołania od decyzji administracyjnych i brak decyzji administracyjnych (w uwagach należy podać rodzaj decyzji) | W związku ze złożeniem wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie premii MZG wraz z grantem nie było możliwe rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych – wymogiem formalnym było przyznanie premii. Przystąpienie do wykonania robót budowlanych (izolacja termiczna przegród budowlanych) oraz robót towarzyszących zaplanowano po otrzymaniu decyzji z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz po zakończeniu modernizacji instalacji, tj. w 2025 roku. | 559652.28 | 100% | 0.72 | Zakończono roboty polegające na wymianie instalacji elektrycznej oraz na doposażeniu lokali mieszkalnych w indywidualne instalacje grzewcze i ciepłej wody użytkowej zasilane z dwufunkcyjnych pieców gazowych wraz z wymianą instalacji wod-kan. |  | 0.72 | -wybierz przyczynę- |  | 0 | 0
C/WŁO/II/P3/14 | Modernizacja budynku przy ul. Sabały 23 | Dzielnica Włochy Jednostka | 252552 | 274666 | 22114 | 1041519 | e - rozszerzenie zakresu rzeczowego | Wykonanie robót termomodernizacyjnych | 1019405 | j - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na odwołania od decyzji administracyjnych i brak decyzji administracyjnych (w uwagach należy podać rodzaj decyzji) | W związku ze złożeniem wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie premii MZG wraz z grantem nie było możliwe rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych – wymogiem formalnym było przyznanie premii. Roboty te mogą zostać rozpoczęte dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Bank Gospodarstwa Krajowego o premię MZG i zostaną zrealizowane w 2025 roku. | 274665.88 | 100% | 0.12 | Zakończono prace polegające na opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku wraz z pracami towarzyszącymi oraz wykonaniu audytu energetycznego wraz z opinią ornitologiczną i chiropterologiczną. Zakończono roboty obejmujące doposażenie budynku w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z budową węzła ciepłowniczego, przystosowanie instalacji zimnej wody, kanalizacji i instalacji gazowej i pracami towarzyszącymi oraz wymianę instalacji elektrycznych i teletechnicznych w częściach wspólnych budynku. |  | 0.12 | r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego |  | 0 | 0
C/WŁO/II/P3/16 | Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy | Dzielnica Włochy Jednostka | 126868 | 92373 | -34495 |  | -wybierz przyczynę- |  | 34495 | r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego |  | 92373 | 100% | 0 | W ramach zadania doposażono w instalacje fotowoltaiczne 5 budynków: przy ul. Kleszczowej 2, Cietrzewia 2, Naukowej 39a, Poziomkowej 12, Nike 34/36 |  | 0 | -wybierz przyczynę- |  | 0 | 0
C/WŁO/II/P3/17 | Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowej 25 | Dzielnica Włochy Jednostka | 642030 | 438603 | -203427 |  | -wybierz przyczynę- |  | 203427 | r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego |  | 438602.04 | 100% | 0.96 | Wykonano modernizację instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej w częściach wspólnych oraz doposażono budynek w instalację gazową oraz c.o. i ccw. wraz z modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wykonano również audyt remontowy. |  | 0.96 | r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego |  | 0 | 0
C/WŁO/II/P3/18 | Modernizacja budynku przy ul. Plastycznej 31 | Dzielnica Włochy Jednostka | 151274 | 60387 | -90887 |  | -wybierz przyczynę- |  | 90887 | j - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na odwołania od decyzji administracyjnych i brak decyzji administracyjnych (w uwagach należy podać rodzaj decyzji) | W związku z planowanym złożeniem wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie premii MZG wraz z grantem rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych może nastąpić po rozpatrzeniu przez BGK ww. wniosku – wymóg formalny przyznania premii. | 46271.92 | 76.63% | 14115.08 | Wykonano projekt budowlany: docieplenia budynku, remontu dachu, klatek z wymianą instalacji elektrycznej i teletechnicznej, doposażenie w gaz i C.O. i C.C.W. bez decyzji administracyjnych. |  | 14115.08 | j - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na odwołania od decyzji administracyjnych i brak decyzji administracyjnych (w uwagach należy podać rodzaj decyzji) | Przyczyną niewykonania planu w zakresie ww. zadania było otrzymanie negatywnej opinii MWKZ w sprawie uzgodnienia projektu w zakresie dotyczącym docieplenia elewacji budynku. | 14115 | 0
C/WŁO/II/P3/19 | Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji w dzielnicy Włochy | Dzielnica Włochy Jednostka | 1000000 | 0 | -1000000 |  | -wybierz przyczynę- |  | 1000000 | j - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na odwołania od decyzji administracyjnych i brak decyzji administracyjnych (w uwagach należy podać rodzaj decyzji) |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | j - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na odwołania od decyzji administracyjnych i brak decyzji administracyjnych (w uwagach należy podać rodzaj decyzji) | Zadanie nie mogło zostać zrealizowane w 2024 roku z uwagi na ograniczenia wynikające ze wstrzymania wydania decyzji o warunkach zabudowy z uwagi na ogólny plan dotyczący rozbudowy Lotniska Okęcie. Planowane przystąpienie do rozpoczęcie realizacji zadania po wznowieniu wydawania ww. decyzji administracyjnych w 2025 r. | 0 | 0
II/5 | Pozostały zasób komunalny |  | 356348 | 1943040 | 1586692 | 1625000 |  |  | 38308 |  |  | 1586692 | 81.66% | 356348 |  |  | 356348 |  |  | 356348 | 0
C/WŁO/II/P5/2 | Modernizacja lokalu użyteczności publicznej przy ul. B. Chrobrego 7 | Dzielnica Włochy Jednostka | 356348 | 356348 | 0 |  | -wybierz przyczynę- |  |  | -wybierz przyczynę- |  | 0 | 0% | 356348 |  |  | 356348 | m - opóźnienia w realizacji robót budowlanych | Zadanie nie zostało wykonane w 2024 r. z uwagi na opóźnienia po stronie Wykonawcy. | 356348 | 0
C/WŁO/II/P5/3 | Nabycie udziału we własności nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Pokoju i ul. Globusowej | Dzielnica Włochy Urząd | 0 | 1586692 | 1586692 | 1625000 | f - nowy projekt inwestycyjny |  | 38308 | t - zbyt wysoki poziom zaplanowanych środków |  | 1586692 | 100% | 0 | Nabycie udziału we własności nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Pokoju i ul. Globusowej - Park Kombatantów |  | 0 | -wybierz przyczynę- |  | 0 | 0
kod zadania | nazwa zadania | Dzielnica Włochy Jednostka | 0 |  | 0 |  | -wybierz przyczynę- |  |  | -wybierz przyczynę- |  |  | #DIV/0! | 0 | W ramach zadania 6 budynków będących własnością m.st. Warszawy zostało doposażonych w instalacje fotowoltaiczne wraz z montażem lub przystosowaniem instalacji odgromowej. Łączna moc zainstalowanych instalacji wynosi 97 kWp. |  | 0 | -wybierz przyczynę- |  |  | 0
III | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  | 4629428 | 4859429 | 230001 | 1549113 |  |  | 1319112 |  |  | 4690991.3 | 96.53% | 168437.7 |  |  | 168437.7 |  |  | 168436 | 0
III/3 | Tereny zielone |  | 1109410 | 822252 | -287158 | 30000 |  |  | 317158 |  |  | 822251.2 | 100% | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0 | 0
C/WŁO/III/P3/30 | Modernizacja oświetlenia Parku Kombatantów | Dzielnica Włochy Urząd | 859410 | 580501 | -278909 |  | -wybierz przyczynę- |  | 278909 | r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego |  | 580500.85 | 100% | 0.15 | Zostały usunięte wszystkie latarnie o kulistych oprawach i zastąpione nowymi. Wymianie podlegało 29 sztuk latarni wraz z okablowaniem. Forma nowych latarni stanowi replikę latarni gazowej z 1856 r. typu „Warszawskiego”. Latarnie posiadają ledowe źródła światła. Słup wykonany jest z odlewu żeliwnego. |  | 0.15 | r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego |  | 0 | 0
C/WŁO/III/P3/31 | Modernizacja integracyjnego placu zabaw w Parku Kombatantów | Dzielnica Włochy Urząd | 250000 | 241751 | -8249 | 30000 | b - niedoszacowania (etap dokumentacji projektowej, rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych) |  | 38249 | r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego |  | 241750.35 | 100% | 0.65 | W ramach zadania została wymieniona nawierzchnia poliuretanowa oraz podesty urządzeń zabawowych i pomalowane ogrodzenie. |  | 0.65 | r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego |  | 0 | 0
kod zadania | nazwa zadania | Dzielnica Włochy Urząd |  |  | 0 |  | -wybierz przyczynę- |  |  | -wybierz przyczynę- |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | -wybierz przyczynę- |  |  | 0
III/4 | Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej |  | 3520018 | 4037177 | 517159 | 1519113 |  |  | 1001954 |  |  | 3868740.1 | 95.83% | 168436.9 |  |  | 168436.9 |  |  | 168436 | 0
C/WŁO/III/P4/9 | Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach" | Dzielnica Włochy Urząd | 255018 | 192642 | -62376 |  | -wybierz przyczynę- |  | 62376 | r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego |  | 192641.42 | 100% | 0.58 | W ramach realizacji inwestycji został wykonany projekt i budowa przyłącza energetycznego oraz został kupione i zamontowane dwie pływające fontanny w formie aeratorów w Stawie Koziorożca. |  | 0.58 | r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego |  | 0 | 0
C/WŁO/III/P4/28 | Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju | Dzielnica Włochy Urząd | 0 | 113245 | 113245 | 119113 | b - niedoszacowania (etap dokumentacji projektowej, rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych) | przedłużający się tryb realizacyjny ze względu na oczekiwanie na decyzję o odrolnieniu | 5868 | r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego |  | 113245 | 100% | 0 | Inwestycja obejmowała: aktualizację kosztorysów, wykonanie projektu i ustawienie 11 nowych latarni. Prace objęte były nadzorem inwestorskim. |  | 0 | -wybierz przyczynę- |  | 0 | 0
C/WŁO/III/P4/29 | Utworzenie terenu zieleni miejskiej w rejonie ul. Borsuczej | Dzielnica Włochy Urząd | 2200000 | 3600000 | 1400000 | 1400000 | b - niedoszacowania (etap dokumentacji projektowej, rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych) |  |  | -wybierz przyczynę- |  | 3431563.68 | 95.32% | 168436.32 | Utworzono teren zieleni miejskiej o funkcji rekreacyjnej. Wykonany został plac zabaw, z podziałem na grupy wiekowe oraz siłownia plenerowa, połączone układem komunikacyjnym wewnętrznym. Wykorzystano istniejącą zieleń ( drzewa, krzewy). Wykonano nowe nasadzenia drzew i krzewów, zamontowano elementy małej architektury. Zakończenie prac nastąpiło 30.08.2024 r. |  | 168436.32 | r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego | wnioskujemy o przeniesienie kwoty 168 436 zł. na zadanie C/WŁO/III/P4/30 | 168436 | 0
C/WŁO/III/P4/30 | Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch - etap I - zlewnia Tomnicka | Dzielnica Włochy Urząd | 1065000 | 131290 | -933710 |  | -wybierz przyczynę- |  | 933710 | l - unieważnienie lub przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (np. z powodu zapytań oferentów, protestów, odwołań) | Problemy związane z wyłonieniem projektanta (przeprowadzono trzy postępowania przetargowe) spowodowały opóźnienie w realizacji zadania. W roku 2024 zrealizowana została dokumentacja projektowa, do dnia 15.12.2024 r. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót zostanie przeprowadzony w roku 2025. | 131290 | 100% | 0 | W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch - I etap zlewnia Tomnicka". Zakończono i rozliczono prace projektowe. |  | 0 | -wybierz przyczynę- | wnioskujemy o zwiększenie planu o kwotę 362 608 na rok 2026 ze środków pozostałych z zadań zakończonych, tj. C/WŁO/III/P4/29, C/WŁO/V/P1/24, C/WŁO/V/P1/26, C/WŁO/V/P1/32 | 0 | 0 | 362608
kod zadania | nazwa zadania | Dzielnica Włochy Urząd | 0 |  | 0 |  | -wybierz przyczynę- |  |  | -wybierz przyczynę- |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | -wybierz przyczynę- |  | 0 | 0
V | EDUKACJA |  | 39276644 | 43234870 | 3958226 | 5084426 |  |  | 1126200 |  |  | 43011663.85 | 99.48% | 223206.15 |  |  | 223206.15 |  |  | 61365 | 0
V/1 | Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza |  | 39276644 | 43234870 | 3958226 | 5084426 |  |  | 1126200 |  |  | 43011663.85 | 99.48% | 223206.15 |  |  | 223206.15 |  |  | 61365 | 0
C/WŁO/V/10/8 | Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły | Dzielnica Włochy Urząd | 811175 | 1811175 | 1000000 | 1000000 | b - niedoszacowania (etap dokumentacji projektowej, rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych) |  |  | -wybierz przyczynę- |  | 1811173.24 | 100% | 1.76 | W roku 2024 została zawarta umowa na przebudowę pomieszczeń poddasza na potrzeby sal lekcyjnych w budynku szkoły. Wykonane zostały prace rozbiórkowe, usunięto wszystkie ściany i sufit. Podniesiono konstrukcję więźby dachowej w celu uzyskania odpowiedniej wysokości pomieszczeń . Wykonano nowe ścianki działowe, wykonano posadzkę. Ułożone zostały posadzki betonowe, nowa instalację c.o., elektryczną, wentylację mechaniczną , wymieniono okna i drzwi wewnętrzne. |  | 1.76 | r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego |  | 0 | 0
C/WŁO/V/P1/3 | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Włochy Jednostka | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | f - nowy projekt inwestycyjny |  |  | -wybierz przyczynę- |  | 31200 | 89.14% | 3800 | Zakup maszyny czyszczącej CT40 B50 dla Szkoły Podstawowej Nr 66 |  | 3800 | r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego |  | 0 | 0
C/WŁO/V/P1/4 | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Włochy Jednostka | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | f - nowy projekt inwestycyjny |  |  | -wybierz przyczynę- |  | 22000 | 100% | 0 | Zakup zmywarki kapturowej Fagor CO-110 B DD dla Przedszkola Nr 29 |  | 0 | -wybierz przyczynę- |  | 0 | 0
C/WŁO/V/P1/7 | Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej | Dzielnica Włochy Jednostka | 0 | 23260 | 23260 | 23260 | f - nowy projekt inwestycyjny |  |  | -wybierz przyczynę- |  | 23197.9 | 99.73% | 62.1 | Zakup drukarki Brother MFCL9670CDNTT (12.998,74 zł) oraz serwera Dell T150 + Windows 2025 STD EDU + 25 CAL DEVICE (10.199,16 zł) dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 22 |  | 62.1 | r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego |  | 0 | 0
C/WŁO/V/P1/24 | Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły | Dzielnica Włochy Urząd | 21173933 | 22679136 | 1505203 | 1505203 | e - rozszerzenie zakresu rzeczowego |  |  | -wybierz przyczynę- |  | 22673187.69 | 99.97% | 5948.31 | Zakres robót obejmował trzy etapy: I etap- budowa nowego skrzydła szkoły, przeszklone łączniki umożliwiające komunikację z istniejącym budynkiem szkolnym, wymianę okien przy łącznikach na nieotwieralne o odporności ogniowej II etap- prace remontowo- modernizacyjne w budynku frontowym III etap- modernizacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego niższego skrzydła wymieniono okna, docieplone zostały ściany fundamentów budynku, wymieniono c.o., instalacje sanitarne, elektryczne i posadzki, wykonano nowe pokrycie dachowe i naprawę kominów, docieplone zostało poddasze, naprawiono i pomalowano ściany budynku, dostosowano obiekt do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Zakończenie robót nastąpiło w dniu 30.08.2024 r. W dniu 30.08.2024 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Po modernizacji: kubatura: 20 882,29m3, pow. zabudowy: 2 607m2, pow. użytkowa: 6 435m2, pełnowymiarowa sala gimnastyczna o pow. 800m2, 16 miejsc parkingowych |  | 5948.31 | r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego | wnioskujemy o przeniesienie kwoty 5 948 zł. na zadanie C/WŁO/III/P4/30 | 5948 | 0
C/WŁO/V/P1/26 | Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku | Dzielnica Włochy Urząd | 2663041 | 2787004 | 123963 | 123963 | -wybierz przyczynę- |  |  | -wybierz przyczynę- |  | 2731586.98 | 98.01% | 55417.02 | Zakres prac obejmował dwa etapy: I etap- budowa nowej części przedszkola: 4 oddziały na 100 dzieci , pow. całkowita: 1 648,20m2, pow. użytkowa: 1 290,26m2, kubatura: 4 997,00m3. II etap- przebudowa istniejącego budynku przedszkola z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących norm i przepisów. Wyposażono budynek przedszkola w meble, wybudowano plac zabaw. W dniu 21.05.2024 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. |  | 55417.02 | r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego | wnioskujemy o przeniesienie kwoty 55 417 zł. na zadanie C/WŁO/III/P4/30 | 55417 | 0
C/WŁO/V/P1/32 | Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków | Dzielnica Włochy Urząd | 11179633 | 13554633 | 2375000 | 2375000 | a - przywrócenie "niewykonania" |  |  | -wybierz przyczynę- |  | 13421825.93 | 99.02% | 132807.07 | W ramach równomiernego rozwoju „Mazowsze” Dzielnica otrzymała dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 2 300 000,00 zł. oraz „Rządowego programu wsparcia rozwoju m. st. Warszawy na lata 2023-2030” w wysokości 9 582 160,00 zł. W roku 2024 zakończono budowę 6 -oddziałowego przedszkola na 150 dzieci w tym: 2 salki wielofunkcyjne, pełną kuchnię, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenie psychologa/logopedy, zaplecze techniczne i komunikację. Wyposażono budynek przedszkola w meble, sprzęt elektroniczny, dostarczono meble do Sali sensorycznej. Wybudowano plac zabaw. Zakończenie robót nastąpiło w dniu 26.08.2024 r. W dniu 28.11.2024 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. |  | 132807.07 | r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego | wnioskujemy o przeniesienie kwoty 132 807 zł. na zadanie C/WŁO/III/P4/30 | 132807 | 0
C/WŁO/V/P1/37 | Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Gładkiej 16 | Dzielnica Włochy Urząd | 2322662 | 2322662 | 0 | 0 | -wybierz przyczynę- |  |  | -wybierz przyczynę- |  | 2297492.11 | 98.92% | 25169.89 | Inwestycja dwuletnia: 2023-2024. Zakres prac obejmował ocieplenie ścian fundamentów budynku, demontaż i montaż instalacji deszczowej, wymianę okien w całym budynku, wymianę c.o., wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy z naprawą kominów, ocieplenie poddasza, naprawę elewacji i malowanie ścian budynku. Zakończenie robót nastąpiło w dniu 11.04.2024 r. |  | 25169.89 | r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego |  | 0 | 0
C/WŁO/V/P1/38 | Budowa hali balonowej dla Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a | Dzielnica Włochy Urząd | 1126200 | 0 | -1126200 |  | -wybierz przyczynę- |  | 1126200 | u - inne przyczyny zmniejszenia (proszę wskazać ) | rezygnacja z realizacji zadania. |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | -wybierz przyczynę- |  | 0 | 0
kod zadania | nazwa zadania | Dzielnica Włochy Urząd | 0 |  | 0 |  | -wybierz przyczynę- |  |  | -wybierz przyczynę- |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | -wybierz przyczynę- |  |  | 0
VI | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
VI/3 | Pomoc społeczna |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Dzielnica Włochy Jednostka | 0 |  | 0 |  | -wybierz przyczynę- |  |  | -wybierz przyczynę- |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | -wybierz przyczynę- |  | 0 | 0
|  | Dzielnica Włochy Urząd | 0 |  | 0 |  | -wybierz przyczynę- |  |  | -wybierz przyczynę- |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | -wybierz przyczynę- |  |  | 0
VII | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO |  | 0 | 210000 | 210000 | 210000 |  |  | 0 |  |  | 209749.44 | 99.88% | 250.56 |  |  | 250.56 |  |  | 0 | 0
VII/3 | Działalność kulturalna |  | 0 | 210000 | 210000 | 210000 |  |  | 0 |  |  | 209749.44 | 99.88% | 250.56 |  |  | 250.56 |  |  | 0 | 0
C/WŁO/VII/P3/2 | Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy ) | Dzielnica Włochy Urząd | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | f - nowy projekt inwestycyjny |  | 0 | -wybierz przyczynę- |  | 209749.44 | 99.88% | 250.56 | Zakup dwóch serwerów PowerEdge Dell R760xs z oprogramowaniem systemowym Windows 2022 serwer, gwarancją, wdrożeniem i rocznym serwisem na potrzeby systemu bibliotecznego KOHA. |  | 250.56 | w - inne przyczyny niewykonania (proszę wskazać ) | Niewydatkowanie w całości przyznanych środków wynika z mniejszych niż zakładano kosztów zakupu sprzętu informatycznego. | 0 | 0
VIII | REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA |  | 196146 | 176568 | -19578 | 313909 |  |  | 333487 |  |  | 176298 | 99.85% | 270 |  |  | 270 |  |  | 0 | 0
VIII/1 | Działalność rekreacyjno- sportowa |  | 196146 | 176568 | -19578 | 313909 |  |  | 333487 |  |  | 176298 | 99.85% | 270 |  |  | 270 |  |  | 0 | 0
C/WŁO/VIII/5/3 | Fort Włochy - urządzanie otwartego terenu rekreacyjno-sportowego | Dzielnica Włochy Urząd | 196146 | 26568 | -169578 | 163909 | h - inne przyczyny zwiększenia (proszę wskazać ) | budowa ogólnodostępnej toalety automatycznej | 333487 | u - inne przyczyny zmniejszenia (proszę wskazać ) | przeniesienie środków na kolejny rok budżetowy, gdyż zgodnie z kosztorysem inwestorskim w planie finansowym zadania jest zbyt mało środków na jego realizację. | 26568 | 100% | 0 | W ramach realizacji inwestycji została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotyczącej budowy toalety automatycznej na terenie Fortu V. |  | 0 | -wybierz przyczynę- |  |  | 0
C/WŁO/VIII/P1/13 | Wybudowanie niezależnej stacji hydrantowej zgodnie z aktualnymi przepisami ppoż. na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji | Dzielnica Włochy Jednostka | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | f - nowy projekt inwestycyjny |  |  | -wybierz przyczynę- |  | 149730 | 99.82% | 270 | Uchwałą nr XCVI/3193/2024 Rady m.st. W-wy z dn. 14.03.2024 r. zostały przyznane środki finansowe na kwotę 150.000 zł na realizację zadania. W dniu 8 marca 2024 r. wysłano zapytania ofertowe do MPWiK o gwarantowane ciśnienie wody dostarczane do stacji hydrantowej. Odpowiedź nadeszła w dn. 18 kwietnia 2024 r. Na jej podstawie została zaktualizowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na kwotę 1.230 zł. (prawidłowo wystawiona FV 18/05/2024 z dnia 20.05.2024 r. została opłacona w dniu 10.06.2024 r.(WB 88/2024)) . Na podstawie przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę, z którym 24 maja 2024 r. została podpisana umowa nr OS/WL/24/2024/Z na kwotę 143.500 zł. Termin realizacji umowy to 20.08.2024 r. W dniu 21 czerwca 2024r. została podpisana umowa nr OS/WL/33/2024/Z na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 5.000 zł. W dniu 12 sierpnia 2024 r. protokolarnie zostały odebrane prawidłowo wykonane prace i dostarczono prawidłowo wystawioną fakturę o numerze FS/24/8/2 zgodnie z umową za wykonanie robót na kwotę 143.500 zł. oraz fakturę FV 22/08/2024 za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 5.000 zł. Prawidłowo wystawione faktury zostały opłacone w dniu 02.09.2024r. zgodnie z terminem zapłaty. |  | 270 | r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego |  | 0 | 0
kod zadania | nazwa zadania | Dzielnica Włochy Jednostka | 0 |  | 0 |  | -wybierz przyczynę- |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | -wybierz przyczynę- |  |  | 0
X | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
X/2 | Funkcjonowanie Urzędu Miasta |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
C/WŁO/X/P2/11 | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Dzielnicy Włochy przy al. Krakowskiej 257 | Dzielnica Włochy Urząd |  |  | 0 |  | -wybierz przyczynę- |  |  | -wybierz przyczynę- |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | -wybierz przyczynę-
VI | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
VI/5 | Pomoc społeczna |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
C/WŁO/II/P3/15 | Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czereśniowej 53 i al. Krakowskiej 261 | -wybierz dysponent- |  |  | 0 |  | -wybierz przyczynę- |  |  | -wybierz przyczynę- |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | -wybierz przyczynę-
1) dotyczy wyłącznie sprawozdania za I półrocze roku budżetowego
2) dotyczy wyłącznie sprawozdania na koniec roku budżetowego

## Arkusz pomocniczy
-wybierz-
nr sfery budżetowej | nazwa sfery budżetowej | nr programu budżetowego | nazwa programu budżetowego | Dysponent | Katalog przyczyn zwiększenia | Katalog przyczyn zmniejszenia | Katalog przyczyn niewykonania | I PÓŁROCZE ROKU BUDŻETOWEGO | -wybierz-
-wybierz nr sfery budżetowej- | -wybierz nazwę sfery budżetowej- | -wybierz nr programu budżetowego- | -wybierz nazwę programu budżetowego- | -wybierz dysponent- | -wybierz przyczynę- | -wybierz przyczynę- | -wybierz przyczynę- | ROK BUDŻETOWY | 2019
I | TRANSPORT I KOMUNIKACJA | I/1 | Komunikacja zbiorowa | Dzielnica Bemowo Urząd | a - przywrócenie "niewykonania" | g - zmiana klasyfikacji budżetowej, dysponenta środków, obszaru funkcjonalnego | i - brak wydanych decyzji odszkodowawczych i niezrealizowane decyzje odszkodowawcze lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycje |  | 2020
II | ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | I/2 | Drogi i mosty | Dzielnica Bemowo Jednostka | b - niedoszacowania (etap dokumentacji projektowej, rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych) | i - brak wydanych decyzji odszkodowawczych i niezrealizowane decyzje odszkodowawcze lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycje | j - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na odwołania od decyzji administracyjnych i brak decyzji administracyjnych (w uwagach należy podać rodzaj decyzji) |  | 2021
III | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | II/1 | Rewitalizacja | Dzielnica Białołęka Urząd | c - finansowanie ze środków z tzw. programów branżowych | j - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na odwołania od decyzji administracyjnych i brak decyzji administracyjnych (w uwagach należy podać rodzaj decyzji) | k - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej |  | 2022
IV | BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY | II/2 | Gospodarka przestrzenna | Dzielnica Białołęka Jednostka | d - przyspieszenie realizacji projektu inwestycyjnego (przesunięcie z lat nastepnych) | k - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej | l - unieważnienie lub przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (np. z powodu zapytań oferentów, protestów, odwołań) |  | 2023
V | EDUKACJA | II/3 | Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Dzielnica Bielany Urząd | e - rozszerzenie zakresu rzeczowego | l - unieważnienie lub przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (np. z powodu zapytań oferentów, protestów, odwołań) | m - opóźnienia w realizacji robót budowlanych |  | 2024
VI | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | II/4 | Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości | Dzielnica Bielany Jednostka | f - nowy projekt inwestycyjny | m - opóźnienia w realizacji robót budowlanych | n - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na upadłość wykonawców lub rozwiązanie umowy z wykonawcą |  | 2025
VII | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | II/5 | Pozostały zasób komunalny | Dzielnica Mokotów Urząd | g - zmiana klasyfikacji budżetowej, dysponenta środków, obszaru funkcjonalnego | n - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na upadłość wykonawców lub rozwiązanie umowy z wykonawcą | o - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na protesty społeczne |  | 2026
VIII | REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | III/2 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Dzielnica Mokotów Jednostka | h - inne przyczyny zwiększenia (proszę wskazać ) | o - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na protesty społeczne | p - niewykonanie planu wydatków w związku ze zwrotem podatku VAT |  | 2027
IX | DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | III/3 | Tereny zielone | Dzielnica Ochota Urząd |  | p - zmniejszenie planu wydatków w związku ze zwrotem podatku VAT | r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego |  | 2028
X | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | III/4 | Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | Dzielnica Ochota Jednostka |  | r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego | s - niewykonanie planu wydatków z tytułu ograniczenia zakresu rzeczowego projektu inwestycyjnego (s1 - wydzielenie środków na pozyskanie nieruchomości, s2 - przeniesienie zakresu rzeczowego do innego projektu inwestycyjnego) |  | 2029
|  | IV/2 | Ochrona przeciwpożarowa | Dzielnica Praga Południe Urząd |  | s - zmniejszenie planu wydatków z tytułu ograniczenia zakresu rzeczowego projektu inwestycyjnego (s1 - wydzielenie środków na pozyskanie nieruchomości, s2 - przeniesienie zakresu rzeczowego do innego projektu inwestycyjnego) | t - zbyt wysoki poziom zaplanowanych środków
|  | IV/3 | Poprawa bezpieczeństwa | Dzielnica Praga Południe Jednostka |  | t - zbyt wysoki poziom zaplanowanych środków | w - inne przyczyny niewykonania (proszę wskazać )
|  | V/1 | Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dzielnica Praga Północ Urząd |  | u - inne przyczyny zmniejszenia (proszę wskazać )
|  | V/2 | Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Dzielnica Praga Północ Jednostka
|  | VI/2 | Podmioty lecznicze | Dzielnica Rembertów Urząd
|  | VI/3 | Pomoc społeczna | Dzielnica Rembertów Jednostka
|  | VII/2 | Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych | Dzielnica Śródmieście Urząd
|  | VII/3 | Działalność kulturalna | Dzielnica Śródmieście Jednostka
|  | VII/4 | Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury | Dzielnica Targówek Urząd
|  | VIII/1 | Działalność rekreacyjno- sportowa | Dzielnica Targówek Jednostka
|  | VIII/3 | Turystyka | Dzielnica Ursus Urząd
|  | IX/2 | Wspieranie rozwoju gospodarczego | Dzielnica Ursus Jednostka
|  | X/2 | Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Dzielnica Ursynów Urząd
|  | X/3 | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Dzielnica Ursynów Jednostka
Dzielnica Wawer Urząd
Dzielnica Wawer Jednostka
Dzielnica Wesoła Urząd
Dzielnica Wesoła Jednostka
Dzielnica Wilanów Urząd
Dzielnica Wilanów Jednostka
Dzielnica Włochy Urząd
Dzielnica Włochy Jednostka
Dzielnica Wola Urząd
Dzielnica Wola Jednostka
Dzielnica Żoliborz Urząd
Dzielnica Żoliborz Jednostka