Załącznik do Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata 2016 – 2021 pn. „Bezpieczna Warszawa”

Harmonogram

realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata 2016 – 2021” pn. „Bezpieczna Warszawa”

| L.p. | Zadanie | Planowane działania | Przewidywany termin realizacji zadania | Planowane koszty | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Działania stołecznej Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie m.st. Warszawy - podmiot realizujący: Komenda Stołeczna Policji (KSP) |  |  |  |  |  |
| 1. | Działania prewencyjne i zwiększenie liczby patroli umundurowanych w miejscach o najwyższym zagrożeniu przestępczością | - bieżące analizowanie stanu bezpieczeństwa i zwiększenie liczby patroli umundurowanych w miejscach o najwyższym zagrożeniu przestępczością - działalność profilaktyczna i edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży w zakresie odpowiedzialności prawnej „Edukacja prawna w szkołach z udziałem warszawskiej Policji” | na bieżąco miejsca wynikające z analizy zagrożeń w trakcie roku szkolnego | w ramach budżetu własnego oraz środków Miasta przeznaczonych na służby ponadnormatywne i pokrycie kosztów stażu adaptacyjnego nowo przyjmowanych policjantów | pogadanki, prelekcje, prezentacje filmów edukacyjnych |
| 2. | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i podejmowanie działań edukacyjnych w tym zakresie | - realizacja wniosków wynikających z bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym - podejmowanie cyklicznych i doraźnych działań kontrolno-prewencyjnych, eliminujących podstawowe przyczyny wypadków drogowych wśród kierujących pojazdami i pieszych - organizowanie wspólnych patroli z podmiotami poza policyjnymi - monitorowanie prawidłowego i efektywnego wykorzystania załóg Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji (WRD KSP) - podejmowanie działań o charakterze administracyjnym ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego polegających na współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za stan infrastruktury drogowej i inżynierię ruchu drogowego oraz sprawujących nadzór nad wydawaniem zezwoleń i licencji z zakresu transportu drogowego - kontynuowanie działań (spotkań) profilaktycznych i edukacyjnych w placówkach oświatowych na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym | na bieżąco na bieżąco na bieżąco na bieżąco na bieżąco na bieżąco | w ramach budżetu Komendy Stołecznej Policji | pogadanki, prelekcje, prezentacje filmów edukacyjnych |
| 3. | Zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych | - pozyskiwanie informacji od organizatorów masowych imprez sportowych i zwoływanych manifestacji oraz informacji w przypadku planowania przyjazdu do Warszawy zorganizowanych grup osób - organizowanie wspólnych odpraw, opracowywanie Planu Działania oraz powoływanie Sztabu Dowódcy Operacji oraz sztabu w Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy - prowadzenie stałego rozpoznania zorganizowanych grup (uczestników zgromadzeń oraz kibiców) - działania profilaktyczne i edukacyjne; realizacja programu „KIBIC”, którego celem jest budowanie postaw prawidłowego kibicowania - działalność informacyjna w środkach masowego przekazu | na bieżąco na bieżąco na bieżąco na bieżąco na bieżąco | w ramach budżetu Komendy Stołecznej Policji | Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BBiZK) we współpracy z KSP pogadanki, prelekcje, prezentacja filmu edukacyjnego „KIBIC” służby prasowe KSP i Urzędu Miasta |
| 4. | Prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli placówek oświatowych, podnoszących wiedzę z zakresu postępowania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia terrorystycznego | działania skierowane do placówek oświatowych dotyczące zasad postępowania dyrektora szkoły po otrzymaniu informacji o zagrożeniu, tzw. „aktywny strzelec” | w trakcie roku szkolnego | w ramach budżetu własnego | pogadanki, prelekcje, prezentacje filmu edukacyjnego |
| 5. | Prowadzenie działań profilaktycznych w celu ograniczenia liczby przestępstw dokonywanych na osobach starszych metodą „na wnuczka”, „na policjanta” | - prowadzenie akcji informacyjnej skierowanej do seniorów w mediach i na stronach internetowych - prowadzenie szkoleń i pogadanek w klubach seniora i na Uniwersytecie Trzeciego Wieku |  | w ramach budżetu własnego | BBiZK wspólnie z KSP za pośrednictwem mediów, akcji informacyjnej, ulotek |
| 6. | Prowadzenie działań profilaktycznych w celu ograniczenia zjawiska narkomanii oraz eliminowanie problemu produkcji i handlu narkotykami i dopalaczami | - realizacja projektu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w tym dopalaczy pn. „Młodzież w profilaktyce o narkotykach” - rozpoznanie i eliminowanie nielegalnych punktów i miejsc sprzedaży dopalaczy - działalność profilaktyczna skierowana do młodzieży |  | w ramach budżetu własnego | pogadanki, prelekcje, prezentacja filmu edukacyjnego „Stop dopalaczom”, „Dopalacze, narkotyki” |
| II. Zapobieganie naruszeniom ładu i porządku publicznego - podmiot realizujący: Straż Miejska m.st. Warszawy (SM) |  |  |  |  |  |
| 1. | Prewencyjne patrolowanie okolic punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w celu ograniczenia występowania naruszeń porządku publicznego | - interweniowanie wobec osób; spożywających alkohol w miejscach zabronionych oraz zakłócających porządek publiczny - doprowadzenie osób nietrzeźwych do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych lub miejsca ich zamieszkania - działania na rzecz ograniczenia/wyeliminowania przypadków sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia oraz osobom nietrzeźwym - dokumentowanie naruszeń zasad sprzedaży alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego mającego związek ze sprzedażą, celem przekazania podmiotom uprawnionym do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż | w ramach codziennej służby | w ramach budżetu Straży Miejskiej m.st. Warszawy | we współpracy z Biurem Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy |
| 2. | Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających realizację przez strażników zadań związanych z przeciwdziałaniem degradacji środowiska naturalnego m.st. Warszawy | - działania na rzecz ograniczania zdarzeń niepożądanych z udziałem zwierząt w miejscach publicznych - usuwanie z przestrzeni miejskiej pojazdów, których stan wskazuje, że nie są użytkowane, - motywowanie mieszkańców do wprowadzenia w życie przyjętych rozwiązań dotyczących postępowania z odpadami | na bieżąco | w ramach budżetu Straży Miejskiej m.st. Warszawy |  |
| 3. | Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w zakresie kontroli, zatrzymywania i postoju pojazdów oraz usuwania pojazdów porzuconych, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy Prawo o ruchu drogowym | - monitorowanie miejsc, w których zjawisko nieprawidłowego parkowania pojazdów jest wysoce uciążliwe lub niebezpieczne dla innych użytkowników drogi - usuwanie pojazdów pozostawionych w miejscu zabronionym, które utrudniają ruch lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu - konsekwentne podejmowanie działań w celu ograniczenia skali zjawiska nieprawidłowego parkowania | na bieżąco | w ramach budżetu Straży Miejskiej m.st. Warszawy | we współpracy z Zarządem Dróg Miejskich |
| 4. | Prowadzenie działalności profilaktycznej adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych | - kontynuacja zajęć dydaktycznych na terenie Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego - kontynuacja dotychczas prowadzonych i rozpoczęcie nowych programów profilaktycznych skierowanych do różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży - kontynuacja programu „Bezpieczna Warszawianka” adresowanego do kobiet od 18 -go roku życia - kontynuowanie prowadzenia zajęć z zakresu tematyki pierwszej pomocy przedmedycznej | na bieżąco | w ramach budżetu Straży Miejskiej m.st. Warszawy | pogadanki, prelekcje, prezentacje filmów edukacyjnych |
| III. Poprawa stanu ochrony przeciwpożarowej – podmiot realizujący: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy (KM PSP) |  |  |  |  |  |
| 1. | Zwiększenie liczby działań kontrolno - rozpoznawczych w obiektach użyteczności publicznej | - kontrole oraz udział w ćwiczeniach na obiektach wspólnie z innymi służbami oraz zarządcami i administratorami budynków - samodzielne ćwiczenia na obiektach w zakresie sprawdzenia stanu zabezpieczenia | na bieżąco | w ramach budżetu KM PSP | zintensyfikowanie liczby kontroli obiektów co najmniej dwa razy w kwartale ćwiczenia związane z ewakuacją obiektów |
| 2. | Popularyzacja wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej poprzez prowadzenie różnych kampanii społecznych | realizacja kampanii społecznych: - „Nie dla czadu" - „Nie dla wypalania traw" i inne | na bieżąco | w ramach budżetu KM PSP |  |
| 3. | Kontynuacja działań związanych z upowszechnianiem wiedzy i popularyzowaniem PSP w oparciu o stronę internetową Komendy Miejskiej PSP i lokalnych mediów | bieżące wprowadzanie danych dotyczących działań PSP i realizacji programów profilaktycznych oraz współpraca z mediami | na bieżąco | w ramach budżetu KM PSP | w ramach współpracy z mediami |
| 4. | Podnoszenie umiejętności zawodowej strażaków i prowadzenie wspólnych ćwiczeń w zakresie współdziałania podczas działań ratowniczych z innymi służbami | realizacja ćwiczeń, w tym uwalnianie osób zakleszczonych w pojazdach, przy wykorzystaniu pojazdów będących w dyspozycji Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy | na bieżąco | w ramach budżetu KM PSP | organizacja raz w roku ćwiczeń na ważnym obiekcie użyteczności publicznej (metro, stadion, hala sportowa) |
| 5. | Realizacja projektu „Edukacja bezpieczeństwa pożarowego” skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej | w ramach wybudowanego centrum szkoleniowego KM PSP | w trakcie roku szkolnego | w ramach budżetu KM PSP |  |
| 6. | Upowszechnianie systemu ratownictwa drogowego i zasad udzielania pierwszej pomocy | realizacja szkoleń i działań profilaktycznych mających na celu: - upowszechnianie systemu ratownictwa drogowego - poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy | na bieżąco | w ramach budżetu KM PSP |  |
| IV. Bezpieczeństwo sanitarno - epidemiologiczne – podmiot realizujący Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie (PSSE) |  |  |  |  |  |
| 1. | Ograniczanie zagrożenia epidemiologicznego i rozwoju nowych wirusów | - kontynuacja 24-godzinnego dyżuru telefonicznego i podejmowanie czynności w zakresie wsparcia działań związanych z podejrzeniem uwolnienia czynnika biologicznego szczególnie niebezpiecznego - zapewnienie osłony epidemiologicznej przy podejrzeniu zaimportowania przypadku zachorowania na gorączkę krwotoczną wywołaną przez wirusa Ebola | na bieżąco | w ramach budżetu PSSE |  |
| 2. | Ograniczanie możliwości wystąpienia celowych zamachów | - współpraca z służbami Wojewody Mazowieckiego, Policją i PSP w ramach stałego dyżuru PSSE | na bieżąco | w ramach budżetu PSSE |  |
| 3. | Eliminowanie źródeł wystąpienia pandemii i masowych zachorowań | - bieżące nadzorowanie stanu sanitarno-epidemiologicznego w placówkach ochrony zdrowia, udzielających świadczeń medycznych - stały nadzór i kontrola źródła zaopatrzenia w wodę (w tym ujęcia i wodociągi komunalne) oraz jakość wody i obiektów użyteczności publicznej - kontrola obrotu chemikaliami, produktami biobójczymi i środkami ochrony roślin | na bieżąco | w ramach budżetu PSSE |  |
| 4. | Ograniczanie zjawiska występowania dopalaczy i narkotyków, w tym środków chemicznie modyfikowanych | - działania profilaktyczne i edukacyjne - kontrola obrotu prekursorów narkotyków | na bieżąco | w ramach budżetu PSSE | we współpracy z KSP i BBiZK |
| V. Rozwój systemu monitoringu wizyjnego, systemu alarmowania i ostrzegania oraz zintegrowanego systemu koordynacji i reagowania – podmiot realizujący: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy (BBiZK) |  |  |  |  |  |
| 1. | Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego | w 2016 r. planowana jest modernizacja systemu w dzielnicach Wawer, Rembertów i Wesoła, poprzez cyfryzację centrum oglądowego i punktów kamerowych, wymianę stacji bazowej i terminali radiowych, rozbudowę urządzeń serwerowych oraz wymianę najbardziej zużytych kamer. Planowane jest zwiększenie środków finansowych w 2016 roku na modernizację systemu w dzielnicy Praga Południe. W ramach zadania będą realizowane następujące działania: - przygotowanie dokumentacji - przeprowadzenie postępowań przetargowych, podpisanie umów - realizacja zawartych umów | w latach 2016 – 2021 r. | 3 500 000 zł | dysponent zadania inwestycyjnego: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu. Źródło: Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta stołecznego Warszawy na lata 2016-2042. (nr zadania: 1.3.2.183, aktualność: luty 2016 r.) |
| 2. | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w miejscach ważnych z punktu widzenia funkcjonowania miasta (mosty, tunele, ważne obiekty miejskie) i organizowanych w mieście wydarzeń | w 2016 roku planowana jest rozbudowa systemu o 10 nowych punktów kamerowych z systemem transmisji radiowej. W rejonie ronda Waszyngtona planowana jest budowa radiowej stacji bazowej wraz z kamerą, która będzie wykorzystywana do podłączania kamer tymczasowych instalowanych w okolicach Stadionu Narodowego. W ramach zadania będą realizowane następujące działania: - przygotowanie dokumentacji, w tym wytypowanie lokalizacji nowych punktów kamerowych - przeprowadzenie postępowań przetargowych i podpisanie umów - realizacja zawartych umów | w latach 2016 – 2021 r. | 6 000 000 zł | dysponent zadania inwestycyjnego: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu. Źródło: Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta stołecznego Warszawy na lata 2016-2042. (nr zadania: 1.3.2.184, aktualność: luty 2016 r.) |
| 3. | Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności oraz budowa systemu monitorowania cieków wodnych na terenie m.st. Warszawy | projekt rozbudowy systemu alarmowania i ostrzegania ludności będzie realizowany pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W roku 2016 przewidywane jest rozstrzygnięcie konkursu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych i przeprowadzenie procedury przetargowej. Prace instalacyjne i uruchomienie urządzeń jest przewidywane w roku 2017. Planowane jest: - rozbudowanie systemu składającego się dotychczas z 54 syren elektronicznych o kolejne 116 punktów alarmowych, które zostaną zlokalizowane na budynkach szkół, latarniach ulicznych oraz innych obiektach użyteczności publicznej - rozbudowanie systemu o urządzenia monitorujące warunki meteorologiczne oraz poziom wody w wybranych ciekach wodnych - wybudowanie 8 punktów pomiarowych poziomu wody zlokalizowanych w dzielnicach Wawer, Wesoła, Białołęka, Wilanów i Ursynów oraz 4 punktów pomiaru intensywności opadów i stacji bazowej wraz z aplikacją zarządzającą | W latach 2016 – 2017 r. | 4 546 000 zł | uruchomienie realizacji jest uzależnione od przyznania środków finansowych oraz uzyskania dofinansowania z UE |
| 4. | Rozwijanie infrastruktury technicznej Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania | w ramach zadania będą realizowane następujące działania: - modernizacja systemu baz danych przestrzennych oraz sposobu dostępu do danych - weryfikacja i dopracowanie zakresu wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla nowego systemu informatycznego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz realizacja prac przez wyłonionego w przetargu wykonawcę - rozbudowa systemu wizualizacji w sali sztabowej Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania | 2016 r. | 2 436 520 zł | dysponent zadania inwestycyjnego: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Urzędu m.st. Warszawy. Źródło: Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta stołecznego Warszawy na lata 2016-2042. (nr zadania: 1.3.2.187, aktualność: luty 2016 r.). Budżet na realizację pkt. 3 zadania jest w trakcie ustalania |
| VI. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole, zagospodarowanie czasu wolnego i organizacja alternatywnych form wypoczynku – podmioty realizujące: Biuro Edukacji i Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy |  |  |  |  |  |
| 1. | Ograniczanie dostępu do alkoholu i narkotyków w środowisku szkolnym | prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczącej zagrożeń dotykających dzieci i młodzież oraz zwiększania bezpieczeństwa na terenie szkół i placówek oświatowych | w trakcie roku szkolnego oraz w ramach „Lata w mieście” i „Zimy w mieście” | w ramach budżetu własnego Biura Edukacji i Biura Sportu i Rekreacji | programy i przedsięwzięcia dotyczą: - skutków nadużywania alkoholu i narkotyków - bezpieczeństwa w ruchu drogowym - bezpieczeństwa w sieci i cyberprzemocy - popularyzacji nawyków prawidłowego zachowania na imprezach masowych (kibic) - przemocy i zagrożeń terrorystycznych - wiedzy prawnej, odpowiedzialności oraz kształtowania postaw prospołecznych |
| 2. | Eliminowanie zjawiska obojętności i tolerancji dla zachowań patologicznych w otoczeniu szkół | monitorowanie stanu zagrożenia i ochrony szkół oraz placówek oświatowych przed zjawiskami patologicznymi | w trakcie roku szkolnego | koszt działań interwentów i mediatorów planowany jest corocznie w budżecie m.st. Warszawy. W 2016 r. wynosi 50 000 zł. Dysponentem środków jest Biuro Edukacji | - działanie Zespołu ds. interwencji kryzysowej: interwentów i mediatorów działających w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych w szkołach i placówkach oświatowych m.st. Warszawy - aktualizacja tabeli „Realizacja zajęć prowadzonych w szkołach w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa, wiedzy prawnej, krypto- i wiktymologicznej w kolejnych latach szkolnych” |
| 3. | Wypracowanie atrakcyjnej oferty dla dzieci i młodzieży zagospodarowania wolnego czasu | Warszawska Olimpiada Młodzieży – organizacja finałów „Od zabawy do sportu” - organizacja półfinałów i finału | w trakcie roku szkolnego | w ramach budżetu własnego Biura Edukacji i Biura Sportu i Rekreacji | - kontynuacja programów sportowych - współdziałanie z organizacjami pozarządowymi - inicjowanie i wdrażanie, przez podmioty zobligowane do pracy z młodzieżą, programów szkolenia sportowego mających na celu podniesienie sprawności fizycznej oraz zagospodarowanie czasu wolnego |
| 4. | Zwiększanie zaangażowania dzieci i młodzieży w dodatkowe zajęcia szkolne i pozaszkolne | realizowanie działań na rzecz oferty dodatkowych zajęć pozalekcyjnych | w trakcie roku szkolnego | w ramach budżetu własnego Biura Edukacji i Biura Sportu i Rekreacji | we współpracy z dzielnicami i dyrektorami placówek oświatowych |