Uchwała Nr XXXVIII/889/2004

Rady miasta stołecznego Warszawy

z dnia 30 września 2004 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez m.st. Warszawę wieloletniej pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego oraz na zawarcie porozumienia w sprawie przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego przebudowy niektórych istniejących wałów przeciwpowodziowych

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na:

- zawarcie porozumienia w sprawie przedsięwzięcia inwestycyjnego – „Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000 – 9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000 – 5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+718 – 1+018 i 2+665 – 3+165”, stanowiącego załącznik do uchwały,

- udzielenie przez m.st. Warszawę wieloletniej pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w porozumieniu, o którym mowa w pkt 1, w wysokości:

–	     10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w roku 2004,

–	   600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) w roku 2005,

–	1 300 000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) w roku 2006,

–	   600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) w roku 2007,

–	2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) w roku 2008,

–	2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) w roku 2009,

–	3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych) w roku 2010,

–	3 290 000 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) w roku 2011.

§ 2

Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z następujących dochodów m.st. Warszawy:

- opłaty skarbowej,

- podatku od czynności cywilnoprawnych,

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady m.st. Warszawy

# Jan Maria Jackowski

Załącznik

do uchwały Nr XXXVIII/889/2004

Rady m.st. Warszawy

z dnia 30 września 2004 r.

POROZUMIENIE

w sprawie przedsięwzięcia inwestycyjnego – „Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000 – 9+600, wstecznego  lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000 – 5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+718 – 1+018 i  2+665 – 3+165”

Zawarte w dniu ..................... w Warszawie pomiędzy:

1.	Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, zwanym dalej „Miastem Stołecznym”, reprezentowanym przez:

- Pana Lecha Kaczyńskiego – Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

2.	Miastem i Gminą Konstancin – Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin – Jeziorna, zwanym dalej „Miastem Konstancin”, reprezentowanym przez

- Pana Marka Skowrońskiego – Burmistrza Gminy Konstancin – Jeziorna.

3.	Samorządem Województwa Mazowieckiego, ul. B.Brechta 3, 03-472 Warszawa, zwanym dalej „Województwem Mazowieckim”, reprezentowanym przez:

- Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego,

- Pana Bogusława Kowalskiego – Wicemarszałka.

4.	Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, zwanym dalej „WFOŚiGW”, reprezentowanym przez:

- Panią Elżbietę Lanc – Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Miasto Stołeczne, Miasto Konstancin, Województwo Mazowieckie oraz WFOŚiGW stwierdzają potrzebę i deklarują chęć współpracy na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rz. Wisły w km 0+000 – 9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rz. Jeziorki w km 0+000 – 5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rz. Jeziorki w km 0+718 – 1+018 i  2+665 – 3+165”, zwanego dalej „Zadaniem”, które będzie dzielone na etapy.

§ 1

Przedmiotem Zadania jest projekt oraz przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły od ujścia rzeki Jeziorki do ujścia rzeki Wilanówki oraz wstecznego lewobrzeżnego i prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki. W ramach realizacji zadania zapewniona będzie ochrona oczyszczalni ścieków Południe przed zalaniem wodami rzeki Wisły, zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej.

§ 2

1.	Inwestorem Zadania będzie Województwo Mazowieckie, w imieniu którego Zadanie prowadzić będzie Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, zwany dalej „WZMiUW”.

2.	Całkowita wartość oraz zasady finansowania Zadania zostaną określone w odrębnej umowie.

3.	Środki finansowe na realizację zadania zapewnią w całości Miasto Stołeczne, Miasto Konstancin i WFOŚiGW.

4.	WFOŚiGW udzieli na wniosek Województwa Mazowieckiego dotacji na realizację Zadania, w wysokości określonej w odrębnej umowie, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem spełnienia przez Województwo Mazowieckie regulaminowych warunków  WFOŚiGW dla uzyskania takiej dotacji.

5.	Umowa, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych przez prawo zgód i zezwoleń, w tym zgody Sejmiku Województwa Mazowieckiego,  Rady Miasta Stołecznego i Rady Miasta Konstancin.

§ 3

Szczegółowy harmonogram prac związanych z realizacją przedmiotowego Zadania stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

§ 4

1.	WZMiUW przygotuje projekt budowlany i uzyska pozwolenie na budowę wałów przeciwpowodziowych, o których mowa w § 1, w terminie do [22 grudnia 2006 r.], o ile nie wystąpią odwołania, protesty lub unieważnienie procedury przetargowej oraz pod warunkiem uzyskania wszystkich  uzgodnień i decyzji administracyjnych wydawanych przez Miasto Stołeczne i Miasto Konstancin, potrzebnych do realizacji inwestycji, przy założeniu, że umowa, o której mowa w § 2 ust. 2 zostanie zawarta do [ 3 listopada 2004 r.].

2.	Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy posiadający uprawnienia Starosty dokona, w ramach tych kompetencji, ewentualnych wykupów gruntu potrzebnych dla realizacji niniejszego Zadania inwestycyjnego.

3.	Województwo Mazowieckie jako inwestor zobowiązuje się do zakończenia Zadania do [23 lipca 2011 r.], przy czym realizację  etapu  obejmującego przebudowę wstecznego lewobrzeżnego i prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki inwestor zakończy do [23 lipca 2009 r.]. Powyższe terminy mogą ulec skróceniu lub wydłużeniu w przypadku wystąpienia odwołań, protestów lub unieważnienia procedury przetargowej, braku zgody Wojewody na prowadzenie robót w okresie lęgowym, wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz wezbrań wód w rzece.

4.	Przekroczenie terminów postępowań administracyjnych związanych z Zadaniem oraz ewentualne uchybienia proceduralne i merytoryczne popełnione przez organy administracyjne, a niezawinione przez Województwo Mazowieckie jako inwestora będą podstawą do odpowiednich zmian terminów określonych w ust. 1 i 3.

§ 5

W przypadku zagrożenia zachowania terminów określonych na podstawie § 3 Miasto Stołeczne, Miasto Konstancin oraz WFOŚiGW zostaną poinformowane na piśmie przez WZMiUW, działający w imieniu Województwa Mazowieckiego, z należytym wyprzedzeniem, pozwalającym na podjęcie w dobrej wierze środków zaradczych dla zachowania ww. terminów.

§ 6

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia mogą nastąpić za zgodą stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 7

Dla sprawnego wykonania zapisów Porozumienia, Strony postanawiają powołać roboczy zespół monitorujący realizację zadania pod kierunkiem Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. W skład zespołu wchodzić będą po jednym przedstawicielu sygnatariuszy Porozumienia oraz WZMiUW.

§ 8

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Harmonogram realizacji Zadania pn. "Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rz. Wisły w km 0+000-9+600 (od ujścia rz. Jeziorki) oraz wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650 i prawobrzeżnego wału rz. Jeziorki w km 0+718-1+018

| LP- | Czynność | Czas wykonania W myśl przepisów | Czas wynikający z praktyki | Właściwy organ | Planowany czas |  | Licząc od 3 XI 04 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Optymistyczny realny |  |  |  |  |  |  |
| I. | Przygotowanie i uzgodnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Opracowanie i uzgodnienie SIWZ WZMiUW 1 m-c 1 m-c |  |  |  |  |  | 3.XII.04 |  |  |  |  |
| II. | Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej (P.Z.P.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ogłoszenie o przetargu, w tym przekazanie do publikacji w Biuletynie Urzędu Zam.Pub. i ewentualnie Dziennika Urzędowego UE | 7 dni |  | WZMiUW | 7 dni | 7 dni | 14.XII. 04 |  |  |  |  |
| 2. | Termin składania ofert | 52 dni |  | WZMiUW | 52 dni | 52 dni | 15.II.05 |  |  |  |  |
| 3. | Sprawdzenie ofert, ewentualne wyjaśnienia, wybór wykonawcy | 14 dni |  | WZMiUW | 14 dni | 14 dni | 8.III.05 |  |  |  |  |
| 4. | Ewentualne protesty (potwierdzenie na zwrotkach) | 7 dni + 3 dni (zwrotki) |  | WZMiUW | 10dni | 10 dni | 22.III.05 |  |  | protesty |  |
| ### RAZEM I+II |  |  |  |  | 4 m-ce | ~4 m-ce* | 22.III.05 |  |  | 22.VII. 05 |  |
| * a) W trakcie sprawdzania i oceny ofert mogą być wykluczenia wykonawców bądź odrzucenie ofert. Wówczas należy doliczyć 7 dni na protest + 5 dni na jego rozpatrzenie + 5 dni na odwołanie + 15 dni na rozpatrzenie odwołania przez Zespół Arbitrów + 10 dni na otrzymanie wyroku + 7 dni na skargę do sądu okręgowego + 3 m-ce na jej rozpatrzenie (łącznie ~ 5 m-cy). Po wyborze wykonawcy mogą nastąpić także protesty co powoduje powtórzenie procedury odwoławczej j. w ; b) w przypadku braku ofert niepodlegających odrzuceniu postępowanie podlega unieważnieniu. Prowadzi to do ponownego rozpoczęcia procedury od początku (od korekty SIWZ). Powtórzenie całej procedury ma miejsce również w przypadku nie złożenia żadnej oferty. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień (dla wału wiślanego i Jeziorki razem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Działania zmierzające do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a. | Opracowanie wariantów rozwiązań technicznych |  | ~3 m-ce | Biuro projektowe | ~3 m-ce | -3 m-ce | 22.VI. 05 |  |  | 22.XI.05 |  |
| 1b. | Wybór wariantu do dalszej fazy projektowania |  | -1 m-c | Miasto, UW, WZMiUW | ~2tyg. | -1 m-c | 22.VII.05 |  |  | 22.XII. 05 |  |
|  | poniższe czynności wykonywane równolegle- osobno dla wału wiślanego oraz wału rzeki Jeziorki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1c. | Przygotowanie materiałów do decyzji |  | ~1 m-c | Biuro projektowe | -2tyg. | -1 m-c | 22.VIII.05 |  |  | 22.1.06 |  |
| 1d. | Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji wraz z ustaleniem konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i ewentualnego jego zakresu | 2 m-ce (KPA) | -8 m-cy | Prezydent miasta/Burmistrz | -4 m-ce | -4 m-ce** | 22 XII 05 |  |  | 22.VI.06 |  |
| RAZEM 1 |  |  |  |  | ~8 m-cy | ~9 m-cy | 22.XII. 05 |  |  | 22.VI.06 |  |
| **Zakładane terminy mogą ulec zmianie w przypadku nie dotrzymania terminów przez jednostki uzgadniające: a) postanowienie o konieczności sporządzenia raportu wymaga zasięgnięcia opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Starosty; b) zachodzi konieczność uzgodnienia decyzji z instytucjami których urządzenia kolidują z obwałowaniem; c) należy pisemnie powiadomić właścicieli oraz użytkowników wieczystych, których uwagi i wnioski należy wykazać w decyzji lokalizacyjnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie wymaganych prawem decyzji i uzgodnień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | inwentaryzacja zieleni |  | -1 m-c | Biuro projektowe | -1 m-c | -1 m-c | 23.I.06 |  |  | 22.VII. 06 |  |
| 2b. | Postępowanie w sprawie uzyskania decyzji na wycinkę drzew | 2 m-ce (KPA) | -4 m-ce | ## Prezydent/Burmistn | ~4 m-ce | ~4 m-ce**1 | 23.V.06 |  |  | 22.XI.06 |  |
| 2c. | Decyzja RZGW (art.83 ust 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne) | 1 m-c (KPA) | - 1 m-c | Dyrektor RZGW | -1 m-c | -1 m-c | 23.V.06 |  |  | 22.XI.06 |  |
| 2d. | Decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót (art.1 18 -ustawa o ochronie przyrody) | 1 m-c (KPA) | -1 m-c | Wojewoda | -1 m-c | ~1 m-c | 23.V.06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 XI 06 |  |
| 2e. | Decyzja Marszałka Województwa (art. 85 ust.3- Prawo wodne) | 1 m-c (KPA) |  | Marszałek | -2tyg. | —1 m-c | 23.V.06 |  |  | 22X1.06 |  |
| czynności oznaczone punktami 2b-2e prowadzone równolegle, najdłuższa procedura dla punktu 2b -4 m-ce |  |  |  |  |  |  | 23.V.06 |  |  | 22.XI.06 |  |
| ***decyzja na wycinkę drzew i krzewów wymaga uzgodnienia w formie postanowienia z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody- nie dotrzymanie terminu przez organ uzgadniający grozi przedłużeniem procedury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2e. | Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego | 2 m-ce (KPA) | ~3 m-cy | Wojewoda | -3 m-ce | -3 m-ce | 23.VIII. 06 |  |  | 22 .II.07 |  |
| 2f. | Opracowanie koreferatu i podjęcie decyzji o skierowaniu projektu do realizacji |  | -2 m-ce | WZMiUW | -1 m-c | ~2 m-ce | 23X.06 |  |  | 23.IV.07 |  |
| RAZEM 2 |  |  |  |  | -9 m-cy | -10 m-cy | 23.X.06 |  |  | 23.IV. 07 |  |
| 3. Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę 2 m-ce (Pr. B) Wojewoda |  |  |  |  | ~2 m-ce | ~2 m-ce | 22.X11. 06 |  |  | 22 .VI. 07 |  |
| RAZEM I+II+III |  |  |  |  | -23 m-ce | -25 m-cy | 22.XII. 06 |  |  | 22.VI.07 |  |
| Od każdej decyzji przysługuje stronom odwołanie w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołania kierowane są do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (w przypadku np. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) lub Ministra Środowiska (dla pozwolenia wodnoprawnego). Czas rozpatrywania spraw przez wymienione organy wynosi około 3 m-cy. Ponadto strony mogą zaskarżyć wydane decyzje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w którym rozpatrywanie spraw obejmuje okres około 1 roku. Ponadto należy mieć na uwadze, iż na postanowienie przysługuje również możliwość odwołania. Zaistnienie powyższych okoliczności wpłynie na wydłużenie procesu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IIIa ¦ Ewentualny wykup gruntu -1 rok [Prezydent/Starosta] -1 rok -1 rok**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** Wykup uzależniony jest od stanu prawnego nieruchomości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na realizacje inwestycji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Opracowanie i uzgodnienie SIWZ |  |  | WZMiUW | -2 m-ce | ~3 m-ce | 02.IV. 07 |  |  | 21.IX. 07 |  |
| 2 | Ogłoszenie o przetargu, w tym przekazanie do publikacji w Biuletynie Urzędu Zam.Pub. i ewentualnie Dziennika Urzędowego UE | 7 dni |  | WZMiUW | 7 dni | 7 dni | 09.IV. 07 |  |  | 02.X.07 |  |
| 3 | Termin składania ofert | 52 dni |  | WZMiUW | 52 dni | 52 dni | 25.VI. 07 |  |  | 13.XII. 07 |  |
| 4. | Sprawdzenie ofert, ewentualne wyjaśnienia, wybór wykonawcy | 14 dni |  | WZMiUW | 14 dni | 14 dni | 11.VII. 07 |  |  | 03.I.08 |  |
| 5. | Ewentualne protesty (potwierdzenie na zwrotkach) | 7 dni + 3 dni (zwrotki) |  | WZMiUW | 10 dni | 10 dni | 24.VII. 07 | protesty |  | 03.VI.08 |  |
| RAZEM |  |  |  |  | -5 m-cy | -6 m-cy | 24.VII. 07 |  |  | 03.VI.08 |  |
| * a) W trakcie sprawdzania i oceny ofert mogą być wykluczenia wykonawców bądź odrzucenie ofert. Wówczas należy doliczyć 7 dni na protest + 5 dni na jego rozpatrzenie + 5 dni na odwołanie + 15 dni na rozpatrzenie odwołania przez Zespół Arbitrów + 10 dni na otrzymanie wyroku + 7 dni na skargę do sądu okręgowego + 3 m-ce na jej rozpatrzenie (łącznie - 5 m-cy). Po wyborze wykonawcy mogą nastąpić także protesty co powoduje powtórzenie procedury odwoławczej j.w.; b) w przypadku braku ofert niepodlegających odrzuceniu postępowanie podlega unieważnieniu. Prowadzi to do ponownego ropoczęcia procedury od początku (od korekty SIWZ). Powtórzenie całej procedury ma miejsce również w przypadku nie złożenia żadnej oferty. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. ¦ Realizacja projektów- inwestycje prowadzone równolegle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Średnia wydajność ze zrealizowanych obwałowań wynosi 1 10 m/m-c. Przy założeniu wprowadzenia dwóch wykonawców na każdy obiekt realne wykonanie wynosi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | rzeka Jeziorka |  |  |  |  | 2 lata | 23.VII. 09 |  |  | 03.VI.10 |  |
| 2. | wał wiślany |  |  |  |  | 4 lata | 23.VII.11 |  |  | 04.VI.12 |  |
| Czas realizacji inwestycji przy równoczesnym wykonywaniu obu fragmentów wału obejmuje więc okres 4 lat. ***** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *****Termin może ulec wydłużeniu w przypadku: a) braku zgody Wojewody na prowadzenie robót w okresie lęgowym; b) wystąpienia w trakcie wykonawstwa prac wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych (m.in. przy temp. mniejszej niż -5 C wykonywanie robót na wale należy przerwać; c) wystąpienie wezbrań rzek powodujących konieczność przerwania prac. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

KPA- Kodeks Postępowania Administracyjnego; P.Z.P.- Prawo Zamówień Publicznych; Pr.B.- Prawo budowlane