Załącznik nr 2 do Umowy o współpracy

dotyczącej realizacji inwestycji pod nazwą

Muzeum Historii Żydów Polskich

TERMINARZ  REALIZACJI  ZADANIA  INWESTYCYJNEGO  p.n.

# MUZEUM  HISTORII  ŻYDÓW  POLSKICH

( prognoza wg stanu na dzień 28.06.2005r. )

dla wariantu :

udział Stowarzyszenia 	    : bez udziału ; koszty związane z przeprowadzeniem

konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej

oraz z wyposażeniem – ekspozycją Muzeum

udział Miasta i Ministerstwa : 80 mln  w tym koszt opracowania dokumentacji

projektowej i przetargowej

Realizatorzy : Miasto Stołeczne Warszawa , Ministerstwo Kultury , Stowarzyszenie

Żydowski Instytut Historyczny ( w zakresie opracowania koncepcji   arch. oraz wyposażenia - ekspozycji Muzeum )

| l.p | nazwa etapu procesu inwestycyjnego | czasokres wykonania | terminy realizacji | realizator wiodący |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z ogłoszeniem zwycięzcy konkursu | ca 5 miesięcy | 09.02.2005 – 30.06.2005 | Stowarzyszenie |
| 2 | Podpisanie umowy na opracowanie projektu budowlanego, wykonawczych, przedmiarów , kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji przetargowej | 1 miesiąc | 01.07.2005 – 31.07.2005 | Miasto |
| 3 | Opracowanie projektu budowlanego w tym uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego | 4 miesięcy | 01.08.2005 – 30.11.2005 | Miasto |
| 4 | Sprawdzenie i zatwierdzenie projektu budowlanego | 1 miesiąc | 01.12.2005 – 31.12.2005 | Miasto |
| 5 | Opracowanie projektów wykonawczych przedmiarów , kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji przetargowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę | 5 miesięcy | 01.01.2006 – 31.05.2006 | Miasto |
| 6 | Sprawdzenie projektów wykonawczych weryfikacja przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz wprowadzenie ewentualnych uwag | 1,5 miesiąca | 01.06.2006 – 15.07.2006 | Miasto |
| 7 | Przygotowanie postępowania przetargowego ( SIWZ ) wraz z ogłoszeniem przetargu na wybór wykonawcy robót | 1,5 miesiąca | 16.07.2006 – 31.08.2006 | Miasto |
| 8 | Postępowanie przetargowe wraz z dokonaniem wyboru wykonawcy i podpisaniem umowy na roboty budowlane | 3 miesiące | 01.09.2006 – 30.11.2006 | Miasto |
| 9 | Realizacja inwestycji – roboty budowlano-montażowe | 21 miesięcy | 01.12.2006 – 31.08.2008 | Miasto |
| 10 | Wyposażenia Muzeum i urządzenie ekspozycji oraz uzyskanie decyzji na użytkowanie |  | począwszy od 01.09.2008 | Stowarzyszenie Miasto |

1. Zasadnicze etapy procesu inwestycyjnego

1.1 Etap przygotowania inwestycji :	22 miesiące

w tym :

- opracowanie koncepcji architektonicznej

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej , dokumentacji przetargowej , uzyskanie stosownych decyzji w tym decyzji pozwolenia na budowę

- postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót

1.2 Etap realizacji inwestycji :		22 miesiące

w tym :

- wykonawstwa

- przekazania obiektu do użytkowania w tym uzyskanie stosownej decyzji

1.3 Cykl inwestycyjny łącznie : 44 miesiące

#### 2. Uwagi

2.1 Realizacja poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego przez realizatora

wiodącego będzie powadzona w koordynacji z pozostałymi uczestnikami procesu

2.2 Istnieje możliwość wcześniejszego rozpoczęcia wyposażania oraz rozpoczęcie

urządzania ekspozycji w uzgodnieniu z inwestorem

2.3 Terminarz został oparty na bazie kalendarza dostaw dokumentacji , ujętego w

Regulaminie Konkursu architektonicznego , skorygowany o propozycje SZRM kreślone w piśmie nr TPR/4035/05 z dnia 19.05.2005r.

2.4 Okres czasu na postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót przyjęto

w założeniu , że nie wpłyną protesty i odwołania ( poz. 8 )

  - Opracowanie ostatecznego kształtu Terminarza realizacji inwestycji będzie możliwe po zawarciu umowy , określającej szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Miastem stołecznym Warszawa , Skarbem Państwa a Stowarzyszeniem , jak też po przyjęciu Koncepcji architektonicznej oraz zawarciu przez Stowarzyszenie umowy na prace projektowe