## zał.
HARMONOGRAM FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO p.n.
MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH
( prognoza wg stanu na dzień 28.06.2005r )
Wariant :
- Udział Stowarzyszenia: wyposażenie - ekspozycja Muzeum oraz koncepcja architektoniczna
- Udział Miasta i Ministerstwa: 80 mln w tym koszt opracowania dokumentacji pojektowej i przetargowej
Lp | Rodzaj nakładów | Razem nakłady finansowe (w tys. zł) | Nakłady w poszczególnych latach realizacji zadania (w tys. zł)
|  |  | 2005r. Ogółem (5+6) | w tym: |  | 2006r. Ogółem (8+9) | w tym: |  | 2007r. Ogółem (11+12) | w tym: |  | 2008r. Ogółem (14+15) | w tym:
|  |  |  | Miasto Ministerstwo | Stowarzyszenie |  | Miasto Ministerstwo | Stowarzyszenie |  | Miasto Ministerstwo | Stowarzyszenie |  | Miasto Ministerstwo | Stowarzyszenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz
dok. przetargowej
| - Miasto Ministerstwo | 6000 |  | 1000 |  |  | 4000 |  | 600 | 600 |  | 400 | 400
2 | Roboty budowlano-montażowe i nadzór autorski
| -Miasto, Ministerstwo | 74000 | [6 empty] | 46000 | 46000 |  | 28000 | 28000
w tym:
| -Miasto, Ministerstwo | 74000
| Łącznie: | 80000 |  | 1000 |  |  | 4000 |  | 46600 | 46600 |  | 28400 | 28400
w tym:
| -Miasto, Ministerstwo | 80000
Uwagi:
1. Harmonogram finansowania kompatybilny z terminarzem realizacji prognozy z dnia 28.06.2005r.
2. Koszt związany z wyposażeniem - ekspozycją Muzem oraz koszty związane z opracowaniem koncepcji arch. ponosi Muzeum ponosi Stowarzysznie