Załącznik

do uchwały Nr X/289/2007

Rady m.st. Warszawy

z dnia 24 maja 2007 r.

w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A  na lata 2007-2009

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w m.st. Warszawie S.A.

(dla Miasta Stołecznego Warszawy oraz gmin, które zawarły Porozumienie Międzygminne w dniu 27 czerwca 2005 r.)

na lata 2007-2009

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW                    I KANALIZACJI  W M. ST. WARSZAWIE S.A.

(dla Miasta Stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz   miast   Piastów   i    Pruszków,   które   zawarły   Porozumienie Międzygminne w dniu 27 czerwca 2005r. w sprawie przejęcia przez Miasto Stołeczne Warszawa od miast i gmin: Pruszków, Piastów, Michałowice, Raszyn, Wieliszew, Serock, Nieporęt zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków)

na lata   2007 – 2009

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i  kanalizacyjnych na lata 2007-2009 będący załącznikiem do wniosku taryfowego, stanowi  fragment (wycinek) szerszego planu, obejmującego horyzont czasowy do 2020 roku, wyrażającego strategię inwestycyjną Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów      i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Zawarte w tych planach cele inwestycyjne są pochodną strategii m.st. Warszawy na odcinku usług infrastrukturalnych w zakresie dostaw bezpiecznej i zdrowej wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Ich realizacja warunkuje rozwój miasta. Zgodnie z ustawą/ Art. 15 ust. 1: „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić  budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21. ust. 1.

Realizując społeczno-gospodarczą politykę miasta (strategia rozwoju) większość zadań inwestycyjnych wprowadzona została do planów inwestycyjnych na podstawie bezpośrednich zgłoszeń z Dzielnic i Gmin. Celowość wprowadzenia tych zadań do planu była opiniowana przez Biuro Infrastruktury i Biuro Inwestycji Urzędu m.st. Warszawy.

Realizacja zadań ujętych w planie inwestycji wynika z obowiązujących norm technicznych, jakościowych, sanitarnych, ilościowych a także ze zobowiązań wynikających z traktatu przedakcesyjnego wstąpienia do Unii Europejskiej. Terminy budowy wielu naszych inwestycji wynikają z konieczności skoordynowania robót w zakresie infrastruktury technicznej z innymi jednostkami miejskimi m.in. ZDM, ZTP, Dzielnicami, SPEC, Zakłady energetyczne, zieleni, teletechniczne.

Podstawowe inwestycyjne cele strategiczne:

- osiągnięcie wskaźnika pokrycia siecią wodociągową na poziomie 98% do końca 2015 roku;

- rozszerzenie zasięgu dostawy wody oraz odbioru ścieków związane z powstawaniem nowych osiedli mieszkaniowych, rozwojem budownictwa jednorodzinnego;

- wymiany przewodów wodociągowych, wynikające ze złego stanu technicznego spowodowanego kilkudziesięcioletnią  eksploatacją oraz ich przewymiarowania powodującego w skutkach „zagniwanie wody”;

- przebudowa przewodów wykonanych z azbestocementu (ponad 100 km), których  eksploatacja budzi zaniepokojenie wśród odbiorców wody i które zgodnie z regulacjami unijnymi powinny być wymienione;

- podwyższenie jakości świadczonych usług poprzez zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody, które przyczynią się do zdecydowanej poprawy jej  jakości;

- obniżenie kosztów produkcji wody i odprowadzania ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań technicznych, szczególnie automatyki;

- osiągnięcie wskaźnika pokrycia siecią kanalizacyjną na poziomie 98% do końca 2015 roku;

  - modernizacja kanalizacji ogólnospławnej oraz pompowni ścieków;

  - terminowa realizacja inwestycji związanych z oczyszczaniem w 100% ścieków do  końca 2010 roku, w tym rozbudowa i modernizacja O.Ś. „Czajka” wraz      z układem przesyłowym ścieków z lewobrzeżnej Warszawy, na którą pozyskano  środki unijne. Za nie wywiązanie się z umowy grożą nam kary w wysokości  ponad 1 miliarda zł.

  - ochrona środowiska naturalnego wynikająca również z konieczności  dostosowania  ustawodawstwa.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  na lata 2007-2009 (w stosunku do całego planu inwestycyjnego na lata 2007-2009  pomniejszony został o inwestycje tzw. ”pozostałe” oraz zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych) zakłada wysokość  planowanych nakładów w Warszawie i Gminach ościennych (bez Brwinowa)   w łącznej wysokości  3 482 978  tys. zł   w tym :

1.1.  urządzenia wodociągowe (Warszawa  i Gminy ościenne)              825 668  tys. zł;

1.2.  współfinansowanie infrastruktury wodociągowej  wybudowanej

przez inwestorów zewnętrznych (nabycie przez Spółkę środków

trwałych budowanych  przez    inwestorów zewnętrznych)               10 000 tys. zł;

2.1. urządzenia kanalizacyjne (Warszawa i Gminy ościenne)            2 631 309 tys. zł;

2.2. współfinansowanie infrastruktury kanalizacyjnej wybudowanej

przez  inwestorów zewnętrznych (nabycie przez Spółkę środków

trwałych budowanych  przez  inwestorów zewnętrznych)                 16 000 tys. zł.

#### ZADANIA  INWESTYCYJNE  NA LATA  2007-2009

#### (bez udziału środków unijnych)

# I.  URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE

W zakresie  urządzeń wodociągowych nakłady w poszczególnych latach wynoszą:

- rok   2007   -                                                                             82 205  tys. zł;

- rok   2008   -                                                                            88 487  tys. zł;

- rok   2009   -                                                                            42 413  tys. zł.

Przewidujemy, że  w latach 2007-2009 realizowane będą przedsięwzięcia  rozwojowo-modernizacyjne o planowanych nakładach inwestycyjnych w wysokości 213 105 tys. zł.

# I.I.  Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne.

I.1.1.  Budowa sieci  wodociągowej – magistralnej i rozbiorczej.

W latach   2007-2009  planujemy istotne  rozszerzenie zasięgu dostawy wody dla nowych odbiorców. Związane jest to z powstawaniem nowych osiedli mieszkaniowych (Białołęka, Ursynów), rozwojem budownictwa jednorodzinnego, jak również z doinwestowaniem rejonów dotychczas zaniedbanych pod względem  infrastruktury (Wawer, Rembertów, Włochy). Ponadto duży zakres budowy sieci wodociągowej planowany jest w os. Wesoła.

W planie wyszczególniono zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych, obejmujących budowę sieci magistralnej i rozdzielczej  o planowanych nakładach  na lata 2007-2009 -  61 779 tys. zł .

Łącznie w latach 2007-2009  zamierzamy przekazać do eksploatacji ca 110,8 km nowej sieci magistralnej i rozdzielczej.

I.I.2 Modernizacja obiektów technologicznych i ujęć w Zakładach Wodociągowych.

W ramach modernizacji obiektów technologicznych przewidujemy realizację  55 zadań o wartości kosztorysowej 122 260 tys. zł w tym: planowane nakłady na 2007-2009  wynoszą  99 614 tys. zł. Ważniejsze inwestycje to:

ZAKŁAD  WODOCIĄGU  CENTRALNEGO  ( P-1)

- Stacja Pomp Rzecznych – Ujęcie PU 1 – modernizacja  drenów 1-7. Nakłady na lata 2007-2009  zostały zaplanowane  w wysokości  3 339 tys. zł.

- Pompownia Główna  (P-1) – modernizacja wielobranżowa, planowane nakłady  9 299 tys. zł;

- Stacja Filtrów - Pompownie wyjściowe ABC  i GH  (P-1) modernizacja wielobranżowa, planowane  nakłady  9 000 tys. zł.  Realizacja 2007-2009.

- Stacja Pomp Rzecznych – modernizacja wielobranżowa Pompowni Nowej (P-1) – koszt zadania 9 000 tys. zł, całość inwestycji do realizacji w latach  2007-2009.

ZAKŁAD  WODOCIĄGU PRASKIEGO  (P-2)

- Wymiana drenów B, C, D, E, F, G przy Ujęciu Uzupełniającym nr 1       (P-2), planowany   koszt zadania 11 455  tys. zł ,  nakłady na lata 2007-2009 – 11 288 tys. zł;

- Modernizacja Pompowni II stopnia - wymiana pomp i napędów. Koszt i planowane nakłady 3 120 tys. zł.

ZAKŁAD WODOCIĄGU  PÓŁNOCNEGO  (P-3)

- Modernizacja obiektów chlorowych  (P-3) – realizacja automatyki i procesów neutralizacji - planowany koszt zadania 10 267 tys. zł, nakłady na lata 2007-2009 zostały zaplanowane w wysokości  8 990 tys. zł;

- Modernizacja pulsatorów SUW (P-3) w zakresie automatyki i procesów technologicznych, koszt inwestycji 10 889 tys. zł, z czego planowane nakłady na lata 2007-2009 wynoszą 8 801 tys. zł.

Realizacja ww. zadań wynika z konieczności m.in.:

- utrzymania zdolności produkcyjnej  poprzez sukcesywną  wymianę   drenów   z uwagi na  ich spadającą wydajność;

- zabezpieczenia niezawodności  stosowanych  urządzeń  technologicznych;

- zastosowania energooszczędnych rozwiązań technicznych.;

- wprowadzenia nowych  rozwiązań technologicznych , szczególnie automatyki.

Działania te, poza stałym usprawnianiem procesów produkcji i rozprowadzania wody wpłyną  również na polepszenie jej jakości.

I.II. Przedsięwzięcia racjonalizujące dostawy wody

I.II.1  Kalibrowany matematyczny model hydrauliczny sieci wodociągowej – kontrakt 10A - opis w części dotyczącej inwestycji współfinansowanych ze środków  unijnych.

I.II.2   Przebudowa sieci wodociągowej – magistralnej i rozbiorczej.

W latach 2007-2009 między innymi w oparciu o opracowane  Harmonogramy przebudów oraz dodatkowe (częste awarie) zgłoszenia Zakładów planujemy przebudowę sieci magistralnej i rozbiorczej. W zamierzeniach uwzględniliśmy wymianę przewodów, których stan techniczny wynikający z kilkudziesięcioletniej eksploatacji powoduje uciążliwe dla mieszkańców przerwy w dostawie wody.  Ponadto w dużym zakresie tj. ponad 50% przebudowane zostaną przewody azbestocementowe, gdyż zgodnie z regulacjami unijnymi przewody  te powinny być wycofane                     z eksploatacji.

Zastosowanie innych materiałów (w miejsce A-C) w odczuciu mieszkańców Warszawy   zdecydowanie poprawi jakość wody. Wraz z wymianą przewodów (również przyłączy)  instalowane są wodomierze główne, które umożliwiają  bieżącą  analizę i kontrolę ilości pobieranej wody oraz zawory  antyskażeniowe.

Zaplanowane  nakłady w latach 2007-2009  w wysokości 41 712  tys. zł.  W okresie tym przewidujemy przekazać do eksploatacji ca  34,2 km sieci magistralnej                     i rozbiorczej.

I.II. 3.  Monitoring sieci wody.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie prawidłowego działania systemu dystrybucji wody poprzez realizację dodatkowych 30 punktów monitoringu na sieci magistral wodociągowych. Systematycznie prowadzony monitoring powinien dać duże korzyści w eksploatacji, bezpieczeństwa działania wodociągu, zmniejszenie ryzyka ujemnego wpływu na zdrowie mieszkańców. Rejestrowane będą parametry w zakresie pomiarów hydraulicznych i jakościowych wody tj. względem kierunku, wielkości przepływu  oraz ciśnienia,  mętności, temperatury i zawartości chloru wolnego.

W ciągu trzech lat założono realizację inwestycji na kwotę 10 000 tys. zł.

### II. URZĄDZENIA KANALIZACYJNE

W zakresie  urządzeń kanalizacyjnych w Warszawie planowane nakłady w poszczególnych latach wynoszą:

- w  roku   2007  -                                                                               128 677  tys. zł;

- w roku   2008   -                                                                               131 294  tys. zł;

- w roku   2009   -                                                                                105 256  tys. zł,

co daje nakłady  ogółem w latach 2007-2009                                          365 227  tys. zł.

II.1. Przedsięwzięcia   rozwojowo-modernizacyjne.

Podobnie jak w przypadku  urządzeń wodociągowych, w latach 2007-2009 następuje znaczny wzrost nakładów inwestycyjnych, co wynika  przede wszystkim z konieczności zrealizowania w tym okresie kosztownych  inwestycji:

- Pompownia „Saska  Kępa II”  wraz  z obiektami sieciowymi i pompownią  przewałową

Wydajność przepompowni to 8.300 l/s, przepompowni przewałowej  (wydajność maksymalna 10 tys. l/s) kanał grawitacyjny  DN 2,4, L  0,2 km; kanał burzowy DN 1,6 L 0,2 km.

Koszt inwestycji  40 817 tys. zł,  w tym planowane nakłady na lata 2007-2009                   w wysokości 18 262 tys. złotych. Po wybudowaniu, przepompownia wraz z istniejącymi obiektami sieciowymi, stanowić będą jednolity system kanalizacyjny odprowadzający ścieki i wody deszczowe z terenów  skanalizowanych i przewidzianych do skanalizowania tj. Wawra i Rembertowa. Do układu będą mogły być włączone ścieki z kanalizacji Starej Miłosnej i Wesołej.

2.   Kolektory ogólnospławne

W  planie na lata 2007-2009 planujemy realizację 8 kolektorów, których   nakłady wynoszą  132 431 tys. zł, efekty rzeczowe  ca 11 km , i są to:

- kolektor E-1  DN 2,0  L ca 3,5 km;

Budowa kolektora jest niezbędna między innymi dla  prawidłowej eksploatacji     systemu kanalizacyjnego – pompowni „Powiśle II”, odciążenie istniejącego  układu kanalizacji w centralnej części miast i doprowadzającej ścieki do kolektorów zrzutowych na oczyszczalnię „Czajka”;

- budowa kolektora w ul. Połczyńskiej (I etap) DN 1,40  L 2,2 km;

- budowa kanału ogólnospławnego w ul. Połczyńskiej II etap odc. Sochaczewska – Mory + przepompownia ścieków + przewody tłoczne  Dn 1,4/1,0/0,9 L ca 1360 m.

- kolektor „W”  I etap w ul. Nowozabielskiej DN 1,60 L  ca 1,3 km;

Jest to budowa I odcinka kolektora, który docelowo umożliwi odprowadzenie ścieków ze znacznej części Wawra - Dzielnicy w tym zakresie bardzo  niedoinwestowanej.

- Kanał ściekowy DN 1,0 L0,8 km i DN 0,8 L 1,5km w Ciągu Równoległym do Trasy Armii Krajowej (d. Kopijników);

- Połączenie kanału DN 1,50 x1,875 w ul. Włościańskiej z kolektorem ogólnospławnym DN 3,0 w ul. Słowackiego;

- Kolektor Zawadowski w ul. Bruzdowej, przewody tłoczne 2x700 m + pompownie P-2,P-4,P-6 Dn 0,6 L 1650 m.

- Odciążenie kanalizacji na terenie Włoch i Ochoty związane z rozbudową Terminala 2: budowa kanalizacji DN 1, 2  L  ca 1,7 km, pompownia Ochota 2         i przewody tłoczne DN 80 L ca 50 m.

Celem budowy ostatniego  z wymienionych kolektorów  jest:

  - odciążenie sieci kanalizacyjnej na terenie Włoch i Ochoty;

  - budowa infrastruktury kanalizacyjnej (w tym przepompownie), warunkującej  rozwój miasta i skanalizowanie nowych terenów m.in. dla potrzeb rozbudowy Terminalu 2.

3.  Pozostała sieć kanalizacyjna

.            W latach  2007-2009  planujemy, podobnie jak w przypadku sieci wodociągowej,  istotne rozszerzenie zasięgu odbioru ścieków. Przedsięwzięcia te uwzględniają potrzeby mieszkańców w zakresie skanalizowania terenów dotychczas niedoinwestowanych, jak i uzbrojenia terenów przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe. Konieczność budowy kanalizacji wynika nie tylko z postulatów mieszkańców lecz również z potrzeby ochrony środowiska. Największa część planowanych  nakładów  została przeznaczona na realizacje zadań zlokalizowanych w dzielnicach: Białołęka, Bielany, Włochy, Ursynów, Wawer, Wilanów, Targówek, Ursus i Wesoła.

W planie wyszczególniono ponad 300  zadań  (ten przyrost ilościowy i kwotowy związany jest z przejęciem przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A  tzw. inwestycji dzielnicowych) obejmujących budowę sieci kanalizacyjnej o przewidywanych nakładach  na lata 2007-2009 wynoszących 161 089 tys. zł. Dla części inwestycji planujemy  dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Łącznie w latach 2007-2009  zamierzamy przekazać do eksploatacji ca 123,6 km nowej sieci kanalizacyjnej. Łącznie z kolektorami 134,6 km.

Dodatkowo dla poprawienia wykorzystywania budowanej sieci kanalizacyjnej, Spółka opracowuje dokumentację  dla  przyłączy kanalizacyjnych i proponuje  zainteresowanym  mieszkańcom realizację przykanalików.

4. Modernizacja sieci kanalizacyjnej

1. W ramach środków własnych planuje się nakłady dla  renowacji kanałów w ul Czerniakowskiej w wysokości 4 004 tys. zł  W tej grupie inwestycji planowany jest duży zakres inwestycji z dofinansowaniem ze środków UE – Fundusz Spójności.

II.2  Przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie i przetwarzanie ścieków

W planie 2007-2009 w ramach 64 inwestycji racjonalizujących wprowadzanie ścieków, przewidziane zostały łączne nakłady w wysokości 49 774 tys. zł, z czego wartościowo znaczące jest zadanie planowane do realizacji przez Zakład w Pruszkowie tj.:

- termiczne przekształcenie ustabilizowanych osadów ściekowych                  w powiązaniu z wytwarzaniem z biogazu energii elektrycznej i cieplej         w procesie skojarzeniowym.

Zadanie to stanowi dalszy etap  rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pruszkowie i ma na celu dostosowanie obiektu  do najwyższych standardów europejskich.

Na ten cel w okresie 2007-2009  planuje się poniesienie nakładów w wysokości 13 692 tys. zł.

oraz

- modernizacja gospodarki osadowej na terenie O.Ś. "Dębe" w Orzechowie, na którą przewidziane zostały nakłady w wysokości 2 200 tys. zł.

Pozostałe inwestycje  związane są głównie z modernizacjami pompowni w zakresie wymiany pomp, armatury, rozdzielni i opomiarowania. Prace te mają na celu zmniejszenie awaryjności i energochłonności urządzeń poprzez wymianę urządzeń zużytych technicznie   i technologicznie.

##### WSPÓŁFINANSOWANIE  INFRASTRUKTURY

Zabezpieczenie środków na nabycie przez Spółkę infrastruktury  wybudowanej przez inwestorów zewnętrznych  z uwzględnieniem  art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca  2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 Nr 123 poz. 858).  W latach 2007 - 2009 na ten cel zabezpieczone zostały nakłady w wysokości 26 000 tys. złotych.

B. ZADANIA  INWESTYCYJNE NA LATA 2007 – 2009

z udziałem środków unijnych (realizowanych przez JRP)

URZADZENIA WODOCIĄGOWE

KONTRAKTY FAZY II – Uzdatnianie i zaopatrzenie w wodę:

Głównym celem realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Fazy II Projektu Nr 2000/P/16/P/PE/020 jest:

•	uzyskanie efektywnego uzdatniania wody surowej, aby w pełni spełniała standardy polskie i Unii Europejskiej (UE) dotyczące jakości wody do picia (między innymi wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203, poz.1718) i Dyrektywy 98/83/WE z  03.11.1998r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

•	uzyskanie dostatecznej wydajności każdej ze stacji uzdatniania wody, aby istniała możliwość dostarczenia podstawowej ilości wody mieszkańcom w przypadku awarii którejś z istniejących stacji uzdatniania;

•	uzyskanie dostatecznej przepustowości w systemie przesyłania wody do odbiorców.

1.	Modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Północnego – flotacja ciśnieniowa (Kontrakt nr 05)

Celem realizacji kontraktu 05 jest wprowadzenie do układu technologicznego uzdatniania wody procesu flotacji ciśnieniowej, co wpłynie na skuteczność usuwania planktonu oraz zmniejszenie związków organicznych w granicach 40-75% w wodzie surowej.

Wydajność maksymalna stacji flotacji ciśnieniowej wynosić będzie 240.000 m3/dobę.

Woda surowa ujmowana z Zalewu Zegrzyńskiego, sztucznego zbiornika utworzonego z rzeki Narwi i Bugu, posiada niski poziom zanieczyszczeń przemysłowych. Woda ta charakteryzuje się wysoką barwą (30-120 mg Pt/dm3)

powodowaną dużą zawartością związków humusowych (wartość SUVA 4m-1/mg/l lub więcej), wysoką alkalicznością, niską do średniej mętnością oraz wysoką wartością OWO  i utlenialności. Woda zawiera duże ilości planktonu szczególnie w okresach jego zakwitu (w miesiącach kwiecień – czerwiec do 65 000 org/ml lub więcej).

Stacja flotacji ciśnieniowej będzie pracować jako pierwszy stopień uzdatniania wody. Jej efektywność będzie rzutować na poprawę skuteczności działania kolejnych aktualnie prowadzonych procesów i na poprawę końcowej jakości wody uzdatnionej.

Spodziewana efektywność procesu koagulacji IO i flotacji, przy optymalnej dawce koagulantu i optymalnym pH, jednak nie mniejszym niż pH=5,8, powinna wynosić :

- utlenialność	50-70 % usuwania (w zależności od rodzaju użytego koagulantu: Al lub Fe);

- plankton - 90 % usuwania.

Planowany koszt inwestycji wyniesie – około  124 906 tys. zł.

Koszty kontraktów usługowych 13A i 11A wynoszą: 1316 tys. zł   i  4 387 tys. zł.

Realizację kontraktu przewidziano do września 2010 roku.

2.	Modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Centralnego – ozonowanie pośrednie i filtracja na węglu aktywnym (Kontrakt nr 06)

Celem realizacji kontraktu 06 oraz kontraktów usługowych 13B i 11B (dla kontraktu 06) są:

a.	poprawa jakości wody produkowanej w celu utrzymania standardów polskich     i Unii Europejskiej dotyczących jakości wody,

b.	uzyskanie dostatecznej wydajności modernizowanych stacji uzdatniania wody    i realizacja rozwiązań systemowych służących niezawodności dostaw wody.

Przedmiot Zadania 06 - obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie obiektów i instalacji ozonowania pośredniego i filtracji na węglu aktywnym o przepustowości średnio-dobowej 240.000 m3/d, maksymalnej przepustowości eksploatacyjnej 300.000 m3/d i maksymalnej przepustowości hydraulicznej 350.000 m3/d. Zamawiający przewiduje wykonanie następujących podstawowych obiektów technologicznych:

•	Pompowni pośredniej z uśredniającymi  zbiornikami   wody;

•	Komór ozonowania pośredniego wraz z instalacją ozonowania;

•	Filtrów węglowych;

•	Komór napowietrzania.

Inwestycja ta stanowi kolejny etap rozbudowy technologii uzdatniania wody                 w Zakładzie Wodociągu Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie.

Zamówienie obejmuje także usługi i roboty związane z doprowadzeniem mediów do nowych obiektów, wykonaniem układu drogowego dla potrzeb nowych obiektów, wykonaniem przewodów zasilających obiekty w wodę do dalszego uzdatniania oraz odprowadzających wodę uzdatnioną oraz roboty odtworzeniowe, Próby Końcowe (obejmujące próby przedrozruchowe, próby rozruchowe i ruch próbny), Próby Eksploatacyjne, a także usunięcie wszelkich wad w Robotach. Wykonawca wykona także wszelkie czynności niezbędne do oddania Robót do eksploatacji i uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych.

Kontrakt na Roboty oparty jest na ”Warunkach Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę”, pierwsze wydanie

w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs – Conseils – FIDIC), Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004).

Planowany koszt inwestycji wg szacunkowej wartości zamówienia –   188 128 tys. zł.

Koszty kontraktów usługowych 13B i 11B wynoszą: 1 208 tys. zł  i 4 641 tys. zł.

Realizację kontraktu przewidziano do końca 2010 roku.

3.	Budowa, wymiana i renowacja magistral wodociągowych i sieci rozdzielczej (Przetargi I- XIII)

Celem realizacji Przetargów I- XIII z zakresu inwestycji liniowych oraz kontraktów usługowych 14A i 12A, 12B są:

•	budowa niezawodnego systemu dystrybucji wody,

•	rozszerzenie zasięgu dostaw wody do nowych odbiorców poprzez budowę nowych magistral i sieci rozdzielczej.

•	wymiana wyeksploatowanych odcinków sieci magistralnej i odbiorczej,

•	sukcesywna renowacja sieci wodociągowej,

•	uzyskanie dostatecznej przepustowości w systemie przesyłania wody do odbiorców.

•	zmniejszenie ilości występujących awarii wodociągowych spowodowanych złym stanem technicznym istniejących wodociągów

•	zwiększenie niezawodności w dostawie wody

•	polepszenie jakości wody

•	dostarczenie wody pitnej  do obszarów nie posiadających wodociągów

•	umożliwienie mieszańcom rezygnacje z ujęć własnych, w których niejednokrotnie woda nie spełnia norm wody pitnej

•	zapewnienie niezawodności w dostawie wody mieszkańcom poprzez rozbudowę i zapewnienie dwustronnego zasilenia

•	zwiększenie ochrony p.pożarowej budynków

Realizację Przetargów I – V przewidziano w latach 2007 – 2009.

Realizację Przetargów VI – XIII przewiedziano w latach 2008 – 2010.

Koszt budowy Przetargu I wyniesie – 13 029 tys. zł.

Koszt budowy Przetargu II wyniesie –  5 307 tys. zł.

Planowany koszt inwestycji wchodzących w skład Przetargów III – XIII wyniesie – ok. 288 935 tys. zł.

Koszty kontraktów usługowych nr 12A i 14A wynoszą  4 533 tys. zł i 922 tys. zł.

Planowany koszt zadania usługowego 12B wynosi ok. 7 776 tys. zł.

4.	Kalibrowany matematyczny model  hydrauliczny sieci wodociągowej

(Kontrakt nr 10A)

Celem realizacji kontraktu jest opracowanie modelu komputerowego umożliwiającego podejmowania optymalnych decyzji dotyczących prawidłowo prowadzonej eksploatacji, modernizacji i rozwoju systemu dystrybucji wody:

- zarządzanie układem dystrybucji wody,

- planowanie modernizacji i rozwoju sieci,

- właściwe działanie w sytuacjach awaryjnych,

- zapewnienie niezawodnej dostawy wody w czasie remontów,

- modelowanie hydrauliczne i jakościowe sieci.

Koszt inwestycji wyniesie 7 898 tys. zł.

Realizację kontraktu przewidziano do czerwca 2008 roku.

KONTRAKTY FAZY III

1.      Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej obejmująca modernizację

instalacji pomocniczych w zakładach produkcji wody i w systemie dystrybucji

wody oraz przebudowę ok. 1 km przewodów wodociągowych

(Kontrakt nr 6)

Celem realizacji kontraktu nr 6 oraz kontraktów usługowych 13 i 11 (dla kontraktu 6) jest  uzyskanie dostatecznej wydajności modernizowanych stacji uzdatniania wody        i  realizacja rozbudowy i modernizacji sieci

W ramach zadania 13 Fazy III opracowana zostanie dokumentacja techniczna i projekt oraz materiały przetargowe obejmujące m.in. modernizację Centralnej Dyspozytorni       i Centralnej Nastawni Energetycznej oraz monitoringu jakości wody, modernizację pompowni II stopnia, zabudowę sprzętu komputerowego w Centralnej Dyspozytorni, modernizację systemów informatycznych i teletechnicznych, modernizację Zakładowej sieci ciepłowniczej oraz modernizację układów kompensacji mocy biernej. Realizacja tego zadania umożliwi przeprowadzenie analizy stanu istniejącego w zakresie istniejących instalacji i wyposażenia, przygotowanie zakresu niezbędnych zmian oraz umożliwi zmodernizowanie, przebudowę, rozbudowę lub demontaż wybranych elementów produkcji wody oraz elementów pomocniczych.

W ramach zadania 13 zostaną również opracowane materiały przetargowe dla zadania „Inżynier dla modernizacji wybranych elementów produkcji wody i elementów pomocniczych”, gdzie Inżynier będzie pełnił usługi polegające na zarządzaniu technicznym, administracyjnym i finansowym w zakresie modernizacji ww. elementów związanych z produkcją wody.

Planowany koszt inwestycji wynosi – 12 214 tys. zł.

Koszty kontraktów usługowych nr 13 i nr 11 wynoszą: 1 316 tys. zł. i  377 tys. zł.

Realizację kontraktu przewidziano do końca 2010r.

URZADZENIA KANALIZACYJNE

KONTRAKTY FAZY I

1.	 Pomoc techniczna Fazy III: Przygotowanie rozbudowy i modernizacji

O.Ś.” Czajka” wraz z kolektorami ( Kontrakt nr 04A)

Zadanie 01:

Usługi konsultingowe w zakresie rozbudowy i modernizacji O.Ś. „Czajka”.

Celem realizacji kontraktu 04A jest:

- przygotowanie dokumentacji przetargowej na rozbudowę i modernizację

O.Ś. „Czajka” wraz z kanałem zrzutowym,

- przygotowanie dokumentacji przetargowej na budowę stacji utylizacji osadu,

- pełnienie usług doradczych  podczas procesu przetargowego.

Planowany koszt inwestycji wynosi – 3 142  tys. zł.

Realizację kontraktu przewidziano do sierpnia 2007 r.

Zadanie 02:

Usługi konsultingowe w zakresie budowy układu przesyłowego do O.Ś. „Czajka”.

- opracowanie projektu budowlanego układu przesyłowego wraz z syfonem pod dnem Wisły,

- przygotowanie materiałów przetargowych na budowę układu przesyłowego,

- pełnienie usług doradczych podczas procesu przetargowego,

- pełnienie nadzoru budowlanego nad inwestycją.

Planowany koszt inwestycji wynosi – 8 111 tys. zł.

Realizację kontraktu przewidziano do kwietnia 2009 r.

2.	Pomoc techniczna Fazy III: Przygotowanie rozbudowy i modernizacji

O.Ś. „ Czajka” wraz z kolektorami ( Kontrakt nr 04B)

Zadanie 01:

Usługi konsultingowe w zakresie sieci ogólnospławnej kanalizacji warszawskiej.

Celem realizacji kontraktu 04B jest:

- uzyskanie modelu komputerowego umożliwiającego podejmowania optymalnych decyzji  dotyczących prawidłowo prowadzonej eksploatacji, modernizacji i rozwoju sieci kanalizacyjnej,

- opracowanie i kalibracja modelu obejmującego sieć głównych kolektorów w zlewni  połączonych systemów warszawskich,

- określenie wymiarów kolektora Burakowskiego – bis i przebudowy przelewów burzowych,

-  sporządzenie wytycznych projektowych modernizacji sieci ogólnospławnej kanalizacji warszawskiej

-  uzyskanie decyzji administracyjnych,

- przygotowanie dokumentacji przetargowej na projekt i budowę kolektora Burakowskiego-bis

- pełnienie usług doradczych przez podczas procesu przetargowego.

Planowany koszt inwestycji wynosi – 12 253 tys. zł.

Realizację kontraktu przewidziano do maja 2009 roku.

KONTRAKTY FAZY III

1.    Budowa i modernizacja OŚ „Czajka” ( część ściekowa i przygotowania osadów)  (Kontrakt nr 1)

2.    Budowa i modernizacja O.Ś. „Czajka” (część ściekowa i przygotowania osadów) (Kontrakt nr 1)

Zakres Robót obejmuje projektowanie, zdobycie pozwolenia na budowę wraz                z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i decyzjami, przeprowadzenie prac budowlano-modernizacyjnych, przeprowadzenie Prób Końcowych i Eksploatacyjnych w rozumieniu FIDIC, przeprowadzenie badań               i pomiarów gwarancyjnych, przeszkolenie przyszłej załogi, zdobycie pozwolenia        na użytkowanie, oddanie do eksploatacji.

Wybudowane będą nowoczesne ciągi technologiczne oczyszczania ścieków. Istniejące urządzenia i procesy technologiczne zostaną zastąpione nowymi, bardziej wydajnymi    i spełniającymi współczesne standardy gospodarowania ściekami.

Celem rozbudowy i modernizacji O.Ś. „Czajka” oraz kontraktu usługowego nr 8 jest umożliwienie obsługiwania, poza prawobrzeżną częścią Warszawy, również części centralnej i północnej lewobrzeżnej strony miasta oraz kilku gmin w sąsiedztwie Warszawy. W ten sposób wszystkie powstające w mieście ścieki będą oczyszczone w stopniu zgodnym z wymogami prawa. Rozwiązany zostanie w ten sposób istotny problem ochrony wód w Polsce i całej zlewni Morza Bałtyckiego.

Przewiduje się następujące przedsięwzięcia:

-	modernizację i rozbudowę ciągów mechanicznych oczyszczalni,

-	modernizację starego bloku biologicznego,

-	budowę nowego bloku biologicznego z sześcioma ciągami technologicznymi (reaktor, osadniki wtórne, komora zbiorcza osadu),

-	modernizację starych i budowę nowych urządzeń do przeróbki osadów wstępnych i wtórnych.

-	osiągnięcie właściwych standardów jakości ścieków odprowadzanych do środowiska z O.Ś.„Czajka.” Po przeprowadzeniu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni, jakość odprowadzanych ścieków będzie zgodna z wymaganiami prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego.

-	zapewnienie właściwego sposobu zagospodarowania osadów ściekowych.

Zaplanowana modernizacja i rozbudowa zwiększy jej przepustowość z 240.000 m3/d do 435 300 m3/d.

Dodatkowo konieczna będzie budowa instalacji do termicznego przekształcania osadów powstających w procesie oczyszczania ścieków.

Rozbudowa oczyszczalni zaplanowana została w obrębie obecnej działki. Nowe obiekty wybudowane zostaną na jej niezagospodarowanej części.

Realizację kontraktu przewidziano do końca 2010 r.

Wartość zamówienia dla robót wg szacunków na dzień 12 marca przyjęto – około  1 830 549 tys. zł.

Koszt kontraktu usługowego nr 8  (wspólnego dla kontraktu 1 i 2) wynosi 29 079 tys. zł.

Realizację kontraktu przewidziano do końca 2010r.

3.	Budowa i modernizacja O.Ś. „Czajka” ( termiczna utylizacja osadów ściekowych)

(Kontrakt nr 2)

Celem realizacji kontraktu nr 2 oraz kontraktu usługowego nr 8 (wspólnego dla kontraktów 1 i 2) jest:

a.	budowa instalacji do termicznej przeróbki osadów ściekowych powstających na O.Ś. ”Czajka”, zintegrowanych z instalacją podsuszania osadów oraz wysuszonych osadów z O.Ś.” Południe”,

Odpady powstałe w technologicznym procesie oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, przewidzianym dla rozbudowanej i zmodernizowanej O.Ś. „Czajka” planuje się utylizować w stacji termicznej utylizacji osadów ściekowych (STUOŚ). Oprócz osadu mokrego odwodnionego do około  25 % s.m., skratek, piasku i tłuszczy                 z O.Ś. „Czajka”, do utylizacji przewidywany jest też osad wysuszony z O.Ś. „Południe” (zawartość suchej masy 85 %). Budowa stacji termicznej utylizacji osadów planowana jest na wyodrębnionym terenie w granicach O.Ś.  „Czajka”.

Zakłada się spalanie wszystkich odpadów w kotłowni ze spalaniem na złożu fluidalnym. Stacja termicznej utylizacji osadów (STUOŚ) będzie spalać osad mokry, skratki, piasek i tłuszcze z O.Ś. „Czajka” oraz osad wysuszony z O.Ś. „Południe”          i generować energię parową i elektryczną za pomocą kotłowni ze spalaniem na złożu fluidalnym. Jako paliwo rozruchowe stosowany byłby gaz ziemny lub biogaz wytworzony na terenie oczyszczalni ścieków. Do prowadzenia procesu byłyby ponadto potrzebne: wapno (jako reagent), węgiel aktywny, uwodniony amoniak.

Spalarnia będzie przystosowana do pracy 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu ze średnią roczną 8.000 godzin na rok.

b.	budowa instalacji scalania popiołów.

Realizację kontraktu przewidziano do końca 2010 r.

Wartość zamówienia dla robót wg szacunków na dzień 12 marca przyjęto – ok. 438 702 tys. zł.

Koszt kontraktu usługowego nr 8 (wspólnego dla kontraktów  1 i 2)  wynosi  29 079 tys. zł.

Realizację kontraktu przewidziano do końca 2010r.

4.Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do O.Ś.” Czajka”

(Kontrakt nr 3)

Celem realizacji kontraktu nr 3 oraz kontraktu usługowego nr 9 (dla kontraktu 3) jest budowa systemu przesyłu ścieków od końcówki istniejącego kolektora Burakowskiego w ul. Marymonckiej  do komory rozprężnej na oczyszczalni ścieków:

- przejście pod rzeką  Wisłą realizowane syfonem wykonanym w postaci 2 nitek przewodów  2 x DN 1600 zamontowanych w rurach osłonowych 2 x 2000;

- kanał grawitacyjny Dn 2,8m od końcowej komory syfonu do oczyszczalni.

Wartość zamówienia dla robót wg szacunków na dzień 12 marca przyjęto – ok.  526 440 tys. zł.

Koszt kontraktu usługowego nr 9 wynosi 7 198 tys. zł

Realizację kontraktu przewidziano do września 2010 roku.

5.	Renowacja sieci  kanalizacyjnej z zastosowaniem metody bezwykopowej (Kontrakt nr 4)

Zakres robót określony został przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów                   i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w trakcie prowadzenia monitoringu stanu sieci. Uzyskane informacje stanowią podstawę zakresu robót.

Przedmiot zamówienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie renowacji na terenie miasta Warszawy, Pruszkowa i Piastowa, sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową. Renowacja kanalizacji ma być wykonana przy pomocy dowolnej technologii rękawa,

czyli wykładziny z rury utwardzalnej w przewodzie (CIPP), lub wkładów ściśle pasowanych (CFL). Renowacji podlegać będą również studnie znajdujące się w obszarze renowacji kanałów.

Celem realizacji zamówienia nr 4 oraz kontraktu usługowego nr 7 (dla kontraktu 4) jest poprawa bieżącego funkcjonowania poszczególnych kanałów a w efekcie części całego systemu sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta st. Warszawy, miasta Pruszków i Piastów. Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej spowoduje:

•	Poprawę parametrów hydraulicznych rur,

•	Poprawę parametrów wytrzymałościowych rur,

•	Zmniejszenie ilości awarii występujących w sieci kanalizacyjnej,

•	Poprawę stanu środowiska poprze eliminację eksfiltracji i infiltracji,

•	Obniżenie kosztów eksploatacji systemu kanalizacyjnego.

Roboty prowadzone będą zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę” – żółta książka

Łączny zakres robót – 30 km.

Koszt budowy wyniesie   20 720 tys. zł.

Koszt kontraktu usługowego nr 7 wynosi  1 318 tys. zł.

Realizację kontraktu przewidziano do września 2009 roku.

5.      Rozbudowa sieci  kanalizacyjnej wraz z modernizacją wybranych obiektów

(Kontrakt nr 5)

Celem realizacji kontraktu nr 5, oraz kontraktów usługowych nr 10 i 12 (dla kontraktu 5), jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją wybranych obiektów.

Rozbudowa systemu kanalizacyjnego ma zapewnić możliwość odbioru ścieków            z obszarów, gdzie w ostatnich latach intensywnie rozwija się zabudowa miejska, czyli głównie z Białołęki, Młocin, Wawra, Rembertowa i Włoch. Równocześnie uzupełniony zostanie układ kanalizacyjny w centrum miasta o przewody odciążające istniejący system (na Woli oraz na granicy Centrum i Żoliborza). W ramach prac modernizacyjno - odtworzeniowych przewidziano renowację odcinków kanalizacyjnych.

Część zakresu kontraktu obejmuje Zadania związane z modernizacją i rozbudową systemu wodociągowego. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st Warszawie S.A zaplanowało szereg prac o charakterze modernizacyjnym, które wytypowane były przez służby eksploatacyjne naszej Spółki jako niezbędne do pilnego wykonania. Stanowią one uzupełnienie istniejących obiektów.

Łączny zakres robót – 39 km.

Koszty kontraktów usługowych  nr 10 i nr 12 wynoszą  5 833 tys. zł. i  4 738 tys. zł.

Koszt budowy wyniesie  202 877 tys. zł.

Realizację kontraktu przewidziano do końca 2010r.

C. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJ

* ) poz. „ środki  własne”  w zestawieniu  źródeł finansowania,  podana na stronie 15  uwzględnia

również pozyskane kredyty komercyjne

Z uwagi na to, że program inwestycyjny Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  w m.st. Warszawie S.A., na  najbliższe lata,  został znacznie  poszerzony  nie tylko o  tzw. inwestycje dzielnicowe  lecz przede wszystkim

o inwestycje związane z ochroną środowiska (oczyszczalnie i kanały), konieczne jest  uzyskanie wsparcia  z instytucji unijnych i funduszy ochrony środowiska.

Przy poszczególnych pozycjach (zadaniach) projektu planu inwestycyjnego na lata 2007-2009 podane zostały planowane źródła ich sfinansowania na które składają się:

- Fundusz UE                                                                          1 453 191  tys. zł

- pożyczki  NFOŚ i GW                                                             546 599  tys. zł

- Środki własne MPWiK S.A                                                  1 483 188  tys. zł.

/ Ustawa  z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz.U. z 2006 r. Nr 12 poz. 858)