## Zestawienie zbiorcze - nasze
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
| pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa | PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W LATACH 2007 - 2009 (projekt) bez środków unijnych - zestawienie zbiorcze wg źródeł finansowania
w tys. zł
Lp. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | Źródła finansowania | Przewidywany całkowity koszt inwest.w tys.zł | Efekty |  |  | Poniesione nakłady do 31.12.2006 r. | Planowane nakłady na 2007 |  |  |  | RAZEM 2007 | Planowane nakłady na 2008 |  |  |  | RAZEM 2008 | PLANOWANE NAKŁADY NA 2009 | OGÓŁEM NAKŁADY NA LATA 2007 -2009 | Zaangażowanie środków po roku 2009
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 |  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| OGÓŁEM | ogółem | 804552 | 73.6 | 136.657 | 69.22 | 74304 | 19531 | 40891 | 64868 | 95592 | 220882 | 10375 | 37907 | 73109 | 106390 | 227781 | 155669 | 604332 | 125916
|  | śr. własne | 744422 | 73.6 | 136.657 | 69.22 | 74304 | 19531 | 40891 | 64868 | 90050 | 215340 | 9679 | 31539 | 63945 | 95908 | 201071 | 146044 | 562455 | 107663
|  | pożyczki z NFOŚi GW | 60130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5542 | 5542 | 696 | 6368 | 9164 | 10482 | 26710 | 9625 | 41877 | 18253
1.1 | URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE | śr. własne | 258259 | 39 | 67.357 | 38.678 | 23002 | 2138 | 10057 | 27082 | 42928 | 82205 | 4365 | 11736 | 29703 | 42683 | 88487 | 42413 | 213105 | 22152
2.1 | URZĄDZENIA KANALIZACYJNE | ogółem | 512293 | 34.6 | 69.3 | 30.542 | 51302 | 16393 | 28834 | 34786 | 48664 | 128677 | 5010 | 25171 | 40406 | 60707 | 131294 | 105256 | 365227 | 95764
|  | śr. własne | 452163 | 34.6 | 69.3 | 30.542 | 51302 | 16393 | 28834 | 34786 | 43122 | 123135 | 4314 | 18803 | 31242 | 50225 | 104584 | 95631 | 323350 | 77511
|  | pożyczki z NFOŚi GW | 60130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5542 | 5542 | 696 | 6368 | 9164 | 10482 | 26710 | 9625 | 41877 | 18253
3.1 | NABYWANIE INFRASTRUKTURY WODNO - KANALIZACYJNEJ DG | śr. własne | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 10000 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 8000 | 8000 | 26000 | 8000

## Zestawienie zbiorcze 2-kredyty
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
| pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa | PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W LATACH 2007 - 2009 (projekt) - zestawienie zbiorcze wg źródeł finansowania
w tys. zł
Lp. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | Źródła finansowania | Przewidywany całkowity koszt inwest.w tys.zł | Efekty |  |  | Poniesione nakłady do 31.12.2006 r. | Planowane nakłady na 2007 |  |  |  | RAZEM 2007 | Planowane nakłady na 2008 |  |  |  | RAZEM 2008 | PLANOWANE NAKŁADY NA 2009 | OGÓŁEM NAKŁADY NA LATA 2007 -2009 | Zaangażowanie środków po roku 2009
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 |  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| OGÓŁEM | ogółem | 5016862 | 73.6 | 136.657 | 69.22 | 86520 | 22347 | 55310 | 92678 | 141503.78 | 311838.78 | 56332.72 | 268870.6 | 194593.125 | 870679.2057 | 1390476.0525 | 1780662.6053 | 3482977.5628 | 1447365.8731
|  | śr. własne | 1807135.7416 | 73.6 | 136.657 | 69.22 | 84357 | 20851 | 45115.85 | 74308.355 | 114549.54 | 254824.745 | 23712.175 | 63318.565 | 86516.91 | 204669.8232 | 378217.875 | 550145.23 | 1183188 | 539591.7416
|  | kredyty komercyjne | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 575200
|  | środki FS | 1753918.1859 | 0 | 0 | 0 | 2163 | 1353 | 8437.35 | 16106.345 | 19317.34 | 45214.035 | 27938.845 | 143343.735 | 73753.015 | 473866.4825 | 718902.0775 | 689074.9753 | 1453191.0878 | 298565.0981
|  | pożyczki z NFOŚi GW | 580608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1756.8 | 2263.3 | 7636.9 | 11800 | 4681.7 | 62208.3 | 34323.2 | 192142.9 | 293356.1 | 241442.4 | 546598.5 | 34008.975
1.1 | URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE | ogółem | 258259 | 39 | 67.357 | 38.678 | 23002 | 2138 | 10057 | 27082 | 42928 | 82205 | 4365 | 11736 | 29703 | 42683 | 88487 | 42413 | 213105 | 22152
|  | śr. własne | 231468 | 39 | 67.357 | 38.678 | 23002 | 2138 | 10057 | 27082 | 42928 | 82205 | 4365 | 11736 | 29703 | 42683 | 88487 | 33748 | 204440 | 4026
|  | kredyty komercyjne | 26791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8665 | 8665 | 18126
1.2 | URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH | ogółem | 857900.4359 | 0 | 0 | 0 | 5138 | 868 | 4310 | 14585 | 36788.78 | 56551.78 | 31781.72 | 38093 | 36239 | 158303.2057 | 264417.3275 | 291594.1053 | 612563.3378 | 240200.0981
|  | kredyty komercyjne | 76012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45359 | 45359 | 30654
|  | środki FS | 511760.4359 | 0 | 0 | 0 | 683 | 378 | 2420.6 | 8535.72 | 14506.965 | 25841.285 | 19436.72 | 23252.36 | 21479.64 | 96428.6075 | 160597.3275 | 177589.7253 | 364028.3378 | 147049.0981
|  | pożyczka NFOŚiGW | 4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 183 | 173 | 847 | 1328 | 2274 | 3602 | 445
|  | śr. własne | 266081 | 0 | 0 | 0 | 4455 | 490 | 1889.4 | 6049.28 | 22281.815 | 30710.495 | 12220 | 14657.64 | 14586.36 | 61027.5982 | 102492 | 66371.38 | 199574 | 62051.7416
2.1 | URZĄDZENIA KANALIZACYJNE | ogółem | 512293 | 34.6 | 69.3 | 30.542 | 51302 | 16393 | 28834 | 34786 | 48664 | 128677 | 5010 | 25171 | 40406 | 60707 | 131294 | 105256 | 365227 | 95764
|  | śr. własne | 369231 | 34.6 | 69.3 | 30.542 | 51302 | 16393 | 28834 | 34786 | 43122 | 123135 | 4314 | 18803 | 31242 | 50225 | 104584 | 72805 | 300524 | 17405 | 60106
|  | kredyty komercyjne | 82932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22826 | 22826 | 60106
|  | pożyczki z NFOŚi GW | 60130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5542 | 5542 | 696 | 6368 | 9164 | 10482 | 26710 | 9625 | 41877 | 18253
2.2 | URZĄDZENIA KANALIZACYJNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH | ogółem | 3354410 | 0 | 0 | 0 | 7078 | 1948 | 10109 | 13225 | 9123 | 34405 | 14176 | 192870.6 | 85245.125 | 605986 | 898277.725 | 1333399.5 | 2266082.225 | 1081249.775
|  | kredyty komercyjne | 689464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223150 | 223150 | 466314
|  | środki FS | 1242158 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 975 | 6016.75 | 7570.625 | 4810.375 | 19372.75 | 8502.125 | 120091.375 | 52273.375 | 377437.875 | 558304.75 | 511485.25 | 1089162.75 | 151516
|  | pożyczka NFOŚiGW | 516431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1756.8 | 2263.3 | 2094.9 | 6258 | 3860.7 | 55657.3 | 24986.2 | 180813.9 | 265318.1 | 229543.4 | 501119.5 | 15310.975
|  | śr. własne | 906356.975 | 0 | 0 | 0 | 5598 | 830 | 2335.45 | 3391.075 | 2217.725 | 8774.25 | 1813.175 | 17121.925 | 7985.55 | 47734.225 | 74654.875 | 369220.85 | 452649.975 | 448109
3.1 | NABYWANIE INFRASTRUKTURY WODNO - KANALIZACYJNEJ DG | śr. własne | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 10000 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 8000 | 8000 | 26000 | 8000

## Zestawienie zbiorcze
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
| pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa | PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W LATACH 2007 - 2009 (projekt) - zestawienie zbiorcze wg źródeł finansowania
w tys. zł
Lp. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | Źródła finansowania | Przewidywany całkowity koszt inwest.w tys.zł | Efekty |  |  | Poniesione nakłady do 31.12.2006 r. | Planowane nakłady na 2007 |  |  |  | RAZEM 2007 | Planowane nakłady na 2008 |  |  |  | RAZEM 2008 | PLANOWANE NAKŁADY NA 2009 | OGÓŁEM NAKŁADY NA LATA 2007 -2009 | Zaangażowanie środków po roku 2009
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 |  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| OGÓŁEM | ogółem | 5016862.4359 | 73.6 | 136.657 | 69.22 | 86520 | 22347 | 55310 | 92678 | 141503.78 | 311838.78 | 56332.72 | 268870.6 | 194593.125 | 870679.2057 | 1390476.0525 | 1780662.6053 | 3482977.5628 | 1447365.8731
|  | śr. własne | 2682336 | 73.6 | 136.657 | 69.22 | 84357 | 20851 | 45115.85 | 74308.355 | 114549.54 | 254824.745 | 23712.175 | 63318.565 | 86516.91 | 204669.8232 | 378217.875 | 850145.23 | 1483187.975 | 1114630.7416
|  | środki FS | 1753918.4359 | 0 | 0 | 0 | 2163 | 1353 | 8437.35 | 16106.345 | 19317.34 | 45214.035 | 27938.845 | 143343.735 | 73753.015 | 473866.4825 | 718902.0775 | 689074.9753 | 1453191.0878 | 298725.9231
|  | pożyczki z NFOŚi GW | 580608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1756.8 | 2263.3 | 7636.9 | 11800 | 4681.7 | 62208.3 | 34323.2 | 192142.9 | 293356.1 | 241442.4 | 546598.5 | 34008.975
1.1 | URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE | śr. własne | 258259 | 39 | 67.357 | 38.678 | 23002 | 2138 | 10057 | 27082 | 42928 | 82205 | 4365 | 11736 | 29703 | 42683 | 88487 | 42413 | 213105 | 22152
1.2 | URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH | ogółem | 857900.4359 | 0 | 0 | 0 | 5138 | 868 | 4310 | 14585 | 36788.78 | 56551.78 | 31781.72 | 38093 | 36239 | 158303.2057 | 264417.3275 | 291594.1053 | 612563.3378 | 240200.0981
|  | środki FS | 511760.4359 | 0 | 0 | 0 | 683 | 378 | 2420.6 | 8535.72 | 14506.965 | 25841.285 | 19436.72 | 23252.36 | 21479.64 | 96428.6075 | 160597.3275 | 177589.7253 | 364028.3378 | 147049.0981
|  | pożyczka NFOŚiGW | 4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 183 | 173 | 847 | 1328 | 2274 | 3602 | 445
|  | śr. własne | 342093 | 0 | 0 | 0 | 4455 | 490 | 1889.4 | 6049.28 | 22281.815 | 30710.495 | 12220 | 14657.64 | 14586.36 | 61027.5982 | 102492 | 111730.38 | 244933 | 92705.7416
2.1 | URZĄDZENIA KANALIZACYJNE | ogółem | 512293 | 34.6 | 69.3 | 30.542 | 51302 | 16393 | 28834 | 34786 | 48664 | 128677 | 5010 | 25171 | 40406 | 60707 | 131294 | 105256 | 365227 | 95764
|  | śr. własne | 452163 | 34.6 | 69.3 | 30.542 | 51302 | 16393 | 28834 | 34786 | 43122 | 123135 | 4314 | 18803 | 31242 | 50225 | 104584 | 95631 | 323350 | 77511
|  | pożyczki z NFOŚi GW | 60130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5542 | 5542 | 696 | 6368 | 9164 | 10482 | 26710 | 9625 | 41877 | 18253
2.2 | URZĄDZENIA KANALIZACYJNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH | ogółem | 3354410 | 0 | 0 | 0 | 7078 | 1948 | 10109 | 13225 | 9123 | 34405 | 14176 | 192870.6 | 85245.125 | 605986 | 898277.725 | 1333399.5 | 2266082.225 | 1081249.775
|  | środki FS | 1242158 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 975 | 6016.75 | 7570.625 | 4810.375 | 19372.75 | 8502.125 | 120091.375 | 52273.375 | 377437.875 | 558304.75 | 511485.25 | 1089162.75 | 151676.825
|  | pożyczka NFOŚiGW | 516431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1756.8 | 2263.3 | 2094.9 | 6258 | 3860.7 | 55657.3 | 24986.2 | 180813.9 | 265318.1 | 229543.4 | 501119.5 | 15310.975
|  | śr. własne | 1595821 | 0 | 0 | 0 | 5598 | 830 | 2335.45 | 3391.075 | 2217.725 | 8774.25 | 1813.175 | 17121.925 | 7985.55 | 47734.225 | 74654.875 | 592370.85 | 675799.975 | 914262
3.1 | NABYWANIE INFRASTRUKTURY WODNO - KANALIZACYJNEJ DG | śr. własne | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 10000 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 8000 | 8000 | 26000 | 8000

## PLAN 2007-2009 (bez JRP) 51 str
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
|  |  |  | pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa |  |  |  | PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W LATACH 2007 - 2009 (projekt)
w tys. zł
Lp. |  |  |  | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | Termin |  | Dzielnica | Przewidywany całkowity koszt inwest.w tys.zł | Efekty |  |  | Poniesione nakłady do 31.12.2006 r. | PLANOWANE NAKŁADY NA 2007 |  |  |  | RAZEM 2007 | PLANOWANE NAKŁADY NA 2008 |  |  |  | RAZEM 2008 | PLANOWANE NAKŁADY NA 2009 | OGÓŁEM NAKŁADY NA LATA 2007 - 2009 | Zaangażowanie środków po 2009 roku
[5 empty] | Rozp. | Zak. |  |  | 2007 | 2008 | 2009 |  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
I + II |  |  |  | URZĄDZENIA WODOCIAGOWE I KANALIZACYJNE RAZEM |  |  |  | 770552 | 73.6 | 136.657 | 69.22 | 74304 | 18531 | 38891 | 61868 | 91592 | 210882 | 9375 | 36907 | 70109 | 103390 | 219781 | 147669 | 578332 | 117916
I |  |  |  | URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE |  |  |  | 258259 | 39 | 67.357 | 38.678 | 23002 | 2138 | 10057 | 27082 | 42928 | 82205 | 4365 | 11736 | 29703 | 42683 | 88487 | 42413 | 213105 | 22152
1 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Połczyńskiej odc. Szeligowska - Mory Dn 200 L ca 450m | XII.2006 | 2008 | Bemowo | 400 |  | 0.45 |  | 34 |  |  |  | 10 | 10 |  | 150 | 206 |  | 356 | 0 | 366 | 0
2 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Narwik na odc. od ul. Pełczyńskiego do posesji nr 6 (do posesji 8, 8A, 8B, 8C) Dn 100 L ca 121,5m; 3: XII.2006; 4: VI.2007; 5: Bemowo; 6: 80; 7: 0.1; 7: 11; 9: 69; 12: 69; 17: 0; 18: 0; 19: 69; 20: 0
3 | D |  |  | Budowa przewodu wodociagowego w ul. Narwik odc. Dywizjonu 303 do hydrantu za proj.przyłączem do budynku nr 4 Dn 100 L ca 180m | XI.2007 | 2008 | Bemowo | 80 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 0 | 80 | 0
4 | D |  |  | Budowa przewodu wodociagowego w ul. Marynin odc. HP 33709 do HP za proj. przyłącz. do posesji Marynin 21 D Dn 100 L ca 60 m | XII.2007 | 2008 | Bemowo | 30 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  | 3 | 3 |  | 27 |  |  | 27 | 0 | 30 | 0
5 | D |  |  | 2: Budowa przew. wodociągowego w ul.Obrońców Tobruku Dn 200 L ca 111,4; 3: X.2006; 4: II.2007; 5: Bemowo; 6: 120; 7: 0.1; 7: 76; 8: 44; 12: 44; 17: 0; 18: 0; 19: 44; 20: 0
6 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul.Obrońców Tobruku na odcinku od ul.Powązkowskiej (ul.Gen. St.Maczka) w kierunku do ul.Księcia Bolesława L 1850; 3: 2009; 4: 2010; 5: Bemowo; 6: 800; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 300; 19: 300; 20: 500
7 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej i ul. Piasta Kołodzieja Dn 100 L 128 m; 3: XI.2006; 4: I.2007; 5: Białołęka; 6: 45; 7: 0.1; 7: 35; 8: 10; 12: 10; 17: 0; 18: 0; 19: 10; 20: 0
8 | D |  |  | Budowa przewodu wodoc. w ul Ruskowy Bród i Zdziarskiej Dn 150 L 1200 m | 2006 | 2008 | Białołęka | 480 |  | 1.2 |  | 0 |  |  |  | 60 | 60 | 100 | 320 |  |  | 420 | 0 | 480 | 0
9 | D |  |  | Budowa przewodu wodoc. w ul. Białołęckiej Dn 200 L 1045 m odc. istn. przewód wodoc. w ul. Białołęckiej - ul. Oleńki | 2006 | 2008 | Białołęka | 1300 |  | 1.045 |  | 31 |  |  |  | 280 | 280 | 100 | 400 | 489 |  | 989 | 0 | 1269 | 0
10 | D |  |  | Budowa przewodu wodoc. w ul. Oleńki Dn 100 L 450 oraz drodze dojazdowej Dn 100 L 60 m odc. Oleńki - Babinicza | 2006 | 2008 | Białołęka | 180 |  | 0.45 |  | 17 |  |  |  | 80 | 80 |  | 83 |  |  | 83 | 0 | 163 | 0
11 | D |  |  | Budowa przewodu wodoc. w ul. Ketlinga Dn 100 L 650 m oraz drogach dojazdowych Dn 80 L 150m | 2006 | 2008 | Białołęka | 250 |  | 0.15 |  | 27 |  |  |  | 30 | 30 |  | 93 | 100 |  | 193 | 0 | 223 | 0
12 | D |  |  | Budowa przewodu wodoc. w ul. Małego Rycerza Dn 100 L 900 m odc. istn. przewodu w ul. Małego Rycerza do projekt. przew. w ul. Białołęckiej | 2006 | 2008 | Białołęka | 320 |  | 0.9 |  | 0 |  |  |  | 38 | 38 |  |  | 100 | 182 | 282 | 0 | 320 | 0
13 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodoc. w ciągu dojazdowym do ul. Kołacińskiej Dn 100 L 91 m; 3: 2006; 4: V.2007; 5: Białołęka; 6: 38; 7: 0.1; 7: 10; 9: 28; 12: 28; 17: 0; 18: 0; 19: 28; 20: 0
14 | D |  |  | Budowa przewodu wodoc. w ul. Bohaterów Dn 150 L 600 m odc. HP 39152 HP za ostatnim przyłączem do budynku w ul. Bohaterów | 2006 | X.2007 | Białołęka | 317 | 0.6 |  |  | 23 |  |  | 97 | 197 | 294 |  |  |  |  | 0 | 0 | 294 | 0
15 | D |  |  | Budowa wodociągu ul.Warzelniczej i Nowo-Warzelniczej odc.Białołęcka - Ostródzka Dn 150 L ca 1150 m | 2006 | 2008 | Białołęka | 480 |  | 1.15 |  | 7 |  |  |  | 28 | 28 |  |  | 150 | 295 | 445 | 0 | 473 | 0
16 | D |  |  | Budowa wodociągu w drodze dojazdowej do ul.Białołęckiej DN 100 L 70 m | 2006 | 2008 | Białołęka | 40 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 34 |  |  |  | 34 | 0 | 40 | 0
17 | D |  |  | Budowa wodociągu w ul.Wilkowieckiej odc.Płochocińska-ostatnie przyłącze DN 100 L ca 1200 m | XII.2006 | 2008 | Białołęka | 420 |  | 1.2 |  | 0 |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 100 | 295 | 395 | 0 | 420 | 0
18 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w drogach dojazdowych do ul. Kobiałka (nr ew. 75/12 i 75/22) Dn 100 L ca 250 m; 3: XII.2006; 4: IX.2007; 5: Białołęka; 6: 80; 7: 0.2; 7: 0; 9: 80; 12: 80; 17: 0; 18: 0; 19: 80; 20: 0
19 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Nowo-Topolowej DN 150 L 568 m | 2006 | XII.2007 | Białołęka | 378 | 0.5 |  |  | 5 |  |  | 150 | 223 | 373 |  |  |  |  | 0 | 0 | 373 | 0
20 | D |  |  | Budowa wodociągu w ul. Wałuszewskiej odc. Bohaterów - Ołówkowa DN 100/150m L 830 m i ul. Bohaterów DN 150 L 120 m | 2006 | 2008 | Białołęka | 400 |  | 0.95 |  | 0 |  |  |  | 35 | 35 |  |  | 100 | 265 | 365 | 0 | 400 | 0
21 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Spichrzowej (działki nr 72/58 i 72/88) i drodze dojazdowej w ul. Ostródzkiej Dn 100 L ca 251 m; 3: X.2006; 4: II.2007; 5: Białołęka; 6: 125; 7: 0.3; 7: 25; 8: 100; 12: 100; 17: 0; 18: 0; 19: 100; 20: 0
22 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Spichrzowej (przedłużenie wodociągu) DN 100 L ca 130 m; 3: VII.2007; 4: IX.2007; 5: Białołęka; 6: 55; 7: 0.1; 7: 0; 10: 55; 12: 55; 17: 0; 18: 0; 19: 55; 20: 0
23 | D |  |  | Budowa przewodu wodoc. w ul. Krokwi Dn 200 L 400 m | VII.2007 | X.2007 | Białołęka | 501 | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 200 | 301 | 501 |  |  |  |  | 0 | 0 | 501 | 0
24 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociagowego w ul. Aroniowej Dn 100 L ca 167 m; 3: IV.2007; 4: VI.2007; 5: Białołęka; 6: 67; 7: 0.2; 7: 0; 9: 67; 12: 67; 17: 0; 18: 0; 19: 67; 20: 0
25 | D |  |  | Budowa przewodu wodociagowego w ul. Orneckiej odc. Cieślewskich - Szamocin Dn 0,2 L ca 1700 m | XII.2007 | 2008 | Białołęka | 679 |  | 1.7 |  | 0 |  |  |  | 30 | 30 |  | 100 | 400 | 149 | 649 | 0 | 679 | 0
26 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Szamocin odc. Ornecka - Płochocińska Dn 150 m L ca 1300 | XII.2007 | 2008 | Białołęka | 450 |  | 1.3 |  | 0 |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 150 | 270 | 420 | 0 | 450 | 0
27 | D |  |  | Budowa przewodu wodociagowego w ul. Cieślewskich odc. Szklarniowa - Ornecka Dn 200 L ca 1300 m | XII.2007 | 2008 | Białołęka | 520 |  | 1.3 |  | 0 |  |  |  | 30 | 30 |  | 100 | 220 | 170 | 490 | 0 | 520 | 0
28 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Toporczyków i św. Wincentego Dn 100 L ca 650 m | XII.2007 | 2008 | Białołęka | 230 |  | 0.65 |  | 0 |  |  |  | 25 | 25 | 100 | 105 |  |  | 205 | 0 | 230 | 0
29 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Przykoszarowej odc. Białołęcka - rejon ul. Szlacheckiej i ul. Mikołaja z Długolasu odc. Przykoszarowa - ostatnie projektowane przyłącze Dn 100 Lca 650 m | XII.2007 | 2008 | Białołęka | 230 |  | 0.65 |  | 0 |  |  |  | 30 | 30 | 80 | 120 |  |  | 200 | 0 | 230 | 0
30 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Dynamicznej Dn 100 L ca 380 m odc. istn.przewód wodoc.w ul. Dynamicznej - Żyrardowska; 3: VII.2007; 4: IX.2007; 5: Białołęka; 6: 167; 7: 0.4; 7: 0; 10: 167; 12: 167; 17: 0; 18: 0; 19: 167; 20: 0
31 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Ambaras Dn 100 L ca 280 m | VI.2007 | IX.2007 | Białołęka | 94 | 0.3 |  |  | 0 |  | 60 | 34 |  | 94 |  |  |  |  | 0 | 0 | 94 | 0
32 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Szynowej odc. Kalsyków - posesja nr 2 w Szynowej Dn 150 L ca 700 m | XII.2007 | 2008 | Białołęka | 245 |  | 0.7 |  | 0 |  |  |  | 25 | 25 |  | 100 | 120 |  | 220 | 0 | 245 | 0
33 | D |  |  | Budowa przewodu wodociagowego w ul. Wczele Dn 100 L ca 90 m odc. Szynowa ostatn. przyłącze | XII.2007 | 2008 | Białołęka | 40 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  | 5 | 5 | 35 |  |  |  | 35 | 0 | 40 | 0
34 | D |  |  | Budowa wodociągu w ul. Uniwersału odc. Wczele - Srebrnogórska Dn 100 L ca 130 m | XII.2007 | 2008 | Białołęka | 55 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  | 5 | 5 |  | 50 |  |  | 50 | 0 | 55 | 0
35 | D |  |  | Budowa przewodu wodociagowego w ul. Srebrnogórskiej odc. 15 Sierpnia - Szynowa Dn 150 L ca 320 m | XII.2007 | 2008 | Białołęka | 120 |  | 0.32 |  | 0 |  |  |  | 20 | 20 |  | 100 |  |  | 100 | 0 | 120 | 0
36 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociagowego w ul. Życzliwej odc. Modlińska - ostatn. proj. przyłącze Dn 100 L ca 110 m; 3: X.2007; 4: XII.2007; 5: Białołęka; 6: 50; 7: 0.1; 7: 0; 11: 50; 12: 50; 17: 0; 18: 0; 19: 50; 20: 0
37 | D |  |  | Budowa przewodu wodociagowego w drodze dojazdowej do ul. Olesin (dz. nr ew. 3/11) Dn 100 L ca 200 m | XII.2007 | 2008 | Białołęka | 120 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 25 | 25 | 95 |  |  |  | 95 | 0 | 120 | 0
38 | D |  |  | Budowa wodociagu w ul. Leśnej Polanki odc. Mehoffera - Ordonówny i drodze dojazdowej do ul. Leśnej Polanki (nr ew. 9/9) Dn 100 L ca 185 m | XII.2007 | 2008 | Białołęka | 75 |  | 0.185 |  | 0 |  |  |  | 15 | 15 | 60 |  |  |  | 60 | 0 | 75 | 0
39 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Echa Leśne dz.14/4, 14/10 Dn 100 L ca 232 m; 3: XII.2006; 4: I.2007; 5: Białołęka; 6: 78; 7: 0.2; 7: 0; 8: 78; 12: 78; 17: 0; 18: 0; 19: 78; 20: 0
40 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Echa Leśne dz.17 i 24 Dn 100 L ca 177 m; 3: XII.2006; 4: I.2007; 5: Białołęka; 6: 70; 7: 0.2; 7: 0; 8: 70; 12: 70; 17: 0; 18: 0; 19: 70; 20: 0
41 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Przydrożnej dz. 60/5 Dn 80 L ca 70 m; 3: IV.2007; 4: VI.2007; 5: Białołęka; 6: 30; 7: 0.1; 7: 0; 9: 30; 12: 30; 17: 0; 18: 0; 19: 30; 20: 0
42 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociagowego w drodze dojazdowej do ul. Ruskowy Bród (dz. 22/4, 22/7, 1/35, 2/12, 3/11, 2/6 i Leśny Potok) Dn 100 L ca 670m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 255; 9: 0.67; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 255; 19: 255; 20: 0
43 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociagowego w drodze dojazdowej (32/3) do ul. Ruskowy Bród Dn 100 L ca 300 m (ul. Traszki); 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 114; 9: 0.3; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 114; 19: 114; 20: 0
44 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego wdrodze dojazdowej do ul. Kobiałka 12 C odc. Kobialka - ostan. proj. przyłącze Dn 100 L ca 150 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 57; 9: 0.15; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 57; 19: 57; 20: 0
45 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociagowego w ul. Insurekcji odc. Ołówkowa - ostatn. proj. przyłącze Dn 100 L ca 300 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 120; 9: 0.3; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 120; 19: 120; 20: 0
46 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociagowego w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej (nr ew. 154) odc. Ostródzka - ostatn. proj. przyłącze Dn 100 L ca 100 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 38; 9: 0.1; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 38; 19: 38; 20: 0
47 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Pasłęckiej i drodze dojazdowej dz. nr 5/15 do ul. Pasłęckiej Dn 100 mm L ca 200; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 76; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 76; 19: 76; 20: 0
48 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociagowego w ul. Gościnnej Dn 100 L ca 250 m odc. Głębocka - ostatn. proj. przyłącze; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 100; 9: 0.25; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 0
49 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociagowego w drodze dojazdowej do ul. Olesin (dz. nr ew. 3/11) Dn 100 L ca 200 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 77; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 77; 19: 77; 20: 0
50 | D |  |  | 2: wodociąg w drodze dojazdowej do ul. Ruskowy Bród nr ew.29/7 Dn 100 mm L ca 100 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 38; 9: 0.1; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 38; 19: 38; 20: 0
51 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociagowego w ul. Olesin, ul. Ostoja oraz drodze dojazdowej łączącej ulice Olesin i Ostoja Dn 100 L ca 450 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 184; 9: 0.45; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 184; 19: 184; 20: 0
52 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociagowego w drodze dojazdowej do ul. Szklarniowej (nr ew. 6/9) odc. Szklarniowa - ostatn. poj. przyłącze Dn 100 L ca 180 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 69; 9: 0.18; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 69; 19: 69; 20: 0
53 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Płudowskiej odc. Mehoffera - ostatn. proj. przyłącze Dn 100 L ca 40 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 15; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 15; 19: 15; 20: 0
54 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Parcelacyjnej na odc. od istn. końcówki przewodu DN 100 mm L ca 160 m do posesji nr. 6 ww.ulicy; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 65; 9: 0.16; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 65; 19: 65; 20: 0
55 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul.Maćka z Bogdańca i ul.Piasta Kołodzieja DN 100 L 150 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 80; 9: 0.1; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 80; 19: 80; 20: 0
56 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Staropolskiej odc. Ostródzka - Piasta Kołodzieja Dn 100/200 L ca 860; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 400; 9: 0.86; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 400; 19: 400; 20: 0
57 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Twórczej odc. Juranda ze Spychowa w kierunku północnym wraz z drogami dojazdowymi Dn 100 L ca 800; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 350; 9: 0.8; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 350; 19: 350; 20: 0
58 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w drodze dojazdowej do ul. Czołowej odc. Czołowa - ostatnie przyłącze Dn 100 m L ca 250 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 100; 9: 0.25; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 0
59 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociagowego w drodze dojazdowej do ul. Orneckiej (Morwowa) odc. Ornecka - hydrant za ostatnim przyłączem wodociagowym Dn 100 L ca 200 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 80; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 80; 19: 80; 20: 0
60 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w drogach dojazdowych do ul. Płochocińskiej nr 51/7; 22; 50/2 Dn 100 m L ca 800m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Białołęka; 6: 400; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 200; 19: 200; 20: 200
61 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w drodze dojazdowej do ul. Fletniowa odc. posesja 34 A - 34 F Dn 100 m L ca 100 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 50; 9: 0.1; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 50; 19: 50; 20: 0
62 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w drodze dojazdowej do ul. Fletniowej adres od ul. Podkładowej Dn 10 m L ca 300 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 150; 9: 0.3; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 150; 19: 150; 20: 0
63 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Mańkowskiej odc. Ruskowy Bród - Olesin DN 150 L 967m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Białołęka; 6: 400; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 200; 19: 200; 20: 200
64 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociagowego w ul. Zdziarskiej odc. Ruskowy Bród - Zdziarska Dn 150m L ca 520 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Białołęka; 6: 250; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 50; 19: 50; 20: 200
65 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociagowego w ul. Chudoby odc. Zdziarska - ostatn. proj. przyłącze Dn 100 L ca 900 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Białołęka; 6: 400; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 200; 19: 200; 20: 200
66 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w drodze dojazdowej do ul. Bohaterów nr ew. 40/35 odc. Bohaterów - ostatnie przyłącze Dn 100 m L ca 250 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 120; 9: 0.25; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 120; 19: 120; 20: 0
67 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Sadkowskiej wraz z sięgaczami odc. Bohaterów do ostatnie przyłącze Dn 100 m L ca 450 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 200; 9: 0.45; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 200; 19: 200; 20: 0
68 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Przeździeckiej odc. ul. Bohaterów - ostatnie przyłącze wraz z UZT Dn 100 m L ca 100 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 60; 9: 0.1; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 60; 19: 60; 20: 0
69 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Kątskiego - 15-go sierpnia - zapętlenie sieci Dn 100 m L ca 700; 3: 2009; 4: 2010; 5: Białołęka; 6: 300; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 200
70 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociagowego w drodze dojazdowej do ul. Zdziarskiej (dz.nr ew. 2/8) Dn 100 l ca 130 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 60; 9: 0.13; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 60; 19: 60; 20: 0
71 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Czołowej odc. Bohaterów - osiedle Koss Dn 200 m L ca 250 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 100; 9: 0.25; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 0
72 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w drodze dojazdowej do ul. Fletniowej nr 22 Płudy Dn 100 L ca 80; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 35; 9: 0.08; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 35; 19: 35; 20: 0
73 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Wojdyńskiej Dn 150 m L ca 1200 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Białołęka; 6: 500; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 200; 19: 200; 20: 300
74 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Twórczej wraz z drogami dojazdowymi Dn 100 m L ca 1000 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Białołęka; 6: 400; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 150; 19: 150; 20: 250
75 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Zbożowej odc. Twórcza - posesja nr ew. 4/1 Dn 100 m L ca 100 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 40; 9: 0.1; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 40; 19: 40; 20: 0
76 | D |  |  | 2: Budowa wodociuągu w ul. Misia Uszatka odc. Ruskowy Bród - do ostatniego przyłącza Dn 100 m L ca 800 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Białołęka; 6: 350; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 150; 19: 150; 20: 200
77 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Stogi odc. Spichrzowa- ostatnia posesja Dn 100 m L ca 100 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 42; 9: 0.1; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 42; 19: 42; 20: 0
78 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Rzędziana odc. Ketlinga - ostatnia posesja Dn 100 m L ca 300 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 150; 9: 0.3; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 150; 19: 150; 20: 0
79 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w drodze dojazdowej do ul. Mańkowskiej Dn 100 m L ca 190 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 80; 9: 0.19; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 80; 19: 80; 20: 0
80 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej nr ew. 63/15 obr. 41625 Dn 100 m L ca 400 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Białołęka; 6: 180; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 50; 19: 50; 20: 130
81 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w drodze dojazdowej do Ostródzkiej dz. ew. nr 89 obr. 41635 Dn 100 m L ca 80 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 40; 9: 0.08; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 40; 19: 40; 20: 0
82 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w drodze dojazdowej do ul.Zbyszka z Bogdańca z. nr ew. 77 obr. 40706 Dn 100 m L ca 100 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 45; 9: 0.1; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 45; 19: 45; 20: 0
83 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Zbyszka z Bogdańca odc. istn. wodociąg w ul. Wielkiego Dębu - istn. wodociąg w drodze dojazdowej do ul. Echa Leśne Dn 100 m L ca 300 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 140; 9: 0.3; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 140; 19: 140; 20: 0
84 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Artyleryjskiej Dn 100 m L ca 300; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 140; 9: 0.3; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 140; 19: 140; 20: 0
85 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Szlacheckiej , drodze dojazdowej do Szlacheckiej Dn 100m L ca 300 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 140; 9: 0.3; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 140; 19: 140; 20: 0
86 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Przyjaznej Dn 100 m L ca 240 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 105; 9: 0.24; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 105; 19: 105; 20: 0
87 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w drodze dojazdowej do ul. Oleńki (dz.ew. 56/7 obr.4 16 16) Dn 100 L ca 130 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 65; 9: 0.13; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 65; 19: 65; 20: 0
88 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w drodze dojazdowej do ul. Czeremchowej dz. ew. nr 69/13, 69/6 obr. 4 02 31 Dn 100 m L ca 200 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 100; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 0
89 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w drodze doajazdowej do ul. Sprawnej dz. ew. 19/21 Dn 100m L ca 220 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 105; 9: 0.22; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 105; 19: 105; 20: 0
90 | D |  |  | 2: Budowa wodociagu w ul. Marcina z Wrocimowic Dn 150 m L ca 500 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Białołęka; 6: 220; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 30; 19: 30; 20: 190
91 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w drodze dojazdowej do ul. Marcina z Wrocimowic dz ew nr 28/8, 28/19 obr 4 01 03 Dn 100 m L ca 180 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 85; 9: 0.18; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 85; 19: 85; 20: 0
92 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w drodze dojazdowej do Sadkowskiej Dn 100 m L ca 450 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Białołęka; 6: 200; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 50; 19: 50; 20: 150
93 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w drodze dojazdowej nr ew. 59 obręb 41603 do ul.Olesin Dn 100 m L ca 70 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 35; 9: 0.07; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 35; 19: 35; 20: 0
94 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w drodze dojazdowej nr ew. 45/8 obręb 41601 do ul.Kobiałka Dn 100 m L ca 220 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 100; 9: 0.22; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 0
95 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociagowego w ul. Arkuszowej Dn 100 L ca 68; 3: XII.2006; 4: XI.2007; 5: Bielany; 6: 40; 7: 0.1; 7: 7; 11: 33; 12: 33; 17: 0; 18: 0; 19: 33; 20: 0
96 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Humanistów Dn 100 L ca 300 | XII.2007 | 2008 | Bielany | 120 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 15 | 15 |  | 40 | 65 |  | 105 | 0 | 120 | 0
97 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Bluszczańskiej Dn 200 L ca 500 | XII.2007 | 2008 | Mokotów | 230 |  | 0.5 |  | 3 |  |  |  | 14 | 14 |  | 100 | 113 |  | 213 | 0 | 227 | 0
98 | D |  |  | Budowa wodociągu w ul. Ananasowej Dn 150 L ca 360m odc. Bluszczańska do hydrantu za ostatnim proj. Przyłączem do budynku (nr 33) | XII.2007 | 2008 | Mokotów | 400 |  | 0.36 |  | 0 |  |  |  | 50 | 50 |  | 100 | 250 |  | 350 | 0 | 400 | 0
99 | D |  |  | Budowa wodociagu w ul. Bukowińskiej Dn 100 L ca 200 | XII.2007 | 2008 | Mokotów | 100 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  | 5 | 5 |  | 30 | 65 |  | 95 | 0 | 100 | 0
100 | D |  |  | Budowa wodociągu w ul. Nowobukowińskiej łączący projekt przewodu wodociągowego w Al. Wilanowskiej z końcóką projektowanego przewodu w ul. Bukowińskiej Dn 200 L ca 200 | XII.2007 | 2008 | Mokotów | 120 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  | 5 | 5 |  | 40 | 75 |  | 115 | 0 | 120 | 0
101 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowej w ul. Niedźwiedzia odc. Wołodyjowskiego-Puławska Dn 100 L ca 75 | XII.2007 | 2008 | Mokotów | 40 |  | 0.075 |  | 0 |  |  |  | 5 | 5 |  | 35 |  |  | 35 | 0 | 40 | 0
102 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Cytrynowej odc. Bartycka - Bluszczańska Dn 100 L ca 340; 3: 2009; 4: 2009; 5: Mokotów; 6: 153; 9: 0.34; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 153; 19: 153; 20: 0
103 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Daktylowej odc. Bartycka - Bluszczańska Dn 100 L ca 340; 3: 2009; 4: 2009; 5: Mokotów; 6: 153; 9: 0.34; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 153; 19: 153; 20: 0
104 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Rodzynkowej DN 100mm Lca 270m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Mokotów; 6: 123; 9: 0.27; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 123; 19: 123; 20: 0
105 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodoc. w ul. Bez Nazwy i ciągu dojazdowym odc. ul. Kobylańska - hydrant za ost. proj. przyłączem wodoc. Dn 100mm L ca 100m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Mokotów; 6: 46; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 5; 19: 5; 20: 41
106 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Bananowej na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Wał Zawadowski Dn 100 m L ca 380 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Mokotów; 6: 180; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 80; 19: 80; 20: 100
107 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Sławkowska, Statkowskiego, Sypniewska, Santowska i Korzenna Dn 100 m L ca 149 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Mokotów; 6: 70; 9: 0.149; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 70; 19: 70; 20: 0
108 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu ulicznego w ul. Nadrzecznej Dn 100 m L 150 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Mokotów; 6: 100; 9: 0.15; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 0
109 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Usypiskowej Dn 100 L ca 140 m odc. HP 24901 do HP za przył. Wodoc. do bud. Nr 17 | XII.2006 | IX.2007 | Ochota | 60 | 0.1 |  |  | 9 |  | 8 | 43 |  | 51 |  |  |  |  | 0 | 0 | 51 | 0
110 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Włochowskiej oraz Mszczonowskiej na odcinku od posesji nr 23 w ul. Włochowskiej do wysokości posesji nr 5 w ul. Mszczonowskiej. Dn 100 m L ca 200 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ochota; 6: 100; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 0
111 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Usypiskowej od końcówki Dn 100m L ca 150 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ochota; 6: 75; 9: 0.15; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 75; 19: 75; 20: 0
112 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Murmańskiej DN 100 L ca 300 m odc. Płowiecka - Morgowa i Murmańska - Nadnieprzańska | XII.2007 | 2008 | Praga Południe | 120 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 105 |  | 105 | 0 | 120 | 0
113 | D |  |  | Budowa przewodu wodociagowego w ul. Tyśmienickiej Dn 100 L ca 120 m | IX.2007 | XII.2007 | Praga Południe | 55 | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 10 | 45 | 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | 55 | 0
114 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Podhajeckiej Dn 100 L ca 40 m; 3: XII.2007; 4: 2008; 5: Praga Południe; 6: 30; 7: 0; 11: 7; 12: 7; 14: 23; 17: 23; 18: 0; 19: 30; 20: 0
115 | D |  |  | Budowa przewodu wodociagowego w ul. Dynowskiej Dn 100 L ca 200 m | IX.2007 | XII.2007 | Praga Południe | 90 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 20 | 70 | 90 |  |  |  |  | 0 | 0 | 90 | 0
116 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu do posesji Rożnowska 10a, 10b, 10c i 12 Dn 80 m L ca 60 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Praga Południe; 6: 35; 9: 0.06; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 35; 19: 35; 20: 0
117 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Makowskiej do Rodzinnego Domu Dziecka Dn 100 m L ca 60 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Praga Południe; 6: 35; 9: 0.06; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 35; 19: 35; 20: 0
118 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Barwniczej (odcinek: Boremlowska - istniejący wodociąg przy posesji Barwnicza 10) Dn 80 m L ca 130 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Praga Południe; 6: 65; 9: 0.13; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 65; 19: 65; 20: 0
119 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu do Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie (od planowanych przewodów w ul. Chłopickiego przy ul. Krobińskiej w ul. Chłopickiego i drodze dojazdowej do Aresztu) Dn 150 m L ca 550 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Praga Południe; 6: 300; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 200
120 | D |  |  | Budowa wodociągu rozdzielczego w al. Chruściela odc. od końcówki istn. przew. w al. Chruściela (HP 37828) - ul. Republikańska Dn 150 L ca 650m | 2005 | IX.2007 | Rembertów | 300 | 0.6 |  |  | 27 |  | 113 | 160 |  | 273 |  |  |  |  | 0 | 0 | 273 | 0
121 | D |  |  | Budowa przew. wodoc. w ul. Gawędziarzy i Ciągu Osiedlowym Dn 100/150/200 L ca 1080 m | 2005 | 2008 | Rembertów | 800 |  | 1.08 |  | 47 |  |  | 100 | 200 | 300 | 100 | 353 |  |  | 453 | 0 | 753 | 0
122 | D |  |  | Budowa przew. wodoc. w ul. Szerokiej odc.Agrarna - Szymańskiego Dn 150 L ca 548 m i ul. Podhalańskiej | 2005 | VII.2007 | Rembertów | 220 | 0.5 |  |  | 21 |  | 99 | 100 |  | 199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 199 | 0
123 | D |  |  | 2: Budowa przew. wodoc. w ul. Szerokiej Dn 100 L 116 m odc. Niepołomicka - Mirska; 3: XII.2006; 4: VI.2007; 5: Rembertów; 6: 69; 7: 0.1; 7: 16; 9: 53; 12: 53; 17: 0; 18: 0; 19: 53; 20: 0
124 | D |  |  | Budowa przew. wodoc. w ul. Krobińskiej i Chłopickiego Dn 100/150 L ca 305 m (os. Wygoda) | 2005 | VII.2007 | Rembertów | 102 | 0.3 |  |  | 16 |  | 50 | 36 |  | 86 |  |  |  |  | 0 | 0 | 86 | 0
125 | D |  |  | Budowa przewodu wodoc. w ul. Gontarskiej Dn 100 L 450 m odc. Chełmżyńska - Szeroka | XII.2006 | 2008 | Rembertów | 180 |  | 0.45 |  | 18 |  |  |  | 61 | 61 | 20 | 81 |  |  | 101 | 0 | 162 | 0
126 | D |  |  | Budowa przewodu wodoc. w ul. Chłopickiego Dn 150 L 438 m odc. Chełmżyńska - Szeroka | XII.2006 | XII.2007 | Rembertów | 200 | 0.4 |  |  | 18 |  |  | 80 | 102 | 182 |  |  |  |  | 0 | 0 | 182 | 0
127 | D |  |  | Budowa przewodu wodoc. w ul. Paderewskiego DN 100 L 550 m odc Roty - Katiuszy | XII.2006 | VIII.2007 | Rembertów | 570 | 0.5 |  |  | 19 |  | 200 | 351 |  | 551 |  |  |  |  | 0 | 0 | 551 | 0
128 | D |  |  | Budowa przewodu wodoc. w ul. Fiszera Dn 100 L 444m odc. Gawędziarzy - Republikańska | XII.2006 | X.2007 | Rembertów | 220 | 0.5 |  |  | 20 |  |  | 50 | 150 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 200 | 0
129 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Koniecpolskiej, Toporowskiej oraz Świetlickiej DN 100 L 165 m; 3: XII.2006; 4: VII.2007; 5: Rembertów; 6: 129; 7: 0.2; 7: 16; 9: 113; 12: 113; 17: 0; 18: 0; 19: 113; 20: 0
130 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Toporowskiej DN 100 L 270 m | XII.2006 | 2008 | Rembertów | 130 |  | 0.27 |  | 4 |  |  |  | 20 | 20 | 50 | 56 |  |  | 106 | 0 | 126 | 0
131 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Stelmachów ist.wod.- do posesji 155 i 156 Dn 100 L ca 41 m; 3: XII.2006; 4: VII.2007; 5: Rembertów; 6: 50; 7: 9; 9: 15; 10: 26; 12: 41; 17: 0; 18: 0; 19: 41; 20: 0
132 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociagowego w ul. Republikańskiej Dn 100 L ca 150 m; 3: X.2007; 4: XII.2007; 5: Rembertów; 6: 80; 7: 0.1; 7: 18; 11: 62; 12: 62; 17: 0; 18: 0; 19: 62; 20: 0
133 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Stelmachów odc. Szeroka - HP 23194 i odc. Chełmżyńska - HP 23189 Dn 100 L ca 420 m | XII.2007 | 2008 | Rembertów | 200 |  | 0.42 |  | 0 |  |  |  | 25 | 25 | 30 | 145 |  |  | 175 | 0 | 200 | 0
134 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Babie Lato odc. ul. Niepołomicka- Szymańskiego DN 100 L ca 100 m | XII.2007 | 2008 | Rembertów | 45 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 35 |  |  |  | 35 | 0 | 45 | 0
135 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kołodziejskiej od ul. Szerokiej do ist, wod od ul. Chełmżyńskiej DN 100 L 180 m | XII.2007 | 2008 | Rembertów | 90 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  | 15 | 15 |  | 75 |  |  | 75 | 0 | 90 | 0
136 | D |  |  | 2: Budowa pzrewodu wodociągowego w ul. Pociskowej na odc. od ist. przew. wodoc. w ul. Ilskiego do spięcia z istn. przew. w ul. Ilskiego róg Marsa DN 100 L ca 220 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Rembertów; 6: 99; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 10; 19: 10; 20: 89
137 | D |  |  | 2: Budowa przew. wodoc. w ul. Jaworzniaków odc. ist. przew. wodoc. w ul. Ilskiego - hydrant za ostatnim przyłączem w rej ul. Bellony Dn 100 L ca 150 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Rembertów; 6: 68; 9: 0.15; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 68; 19: 68; 20: 0
138 | D |  |  | 2: Budowa - przedłużenie przewodu wodociągowego w ul. Chłopickiego na odcinku od ul. Krobińskiej w kierunku Zakładu Karnego L ca 150 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Rembertów; 6: 72; 9: 0.15; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 72; 19: 72; 20: 0
139 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowegow ul. Płatnerskiej odc. Grawerska - Gembarzewskiego i Gembarzewskiego odc. Płatnerska - Dwóch Mieczy Dn 150 L ca 870 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Rembertów; 6: 500; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 200; 19: 200; 20: 300
140 | D |  |  | 2: Bubowa przewodu wodociągowego w ul.Młodnickiej odc. Chełmżyńska-Młodnicka + spinka Młodnicka- Wał Kościuszkowski Dn 100 m L ca = 400 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Rembertów; 6: 180; 9: 0.4; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 180; 19: 180; 20: 0
141 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Dokerów (Działyńczyków - Fizylierów) i Fizylierów Dn 100 m L ca 440 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Rembertów; 6: 190; 9: 0.44; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 190; 19: 190; 20: 0
142 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. D. Kłuszyńskiego od ul. Niedziałkowskiego do ul. Działyńczyków Dn 100 m L ca 250 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Rembertów; 6: 120; 9: 0.25; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 120; 19: 120; 20: 0
143 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Zygmunta III od ul. Grzybowej do ul. Płatnerskiej Dn 100 m L ca 420 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Rembertów; 6: 190; 9: 0.42; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 190; 19: 190; 20: 0
144 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Przedświt od ul. Komandosów do ul. Płatnerskiej Dn 100 m L ca 360 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Rembertów; 6: 160; 9: 0.36; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 160; 19: 160; 20: 0
145 | D |  |  | Budowa przewodu wodoc. w ul. Lewinowskiej Dn 100 L 530 m odc. Potulicka - Łodygowa | XII.2006 | XII.2007 | Targówek | 200 | 0.5 |  |  | 27 |  |  | 86 | 87 | 173 |  |  |  |  | 0 | 0 | 173 | 0
146 | D |  |  | Budowa przewodu wodoc. w ul. Janowieckiej odc. Swojska - Janowiecka Dn 100 L 320 m | XII.2006 | 2008 | Targówek | 150 |  | 0.32 |  | 0 |  |  |  | 20 | 20 |  | 30 | 100 |  | 130 | 0 | 150 | 0
147 | D |  |  | Budowa przewodu wodoc. w ul. Potulickiej odc. Tużycka - Perłowa Dn 100 L 200 m | XII.2006 | VI.2007 | Targówek | 63 | 0.2 |  |  | 6 | 29 | 28 |  |  | 57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 57 | 0
148 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Remontowej na odc. ul. Krośniewicka - ul. Miedzianogórska DN 100 L 100 m; 3: XII.2006; 4: VI.2007; 5: Targówek; 6: 70; 7: 0.1; 7: 7; 9: 63; 12: 63; 17: 0; 18: 0; 19: 63; 20: 0
149 | D |  |  | Budowa wodociągu w ul. Deszczowej i Radzyminskiej Dn 150 L ca 538 na odc. istniejąca końcowka w ul. Radzymińskiej - tory PKP | XII.2006 | X.2007 | Targówek | 250 | 0.5 |  |  | 5 |  |  | 105 | 140 | 245 |  |  |  |  | 0 | 0 | 245 | 0
150 | D |  |  | Budowa wodociągu w ul. Klukowskiej odc. Swojska - Bukowiecka Dn 100 L ca 370 m | VIII.2007 | XI.2007 | Targówek | 180 | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 80 | 100 | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 | 180 | 0
151 | D |  |  | Budowa wodociągu w ul. Wolińskiej na odc. Rzemieślników-Łodygowa, w ul. Rzemieślników na odc. Łodygowa-Wolińska Dn 100 L ca 600 m | X.2007 | 2008 | Targówek | 220 |  | 0.6 |  | 0 |  |  |  | 100 | 100 | 20 | 100 |  |  | 120 | 0 | 220 | 0
152 | D |  |  | Budowa wodociągu w ul. Łodygowej i ciągu dojazdowym Dn 80/100 L ca 250 m | IX.2007 | XI.2007 | Targówek | 100 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 30 | 70 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 0
153 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Określonej na odc. ul. Śmieszna - Skrzypcowa Dn 100 L ca 50 m; 3: IX.2007; 4: XI.2007; 5: Targówek; 6: 35; 7: 0; 11: 35; 12: 35; 17: 0; 18: 0; 19: 35; 20: 0
154 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Nowosądeckiej odc. Przewoźników - Wschodnia Dn 100 L ca 120 m; 3: X.2007; 4: XII.2007; 5: Targówek; 6: 60; 7: 0.1; 7: 0; 11: 60; 12: 60; 17: 0; 18: 0; 19: 60; 20: 0
155 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Pospiesznej odc. istn. przewód w Pospiesznej - Gniazdowska Dn 100 L ca 80 m; 3: X.2007; 4: XII.2007; 5: Targówek; 6: 50; 7: 0.1; 7: 0; 11: 50; 12: 50; 17: 0; 18: 0; 19: 50; 20: 0
156 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Hebanowej odc. Lisia - Hebanowa Dn 100 L ca 110 m | XII.2007 | 2008 | Targówek | 60 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  | 20 | 20 |  | 40 |  |  | 40 | 0 | 60 | 0
157 | D |  |  | Budowa przew. wodoc. w ul. Piechoty Wybranieckiej i Zielonej Gęsi odc. Piechoty Wybranieckiej - Wincentego Kadłubka (do posesji nr2 ) Dn 100 L ca 320 oraz w ul.Zielonej Gęsi i Przejazdowej odc. Zielonej Gęsi - Leszka Białego Dn 100 L ca 250 m | XII.2006 | X.2007 | Ursus | 299 | 0.6 |  |  | 26 |  | 20 | 124 | 129 | 273 |  |  |  |  | 0 | 0 | 273 | 0
158 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Bohaterów Warszawy Dn 150 L ca 300; 3: 2006; 4: 2009; 5: Ursus; 6: 170; 9: 0.3; 7: 14; 11: 5; 12: 5; 17: 0; 18: 151; 19: 156; 20: 0
159 | D |  |  | Budowa przew. wodoc. w ul. Słupskiej na odc. ul. Prawnicza - Spisaka Dn 100 L ca 180 m | XII.2006 | IX.2007 | Ursus | 122 | 0.2 |  |  | 12 |  | 20 | 90 |  | 110 |  |  |  |  | 0 | 0 | 110 | 0
160 | D |  |  | Budowa i przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Sosnkowskiego i ul. Brzechwy Dn 100 L ca 280m | IX.2007 | 2008 | Ursus | 140 |  | 0.28 |  | 0 |  |  | 93 |  | 93 | 47 |  |  |  | 47 | 0 | 140 | 0
161 | D |  |  | Budowa przew. wodociągowego w ul.Rumiankowej odc. Regulska - Bodycha Dn 100 L ca 510 m oraz ul. Bodycha odc. Regulska - Rumiankowa Dn 200 L ca 250m | XII.2007 | 2008 | Ursus | 350 |  | 0.76 |  | 0 |  |  |  | 55 | 55 |  | 100 | 195 |  | 295 | 0 | 350 | 0
162 | D |  |  | Budowa przew. wodociągowego w ul.Leszczyńskiego odc. Leszczyńskiego-HP za ostatn. proj. przyłączem Dn 100 L ca 150m i ul. Brodatego odc. Lesz czyńskiego - HPDn 100 L ca 150 m | XII.2007 | 2008 | Ursus | 230 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 20 | 20 |  | 100 | 110 |  | 210 | 0 | 230 | 0
163 | D |  |  | Budowa przew. wodociągowego w ul.Piastowskiej; ul. Markerta; ul. Włóczewskich; ul. Krawczyka oraz w drodze dojazdowej w ul. Markerta Dn 0,1/0,15 L ca 1244m | XII.2007 | 2008 | Ursus | 590 |  | 1.244 |  | 0 |  |  |  | 5 | 5 |  | 100 | 200 | 285 | 585 | 0 | 590 | 0
164 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Bohaterów Warszawy na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Wiosny Ludów Dn 100 m L ca 100 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ursus; 6: 45; 9: 0.1; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 45; 19: 45; 20: 0
165 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Wolności na odcinku od ul. Czerwona Droga do ostatniej posesji przy ul. Wolności Dn 100 m L ca 200 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ursus; 6: 100; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 0
166 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kurantów (od HP 28091 do HP za budynkiem nr 11 przy ul. Kurantów) Dn 100 L ca 380 m | XII.2006 | 2008 | Ursynów | 180 |  | 0.38 |  | 7 |  |  |  | 85 | 85 | 88 |  |  |  | 88 | 0 | 173 | 0
167 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ulicach Katarynki i Pozytywki na odcinku od ul. Puławskiej do posesji nr 3 przy ul. Pozytywki, Dn 150 L 317 m; 3: XI.2006; 4: III.2007; 5: Ursynów; 6: 200; 7: 0.3; 7: 50; 8: 150; 12: 150; 17: 0; 18: 0; 19: 150; 20: 0
168 | D |  |  | 2: Budowa przew. wodociagowego w ul. Spornej na odc. Puławska-Farbiarska Dn 100 L ca 384,5 m; 3: XI.2006; 4: II.2007; 5: Ursynów; 6: 270; 7: 0.4; 7: 78; 8: 192; 12: 192; 17: 0; 18: 0; 19: 192; 20: 0
169 | D |  |  | Budowa przew. wodoc. w ul. Farbiarskiej odc. ist. przew. wodoc. w ul. Farbiarskiej w węźle z istn. przew. wodoc. w ul. Klubowej do ul. Sporna Dn 150 L 150 | VI.2007 | XI.2007 | Ursynów | 60 | 0.2 |  |  | 0 |  | 10 | 30 | 20 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 60 | 0
170 | D |  |  | Budowa przew. wodociągowego w ul. Bażanciej (HP 36051 w ul. Bażanciej - HP 37557 w ul. Koguciej) Dn 100 L ca 600m | X.2007 | 2008 | Ursynów | 260 |  | 0.6 |  | 21 |  |  |  | 86 | 86 | 53 | 100 |  |  | 153 | 0 | 239 | 0
171 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Trombity; ul. Kórnickiej; ul. Baletowej; ul. Jeziorki Dn 150/200 L ca 2000 m | XII.2006 | 2008 | Ursynów | 900 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 520 | 520 | 100 | 279 |  |  | 379 | 0 | 899 | 0
172 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Hołubcowej, Puchalskiej, Tramblanki, Kądziołeczki, Kadryla (Hołubcowa-Kadziołeczki), Krasnopolska Dn 100 (L ca 1390m) | XII.2006 | 2008 | Ursynów | 600 |  | 1.39 |  | 49 |  |  | 183 | 275 | 458 | 93 |  |  |  | 93 | 0 | 551 | 0
173 | D |  |  | Budowa przew. wodociągowego w ul. Ługi dn 100 L ca 280 m | V.2007 | VIII.2007 | Ursynów | 145 | 0.3 |  |  | 16 |  | 60 | 69 |  | 129 |  |  |  |  | 0 | 0 | 129 | 0
174 | D |  |  | Budowa wodociagu w ul. Baletowej odc. Kórnicka do granic Dzielnicy Dn 200 L ca 1500 m | XII.2006 | 2008 | Ursynów | 750 |  | 1.5 |  | 23 |  |  |  | 322 | 322 | 100 | 305 |  |  | 405 | 0 | 727 | 0
175 | D |  |  | Budowa wodociągu w ul. Farbiarskiej Dn 100 L ca 170 m i ul. Czystej Dn 100 L ca 15 m | VIII.2007 | XII.2007 | Ursynów | 80 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 32 | 48 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 80 | 0
176 | D |  |  | Budowa wodociągu w ul. Oberka (Krasnowolska-Kadryla) Dn 100 L ca 210 m i ul. Kadryla (Kądziołeczki-Oberka) Dn 100 L ca 110 m | VIII.2007 | XI.2007 | Ursynów | 155 | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 75 | 80 | 155 |  |  |  |  | 0 | 0 | 155 | 0
177 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kulisiewicza Dn 100 Lca 215m ; ul. Relaksowej Dn 200 L ca 180 m i ul. Projektowanej 9 KUD Dn 100 Lca 80m | XII.2007 | 2008 | Ursynów | 240 |  | 0.475 |  | 0 |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 100 | 110 | 210 | 0 | 240 | 0
178 | D |  |  | Budowa wodociagu ul. Rolnej Dn 200 L ca 500 | XII.2007 | 2008 | Ursynów | 240 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 100 | 120 | 220 | 0 | 240 | 0
179 | D |  |  | Wodociąg w ul. Farbiarskiej na odcinku Dźwiękowa- Fanfarowa Dn 100 L ca 100 | XI.2007 | 2008 | Ursynów | 55 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 45 | 45 | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 55 | 0
180 | D |  |  | Budowa przew. wodociągowego w ul. Cymbalistów Dn 100 L ca 340 m i w ul. Puławskiej Dn 200 L ca 140 m | XII.2007 | 2008 | Ursynów | 230 |  | 0.48 |  | 0 |  |  |  | 22 | 22 |  | 100 | 108 |  | 208 | 0 | 230 | 0
181 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Bocianiej odc. HP13699-Bociania L ca 300m | XII.2007 | 2008 | Ursynów | 150 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 17 | 17 |  | 133 |  |  | 133 | 0 | 150 | 0
182 | D |  |  | Budowa wodociagui w ul. 11KUD Dn 100 L ca 200 | XII.2007 | 2008 | Ursynów | 100 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  | 19 | 19 |  |  | 81 |  | 81 | 0 | 100 | 0
183 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociagowego w ul. Anyżkowej na wys. Posesji nr 14 L ca 40 m; 3: X.2007; 4: 2008; 5: Ursynów; 6: 20; 7: 0; 11: 6; 12: 6; 15: 14; 17: 14; 18: 0; 19: 20; 20: 0
184 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Leśnej i Kobuza Dn 100 L 270 | VI.2007 | X.2007 | Ursynów | 170 | 0.3 |  |  | 0 |  | 34 | 100 | 36 | 170 |  |  |  |  | 0 | 0 | 170 | 0
185 | D |  |  | Budowa przewodu wodociąg. w ul. Ludwinowskiej (HP za ostatnim proj. Przyłaczem wodoc. do bud. Nr 16 przy ul. Sztajerka Dn 150 L ca 500m | X.2006 | 2008 | Ursynów | 350 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100 | 50 | 200 |  |  | 250 | 0 | 350 | 0
186 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w sięgaczu od ul. Trombity; w rejonie ul. Nawłockiej na odc. Przewidziany do budowy przewód wodoc. Dn 150mm w ul. Trombity - hydrant za ostatnim projektowanym przyłączem wodoc. Do budynku (w rej. Posesji nr 21E) Dn 100 mm L ca 110 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ursynów; 6: 56; 9: 0.11; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 56; 19: 56; 20: 0
187 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Poloneza (ul. Krasnowolska - Gawota) Dn 200 m L ca 500 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Ursynów; 6: 325; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 150; 19: 150; 20: 175
188 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Farbiarskiej od ul. Głębokiej w kierunku południowym, w ul. Czystej oraz sięgaczach od ul. Farbiarskiej Dn 100 m L ca 880 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Ursynów; 6: 360; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 120; 19: 120; 20: 240
189 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w 8 KUD Dn 100 m L ca 200 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ursynów; 6: 100; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 0
190 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Bekasów, Bażanciej 1-15, Jarząbków, w sięgachu ul. Karczunkowskiej od ul. Dawidowskiej Dn 100/150 m L ca 1500 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Ursynów; 6: 1000; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 400; 19: 400; 20: 600
191 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Nawłockiej od ul. Karczunkowskiej Dn 100 m L ca 150 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ursynów; 6: 80; 9: 0.15; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 80; 19: 80; 20: 0
192 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Bocianiej Dn 100/200 m L ca 400 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Ursynów; 6: 210; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 50; 19: 50; 20: 160
193 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w Nowoursynowskiej do granic Lasu Kabackiego Dn 200 m L ca 400 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Ursynów; 6: 160; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 60; 19: 60; 20: 100
194 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Synogarlicy Dn 200 m L ca 150 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ursynów; 6: 60; 9: 0.15; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 60; 19: 60; 20: 0
195 | D |  |  | Budowa przewodów wodoc.w ul.Złotej Jesieni Dn 100 L ca 1031 m odc.Zagórzańska - Podkowy i Zagórzańskiej Dn 150 L ca 49 m odc.HP 40612 - Złotej Jesieni | XII.2006 | 2008 | Wawer | 520 |  | 1.08 |  | 22 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 298 |  |  | 398 | 0 | 498 | 0
196 | D |  |  | Budowa przewodu wodoc. w ul. Jeziorowej Dn 150 L800 m | XII.2006 | IX.2007 | Wawer | 525 | 0.8 |  |  | 32 |  | 173 | 320 |  | 493 |  |  |  |  | 0 | 0 | 493 | 0
197 | D |  |  | Budowa przewodu wodoc. w ul. Czarnołęckiej Dn 100 L 700 m odc. Dzieci Polskich - HP za ost. proj. przyłączem w Czarnołęckiej | XII.2006 | VI.2007 | Wawer | 184 | 0.7 |  |  | 27 | 57 | 100 |  |  | 157 |  |  |  |  | 0 | 0 | 157 | 0
198 | D |  |  | Budowa przewodu wodoc. w ul. Minerskiej Dn 100 L 477 m odc. Nowowiśniowa - Edisona | XII.2006 | VI.2007 | Wawer | 202 | 0.5 |  |  | 21 | 81 | 100 |  |  | 181 |  |  |  |  | 0 | 0 | 181 | 0
199 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodoc. w ul. Wiązanej Dn 100 L 80 m; 3: XII.2006; 4: XI.2007; 5: Wawer; 6: 46; 7: 0.1; 7: 7; 11: 39; 12: 39; 17: 0; 18: 0; 19: 39; 20: 0
200 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ulicy Wał Miedzeszyński odc. Trakt Lubelski - Strzygłowska Dn 150 L ca 180m; 3: XII.2006; 4: XII.2007; 5: Wawer; 6: 200; 7: 0.2; 7: 0; 11: 200; 12: 200; 17: 0; 18: 0; 19: 200; 20: 0
201 | D |  |  | Budowa wodociągu w ul. Ukośnej odc.HP 22932 w Ukośnej - Marysińska DN DN 100 L 261,5 m | XII.2006 | VIII.2007 | Wawer | 157 | 0.3 |  |  | 12 |  | 68 | 77 |  | 145 |  |  |  |  | 0 | 0 | 145 | 0
202 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Kosodrzewiny odc. Poezji - Brzostowska DN 100 L 200 m; 3: XII.2006; 4: III.2007; 5: Wawer; 6: 101; 7: 0.2; 7: 64; 8: 37; 12: 37; 17: 0; 18: 0; 19: 37; 20: 0
203 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu przy ul. Dmuchawcowej odc. Włókiennicza-Brzostowska DN 100 L 250 m; 3: XII.2006; 4: IX.2007; 5: Wawer; 6: 135; 7: 0.2; 7: 3; 10: 132; 12: 132; 17: 0; 18: 0; 19: 132; 20: 0
204 | D |  |  | Budowa wodociągu w ul. Mozaikowej odc. Przewodowa- Godziszowska i Panny Wodnej - Jagody DN 100 L 1400 m | XII.2006 | 2008 | Wawer | 750 |  | 1.4 |  | 8 |  |  |  | 140 | 140 |  | 200 | 402 |  | 602 | 0 | 742 | 0
205 | D |  |  | Budowa wodociągu w ul. Panny Wodnej odc. Januszewska - Zasadowa i ul. Zasadowej odc. Panny Wodnej - Przewodowa DN 150 L 2111 m | XII.2006 | 2008 | Wawer | 1270 |  | 2.111 |  | 0 |  |  |  | 200 | 200 |  | 200 | 200 | 670 | 1070 | 0 | 1270 | 0
206 | D |  |  | Budowa wodociągu w ul. Lipkowskiej odc. Patriotów - Trakt Napoleoński DN 100 L 1107 m | XII.2006 | V.2007 | Wawer | 335 | 1.1 |  |  | 26 | 109 | 200 |  |  | 309 |  |  |  |  | 0 | 0 | 309 | 0
207 | D |  |  | Budowa wodociągu w ul. Kuligowskiej odc. Skalnicowa -Heliotropów DN 100 L 350 m | XII.2006 | 2008 | Wawer | 180 |  | 0.35 |  | 2 |  |  |  | 20 | 20 |  | 58 | 100 |  | 158 | 0 | 178 | 0
208 | D |  |  | Budowa wodociągu w ul. Borków i ul. Juhasów odc. Trakt Lubelski - Mrówcza DN 150 L 2250 | XII.2006 | 2008 | Wawer | 1100 |  | 2.25 |  | 0 |  |  |  | 100 | 100 |  | 200 | 200 | 600 | 1000 | 0 | 1100 | 0
209 | D |  |  | Budowa wodociągu w ul. Izbickiej i Zagórzańskiej do istn. przew. w ul. Technicznej DN 150 L 2910 m | XII.2006 | 2008 | Wawer | 1550 |  | 2.91 |  | 8 |  |  |  | 300 | 300 | 100 | 300 | 400 | 442 | 1242 | 0 | 1542 | 0
210 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w al. Dzieci Polskich Dn 150 L ca 602 m | XII.2006 | 2008 | Wawer | 350 |  | 0.602 |  | 4 |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 146 |  | 246 | 0 | 346 | 0
211 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul.Cylichowskiej odc. HP 36567 - Trakt Lubelski, ul. Zerzeńskiej odc. Cylichowska - Szafranów, ul. Szafranów odc. Zerzeńska - Cylichowska Dn 100 L ca 2000 m i Dn 150 L ca 200 m | XII.2007 | 2008 | Wawer | 2000 |  | 2.2 |  | 0 |  |  |  | 100 | 100 |  | 200 | 700 | 1000 | 1900 | 0 | 2000 | 0
212 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Chodzieskiej Dn 100 L ca 200 m; 3: X.2007; 4: XII.2007; 5: Wawer; 6: 90; 7: 0.2; 7: 0; 11: 90; 12: 90; 17: 0; 18: 0; 19: 90; 20: 0
213 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kościuszkowców Dn 100 L ca 1000 odc. Korkowa - B.Czecha i ul. B.Czecha Dn 100 L ca 50 m | XII.2007 | 2008 | Wawer | 450 |  | 1.05 |  | 0 |  |  |  | 50 | 50 |  | 100 | 300 |  | 400 | 0 | 450 | 0
214 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Wał Miedzeszyński odc. Kosmatki - Wojsławicka (w drodze serwisowej) Dn 150 L ca 1000 m | XII.2007 | 2008 | Wawer | 500 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 30 | 30 |  | 100 | 370 |  | 470 | 0 | 500 | 0
215 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Mrówczej Dn 100 L ca 330 m | VIII.2007 | XI.2007 | Wawer | 160 | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 60 | 100 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | 160 | 0
216 | D |  |  | Budowa wodociągu w ulicy Barbórki odc.Nowowiśniowa - Edisona Dn 100 L ca 500 m | XI.2007 | 2008 | Wawer | 220 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 90 | 90 | 30 | 100 |  |  | 130 | 0 | 220 | 0
217 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Storczykowej Dn 100 L ca 650 m odc. Bychowska - Czarnoleska i odc. Karpacka - Rolnicza | XII.2007 | 2008 | Wawer | 365 |  | 0.65 |  | 0 |  |  |  | 90 | 90 | 75 | 200 |  |  | 275 | 0 | 365 | 0
218 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Władysława IV, ul. Hajnowskiej, Łyszkowskiej Dn 100 L ca 480 m | XII.2007 | 2008 | Wawer | 210 |  | 0.48 |  | 0 |  |  |  | 20 | 20 |  | 90 | 100 |  | 190 | 0 | 210 | 0
219 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Wierchów odc. Antenowa - Sikorska Dn 100 L ca 170 m | XII.2007 | 2008 | Wawer | 90 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 80 |  |  |  | 80 | 0 | 90 | 0
220 | D |  |  | Budowa wodociągu w ulicy Harmonistów odc. Tęczowa - Powszechna i Tęczowej odc. Akwarelowa - Harmonistów i Akwarelowej odc. Tęczowa - Strusia Dn 100 l ca 780 m i budowa wodociągu w ul. Strusiej odc.Korkowa - HP 21756 Dn150 L ca 970 m | XII.2007 | 2008 | Wawer | 730 |  | 1.75 |  | 0 |  |  |  | 20 | 20 |  | 100 | 300 | 310 | 710 | 0 | 730 | 0
221 | D |  |  | Budowa wodociągu w ulicy Rezedowej odc.Stepowa - Torowa i Torowej odc. Rezedowa - Stepowa Dn 100 L ca 350 m | XII.2007 | 2008 | Wawer | 160 |  | 0.35 |  | 0 |  |  |  | 20 | 20 |  | 40 | 100 |  | 140 | 0 | 160 | 0
222 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Zasobnej odc. Zasadowa - Garncarska Dn 100 L ca 1000m | XII.2007 | 2008 | Wawer | 430 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 30 | 30 |  | 150 | 250 |  | 400 | 0 | 430 | 0
223 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Mrówczej odc. Panny Wodnej - rejon Wielostronnej, ul. Zasadowej odc. Panny Wodnej-Lawendowa, ul. Lawendowej odc. Mrówcza-Zasadowa i ul. Lubianej odc. Zasadowa Mrówcza Dn 100/150 L ca 1100m | XII.2007 | 2008 | Wawer | 520 |  | 1.1 |  | 0 |  |  |  | 35 | 35 |  | 100 | 100 | 285 | 485 | 0 | 520 | 0
224 | D |  |  | Budowa przewodów wodociągowych w ul. Patriotów odc. istn.przewód-Borkowska, ul. Bajkowej odc. Klimatyczna - Borkowska, ul. Borkowskiej odc. Bajkowa-Patriotów, ul. Żelechowskiej odc. Bajkowa-Patriotów Dn 100/150 L ca 1090 m | XII.2007 | 2008 | Wawer | 520 |  | 1.09 |  | 0 |  |  |  | 35 | 35 |  | 100 | 100 | 285 | 485 | 0 | 520 | 0
225 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kąkolowej odc. Żeglarska do złączenia HP 17755 w Kąkolowej Dn 100 Lca 310 m | IX.2007 | 2008 | Wawer | 150 |  | 0.31 |  | 0 |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 100 |  |  | 130 | 0 | 150 | 0
226 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Limby odc. Wilgi - Izbicka, ul. Burzliwej odc.Wilgi - Izbicka, ul. Olchy odc.Wilgi - Izbicka Dn 100 L ca 775 m | XII.2007 | 2008 | Wawer | 340 |  | 0.775 |  | 0 |  |  |  | 20 | 20 |  | 100 | 220 |  | 320 | 0 | 340 | 0
227 | D |  |  | Budowa wodociągu w ul. Żeglarskiej odc. Żwanowiecka - Aleksandrowska i Rozszerzonej odc. Aleksandrowska - HP 39274 i odc. Hufcowa - Izbicka Dn 100 L ca 540 m | VIII.2007 | XII.2007 | Wawer | 240 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 80 | 160 | 240 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | 0
228 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Odrębnej odc. Trakt Lubelski - Odrębna 10 Dn 100 L ca 400 m | VIII.2007 | XI.2007 | Wawer | 190 | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 100 | 90 | 190 |  |  |  |  | 0 | 0 | 190 | 0
229 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Botanicznej na odc. Skrzyneckiego - Karpacka DN 100 L ca 900 m oraz w ul. Azaliowej na odc. Karpacka - Bychowska DN 100 L ca 350m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 600; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 500
230 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Zagórzańskiej i ul. Szulczyka na odc. od ul. Zagórzańskiej do ul. Złotej Jesieni DN 100 L 2000; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 900; 9: 2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 900; 19: 900; 20: 0
231 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Podkowy na odc. od ul. Złotej Jesieni do hydrantu do budynku nr 118 oraz hydrantu za proj. przyłączem do budynku nr 77 DN 100 L 800 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 377; 9: 0.8; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 377; 19: 377; 20: 0
232 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Karpackiej na odc. ul. Storczykowa - Kościuszkowców Dn 100 L ca 350; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 168; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 68; 19: 68; 20: 100
233 | D |  |  | 2: Bodowa przewodu wodociągowego w ul. Skrzyneckiego na odc. ul. Storczykowa-Kościuszkowców Dn 100 L ca 370 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 164; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 64; 19: 64; 20: 100
234 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociagowego w ul. Darniowej odc. Trakt Lubelski - ost. proj. przylącze Dn 100 L ca 200 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 94; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 94; 19: 94; 20: 0
235 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Krawieckiej i ul. Szoferskiej w ukł. pierścieniowym na odc. od przew. wodociąg. w ul. Szoferskiej do spięcia z przew. wodociąg. w ul. Homera (HP 190570) Dn 100 L ca 560; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 280; 9: 0.56; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 280; 19: 280; 20: 0
236 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociagowego w ul. Bychowskiej odc. HP 41126 - Kościuszkowców Dn 150 L ca 200 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 93; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 9; 19: 9; 20: 84
237 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociagowego w ul. Działowej odc. Korkowa - Bychowska i ul. Bychowskiej odc. Działowa - Strusia Dn 100 Lca 280 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 126; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 13; 19: 13; 20: 113
238 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Cedrowej odc. Skrzyneckiego - Karpacka Dn 100 Lca 670 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 132; 9: 0.67; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 132; 19: 132; 20: 0
239 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Stawowej na odc. od ul. Złotej Jesieni - hydrant za ost. projekt. przyłączem DN 100 L 180 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 85; 9: 0.18; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 85; 19: 85; 20: 0
240 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Halki - odc. Zasobna - HP 21412 i odc. HP 21413 - Wielowiejska i w ul. Wielowiejskiej - odc. Halki - Garncarska - Dn 100 mm Lca 980 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 485; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 49; 19: 49; 20: 436
241 | D |  |  | 2: Budowa przewodów wodociągowych w ul.: Wspomnień odc. Mrówcza-Patriotów Dn 100 L ca 730 m; w ul. Patriotów odc. Wspomnień - Panny Wodnej D 150 L ca 170 m; w ul. Panny Wodnej odc. Patriotów - Garncarska D 150 L ca 200 m.; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 544; 9: 1.1; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 544; 19: 544; 20: 0
242 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Strzegomskiej odc. Żwanowiecka - Orzechowskiego Dn 100 L ca 130 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 61; 9: 0.13; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 61; 19: 61; 20: 0
243 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Strzygłowskiej odc. Wał Miedzeszyński - ost. proj. przyłącze Dn 100 L ca 200 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 96; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 96; 19: 96; 20: 0
244 | D |  |  | 2: Budowa przewodów wodociagowych w ul. Sztygarów odc. Rozszerzona - Radłowa Dn 100 L ca 200 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 95; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 10; 19: 10; 20: 85
245 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Wąbrzeskiej na odc. Trakt Lubelski - HP za ostanim projektowanym przyłączem do budynku DN 100 L ca 200 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 94; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 94; 19: 94; 20: 0
246 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kolarskiej na odc. końcówka istn. przew. wodoc. w ul. Kolarskiej (HP 23220) - Marecka DN 150 L ca 20 m oraz budowa przewodu wodociągowego w ul. Mareckiej na odc. Kolarska - hydrant za ostatnim projektowanym przyłączem do budynku DN 100 L ca 100 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 56; 9: 0.12; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 56; 19: 56; 20: 0
247 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Brzoskwiniowej na odc. Mrówcza - HP za ost. projekt. przyłączem DN 100 L ca 550 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 264; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 26; 19: 26; 20: 238
248 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Ezopa na odc. Patriotów - Warsztatowa DN 100 L ca 500 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 239; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 24; 19: 24; 20: 215
249 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Szparagowej na odc. Szparagowa w rej. budynku nr 3 - Błękitna DN 100 L ca 90 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 42; 9: 0.09; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 42; 19: 42; 20: 0
250 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Gąsienicowej na odc. Korkowa - Bychowska DN 100 L ca 180 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 84; 9: 0.18; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 84; 19: 84; 20: 0
251 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w drochach dojazdowych do ul. Trakt Lubelski (rej. nr 38, 40 i 42) Dn 100 L ca 640; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 313; 9: 0.64; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 313; 19: 313; 20: 0
252 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ulicy Pomologicznej na odcinku od istniejącego hydrantu nr 28801 do ulicy Januszewskiej Dn 100 mm L ca 210 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 102; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 10; 19: 10; 20: 92
253 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ulicy Napoleona Bonapartego na odcinku od ulicy Technicznej do ulicy Podkowy Dn 150 m L ca 970 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 550; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 250; 19: 250; 20: 300
254 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ulicy Wierzchowskiego na odcinku od ulicy Krawieckiej do ulicy Alpejskiej Dn 150 m L ca 600 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 340; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 50; 19: 50; 20: 290
255 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ulicy Sadowej na odcinku od ulicy Zagórzańskiej do ulicy Złotej Jesieni Dn 100 m L ca 180 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 90; 9: 0.18; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 90; 19: 90; 20: 0
256 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ulicy Kalinowej na odcinku od ulicy Zagórzańskiej do ulicy Złotej Jesieni Dn 100 m L ca 240 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 110; 9: 0.24; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 110; 19: 110; 20: 0
257 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ulicy Samorządowej na odcinku od ulicy Zagórzańskiej do ulicy Złotej Jesieni Dn 100 m L ca 280 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 140; 9: 0.28; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 140; 19: 140; 20: 0
258 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ulicy Jachtowej na odcinku od ulicy Zagórzańskiej do ulicy Szulczyka Dn 100 m L ca 200 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 100; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 0
259 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ulicy Rozkosznej na odcinku od ulicy Halki do ulicy Garncarskiej Dn 100 m L ca 192 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 80; 9: 0.192; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 80; 19: 80; 20: 0
260 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ulicy Strzelińskiej na odcinku od ulicy Halki do ulicy Mozaikowej Dn 100 m L ca 362 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 170; 9: 0.362; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 170; 19: 170; 20: 0
261 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ulicy Burakowej na odcinku od ulicy Sęczkowej do ulicy Poprawnej Dn 100 m L ca 418; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 200; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 50; 19: 50; 20: 150
262 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ulicy Kaczeńca i Bychowskiej na odcinku od ulicy Korkowej do ulicy Związkowej Dn 100 m L ca 360 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 170; 9: 0.36; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 170; 19: 170; 20: 0
263 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ulicy Zagórzańskiej na odcinku od projektowanego wodociągu (dokumentacja przyszłościowa poz nr 66) 600 m w kierunku północnym. Dn 100 m L ca 600 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 270; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 70; 19: 70; 20: 200
264 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ulicy Tadżyckiej na odcinku od ulicy Cylichowskiej do projektowanego ( plan inwestycyjny MPWiK na 2006 r poz.16) wodociągu w ulicy Juhasów Dn 100 m L ca 420 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 190; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 90; 19: 90; 20: 100
265 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ulicy Pomarańczowej na odcinku od ulicy Mrówczej do ulicy Tadżyckiej (karta zadania inwestycyjnego nr 26) Dn 100 m L ca 600 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 270; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 70; 19: 70; 20: 200
266 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ulicy Konopnej na odcinku od ulicy Hafciarskiej do ulicy Czatów Dn 100 m L ca 500 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 230; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 50; 19: 50; 20: 180
267 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ulicy Czatów na odcinku od ulicy Daliowej do ulicy Konopnej Dn 100 m L ca 360 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 170; 9: 0.36; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 170; 19: 170; 20: 0
268 | D |  |  | 2: Przedłużenie wodociągu w ulicy Trocinowej o 50 m w kierunku ulicy Narcyzowej Dn 100 m L ca 50 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 35; 9: 0.05; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 35; 19: 35; 20: 0
269 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ulicy Wolnej na odcinku od ulicy Dusznickiej do ulicy Margerytki Dn 100 m L ca 200 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 105; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 105; 19: 105; 20: 0
270 | D |  |  | 2: Budowa odgałęzienia od projektowanego wodociągu w ulicy Hafciarskiej (plan inwestycyjny MPWiK poz. 6) na wysokości Hafciarskiej 37 Dn 100 m L ca 60 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 50; 9: 0.06; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 50; 19: 50; 20: 0
271 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Mokrej i ul. Wspólnej od ul. Śliskiej do ul. Mokrej Dn 150 m L ca 530 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wesoła; 6: 310; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 60; 19: 60; 20: 250
272 | D |  |  | Budowa wodociągu w ul. Młocarni od ul. Europejskiej w kier. Uprawnej Dn 100 L ca 120 m | XII.2006 | VII.2007 | Wilanów | 65 | 0.1 |  |  | 9 | 40 | 16 |  |  | 56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 0
273 | D |  |  | Wodociąg osiedla Arbuzowa bis - Budowa wodociągu w ul. DS4 Dn 100 L ca 211,5 | IV.2007 | VII.2007 | Wilanów | 120 | 0.2 |  |  | 0 |  | 85 | 35 |  | 120 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 0
274 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu na osiedlu Arbuzowa Bis - Budowa wodociągu w ul. Zdrowej Dn 200 m L ca 460 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wilanów; 6: 310; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 150; 19: 150; 20: 160
275 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu dla osiedla Powsinek - Budowa wodociągu w ul. Brodzik na odcinku od ul. Europejskiej w kierunku ul. Uprawnej Dn 100 m L ca 145 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wilanów; 6: 80; 9: 0.145; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 80; 19: 80; 20: 0
276 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Tapicerskiej Dn 100 L ca 300m | XII.2005 | IV.2007 | Włochy | 130 | 0.3 |  |  | 15 | 86 | 29 |  |  | 115 |  |  |  |  | 0 | 0 | 115 | 0
277 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Astronautów i Ciągu Równoległym do 17-go Stycznia odc. HP 17393- Zarankiewicza Dn 100 L ca 335m | XII.2005 | XI.2007 | Włochy | 210 | 0.3 |  |  | 14 |  | 27 | 85 | 84 | 196 |  |  |  |  | 0 | 0 | 196 | 0
278 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Świerszcza i Piątkowskiej Dn 100 L ca 365m | XII.2005 | 2008 | Włochy | 200 |  | 0.365 |  | 12 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 78 | 100 | 178 | 0 | 188 | 0
279 | D |  |  | Budowa wodociagu w ul. Zagadki Dn 100 L ca 405 | IX.2007 | XII.2007 | Włochy | 193 | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 40 | 153 | 193 |  |  |  |  | 0 | 0 | 193 | 0
280 | D |  |  | Budowa wodociagu w ul. Łuki Wielkie na odc. ul. Chróścickiego - ul. Obrońców Pokoju Dn 100 L ca 170m | VI.2007 | IX.2007 | Włochy | 68 | 0.2 |  |  | 0 |  | 17 | 51 |  | 68 |  |  |  |  | 0 | 0 | 68 | 0
281 | D |  |  | 2: Budowa przewodów wodociągowych w ul. Budki Sczęsliwickie, ul. Poronińskiej; ul. Chylońskiej i ul. Czółenkowej Dn 100/150 L ca 1310m;; 3: 2008; 4: 2009; 5: Włochy; 6: 772; 9: 1.31; 7: 0; 12: 0; 16: 77; 17: 77; 18: 695; 19: 772; 20: 0
282 | D |  |  | 2: Budowa przewodów wodociagowych w ul. Na Skraju, ul. Odblask; ul. Popas, ul. Załuski i ul. ZbiorowejDn 100/150 L ca 2130m; 3: 2008; 4: 2009; 5: Włochy; 6: 1200; 9: 2.13; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 120; 19: 120; 20: 1080
283 | D |  |  | 2: Budowa wodociągu w ul. Zapustnej na odcinku ul. Batalionu Włochy - ul. Ryżowa Dn 200 m L ca 350 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Włochy; 6: 160; 9: 0.35; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 160; 19: 160; 20: 0
284 | D |  |  | 2: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Raszei i Ringelbluma Dn 100 m L ca 400 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wola; 6: 180; 9: 0.4; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 180; 19: 180; 20: 0
285 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Szamockiej odc. Elbląska-Centrala ZUS Dn 150 L ca 360m | XII.2007 | 2008 | Żoliborz | 180 |  | 0.36 |  | 0 |  |  |  | 22 | 22 |  | 58 | 100 |  | 158 | 0 | 180 | 0
286 | D |  |  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Trószyńskiego Dn 100 L ca 300 | XI.2007 | 2008 | Żoliborz | 150 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 19 | 19 |  | 31 | 100 |  | 131 | 0 | 150 | 0
287 | W | B | W | 2: Budowa przew. wodoc. Dn 150 w ul. Drzeworytników , odc. od nr 41 do nr 57 L 160 m; 3: 2005; 4: XII.2007; 5: Bemowo; 6: 93; 7: 0.2; 7: 13; 11: 80; 12: 80; 17: 0; 18: 0; 19: 80; 20: 0
288 | W | P | W | Przebudowa przew. wodoc.Dn 150 L 480 m w ul. Kruszyńskiej, odc. Olbrachta-Człuchowska (A-C) | 2006 | XII.2007 | Bemowo | 488 | 0.5 |  |  | 8 |  |  | 230 | 250 | 480 |  |  |  |  | 0 | 0 | 480 | 0
289 | W | P | W | Przebudowa przew. wodoc.DN 150 L 694 m w ul. Lustrzanej, odc. Połczyńska- Legionowa-Słomiana (A-C) | 2006 | IX.2007 | Bemowo | 690 | 0.7 |  |  | 28 |  | 362 | 300 |  | 662 |  |  |  |  | 0 | 0 | 662 | 0
290 | W | B | W | 2: Budowa (spięcie eksploatacyjne) przewodu wodociągowego w ul. Trylogii Dn 100 L 180 m; 3: 2006; 4: IX.2007; 5: Bielany; 6: 122; 7: 0.2; 7: 2; 10: 120; 12: 120; 17: 0; 18: 0; 19: 120; 20: 0
291 | W | B | W | Budowa przewodu wodociągowego Dn 250 L 210 m w ul. Pułkowej i przebudowa wodoc. Dn 250 L 80m w ul. Heroldów | 2007 | 2008 | Bielany | 340 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 40 | 40 |  | 100 | 200 |  | 300 | 0 | 340 | 0
292 | W | P | W | Przebudowa przew. wodoc. Dn 200 L 400 m w ul. Balaton, Dzierżoniowska-Samogłoski (A-C) oraz budowa przewodu DN 200 L ca 250 m na odc. Samogłoski - Wójcickiego | 2007 | 2008 | Bielany | 600 |  | 0.6 |  | 0 |  |  |  | 40 | 40 |  | 200 | 360 |  | 560 | 0 | 600 | 0
293 | W | B | W | Budowa przew. wodoc. w ul.Gwintowej Dn 100 L 197 m | 2006 | VI.2007 | Mokotów | 170 | 0.2 |  |  | 10 | 60 | 100 |  |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | 160 | 0
294 | W | B | W | Budowa przew. wodoc. w ul. Kąpielowej Dn 100 L 100 m | 2006 | IX.2007 | Mokotów | 132 | 0.1 |  |  | 9 |  |  | 50 | 73 | 123 |  |  |  |  | 0 | 0 | 123 | 0
295 | W | P | W | Przebudowa przew. wodoc. Dn 100 L 750 m w ul. Różanej, odc. ZL 10335- Al. Niepodległości | 2007 | 2008 | Mokotów | 800 |  |  | 0.7 | 0 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 350 | 400 | 750 | 0 | 800 | 0
296 | W | P | W | Przebud. przew. wodoc. Dn 100 L 850 m w ul. Dąbrowskiego, odc. ZL 16331- Al. Niepodległości | 2006 | 2008 | Mokotów | 1159 |  |  | 0.8 | 15 |  |  | 330 | 474 | 804 |  |  | 140 | 200 | 340 | 0 | 1144 | 0
297 | W | P | W | Przebudowa przew. wodoc. Dn 150 L 400 m w ul. Czerniakowskiej (str. wsch.), odc. proj. przewód posesja nr 124- ul. Zaruskiego | 2005 | XII.2007 | Mokotów | 400 | 0.4 |  |  | 28 |  |  | 100 | 272 | 372 |  |  |  |  | 0 | 0 | 372 | 0
298 | W | P | W | Przebudowa przew. wodoc. Dn 200 L 1005 m w ul. Bartyckiej, odc. Czerniakowska - istniejąca zasuwa ZL 13216 w ul. Bartyckiej | 2005 | XII.2007 | Mokotów | 931 | 1 |  |  | 81 |  |  | 450 | 400 | 850 |  |  |  |  | 0 | 0 | 850 | 0
299 | W | P | W | Przebudowa przew.wodoc. Dn 200 L 500 m w ul. Bartyckiej odc. ul. Ku Wiśle do ul. Gościniec, w ul. Gościniec odc. Bartycka -Łososiowa Dn 150 L 100m oraz Siekierkowskiej, odc. Bartycka - istn. przew. w ul. Siekierkowskiej DN 100 L 100 | 2005 | 2008 | Mokotów | 732 |  | 0.7 |  | 32 |  |  |  | 20 | 20 |  | 180 | 200 | 300 | 680 | 0 | 700 | 0
300 | W | P | W | Przebudowa przew. wodoc. Dn 100 L 90 m w ul. Wiśniowa , odc. Dąbrowskiego-Odolańska | 2007 | 2008 | Mokotów | 120 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 90 | 90 | 0 | 120 | 0
301 | W | P | W | 2: Przebudowa przew. wodoc. Dn 100 L 70 m w ul. Wiśniowej , odc. Dąbrowskiego-HP 12A; 3: 2008; 4: 2009; 5: Mokotów; 6: 100; 9: 0.1; 7: 0; 12: 0; 16: 20; 17: 20; 18: 80; 19: 100; 20: 0
302 | W | B | W | Budowa przewodu wodoc. Dn 100 L 290 w ul. Figowej, odc.Bartycka - w kier. Bluszczańskiej | 2007 | 2008 | Mokotów | 220 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 90 | 100 | 190 | 0 | 220 | 0
303 | W | P | W | Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Weinerta , odc. Goszczyńskiego- Naruszewicza DN 100 L 500 m | 2007 | 2008 | Mokotów | 450 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 200 | 220 | 420 | 0 | 450 | 0
304 | W | P | M | Przebudowa magistrali DN 300/400 L 1870 m w ul. Puławskiej na odc. Racławicka - Domaniewska oraz przewodu DN 150 L 800 m | 2007 | 2008 | Mokotów | 4000 |  | 1.9 |  | 0 |  |  | 2000 | 1000 | 3000 |  | 200 | 300 | 500 | 1000 | 0 | 4000 | 0
305 | W | B | M | Budowa magistrali w ul.Nehru, odc.Bluszczańska-Czerniakowska Dn 300 L 770m | 2007 | 2009 | Mokotów | 1100 |  |  | 0.8 | 0 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 500 | 590 | 1090 | 0 | 1100 | 0
306 | W | P | W | Przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 100 na Dn 150 w ul. Antoniewskiej, Polska-Augustówka L ca 1500 m | 2008 | 2008 | Mokotów | 600 |  | 1.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 300 | 300 | 600 | 0 | 600 | 0
307 | W | P | W | Przebudowa przew. wodoc. Dn 150 L 400 w ul. Urbanistów, odc. Dickensa-Korotyńskiego (A-C) | 2006 | IX.2007 | Ochota | 336 | 0.4 |  |  | 6 |  | 230 | 100 |  | 330 |  |  |  |  | 0 | 0 | 330 | 0
308 | W | P | W | Przebudowa przew. wodoc. Dn 100 L 250 w ul. Radomskiej, odc. HP 27011 do HP 30456 | 2006 | IX.2007 | Ochota | 292 | 0.2 |  |  | 5 |  | 142 | 145 |  | 287 |  |  |  |  | 0 | 0 | 287 | 0
309 | W | P | W | Przebudowa przew. wodoc. w ul. Lirowej, Altowej, Drygały DN 100 L 200 m | 2005 | VI.2007 | Ochota | 196 | 0.2 |  |  | 16 | 80 | 100 |  |  | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 | 180 | 0
310 | W | P | W | Przebudowa przew. wodoc. w ul. Przemyskiej i Chotomowskiej, odc. HP 33730-Siewierska DN 100 L 320 m | 2006 | XII.2007 | Ochota | 300 | 0.3 |  |  | 12 |  |  | 118 | 170 | 288 |  |  |  |  | 0 | 0 | 288 | 0
311 | W | B | W | 2: Budowa (spięcie eksploatacyjne) przewodu wodociągowego w ul. Stadionowej Dn 100 L 65 m , w ul. Nowoberesteckiej Dn 100 L 7 m i przebudowa w ul. Filipinki Dn 100 L 30 m; 3: 2008; 4: 2008; 5: Ochota; 6: 70; 9: 0.1; 7: 0; 12: 0; 16: 70; 17: 70; 18: 0; 19: 70; 20: 0
312 | W | B | M | Budowa magistrali w Trasie Siekierkowskiej, odc. Bora Komorowskiego - Ostrobramska i magistrali w ul. Bora-Komorowskiego, DN 600/500 L 1950 m | 2005 | VIII.2007 | Praga Południe | 4660 | 2 |  |  | 2190 | 500 | 830 | 1140 |  | 2470 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2470 | 0
313 | W | P | W | Przebudowa przewodu wodoc. Dn 150 w ul. Afrykańskiej, odc. Al. Stanów Zjednoczonych - Lizbońska i odc. Lizbońska-Egipska L 540 m | 2006 | IX.2007 | Praga Południe | 540 | 0.5 |  |  | 29 |  | 300 | 211 |  | 511 |  |  |  |  | 0 | 0 | 511 | 0
314 | W | B | W | 2: Budowa przewodu wodociągowego DN 100 L 100 m i Dn 80 L 30 m w ciągu dojazdowym od ul. Żółkiewskiego; 3: 2006; 4: XII.2007; 5: Praga Południe; 6: 101; 7: 0.1; 7: 5; 11: 96; 12: 96; 17: 0; 18: 0; 19: 96; 20: 0
315 | W | P | W | Przebudowa przew.wodoc. DN 100 L 250 m w ul. Męcińskiej, odc. HP 6513 - ZL 23085 i budowa przew. Dn 100 L 90 m w ul. Męcińskiej i Ostrołęckiej | 2006 | IX.2007 | Praga Południe | 320 | 0.3 |  |  | 22 |  | 98 | 200 |  | 298 |  |  |  |  | 0 | 0 | 298 | 0
316 | W | P | W | Przebudowa przew.wodoc. DN 150 L 320 m w ul.Kordeckiego, odc. Garwolińska-Wspólna Droga | 2006 | XII.2007 | Praga Południe | 285 | 0.3 |  |  | 25 |  |  | 120 | 140 | 260 |  |  |  |  | 0 | 0 | 260 | 0
317 | W | P | W | Przebudowa przew.wodoc. Dn 100 L 150 m w ul. Biłgorajskiej, odc. Szaserów-Osowska (A-C) | 2006 | 2008 | Praga Południe | 126 |  | 0.1 |  | 3 |  |  |  | 80 | 80 |  | 43 |  |  | 43 | 0 | 123 | 0
318 | W | P | W | Przebudowa przewodu wodoc. Dn 100 L 147 m w ul. Kresowej, odc. HP 13390-HP13392 (A-C) | 2006 | IX.2007 | Praga Południe | 180 | 0.1 |  |  | 13 |  | 80 | 87 |  | 167 |  |  |  |  | 0 | 0 | 167 | 0
319 | W | P | W | 2: Przebudowa przewodu wodoc. Dn 100 L 130 m w ul. Murmańskiej, odc. Naddnieprzańska-Kresowa (A-C); 3: 2006; 4: IX.2007; 5: Praga Południe; 6: 104; 7: 0.1; 7: 24; 10: 80; 12: 80; 17: 0; 18: 0; 19: 80; 20: 0
320 | W | P | M | Przebudowa magistrali wodoc. Dn 300 L 1000 m w ul. Zielenieckiej, odc. Zamoyskiego-Rondo Waszyngtona | 2006 | VIII.2007 | Praga Południe | 1591 | 1 |  |  | 1091 |  | 250 | 250 |  | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 500 | 0
321 | W | B | W | 2: Budowa przewodu wodociągowego D 100 L 30 m w ul. Cyganeczki, odc. HP 12288-Zelwerowicza; 3: 2007; 4: 2008; 5: Praga Południe; 6: 30; 7: 0; 11: 10; 12: 10; 14: 20; 17: 20; 18: 0; 19: 30; 20: 0
322 | W | B | W | Budowa przewodu wodociągowego (spięcie) w ciągu od ul. Algierskiej i od ul.Marokańskiej Dn 100 L 40 Dn 80 L 50 | 2007 | 2008 | Praga Południe | 60 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 50 | 50 | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 60 | 0
323 | W | P | W | 2: Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Żółkiewskiego i Makowskiej, odc. Grochowska- Makowska Dn 100 L 850m i budowa przewodu w ul. Zaliwskiego Dn 100 L 40 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Praga Południe; 6: 800; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 700
324 | W | P | W | 2: Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 100 L 30m w ul. Walecznych; 3: 2009; 4: 2009; 5: Praga Południe; 6: 50; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 50; 19: 50; 20: 0
325 | W | P | W | Przebudowa przewodu wodoc.Dn 150 L 700 m w Ratuszowej odc. ul. Łukasińskiego-HP 3789 i w ul. Wybrzeże Helskie, odc. Most Gdański-HP 11846 Dn 150 L 90 m | 2006 | 2008 | Praga Północ | 515 |  | 0.8 |  | 9 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 200 | 226 | 426 | 0 | 506 | 0
326 | W | P | W | 2: Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 150 L 420 m na Placu Hellera, odc. Jagiellońska -Dąbrowszczaków; 3: 2009; 4: 2010; 5: Praga Północ; 6: 500; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 400
327 | W | B | W | Budowa przewodu wodociągowego Dn 200 L 500 m w ul. Chełmżyńskiej,odc. EC-Kawęczyń- granice mista | 2006 | XII.2007 | Rembertów | 470 | 0.5 |  |  | 5 |  |  | 215 | 250 | 465 |  |  |  |  | 0 | 0 | 465 | 0
328 | W | P | W | Przebudowa przew. wodoc. DN 200 w ul. Chełmżyńskiej, odc. Strażacka-Gwarków L 810 | 2006 | 2008 | Rembertów | 750 |  |  |  | 11 |  |  |  | 40 | 40 |  |  | 200 | 499 | 699 | 0 | 739 | 0
329 | W | P | W | 2: Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Niepołomickiej, odc. Chełmżyńska-Lakowa i Lakowa -HP 14077 Dn 100/150 L 225 m (A-C); 3: 2006; 4: XII.2007; 5: Rembertów; 6: 185; 7: 0.2; 7: 5; 11: 180; 12: 180; 17: 0; 18: 0; 19: 180; 20: 0
330 | W | P | M | Przebudowa magistali wodoc. Dn 1200 L ca 569 m w ul. Koszykowej odc. Lindleya - Raszyńska + przewody rozbiorcze DN 150 L 273 m | 2005 | I.2008 | Śródmieście | 10700 |  |  |  | 4280 |  | 1750 | 1500 | 2000 | 5250 | 1170 |  |  |  | 1170 | 0 | 6420 | 0
331 | W | P | W | Przebudowa przew. wodoc. w ul. Nowowiejskiej odc. al. Niepodległości - pl. Zbawiciela Dn 150/100 L ca 890 m | 2006 | 2007 | Śródmieście | 1280 | 0.9 |  |  | 55 |  | 560 | 665 |  | 1225 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1225 | 0
332 | W | P | M | 2: Przebudowa magistrali wodoc. Dn 400 L 120 m w ul. Miodowej, odc. Senatorska-Krakowskie Przedmieście; 3: 2006; 4: 2007; 5: Śródmieście; 6: 400; 7: 0.1; 7: 0; 10: 400; 12: 400; 17: 0; 18: 0; 19: 400; 20: 0
333 | W | P | W | Przebudowa przew. wodoc. Dn 200 m w ul. Pięknej i budowa przew. w ul. Jazdów L 418 m | 2006 | VII.2007 | Śródmieście | 590 | 0.4 |  |  | 5 |  | 230 | 355 |  | 585 |  |  |  |  | 0 | 0 | 585 | 0
334 | W | P | W | 2: Przebudowa przyłączy wodoc. przy ul. Tarnogórskiej 27 i 29; 3: 2006; 4: VI.2007; 5: Targówek; 6: 25; 7: 5; 9: 20; 12: 20; 17: 0; 18: 0; 19: 20; 20: 0
335 | W | P | W | Przebudowa przewodu wodoc. Dn 150 L 400 w ul. Suwalskiej, odc. Łabiszyńska-Turmoncka i w ul. Turmonckiej , odc. Łabiszyńska- ciąg os. Dn 150 L 520 m (A-C) | 2006 | XII.2007 | Targówek | 708 | 0.9 |  |  | 8 |  |  | 200 | 500 | 700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 700 | 0
336 | W | P | W | 2: Przebudowa przew. wodoc. w ul. Remiszewskiej, odc. Stojanowska-Gołowicka DN 150 L 70 m; 3: 2007; 4: 2008; 5: Targówek; 6: 90; 7: 0; 11: 15; 12: 15; 16: 75; 17: 75; 18: 0; 19: 90; 20: 0
337 | W | P | W | Przebudowa przew. wodoc. w ul. Św.Hieronima, odc. Toruńska-Skrajna Dn 150 L 170 m (A-C) | 2007 | IX.2007 | Targówek | 160 | 0.4 |  |  | 0 |  | 80 | 80 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | 160 | 0
338 | W | P | W | Przebudowa przew. wodoc.Dn 100 L 280 m w ul. Pszczyńskiej, odc. Lewinowska-Łodygowa (A-C) | 2007 | IX.2007 | Targówek | 318 | 0.3 |  |  | 20 |  | 150 | 148 |  | 298 |  |  |  |  | 0 | 0 | 298 | 0
339 | W | P | W | Przebudowa przew. wodoc. w ul. Radzymińskiej, odc. istn. przew. w ul.Radzymińskiej-Kraśnicka Dn 150 L 380 m | 2006 | XII.2007 | Targówek | 340 | 0.4 |  |  | 34 |  |  | 116 | 190 | 306 |  |  |  |  | 0 | 0 | 306 | 0
340 | W | B | W | 2: Budowa przewodu wodoc. Dn 100 L 20 m w ul. Błędowskiej, HP 26213-Drapińska; 3: 2007; 4: 2008; 5: Targówek; 6: 30; 7: 0; 11: 10; 12: 10; 16: 20; 17: 20; 18: 0; 19: 30; 20: 0
341 | W | P | W | Przebudowa przew. wodoc. w ul. Koniczynowej Dn 100 L 100 | 2007 | 2008 | Targówek | 90 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 70 | 70 | 0 | 90 | 0
342 | W | P | W | 2: Przebudowa przewodu wowodciągowego w ul. Suwalskiej (Skrajnej), odc. Św. Hieronima-Rembelińska Dn 150 L 250 m, A-C; 3: 2008; 4: 2009; 5: Targówek; 6: 250; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 16: 30; 17: 30; 18: 220; 19: 250; 20: 0
343 | W | P | W | Przebudowa przew. wodoc. w ul. Kościuszki, odc. Sosnkowskiego-Achera Dn 150 L 550, A-C | 2007 | 2008 | Ursus | 450 |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 100 | 330 | 430 | 0 | 450 | 0
344 | W | P | W | Przebudowa przew. wodoc. w ul. Kazimierza Jagiellończyka, odc. Kadłubka- Bolesława Śmiałego Dn 200 L 240 | 2007 | 2008 | Ursus | 190 |  |  | 0.2 | 0 |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 70 | 100 | 170 | 0 | 190 | 0
345 | W | B | W | Budowa przewodu wodoc. Dn 150 L 300 m w ul. Wełnianej, HP 36617- HP 39363 | 2007 | 2008 | Ursynów | 270 |  |  | 0.3 | 0 |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 100 | 140 | 240 | 0 | 270 | 0
346 | W | P | W | Przebudowa przewodu wodoc. Dn 200 L 320 m w ul. Lachmana, odc. Rosoła-Związku Walki Młodych | 2006 | IX.2007 | Ursynów | 320 | 0.3 |  |  | 24 |  | 170 | 126 |  | 296 |  |  |  |  | 0 | 0 | 296 | 0
347 | W | P | W | Przebudowa przew. wodoc. w ul. Taborowej, odc. Kłobucka-HP 16953 Dn 150 L 550 (A-C) | 2006 | XII.2007 | Ursynów | 500 | 0.6 |  |  | 7 |  |  | 300 | 193 | 493 |  |  |  |  | 0 | 0 | 493 | 0
348 | W | P | W | 2: Przebudowa przewodu wodociągowego DN 100 L 120 m w ul. Jarząbków, odc. Białozora-Żołny; 3: 2007; 4: III.2007; 5: Ursynów; 6: 78; 7: 0.1; 7: 0; 8: 78; 12: 78; 17: 0; 18: 0; 19: 78; 20: 0
349 | W | P | W | Przebudowa przewodu wodoc. w ulicach: Wierzbipięty, Surowieckiego, Puławskiej oraz ciągach osiedlowych Dn 80/100/150 L 710 | 2007 | 2008 | Ursynów | 550 |  |  | 0.7 | 0 |  |  |  | 60 | 60 |  |  | 100 | 390 | 490 | 0 | 550 | 0
350 | W | P | W | Przebudowa przewodu wodoc. DN 100 L 70 m w ul. Słonki (wewnętrznej) i przyłacza Dn 80 L 100 do budynku szkoły | 2007 | 2008 | Ursynów | 120 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 120 | 0
351 | W | P | W | Przebudowa przewodu wodoc. Dn 100 L 160 m w ul. Imbirowej, odc. HP 28325 (Nowoursynowska)-Kokosowa, A-C | 2007 | 2008 | Ursynów | 140 |  |  | 0.2 | 0 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 120 | 120 | 0 | 140 | 0
352 | W | P | W | Przebudowa przewodów wodociągowych (A-C) Dn 100 L 260 m w ul. Buszyckiej, Dn 100 L 75 m w ul. Eurydyki, Dn 100 L 90 m w ul. Hektora, Dn 100 L 70 m w ul. Orfeusza | 2007 | 2008 | Ursynów | 400 |  |  | 0.5 | 5 |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 145 | 200 | 345 | 0 | 395 | 0
353 | W | P | W | Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Belgradzkiej, Dn 250 L 320 m na odc. Stryjeńskich-Braci Wagów i Dn 200 L 300 m ,odc. Braci Wagów HP 31239 w ul. Belgradzkiej | 2007 | 2008 | Ursynów | 600 |  | 0.6 |  | 0 |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 200 | 370 | 570 | 0 | 600 | 0
354 | W | B | W | 2: Budowa przewodu wodociągowego (spięcie) w drodze dojazdowej do ul. Ludwinowskiej Dn 100 L 200 m; 3: 2008; 4: 2009; 5: Ursynów; 6: 170; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 16: 20; 17: 20; 18: 150; 19: 170; 20: 0
355 | W | P | W | 2: Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Kanarkowej, odc. Kolibrów-HP 27283, Dn 100 L 288 m; 3: 2008; 4: 2009; 5: Ursynów; 6: 240; 9: 0.3; 7: 0; 12: 0; 16: 30; 17: 30; 18: 210; 19: 240; 20: 0
356 | W | P | W | 2: Przebudowa przewodu wodociągowego DN 100 L 230 m w ul. Kolibrów, odc. Żołny-HP 27279 i budowa przewodu w ul. Kormoranów , odc. HP 29252 -Kolibrów Dn 1000 L 80 m; 3: 2008; 4: 2009; 5: Ursynów; 6: 260; 9: 0.3; 7: 0; 12: 0; 16: 30; 17: 30; 18: 230; 19: 260; 20: 0
357 | W | P | W | 2: Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 100 L 862 w ul. Żołny, odc. Puławska-HP 25882; 3: 2009; 4: 2010; 5: Ursynów; 6: 600; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 50; 19: 50; 20: 550
358 | W | P | W | 2: Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 100 L 445 w ul. Dzierzby, odc. Puławska-HP 14466; 3: 2009; 4: 2010; 5: Ursynów; 6: 320; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 40; 19: 40; 20: 280
359 | W | P | W | 2: Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Wokalnej, odc. ZL 1883-ZL10376, Dn 200 L 144; 3: 2008; 4: 2009; 5: Ursynów; 6: 120; 9: 0.1; 7: 0; 12: 0; 16: 20; 17: 20; 18: 100; 19: 120; 20: 0
360 | W | P | W | 2: Przebudowa pzrewodu wodociągowego Dn 100 L 225 m w ul. Kraski, odc. HP 33787 - Bociania; 3: 2008; 4: 2009; 5: Ursynów; 6: 170; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 16: 30; 17: 30; 18: 140; 19: 170; 20: 0
361 | W | P | W | Przebudowa przew. wodoc. w ul. Edisona rejon ul. Minerskiej Dn 150 L 100 i w ul. Minerskiej, odc. Edisona do ZL 2031 Dn 100 L 200m | 2006 | XII.2007 | Wawer | 250 | 0.3 |  |  | 33 |  |  | 100 | 117 | 217 |  |  |  |  | 0 | 0 | 217 | 0
362 | W | P | W | Przebudowa przewodu wodoc. Dn 150 w ul. Poprawnej, odc. Stoczniowców-Kadetów L 1000 m (A-C) | 2007 | 2008 | Wawer | 800 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 220 | 500 | 720 | 0 | 800 | 0
363 | W | P | W | Przebudowa przewodu wodoc. Dn 150 L 450 i Dn 100 L 250 m w ul. Cylichowskiej, odc. Źródlana-Mrówcza (A-C) | 2006 | 2008 | Wawer | 520 |  |  | 0.7 | 0 |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 190 | 300 | 490 | 0 | 520 | 0
364 | W | P | W | 2: Przebudowa przewodu wodoc. Dn 100 L 350 m w ul. Narodowej, odc. Sęczkowa -do HP 13 591 (A-C); 3: 2006; 4: 2007; 5: Wawer; 6: 224; 7: 0.4; 7: 24; 9: 200; 12: 200; 17: 0; 18: 0; 19: 200; 20: 0
365 | W | P | W | Przebudowa przewodów wodoc. Dn 100 w ulicach Rzeczyckiej i Kisielickiej SOP -Falenica, L 540 m | 2007 | 2008 | Wawer | 250 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 200 | 200 | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 250 | 0
366 | W | P | W | Przebudowa przewodów wodoc. Dn 100 w ciągach dojazdowych do ul. Walcowniczej, Kłodzkiej, Trocinowej i w ul. Frankla SOP -Falenica, L 915 m | 2006 | 2008 | Wawer | 700 |  | 0.9 |  | 0 |  |  |  | 50 | 50 |  | 100 | 250 | 300 | 650 | 0 | 700 | 0
367 | W | P | W | Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 150 L 100 m w ul. Izbickiej, odc. Jontka-Radłowa | 2007 | 2008 | Wawer | 100 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 10 | 10 |  | 90 |  |  | 90 | 0 | 100 | 0
368 | W | P | W | Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 100 L 140 m w ul. Izbickiej, odc. Patriotów-Izerska | 2007 | 2008 | Wawer | 100 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 10 | 10 |  | 90 |  |  | 90 | 0 | 100 | 0
369 | W | B | W | 2: Budowa przewodu wodociągowego Dn 100 L 30 m w ciągu osiedlowym od ul. Jeziorowej; 3: 2007; 4: 2008; 5: Wawer; 6: 30; 7: 0; 11: 10; 12: 10; 13: 20; 17: 20; 18: 0; 19: 30; 20: 0
370 | W | P | W | 2: Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 100 L 260 m w ul. Biernackiej i w drodze dojazdowej do ul. Biernackiej; 3: 2008; 4: 2008; 5: Wawer; 6: 200; 8: 0.3; 7: 0; 12: 0; 16: 200; 17: 200; 18: 0; 19: 200; 20: 0
371 | W | P | W | Przebudowa przewodu wodoc. Dn 100 L 270 m w ul. Janczarów, odc. Obornicka-HP 14557 (A-C) | 2007 | XII.2007 | Wilanów | 550 | 0.3 |  |  | 4 |  |  | 200 | 346 | 546 |  |  |  |  | 0 | 0 | 546 | 0
372 | W | P | W | Przebudowa przewodu wodoc. Dn 100 L 600 m w ul. Rumianej. Odc. Łowcza -Kosiarzy (A-C) | 2007 | XII.2007 | Wilanów | 800 | 0.6 |  |  | 0 |  | 100 | 300 | 400 | 800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 0
373 | W | B | W | 2: Budowa złączenia eksploatacyjnego Nałęczowska/Goplańska L ca 20 m; 3: 2007; 4: 2008; 5: Wilanów; 6: 30; 7: 0; 11: 20; 12: 20; 13: 10; 17: 10; 18: 0; 19: 30; 20: 0
374 | W | P | W | 2: Przebudowa przyłączy wodoc. Do bud.ul. Nałęczowska 64 i Sobieskiego 22 oraz likwidacja przewodu wodociągowego D 100 L 60 m; 3: 2008; 4: 2008; 5: Wilanów; 6: 30; 7: 0; 12: 0; 15: 30; 17: 30; 18: 0; 19: 30; 20: 0
375 | W | B | M | Budowa magistrali Dn 300 L 970 w ul. Sobieskiego-bis, odc.Projektowana 7 -al. Wilanowska | 2007 | 2008 | Wilanów | 1270 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 70 | 70 |  |  | 200 | 1000 | 1200 | 0 | 1270 | 0
376 | W | B | W | 2: Budowa przew. wodoc. w ul. Uśmiech, odc. Pianistów - istn. przew. w ul. Uśmiech Dn 100 L 46 m; 3: 2005; 4: IX.2007; 5: Włochy; 6: 35; 7: 13; 10: 22; 12: 22; 17: 0; 18: 0; 19: 22; 20: 0
377 | W | P | W | Przebudowa przew. wodoc. DN 150 L 320 w ul. Mikołajskiej, odc. Śląska-Płużańska (A-C) | 2005 | X.2007 | Włochy | 349 | 0.3 |  |  | 17 |  |  | 162 | 170 | 332 |  |  |  |  | 0 | 0 | 332 | 0
378 | W | P | W | Przebudowa i budowa przewodu wodociągowego D 100 L ca 305 m w ul. Mikołajskiej i ul. Czółenkowej, odc. Gryczana-Szczęsna (A-C) | 2005 | X.2007 | Włochy | 313 | 0.3 |  |  | 19 |  |  | 124 | 170 | 294 |  |  |  |  | 0 | 0 | 294 | 0
379 | W | P | W | Przebudowa przew. wodoc. Dn 100 w ul. Łuki Wielkie, odc. Rybnicka-Obrońców Pokoju L 250 (A-C) | 2005 | IX.2007 | Włochy | 172 | 0.3 |  |  | 12 |  | 60 | 100 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | 160 | 0
380 | W | P | W | Przebudowa przew. wodoc. Dn 100 w ul. Pianistów, odc. Chróścickiego- Rybnicka, L 330 (A-C) | 2005 | VI.2007 | Włochy | 300 | 0.3 |  |  | 13 | 117 | 170 |  |  | 287 |  |  |  |  | 0 | 0 | 287 | 0
381 | W | P | W | Przebudowa przew. wodoc. Dn 100 w ul. Geologicznej i Startowej, i w ul. Geologicznej, odc. ZL 1905-HP L 270 (A-C) | 2005 | XI.2007 | Włochy | 229 | 0.3 |  |  | 19 |  |  | 100 | 110 | 210 |  |  |  |  | 0 | 0 | 210 | 0
382 | W | B | W | Budowa przewodu wodoc. w ul. Traktorzystki oraz przyłącza do bud. Nr 11 Dn 100 L 240 m | 2006 | IX.2007 | Wola | 170 | 0.2 |  |  | 17 |  | 60 | 93 |  | 153 |  |  |  |  | 0 | 0 | 153 | 0
383 | W | P | W | 2: Przebudowa przew. wodoc. w ul. Prymasa Tysiąclecia (str. wsch.) odc. istn. przew. w ul. Prymasa Tysiąclecia - ul. Zawiszy Dn 150 L 250; 3: 2005; 4: VI.2007; 5: Wola; 6: 202; 7: 0.2; 7: 89; 9: 113; 12: 113; 17: 0; 18: 0; 19: 113; 20: 0
384 | W | P | W | Przebudowa przew. wodoc. Dn 150/200 w ul. Przyokopowej, odc. Grzybowska-Prosta L 402 m | 2006 | IX.2007 | Wola | 616 | 0.4 |  |  | 32 |  | 284 | 300 |  | 584 |  |  |  |  | 0 | 0 | 584 | 0
385 | W | P | W | Przebudowa przew. wodoc. w ul. Bema, odc. HP 17603-Bema 75A (A-C) Dn 150 L 130 | 2007 | 2008 | Wola | 150 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 130 | 130 | 0 | 150 | 0
386 | W | P | W | 2: Przebudowa przew. wodoc. w ul.Długomiła , odc. Szałka - HP (A-C) Dn 150 L 30; 3: 2007; 4: 2008; 5: Wola; 6: 30; 7: 0; 11: 10; 12: 10; 16: 20; 17: 20; 18: 0; 19: 30; 20: 0
387 | W | P | W | 2: Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 150/200 L 1040 m w ul. Ordona, odc.Wolska-Gniewkowska, A-C; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wola; 6: 1140; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 140; 19: 140; 20: 1000
388 | W | P | W | 2: Przebudowa przew. wodoc. Dn 200 L 200 m w ul. Broniewskiego, odc. Duracza-HP 36280 (A-C); 3: 2005; 4: VI.2007; 5: Żoliborz; 6: 105; 7: 0.2; 7: 18; 9: 87; 12: 87; 17: 0; 18: 0; 19: 87; 20: 0
389 | W | P | W | Przebudowa przew. wodoc. Dn 150 L 350 m Ciągu "A", odc. Broniewskiego-Krasińskiego A-C | 2006 | XII.2007 | Żoliborz | 290 | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 130 | 160 | 290 |  |  |  |  | 0 | 0 | 290 | 0
390 | W | P | W | Przebudowa przewodu wodoc. Dn 150 L 350 m w ul. Mierosławskiego, odc. istn. końc. w ul. Mierosławskiego-Mickiewicza | 2007 | XI.2007 | Żoliborz | 400 | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 130 | 270 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 400 | 0
391 | W | P | W | Przebudowa przewodu wodoc. Dn 100 L 200 m w al.Wojska-Polskiego, odc. Plac Inwalidów- Śmiała | 2007 | 2008 | Żoliborz | 192 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  | 52 | 52 |  |  | 40 | 100 | 140 | 0 | 192 | 0
392 | W | P | W | 2: Przebudowa przew. wodoc. w ul. Munka, odc. Hauke-Bosaka i w ul. Hauke -Bosaka Dn 100 L 118 DN 80 L 47; 3: IX.2006; 4: VI.2007; 5: Żoliborz; 6: 110; 7: 0.1; 7: 23; 9: 87; 12: 87; 17: 0; 18: 0; 19: 87; 20: 0
393 | W | P | W | Przebudowa przewodu wodoc. Dn 100 L 180 m w al. Hauke - Bosaka, odc. Czarnieckiego-Szaniawskiego, odc. Kaniowska-Munka | 2007 | XI.2007 | Żoliborz | 140 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 18 | 122 | 140 |  |  |  |  | 0 | 0 | 140 | 0
394 | W | P | W | 2: Przebudowa przyłącza oraz likwidacja przewodu wodociągowego Dn 200 L 65 m w ul. Gen.Zajączka; 3: 2008; 4: 2008; 5: Żoliborz; 6: 30; 7: 0; 12: 0; 16: 30; 17: 30; 18: 0; 19: 30; 20: 0
395 | W | P | W | 2: Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 150 L 280m w ul. Gen.Zajączka i ul. Krajewskiego, odc. Śmiała-Dyminska i w ul. Dymińskiej, Dn 100 L 70 m; 3: 2008; 4: 2009; 5: Żoliborz; 6: 320; 9: 0.3; 7: 0; 12: 0; 16: 40; 17: 40; 18: 280; 19: 320; 20: 0
396 |  |  |  | Monitoring magistrali sieci wodociągowych | 2007 | 2008 | Warszawa | 10000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 4500 | 4500 | 9000 | 0 | 10000 | 0
397 |  | B | W | Budowa przewodu wodociągowego Dn 150, Lca 264m w ul. Warsztatowej, odc.od istniejącego przewodu wodociągowego w ul. 3-go Maja do ul. Górnej, oraz Dn 110 Lca 10m w ul. Górnej, odc.od końcówki istniejącego przewodu wodociągowego w ul. Górnej do proj.przew.wodoc.w ul. Warsztatowej - dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie DI | 2006 | XII.2007 | Pruszków | 180 | 0.3 |  |  | 5 | 0 | 23 | 0 | 152 | 175 |  |  |  |  | 0 | 0 | 175 | 0
398 |  |  |  | Ujęcie PU-1 - modernizacja drenów od nr 1 do nr 7 P1 | 2004 | 2009 | Mokotów | 7500 |  |  |  | 4161 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 1539 | 3339 | 0
399 |  |  |  | Pompownia Główna - modernizacja wielobranżowa P1 | 2004 | 2008 | Mokotów | 10424 |  |  |  | 1125 | 200 | 700 | 3600 | 500 | 5000 | 1000 | 1000 | 2299 | 0 | 4299 | 0 | 9299 | 0
400 |  |  |  | Stacja Filtrów. Pompownie wyjściowe ABC i GH - modernizacja wielobranżowa P1 | 2007 | 2009 | Ochota | 9000 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 600 | 612 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 5388 | 9000 | 0
401 |  |  |  | Stacja Filtrów - modernizacja filtrów pospiesznych nr 4,5,8,9 oraz zbiornik wody przefiltrowanej pod filtrami 7-12 P1 | 2007 | 2008 | Ochota | 2250 |  |  |  | 0 | 0 | 500 | 1000 | 500 | 2000 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 2250 | 0
402 |  |  |  | Modernizacja pulsatorów nr 3 i nr 4 - II-gi ciąg technologiczny P1 | 2006 | 2009 | Ochota | 5000 |  |  |  | 532 |  | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 1068 | 4468 | 0
403 |  |  |  | Kabel 5 kV ALKFTA 3x120 mm2 zasilający pompownię ZFP P1 | 2007 | 2008 | Ochota | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 150 | 0
404 |  |  |  | Stacja Pomp Rzecznych - Pompownia Nowa - modernizacja wielobranżowa P1 | 2007 | 2009 | Mokotów | 9000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 5900 | 9000 | 0
405 |  |  |  | Modernizacja układów transformatorów mocy olejowych szt.4 na transformatory suche żywiczne w Stacji energetycznej T1, T2,T3 P1 | 2007 | 2009 | Ochota | 1850 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 1000 | 1850 | 0
406 |  |  |  | Modernizacja rozdzielni 5 kV stacji energetycznych T1, T2 ZWC P1 | 2007 | 2009 | Ochota | 2500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1400 | 2500 | 0
407 |  |  |  | Modernizacja płuczko-segregatorki z przyległym placem składowym,ul. Koszykowa 81 P1 | 2007 | 2008 | Ochota | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 300 | 0
408 |  |  |  | Modernizacja instalacji dezynfekcji - II-gi ciąg technologiczny,ul. Koszykowa 81 P1 | 2007 | 2008 | Ochota | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 300 | 0
409 |  |  |  | Wymiana armatury w komorze SW2 z przyległą zasuwą nr 9A - I ciąg technologiczny. ZWC,ul. Koszykowa 81 P1 | 2007 | 2009 | Ochota | 900 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 440 | 900 | 0
410 |  |  |  | Modernizacja instalacji monitoringu w Budynku Chloru.ZWC,ul. Koszykowa 81 P1 | 2007 | 2008 | Ochota | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 300 | 0
411 |  |  |  | Filtry pośpieszne II ciągu technologicznego -modernizacja 2-ch komór filtracyjnych: nr 6 i nr 7 P1 | 2007 | 2009 | Ochota | 2200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2200 | 0
412 |  |  |  | Wymiana drenów B,C,D,E,F,G przy Ujęciu Uzupełniającym nr 1, PT + wykonanie P2 | 2005 | 2008 | Praga Południe | 11455 |  |  |  | 167 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 6000 | 0 | 0 | 2288 | 3000 | 5288 | 0 | 11288 | 0
413 |  |  |  | SUW Radość, modernizacja przewodu wody technologicznej na odcinku Stacja-zbiornik. PT + wykonanie P2 | 2005 | VIII.2007 | Wawer | 115 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0
414 |  |  |  | SUW Falenica, modernizacja przewodu wody technologicznej na odcinku Stacja-zbiornik. PT + wykonanie P2 | 2005 | 2008 | Wawer | 213 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 | 0 | 205 | 0
415 |  |  |  | SUW Radość modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej PT + wykonanie P2 | 2005 | VIII.2007 | Wawer | 136 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0
416 |  |  |  | SUW Falenica modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej PT + wykonanie P2 | 2005 | 2008 | Wawer | 120 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | 113 | 0
417 |  |  |  | Modernizacja systemu neutralizacji chloru - Nowa Chlorownia P2 | 2006 | 2008 | Praga Południe | 2000 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1793 | 1793 | 0 | 1993 | 0
418 |  |  |  | Modernizacja Pompowni II st. Wymiana pomp i napędów z dopasowaniem rurociągów i układu tłocznego na rurociągach Dn 600 nr 6,7,10,11 P2 | 2007 | 2008 | Praga Południe | 3120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 318 | 430 | 0 | 0 | 1000 | 1690 | 2690 | 0 | 3120 | 0
419 |  |  |  | Modernizacja jakościowa suwnicy obrotowej dwudźwigarowej (w zakresie obrotu suwnicy) o udźwigu 12,5T - Ujęcie Zsadnicze "Gruba Kaśka" P2 | 2008 | 2008 | Praga Południe | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0
420 |  |  |  | Modernizacja suwnicy obrotowej dwudźwigarowej o udźwigu 12,5T - Ujęcie Zsadnicze "Gruba Kaśka" w zakresie zmiany napędu jazdy wózkiem elektrowciągu P2 | 2008 | 2008 | Praga Południe | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0
421 |  |  |  | Wymiana kabli zasilajacych, sterowniczych i telefonicznych na odcinku ZWP - al.Tysiąclecia P2 | 2009 | 2010 | Praga Południe | 1000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 900
422 |  |  |  | Modernizacja suwnicy jednodźwigarowej o udźwigu 2T - chlorownia - pomieszczenie beczek z chlorem ciekłym P2 | 2009 | 2009 | Praga Południe | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
423 |  |  |  | Modernizacja maszynowni pogłębiarka SAWA PT + wykonawstwo P2 | 2009 | 2010 | Praga Południe | 1575 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 1500
424 |  |  |  | Modernizacja maszynowni Chudy Wojtek II PT + wykonawstwo P2 | 2008 | 2009 | Praga Południe | 1060 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 1000 | 1060 | 0
425 |  |  |  | Ujęcie Zasadnicze "Gruba Kaśka" - sukcesywna wymiana drenów - dren nr 15 (PT + wykonawstwo) P2 | 2007 | XII.2007 | Praga Południe | 1183 |  |  |  | 0 | 0 | 88 | 20 | 1075 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183 | 0
426 |  |  |  | Ułożenie światłowodu – teren Zakładu P-2, na odcinku ZWP – trafostacja Ujęć Uzupełniających PT + wykonanie P2 | 2006 | XI.2007 | Praga Południe | 452 |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0
427 |  |  |  | Odstojnik wód popłucznych dla SUW Falenica, PT + wykonanie P2 | 2005 | 2008 | Wawer | 240 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 225 | 0
428 |  |  |  | Chlorownia ZWP. Pełna modernizacja rozdzielni 0,4 kV PT + wykonanie P2 | 2005 | VI.2007 | Praga Południe | 868 |  |  |  | 53 | 0 | 0 | 815 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0
429 |  |  |  | Ujęcie Zasadnicze "Gruba Kaśka" - modernizacja suwnicy z przejezdnym wciągnikiem elektrycznym o udźwigu 5T P2 | 2007 | X.2007 | Praga Południe | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
430 |  |  |  | Modernizacja Budynku Laboratorium (w tym: oświetlenie awaryjne) P3/LAB 3 | 2005 | 2010 | Wieliszew | 2028 |  |  |  | 44 | 0 | 0 | 0 | 338 | 338 | 0 | 0 | 438 | 0 | 438 | 600 | 1376 | 608
431 |  |  |  | Modernizacja obiektów chlorowych: a) realizacja automatyki - zakończ. b) proces neutralizacji - PT + wyk. P3 | XII.2004 | 2008 | Wieliszew | 10267 |  |  |  | 1277 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 3000 | 3490 | 6490 | 0 | 8990 | 0
432 |  |  |  | Przebudowa sieci wodociagowej wody gospodarczej. DN 150 L=600m P3 | 2005 | XI.2007 | Wieliszew | 240 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 |  |  |  |  | 0 | 0 | 231 | 0
433 |  |  |  | Modernizacja pulsatorów (4 szt.) SUW w zakresie: a) automatyki b) procesów technologicznych (w 2006r. zak. 1 szt.) P3 | XII.2004 | 2009 | Wieliszew | 10889 |  |  |  | 2088 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 2601 | 8801 | 0
434 |  |  |  | Termomodernizacja izolacji dachów obiektów technologicznych i pompowni P3 | IV.2004 | 2010 | Wieliszew | 3243 |  |  |  | 663 | 0 | 0 | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 640 | 2280 | 300
435 |  |  |  | Modernizacja instalacji dozowania wapna w zakresie pompowni osadów wapiennych P3 | 2007 | VI.2007 | Wieliszew | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0
436 |  |  |  | Modernizacja chlorowni I st. w zakresie instalacji wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru - SUW Wieliszew + wymiana instalacji transportowej wody chlorowej (roboty dodatkowe) P3 | 2006 | VI.2007 | Wieliszew | 2460 |  |  |  | 1550 | 0 | 10 | 900 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0
437 |  |  |  | Modernizacja stacji 6/04[kV/kV] w zakresie układów zdalnego sterowania i sygnalizacji P3 | 2006 | XII.2007 | Wieliszew | 897 |  |  |  | 36 | 0 |  | 0 | 861 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0
438 |  |  |  | Modernizacja technologicznej sieci komputerowej P3 | 2007 | X.2007 | Wieliszew | 305 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0
439 |  |  |  | Modernizacja stacji strefowej "POLNA" DL | 2006 | IX.2007 | Legionowo | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
440 |  |  |  | Modernizacja chlorowni III st. w zakresie instalacji wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru - Stacja Strefowa Białołęka P3 | 2006 | VI.2007 | Białołęka | 1900 |  |  |  | 1200 |  | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0
441 |  |  |  | Zabudowa dmuchawy powietrza do płukania filtrów pośpiesznych (Wieliszew) P3 | 2007 | XII.2007 | Wieliszew | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
442 |  |  |  | Wykonanie pomiarów mętności wody uzdatnionej na dopływie w systemie on-line, Białołęka, ul. Borecka 1 P3 | 2007 | XI.2007 | Białołęka | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
443 |  |  |  | Wykonanie zdalnego sterowania i monitoring instalacji dozowania polielektrolitu do wód popłucznych P3 | 2007 | XI.2007 | Wieliszew | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
444 |  |  |  | Modernizacja układu napędowego, sterowania i monitoring mieszadła akcelatora wody wapiennej P3 | 2007 | X.2007 | Wieliszew | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
445 |  |  |  | Wykonanie układu hydraulicznego wspomagajęcego przepływ osadu z zagęszczacza grawitacyjnego do Pompowni końcowej osadów pokoagulacyjnych P3 | 2007 | 2008 | Wieliszew | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0
446 |  |  |  | Modernizacja Pompowni II st. w zakresie sterowania, sygnalizacji i pomiarów pomocniczych P3 | 2008 | 2008 | Wieliszew | 400 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0
447 |  |  |  | Modernizacja chlorowni III st. w zakresie neutralizacji - Stacja Strefowa Białołęka P3 | 2009 | 2011 | Białołęka | 500 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 450
448 |  |  |  | Wymiana zasuw na przepustnice i komplety dławikowe na Bredany S1 | 2007 | 2012 | Ursynów, Targówek, Pr.Północ,Pr.Południe | 5700 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 714 | 400 | 1114 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1614 | 4086
449 |  |  |  | Modernizacja galerii rur magistral wodociągowych pod torami PKP na odc. Podskarbińska-Zabraniecka (przy Boruty) i odc. Naczelnikowska-Pratulińska - opracowanie PT i wykonanie S1/IK | 2006 | XII.2007 | Targówek, Praga Południe | 5070 |  |  |  | 308 | 12 | 0 | 0 | 4750 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4762 | 0
450 |  |  |  | Sieć wodociągowa na terenie miasta stołecznego Warszawy - montaż reduktorów w istniejących lub nowowybudowanych komorach wodociągowych S1 | 2007 | XII.2007 | Warszawa | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
451 |  |  |  | Komora monitoringu magistrali wodociągowej przy ul. Jagiellońskiej - sposób zasilania elektrycznego S1 | 2007 | VII.2007 | Praga Płn. | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
452 |  |  |  | Modernizacja stanowisk legalizacji wodomierzy S1 (d.S3) | 2009 | 2012 | Ochota | 2000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1500
453 |  | P | W | Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 100 L 90m w ul. Daszyńskiego,odc. ul. Moniuszki - do wysokości posesji nr 54 O4 | 2006 | VIII.2007 | Pruszków | 82 | 0.1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0
454 |  | P | W | Wymiana wodociągu AC DN 150 L=230m w ul. B.Prusa,odc. Al.Niepodległości do ul. Kubusia Puchatka O4 | 2006 | 2008 | Pruszków | 175 |  | 0.2 |  | 7 |  | 25 |  | 50 | 75 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 0 | 168 | 0
455 |  | P | W | Wymiana wodociągu AC DN 150 L=250m w ul. Wojska Polskiego,odc. Kubusia Puchatka do Niepodległości O4 | 2006 | 2008 | Pruszków | 175 |  | 0.2 |  | 9 |  | 36 |  | 50 | 86 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 166 | 0
456 |  | P | W | Przebudowa wodociągu Dn 100 L155m w ul. Trojdena,odc. od skrzyżowania z ul. Wojciecha do skrzyżowania z ul. Chrobrego w Pruszkowie - O4 | 2006 | XII.2007 | Pruszków | 150 | 0.1 |  |  | 4 |  | 15 |  | 131 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0
457 |  | P | M | Przebudowa magistrali Dn 400 L 600 m w ul. Lelewela i Toruńskiej, odc. Orła Białego - al. Krakowska A-C O4 | 2007 | 2008 | Piastów | 1350 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 255 | 1000 | 1255 | 0 | 1350 | 0
458 |  | P | M | Przebudowa magistrali wodociągowej Dn 300 L310m w ul. Ceramicznej,odc. ul. Lipowa - komora przed torami WKD Pruszków etap Ia - odc.ul.Lipowa - granica działki firmy Kastel Development Ib - odc. Działka firmy Kastel Development - komora przed torami WKD O4 | 2007 | 2008 | Pruszków | 318 |  | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 | 318 | 0
459 |  | P | W | Modernizacja wewnętrznej sieci wodociągowej O4 | 2007 | 2008 | Pruszków | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0
460 |  | P | W | Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 100 L170m w ul. Sowińskiego,odc. od ul. Sułkowskiego do ul. Piłsudskiego w Piastowie O4 | 2008 | 2009 | Piastów | 155 |  |  | 0.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 130 | 155 | 0
461 |  | P | W | Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 100 L160m w ul. Sowińskiego w Piastowie O4 | 2008 | 2009 | Piastów | 150 |  |  | 0.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 125 | 150 | 0
462 |  | P | W | Przebudowa przewodu wodociagowego Dn 250 L410m w ul. Jesionowej,odc. Aleje Jerozolimskie - tory kolejki WKD w Michałowicach O4 | 2008 | 2009 | Michałowice | 370 |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 330 | 370 | 0
463 |  | P | W | Przebudowa przewodu wodociagowego Dn 100 L400m w ul. Michałowicza,odc. ul. Kompanii Kordian do ul. Regulskiej w Warszawie - Ursus O4 | 2009 | 2010 | Ursus | 310 |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 280
464 |  | P | W | Wymiana przyłącza DN 100 L=100m do bazy przy ul. Czerniakowskiej - II etap R3 | 2006 | XI.2007 | Śródmieście | 100 |  | 0.1 |  | 2 | 8 | 0 | 0 | 90 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0
II |  |  |  | URZĄDZENIA KANALIZACYJNE |  |  |  | 512293 | 34.6 | 69.3 | 30.542 | 51302 | 16393 | 28834 | 34786 | 48664 | 128677 | 5010 | 25171 | 40406 | 60707 | 131294 | 105256 | 365227 | 95764
465 | D |  |  | Budowa kanalizacji I etap w ulicy Połczyńskiej,odc. Powstańców Śląskich-Sochaczewska Dn 1,4 L ca 2175 m | X.2004 | X.2007 | Bemowo | 16842 | 2.2 |  |  | 9072 |  | 2600 | 3000 | 2170 | 7770 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7770 | 0
466 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy dojazdowej do ul. Dywizjonu 303 Dn 0,3 L ca 140,5 m; 3: XII.2006; 4: XII.2007; 5: Bemowo; 6: 122; 7: 0.1; 7: 6; 10: 116; 12: 116; 17: 0; 18: 0; 19: 116; 20: 0
467 | D |  |  | Budowa kanalizacji w osiedlu "Jelonki" pomiędzy ul. Rotundy,Fortuny, Nowej Huty, i Połczyńskiej Dn 0,3/0,4 L ca 1171 m | XII.2006 | IX.2007 | Bemowo | 2326 | 1.2 |  |  | 67 |  | 1126 | 1133 |  | 2259 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2259 | 0
468 | D |  |  | Budowa kanalizacji w ul. Narwik na odc. od ul. Pełczyńskiego do posesji nr 6 (do posesji Nr 8, 8A, 8B i 8C) Dn 0,2 L ca 140,5 m | XII.2006 | VI.2007 | Bemowo | 210 | 0.1 |  |  | 13 | 75 | 122 |  |  | 197 |  |  |  |  | 0 | 0 | 197 | 0
469 | D |  |  | Budowa kanału ogólnospławnego w ul. Połczyńskiej II etap ,odc. Sochaczewska-Mory+ przepompownia ścieków+ przew. tłoczny Dn 1,4L/1,0/0,9 L ca 1360m | XII.2006 | 2008 | Bemowo | 7158 |  | 1.4 |  | 7 |  |  |  | 10 | 10 |  | 1000 | 2000 | 4141 | 7141 | 0 | 7151 | 0
470 | D |  |  | Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Piastów Śląskich odc. ul. Osmańczyka-Al. Armii Krajowej Dn 1,20 Lca 540m; Dn 1,00 L ca 440m | XII.2007 | 2008 | Bemowo | 1200 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 15 | 15 |  | 200 | 400 | 585 | 1185 | 0 | 1200 | 0
471 | D |  |  | Budowa kanalizacji w ul. Narwik odc. Dywizjonu 303 do hydrantu za proj.przyłączem do budynku nr 4 Dn 0,3 L ca 180m | IV.2007 | 2008 | Bemowo | 150 |  | 0.2 |  | 0 |  | 20 | 50 | 50 | 120 | 30 |  |  |  | 30 | 0 | 150 | 0
472 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ul.Obrońców Tobruku Dn 0,3 L ca 246,1 m; 3: X.2006; 4: II.2007; 5: Bemowo; 6: 364; 7: 0.2; 7: 63; 8: 301; 12: 301; 17: 0; 18: 0; 19: 301; 20: 0
473 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji rozdzielczej w ul.Narwik ( odc. od ul.Lazurowej na zachód do granic m.st.Warszawy) Dn 0,2/0,3 L ca 260 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Bemowo; 6: 200; 9: 0.26; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 200; 19: 200; 20: 0
474 | D |  |  | 2: Budowa kanałów ogólnospławnych w ul.Obrońców Tobruku na odcinku od ul.Powązkowskiej (ul.Gen. St.Maczka) w kierunku do ul.Księcia Bolesława L ca 1850 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Bemowo; 6: 1550; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 550; 19: 550; 20: 1000
475 | D |  |  | 2: Rozbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej dla Osiedla Górce w ulicach objętych; opracowaną koncepcją: Studium komunikacyjne Osiedla Górce w Warszawie, oraz potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej Wola w zakresie odprowadzenia ścieków projektowanych bud. wielorodzinnych przy ul. Strońskiej-Wieśniczej. L 1330m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Bemowo; 6: 1100; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 500; 19: 500; 20: 600
476 | D |  |  | Budowa kanalizacji w rejonie os.Choszczówka Dn 0,2/0,3/0,4 L 3409 m + przewód tłoczny L ca 1434m + pompownia | 2006 | 2008 | Białołęka | 7000 |  | 4.8 |  | 31 |  |  |  | 820 | 820 | 149 | 2000 | 2000 | 2000 | 6149 | 0 | 6969 | 0
477 | D |  |  | Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. ul. Pasłęckiej i Topolowej Dn 0,3/05 L 565 m | 2006 | VII.2007 | Białołęka | 380 | 0.6 |  |  | 36 |  | 144 | 200 |  | 344 |  |  |  |  | 0 | 0 | 344 | 0
478 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ciągu dojazdowym do ul. Majolikowej odc. S3 - S7 nr.ew. 19/21 i 8/25 w Obr. 4-03-01 Dn 0,4/0,5 L 130 m; 3: X.2006; 4: III.2007; 5: Białołęka; 6: 205; 7: 0.1; 7: 20; 8: 185; 12: 185; 17: 0; 18: 0; 19: 185; 20: 0
479 | D |  |  | Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Pisankowej i ul. Weneckiej Dn 0,2 L ca 750 m | XII.2007 | 2008 | Białołęka | 900 |  | 0.8 |  | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 200 | 497 |  | 797 | 0 | 897 | 0
480 | D |  |  | Budowa kanalizacji ogólnospławnej - Wiśniewo etap Ia (Żywiczna odc. Kołacińska - Podróżnicza, Srebrnogórska odc. Żywiczna - 15 Sierpnia,Fortel odc.Żywiczna - 15 Sierpnia, Wiklinowa odc. Kołacińska - Srebrogórska) Dn 0,3/0,4/06 L ca 1717,5 m | 2005 | XI.2007 | Białołęka | 3500 | 1.7 |  |  | 82 | 849 | 937 | 1047 | 585 | 3418 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3418 | 0
481 | D |  |  | Budowa kanalizacji ogólnospławnej - Wiśniewo etap Ib (15-go Sierpnia odc. Srebrnogórska - Kołacińska, Szałwiowa odc. Kołacińska - Srebrnogórska) Dn 0,3 L ca 513 m | 2005 | VI.2007 | Białołęka | 450 | 0.5 |  |  | 191 | 100 | 159 |  |  | 259 |  |  |  |  | 0 | 0 | 259 | 0
482 | D |  |  | Budowa kanalizacji ogólnospławnej - Wiśniewo etap II (Żywiczna odc. Kołacińska - Kątskiego, Pulaskiego odc. Szałwiowa - Weteranów, Weteranów odc. Kołacińska - Kątskiego, Wiklinowa odc. Kołacińska - Kątskiego, Szałwiowa odc. Kołacińska - Kątskiego) Dn 0,3/0,5/0,6 L ca 2422 m | 2005 | VI.2007 | Białołęka | 3235 | 2.4 |  |  | 1294 | 399 | 1542 |  |  | 1941 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1941 | 0
483 | D |  |  | 2: Budowa pompowni ścieków "PŁUDY" o wydajności 360 l/s wraz z urządzeniami budowlanymi w rejonie ul. Orchowieckiej oraz 2-ch przewodów tłocznych z w/w pompowni DN 400 mm L ca 15,0 m x 2 z włączeniem do istniejącej komory na istniejących przewodach tłocznych DN 1600 mm przy ul. Orchowieckiej; 3: 2008; 4: 2010; 5: Białołęka; 6: 1500; 7: 0; 12: 0; 16: 150; 17: 150; 18: 500; 19: 650; 20: 850
484 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul.Połączonej i Skuterowej Dn 0,3 L ca 314 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Białołęka; 6: 200; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 30; 19: 30; 20: 170
485 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji ogólnospławnej w drodze dojazdowej do ul. Kołacińskiej Dn 0,3 L ca 120 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 80; 9: 0.1; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 80; 19: 80; 20: 0
486 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji ogólnospławnej w Krokwi odc. Podróżnicza - Krokwi dz. 12/9 Dn 0,3 L ca 283,5 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Białołęka; 6: 180; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 30; 19: 30; 20: 150
487 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji ogolnospławnej ul. Weteranów odc. Kołacińska - Srebnogórska DN 0,3 L ca 300; 3: 2009; 4: 2010; 5: Białołęka; 6: 200; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 30; 19: 30; 20: 170
488 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej Choszczówka - II etap; 3: 2009; 4: 2011; 5: Białołęka; 6: 3000; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 2900
489 | D |  |  | 2: KANALIZACJA TERENU POMIĘDZY ul. Modlińską, oczyszczalnią ścieków, granicą miasta, w ulicach:MARMUROWA, ŚWIERKOWA, DĘBOWA zlewnia pompowni P8 DN 0,2 L ca 2400; 3: 2009; 4: 2011; 5: Białołęka; 6: 1900; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 1800
490 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sąsiedzkiej odc. Fleminga - Żywiczna Dn 0,3 L ca 205 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 205; 9: 0.205; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 205; 19: 205; 20: 0
491 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w drodze dojazdowej do ul. Żywicznej Dn 0,3 L ca 200 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 200; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 200; 19: 200; 20: 0
492 | D |  |  | 2: Budowa grawitacyjnego kanału ogólnospławnego w Srebrnogórskiej odc.Szynowa - 15-go Sierpnia, Szynowa odc. Wczele - Uniwersału Dn 0,3/0,4 m L ca 1100 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Białołęka; 6: 1250; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 450; 19: 450; 20: 800
493 | D |  |  | 2: Budowa ściekowego kanału ciśnieniowego w drodze dojazdowej do ul. Bohaterów od ul. Bohaterów-ostatnie przyłącze wraz z UZT Dn 0,1 m L ca 250 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 180; 9: 0.25; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 180; 19: 180; 20: 0
494 | D |  |  | 2: Budowa sanitarnego kanału ciśnieniowego w ul. Przeździeckiej odc. ul. Bohaterów-ostatnie przyłącze Dn 0,1 m L ca 100 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 90; 9: 0.1; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 90; 19: 90; 20: 0
495 | D |  |  | 2: Budowa kanału ogólnospławnego w ul. Życzliwej na odc. Modlińska-Świderska Dn 0, 3 m L ca 500 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Białołęka; 6: 500; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 200; 19: 200; 20: 300
496 | D |  |  | 2: Budowa kanału ogólnospławnego w drodze dojazdowej do Leśnej Polanki Dn 0,3 m L ca 350 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 350; 9: 0.35; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 350; 19: 350; 20: 0
497 | D |  |  | 2: Budowa grawitacyjnego kanału ogólnospławnego w ul. Skuterowej odc. Połączona - ostatnia posesja Dn 0,3 m L ca 100 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 100; 9: 0.1; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 0
498 | D |  |  | 2: Budowa grawitacyjnego kanału ściekowego w w drodze dojazdowej do posesji ul. Dołowa 5 a Dn 0,2 m L ca 180 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 170; 9: 0.18; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 170; 19: 170; 20: 0
499 | D |  |  | 2: Budowa kanału ogólnospławnego w drodze dojazdowej do ul. Pasłęckiej odc. Pasłęcka-ostatnia posesja Dn 0,3 m L ca 180 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 180; 9: 0.18; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 180; 19: 180; 20: 0
500 | D |  |  | 2: Budowa sanitarnego kanału ciśnieniowego wraz z UZT ul. Sadkowska odc. Bohaterów - ostatni przykanalik Dn 0,1 m L ca 450 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Białołęka; 6: 320; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 120; 19: 120; 20: 200
501 | D |  |  | 2: Budowa kanału ogólnospławnego w ul. Poetów Dn 0,5 m L ca 300 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 430; 9: 0.3; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 430; 19: 430; 20: 0
502 | D |  |  | 2: Budowa kanału ogólnospławnego w drodze dojazdowej nr ew. 19/21obr. 4-01-07 do Sprawnej Dn 0,3 m L ca 200 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 200; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 200; 19: 200; 20: 0
503 | D |  |  | 2: Budowa kanału ogólnospławnego w drodze dojazdowej do ul. Marcina z Wrocimowic Dn 0,5 m L ca 600 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Białołęka; 6: 840; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 250; 19: 250; 20: 590
504 | D |  |  | 2: Budowa kanału sanitarnego w ul. Ołókowej Dn 0,3 m L ca 1500 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Białołęka; 6: 1500; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 500; 19: 500; 20: 1000
505 | D |  |  | 2: Budowa kanału sanitarnego w drodze dojazdowej do ul. ul. Ostródzkiej nr ew. 63/15 Dn 0,2 m L ca 400 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 360; 9: 0.4; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 360; 19: 360; 20: 0
506 | D |  |  | 2: Budowa kanału sanitarnego w ul. Płochocińskiej odc. Płytowa-Cieślewskich Dn 0,2 m L ca 1000 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Białołęka; 6: 900; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 400; 19: 400; 20: 500
507 | D |  |  | 2: Budowa kanału sanitarnego w ul. Artyleryjskiej odc. Łabiszyńska-Białołęckiej Dn 0,2 m L ca 300 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Białołęka; 6: 270; 9: 0.3; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 270; 19: 270; 20: 0
508 | D |  |  | 2: Budowa kanału sanitarnego w ul.Głębockiej Dn 0,3 m L ca 1000 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Białołęka; 6: 1000; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 350; 19: 350; 20: 650
509 | D |  |  | Budowa kanalizacji w ulicach Metafory, Hieroglif, Abecadło Dn 0,2/0,3 L ca 623 m; w ciągu osiedlowym prostop. do ul. Abecadło Dn 0,2 L ca 70 m Dn oraz kanaliz. grawit. Dn 0,2 L ca 71,5 m odc. S4-Abecadło i Dn 0,2 L ca 7 m odc. S20-UZTD "PS1" | IX.2004 | 2008 | Bielany | 819 |  | 0.8 |  | 342 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 100 | 357 | 457 | 0 | 467 | 10
510 | D |  |  | Budowa kanalizacji w ul. Rokokowej odc. ul. Wólczyńska-Popiela; ul.Swarożyca, ul.Popiela i ul. Tytułowej L ca 1200 m | XII.2007 | 2008 | Bielany | 1300 |  | 1.2 |  | 0 |  |  |  | 10 | 10 |  | 200 | 500 | 600 | 1300 | 0 | 1310 | -10
511 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ul. dojazdowej do ul. Farysa Dn 0,3 L ca 69,50 m; 3: X.2006; 4: III.2007; 5: Bielany; 6: 42; 7: 0.1; 7: 25; 8: 17; 12: 17; 17: 0; 18: 0; 19: 17; 20: 0
512 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Andromedy odc. Jowisza do końca zabudowy DN 0,2/0,3 L ca 250; 3: 2008; 4: 2009; 5: Bielany; 6: 170; 9: 0.3; 7: 0; 12: 0; 16: 50; 17: 50; 18: 120; 19: 170; 20: 0
513 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Księżycowej DN 0,2/0,3 L ca 150; 3: 2008; 4: 2008; 5: Bielany; 6: 95; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 16: 95; 17: 95; 18: 0; 19: 95; 20: 0
514 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej oś. Wólka Węglowa II Etap 0,2/0,4 m L ca 950 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Bielany; 6: 950; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 350; 19: 350; 20: 600
515 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji Młocin Zachodnich Dn 0,2-0,6m L ca 1000 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Bielany; 6: 2200; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 900; 19: 900; 20: 1300
516 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji ogólnospławnej w Rokokowej Dn 0,2/0,3 m L ca 900 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Bielany; 6: 860; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 300; 19: 300; 20: 560
517 | D |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Pęcherskiej, Abramowskiego, Domaniewska Dn 0,2/0,3 L ca 1700 m | XII.2007 | 2008 | Mokotów | 1700 |  | 1.7 |  | 0 |  |  |  | 5 | 5 |  | 300 | 595 | 800 | 1695 | 0 | 1700 | 0
518 | D |  |  | Budowa kanału ściekowego Dn 0,4 L ca 1100 m w Al. Wilanowskiej i Dn 0,2 L ca 230 m w ul. Wróbla | XII.2005 | 2008 | Mokotów | 3500 |  | 1.3 |  | 49 |  | 350 | 650 | 650 | 1650 | 200 | 800 | 801 |  | 1801 | 0 | 3451 | 0
519 | D |  |  | Budowa kanału ściekowego w ul. Chochołowskiej Dn 0,2 L ca 156 m | V.2007 | VIII.2007 | Mokotów | 148 | 0.2 |  |  | 2 |  | 71 | 75 |  | 146 |  |  |  |  | 0 | 0 | 146 | 0
520 | D |  |  | Budowa kanalizacji w ul. Kąpielowej Dn 0,2 L ca 100 m | XII.2006 | VII.2007 | Mokotów | 122 | 0.1 |  |  | 15 |  | 50 | 57 |  | 107 |  |  |  |  | 0 | 0 | 107 | 0
521 | D |  |  | Budowa kanału ściekowego w ul.Nowobukowińskiej od studzienki S4 (przy 24 KUD) do studzienki S13 ( w Al. Wilanowskiej) Dn 100 L ca 319m | XII.2007 | 2008 | Mokotów | 270 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 65 | 200 | 265 | 0 | 270 | 0
522 | D |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanału ściekowego w ul.Nowobukowińskiej odc. w projektowanej ulicy 24 KUD od studzienki S4, oraz odc. projekt.ulicy 25 KUL do studzienki S8 Dn 0,3 Lca 350 | XII.2007 | 2008 | Mokotów | 310 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 100 | 205 | 305 | 0 | 310 | 0
523 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Jaworowskiej-Bandoski Dn 0,2 L ca 88 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Mokotów; 6: 80; 9: 0.088; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 80; 19: 80; 20: 0
524 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. Obserwatorów Dn 0,2 m L ca 623 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Mokotów; 6: 565; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 250; 19: 250; 20: 315
525 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego rejon Łuku Siekierkowskiego / ul.Bluszczańska /; 3: 2009; 4: 2011; 5: Mokotów; 6: 2000; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 1900
526 | D |  |  | 2: Budowa kanału sciekowego w ul. Klarysewskiej odc. od istniejącej studni w ulicy do ul. Morszyńskiej Dn 0,2 m L ca 150 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Mokotów; 6: 140; 9: 0.15; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 140; 19: 140; 20: 0
527 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. Sławkowska, Statkowskiego, Sypniewska, Santowska i Korzenna Dn 0,2 m L ca 149 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Mokotów; 6: 140; 9: 0.149; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 140; 19: 140; 20: 0
528 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. Zegarowej, Kobylańskiej, Spiralnej, Korzennej, Antoniewskiej Dn 0,2 L ca 3597 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Mokotów; 6: 3300; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 1200; 19: 1200; 20: 2100
529 | D |  |  | Budowa kanalizacji w ul. Przy Parku L ca 40,5m Dn 200 | XII.2006 | XI.2007 | Ochota | 50 | 0.1 |  |  | 13 |  |  | 12 | 25 | 37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 37 | 0
530 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lirowej na odc. Włodarzewska - tory kolejowe Dn 0,25 m L ca 400 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ochota; 6: 380; 9: 0.4; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 380; 19: 380; 20: 0
531 | D |  |  | 2: Budowa kanału w ul. Nowosolipsowskiej Dn 0,2 m L ca 250 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ochota; 6: 230; 9: 0.25; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 230; 19: 230; 20: 0
532 | D |  |  | 2: Budowa kanału ogólnospławnego w ul. Drawskiej od ul. Śmigłowca do ul. Zadumanej Dn 0,25 m L ca 350 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ochota; 6: 330; 9: 0.35; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 330; 19: 330; 20: 0
533 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włodarzewskiej od istn. Końcowki Dn 0,4 m L ca 100 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ochota; 6: 120; 9: 0.1; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 120; 19: 120; 20: 0
534 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. ul. Byczyńskiej odc. Boremlowska - Makowska i Dęby odc. Byczyńska - Lubieszewska Dn 0,3/0,4 L277 m; 3: X.2006; 4: II.2007; 5: Praga Południe; 6: 281; 7: 0.3; 7: 33; 8: 248; 12: 248; 17: 0; 18: 0; 19: 248; 20: 0
535 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul.ul. Pabianickiej i Kresowej Dn 0,3/0,4 L ca 353 m; 3: 2006; 4: VI.2007; 5: Praga Południe; 6: 432; 7: 0.4; 7: 1; 9: 431; 12: 431; 17: 0; 18: 0; 19: 431; 20: 0
536 | D |  |  | Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Makowskiej Dn 0,3 L ca 125 m | VII.2007 | XII.2007 | Praga Południe | 120 | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 50 | 70 | 120 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 0
537 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul.Marsa, ul. Morgowej i Łozinowej Dn 0,3 L 216 m; 3: 2006; 4: VI.2007; 5: Praga Południe; 6: 200; 7: 0.2; 7: 27; 9: 173; 12: 173; 17: 0; 18: 0; 19: 173; 20: 0
538 | D |  |  | 2: Budowa kanału ogólnospławnego w ul. Rożnowskiej od studzienki przy posesji Rożnowska 4 do posesji Pabianicka Nr 16/1 (w kier. ulicy Pabianickiej) DN 0,3 L 20 m; 3: 2006; 4: VII.2007; 5: Praga Południe; 6: 18; 7: 0; 10: 18; 12: 18; 17: 0; 18: 0; 19: 18; 20: 0
539 | D |  |  | Budowa kanału ogólnospławnego w ul. Biłgorajskiej Dn 0,3 L ca 117 m | VIII.2007 | XI.2007 | Praga Południe | 100 | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 30 | 70 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 0
540 | D |  |  | Budowa kanału ogólnospławnego w ul. Tyśmienickiej Dn 0,3 L ca 122 m | IX.2007 | XI.2007 | Praga Południe | 90 | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 20 | 70 | 90 |  |  |  |  | 0 | 0 | 90 | 0
541 | D |  |  | 2: Budowa kanału ogólnospławnego w ul. Podhajeckiej Dn 0,3 L ca 63 m; 3: XI.2007; 4: XII.2007; 5: Praga Południe; 6: 50; 7: 0.1; 7: 0; 11: 50; 12: 50; 17: 0; 18: 0; 19: 50; 20: 0
542 | D |  |  | Budowa kanału ogólnospławnego w ul. Rusznikarskiej Dn 0,3 L ca 204 m | VII.2007 | XI.2007 | Praga Południe | 150 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 50 | 100 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 150 | 0
543 | D |  |  | 2: Budowa kanału w ul. Makowskiej do Rodzinnego Domu Dziecka Dn 0,3 m l ca 60 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Praga Południe; 6: 60; 9: 0.06; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 60; 19: 60; 20: 0
544 | D |  |  | 2: Budowa kanału w ul. Barwniczej Dn 0,3 m L ca 200 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Praga Południe; 6: 200; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 200; 19: 200; 20: 0
545 | D |  |  | 2: Budowa kanału do Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie (od planowanych kanałów w ul. Chłopickiego) Dn 0,3 m L ca 150 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Praga Południe; 6: 150; 9: 0.15; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 150; 19: 150; 20: 0
546 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Grajewskiej odc. Łochowska - proj. przykanalik Grajewska 19 Dn 0,3 L ca 40 m; 3: 2006; 4: VIII.2007; 5: Praga Północ; 6: 35; 7: 0; 10: 35; 12: 35; 17: 0; 18: 0; 19: 35; 20: 0
547 | D |  |  | Budowa kanału ogólnospławnego ul. Stolarskiej odc. Szwedzka - Letnia Dn 0,3 L ca 152,5 m | IX.2007 | XII.2007 | Praga Północ | 140 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 40 | 100 | 140 |  |  |  |  | 0 | 0 | 140 | 0
548 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Bombardierów Dn 0,2/0,3 L ca 243 m odc. Kordiana-Zawodowa; 3: 2005; 4: III.2007; 5: Rembertów; 6: 155; 7: 0.2; 7: 16; 8: 139; 12: 139; 17: 0; 18: 0; 19: 139; 20: 0
549 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Strycharskiej Dn 0,2 L ca 230m odc. Sztukatorska - koniec zabudowy; 3: 2005; 4: VI.2007; 5: Rembertów; 6: 143; 7: 0.2; 7: 11; 9: 132; 12: 132; 17: 0; 18: 0; 19: 132; 20: 0
550 | D |  |  | Budowa kanalizacji ściekowej w al. Chruściela Dn 0,2 L ca 270 m odc. Cyrulikow - Konwisarska | XII.2006 | IX.2007 | Rembertów | 220 | 0.3 |  |  | 22 |  | 50 | 148 |  | 198 |  |  |  |  | 0 | 0 | 198 | 0
551 | D |  |  | Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Magenta Dn 0,2/0,25 L 738 m odc. Paderewskiego w kierunku Kadrowej i Szyszaków - Listonoszy | XII.2006 | XI.2007 | Rembertów | 600 | 0.7 |  |  | 35 |  |  | 200 | 365 | 565 |  |  |  |  | 0 | 0 | 565 | 0
552 | D |  |  | Budowa kanalizacji ściekowej w al. Chruściela Dn 0,2 L 736 m odc. Bombardierów - Rondo AON | XII.2006 | IX.2007 | Rembertów | 610 | 0.7 |  |  | 33 |  | 300 | 277 |  | 577 |  |  |  |  | 0 | 0 | 577 | 0
553 | D |  |  | Budowa kanalizacji ściekowej w zlewni Pacholęca Dn 0,2 L 722,5 m (Pacholęca odc. Notarialna - Licealna, Szyszaków, Jarzego, Licealna) | XII.2006 | VIII.2007 | Rembertów | 550 | 0.7 |  |  | 34 |  | 341 | 175 |  | 516 |  |  |  |  | 0 | 0 | 516 | 0
554 | D |  |  | Budowa kanału sanitarnego w ul. Zawodowej Dn 0,2 L 474 m odc.Paderewskiego w kierunku Kadrowej | XII.2006 | IX.2007 | Rembertów | 400 | 0.5 |  |  | 25 |  | 125 | 250 |  | 375 |  |  |  |  | 0 | 0 | 375 | 0
555 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pilarzy włączenie do Roty Dn 0,2 L 79 m; 3: XII.2006; 4: VI.2007; 5: Rembertów; 6: 46; 7: 0.1; 7: 9; 9: 37; 12: 37; 17: 0; 18: 0; 19: 37; 20: 0
556 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Orbity i Madziarów Dn 0,2 L 230 m; 3: XII.2006; 4: VI.2007; 5: Rembertów; 6: 121; 7: 0.3; 7: 24; 9: 97; 12: 97; 17: 0; 18: 0; 19: 97; 20: 0
557 | D |  |  | Budowa kanalizacji ściekowej Wygoda w obszarze zlewni P-1 DN 0,2 L ca 780 m ( Szeroka; Wał Kościuszkowski, Rafii, Izdebnicka, Mirska) + pompownia P1 + przewód tłoczny Dn 110 L 180 m | XII.2006 | 2008 | Rembertów | 1200 |  | 1 |  | 12 |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 400 | 738 | 1138 | 0 | 1188 | 0
558 | D |  |  | Budowa pompowni P-2 na Osiedlu Wygoda | 2007 | 2008 | Rembertów | 500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50 | 50 |  | 50 | 200 | 200 | 450 | 0 | 500 | 0
559 | D |  |  | Budowa przewodów tłocznych w kierunku Pragi z EC.Kawęczyn DN 160 L ca 3200 m + Pompownia P3 | XII.2007 | 2008 | Rembertów | 4100 |  | 3.2 |  | 0 |  |  |  | 100 | 100 |  | 1000 | 1000 | 2000 | 4000 | 0 | 4100 | 0
560 | D |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kadrowej odc. Czwartków - w kier.Kramarskiej DN 0,2 L 140 m | XII.2006 | 2008 | Rembertów | 150 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 20 | 20 |  | 130 |  |  | 130 | 0 | 150 | 0
561 | D |  |  | Budowa kanalizacji zlewni ul. Czwartaków i ul. Puszkarzy DN 0,2 L 400 m | XII.2006 | 2008 | Rembertów | 350 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 150 | 150 | 50 | 150 |  |  | 200 | 0 | 350 | 0
562 | D |  |  | Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Suflerskiej i ul. Kuglarskiej Dn 0,2 L ca 350 m | XII.2007 | 2008 | Rembertów | 320 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 25 | 25 |  | 95 | 200 |  | 295 | 0 | 320 | 0
563 | D |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cyrulików odc. Przebieg - Gawędziarzy Dn 0,2 L ca 260 m | XII.2007 | 2008 | Rembertów | 260 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 25 | 25 |  | 35 | 200 |  | 235 | 0 | 260 | 0
564 | D |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cyrulików odc. Przebieg - Republikańska Dn 0,2 L ca 200 m | XII.2007 | 2008 | Rembertów | 200 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  | 25 | 25 |  | 75 | 100 |  | 175 | 0 | 200 | 0
565 | D |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Niepołomickiej odc. Żołnierska - Chełmżyńska Dn 0,2 L 230 m | XII.2007 | 2008 | Rembertów | 230 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  | 25 | 25 |  | 50 | 155 |  | 205 | 0 | 230 | 0
566 | D |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wewnątrzosiedlowej od ul. Kadrowej do ul. Bombardierów Dn 0,2 L ca 240 m | VIII.2007 | XI.2007 | Rembertów | 240 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 100 | 140 | 240 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | 0
567 | D |  |  | 2: Budowa kanałów ściekowych Dn 0,2/0,5 L ca 2190 m oraz przewodów tłocznych 0,25 m L ca 640 m i pompowni w obszarze zlewni P7 w Rembertowie (Zesłańców Polskich, Kaletnicza, Drogistów/Szafarzy, Masztalerskiej, Zecerskiej, Madziarów, Roty); 3: 2009; 4: 2011; 5: Rembertów; 6: 3500; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 200; 19: 200; 20: 3300
568 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni P-6 -Mokry Ług DN 0,2 L ca 3650; 3: 2009; 4: 2011; 5: Rembertów; 6: 2500; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 2400
569 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sciekowej w ul. Szyszaków i Listonoszy Dn 0,2 L ca 280 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Rembertów; 6: 185; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 85; 19: 85; 20: 100
570 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czwartaków i zlewni ul. Czwartaków DN 0,2 L ca 1190; 3: 2009; 4: 2011; 5: Rembertów; 6: 950; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 50; 19: 50; 20: 900
571 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni P-5, budowa przepompowni ściekow i przewodow tłocznych Dn 0,25 m L ca 3900 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Rembertów; 6: 3800; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 1800; 19: 1800; 20: 2000
572 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zawiszaków od ul. Paderewskiego do ul. Zesłańców Polskich Dn 0,2 m L ca 570 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Rembertów; 6: 520; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 200; 19: 200; 20: 320
573 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Katiuszy od ul. Paderewskiego do ul. Strażackiej Dn 0,2 m L ca 155 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Rembertów; 6: 140; 9: 0.155; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 140; 19: 140; 20: 0
574 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cyrulikow od ul. Chruściela do ul. Zesłańców Dn 0,2 m L ca 410 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Rembertów; 6: 370; 9: 0.41; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 370; 19: 370; 20: 0
575 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej od ul. Chruściela do stacji paliwa gazowego Dn 0,2 m L ca 660 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Rembertów; 6: 600; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 250; 19: 250; 20: 350
576 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zesłańców Polskich od ul. Czwartaków - ok. 290mb w stronę północną Dn 0,2 m L ca 290 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Rembertów; 6: 265; 9: 0.29; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 265; 19: 265; 20: 0
577 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sztukatorskiej od ul. Kordiana do ul. Zawodowej Dn 0,2 m L ca 240 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Rembertów; 6: 220; 9: 0.24; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 220; 19: 220; 20: 0
578 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. wewnątrz osiedlowej do ul. Magenta Dn 0,2 m L ca 30 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Rembertów; 6: 27; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 27; 19: 27; 20: 0
579 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Orbity na odc.: koniec istniejącej (zaprojektowanej i przygotowanej do realizacji) kanalizacji sanitarnej - do końca ulicy Dn 0,2 m L ca 40 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Rembertów; 6: 40; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 40; 19: 40; 20: 0
580 | D |  |  | 2: Budowa - przedłużenie kanału w ul. Powroźniczej do końca istniejącej zabudowy L ca 160 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Rembertów; 6: 150; 9: 0.16; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 150; 19: 150; 20: 0
581 | D |  |  | Budowa kanalizacji ściekowej - Elsnerów etap V Dn 0,2/0,3 L 2217m (Łodygowa, Pszczyńska, Przewoźników, Mosiężna, Lewinowska,Tużycka, Fersta, Wolbromska, Płońska, Nowosądecka) | XII.2006 | 2008 | Targówek | 2560 |  | 2.2 |  | 113 |  | 500 | 600 | 800 | 1900 | 100 | 447 |  |  | 547 | 0 | 2447 | 0
582 | D |  |  | Budowa kanalizacji ściekowej - Elsnerów etap VI Dn 0,2/0,3 L 2850 m (Spójni, Karkonoska, Wieczorowa, Gliwicka, Starozaciszańska, Czarna Droga , Dyngusa odc. Gliwicka-Blokowa, Śmieszna, Określona, Ładna, Pospolita, Gniazdowska, Winiecka, Pospieszna) | XII.2006 | 2008 | Targówek | 6000 |  | 2.9 |  | 0 |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 3000 | 5000 | 0 | 6000 | 0
583 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chałupniczej odc.Łodygowa-Lewinowska i ul.Lewinowskiej odc. istn. końcówka kanału ściekowego - posesja nr 24 i ul. Nauczycielskiej odc. Chałupnicza - istn. końcówka kanału ściekowego Dn 0,2 L ca 355 m; 3: XI.2006; 4: V.2007; 5: Targówek; 6: 215; 7: 0.4; 7: 23; 8: 192; 12: 192; 17: 0; 18: 0; 19: 192; 20: 0
584 | D |  |  | Budowa kanalizacji w ul. Jórskiego odc. Drapińska w kier. Radzymińskiej i Radzymińskiej odc. Karkonoszy - Kanał Bródnowski Dn 0,2 L ca 420 m | XI.2007 | 2008 | Targówek | 420 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 30 | 30 | 90 | 300 |  |  | 390 | 0 | 420 | 0
585 | D |  |  | Budowa kanalizacji w ul. Radzymińskiej na odc. ul. Łodygowa w kier. Krynoliny Dn 0,2 L ca 365 m | VIII.2007 | XII.2007 | Targówek | 390 | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 80 | 310 | 390 |  |  |  |  | 0 | 0 | 390 | 0
586 | D |  |  | Budowa kanalizacji w ul. Sennej i ul. Kaśki Kariatydy DN 0,2 L ca 210 m | XII.2007 | 2008 | Targówek | 210 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  | 25 | 25 | 85 | 100 |  |  | 185 | 0 | 210 | 0
587 | D |  |  | Budowa kanalizacji w ul. Pomocniczej DN 0,2 L ca 55 m | XII.2007 | 2008 | Targówek | 55 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 15 | 15 | 40 |  |  |  | 40 | 0 | 55 | 0
588 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ul. Drapińskiej w kier. nieruchomości Drapińska 17 Dn 0,2 l ca 40 m; 3: X.2007; 4: XII.2007; 5: Targówek; 6: 45; 7: 0; 11: 45; 12: 45; 17: 0; 18: 0; 19: 45; 20: 0
589 | D |  |  | Budowa kanalizacji w ul. Krakusa od ul. Wysockiego w stronę torów PKP Dn 0,2 L ca 105 m | XI.2007 | 2008 | Targówek | 105 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 10 | 10 |  | 95 |  |  | 95 | 0 | 105 | 0
590 | D |  |  | Budowa kanalizacji w ul. Nad Strugą na odcinku od ul. Krośniewickiej do posesji nr 15 Dn 0,2 L ca 200 m | XI.2007 | 2008 | Targówek | 150 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  | 20 | 20 |  | 30 | 100 |  | 130 | 0 | 150 | 0
591 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Bieżuńskiej Dn 0,3 L ca 70 m; 3: VI.2007; 4: IX.2007; 5: Targówek; 6: 100; 7: 0; 9: 20; 10: 80; 12: 100; 17: 0; 18: 0; 19: 100; 20: 0
592 | D |  |  | 2: Budowa kanału w ul. Promiennej na odc. istniejąca koncowka do wysok. Działki nr 17 Dn 0,2 m L ca 20 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Targówek; 6: 20; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 20; 19: 20; 20: 0
593 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mechaników Dn 0,2 m L ca 260 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Targówek; 6: 240; 9: 0.26; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 240; 19: 240; 20: 0
594 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do posesji przy ul. Czarna Droga 5a, 5c i 5d Dn 0,2 m L ca 65 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Targówek; 6: 60; 9: 0.065; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 60; 19: 60; 20: 0
595 | D |  |  | Budowa kanalizacji w ulicach Kościuszki, Rodakowskiego, Wiosny Ludów, Archera, Plutonu Torpedy i ZakątekDn 0,4/0,3/0,2 L ca 983m | XII.2005 | V.2007 | Ursus | 1650 | 1 |  |  | 730 | 552 | 368 |  |  | 920 |  |  |  |  | 0 | 0 | 920 | 0
596 | D |  |  | Budowa kanalizacji w ulicach Jagiełły, Siłaczki, Faraona,Lalki Dn 0,4/0,2 L ca 160+476m | XII.2005 | IX.2007 | Ursus | 1450 | 0.6 |  |  | 32 | 472 | 472 | 474 |  | 1418 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1418 | 0
597 | D |  |  | Budowa kanalizacji w ulicach Rakietników i Archera Dn 0,2 L ca 350m | X.2006 | IV.2007 | Ursus | 405 | 0.3 |  |  | 77 | 246 | 82 |  |  | 328 |  |  |  |  | 0 | 0 | 328 | 0
598 | D |  |  | Budowa kanalizacji w ulicach II Armii Wojska Polskiego, Kaczorowskiej i Regulskiej Dn 0,2 L ca 485m | X.2006 | VI.2007 | Ursus | 472 | 0.5 |  |  | 88 | 191 | 193 |  |  | 384 |  |  |  |  | 0 | 0 | 384 | 0
599 | D |  |  | Budowa kanalizacji w ulicach Orłów Piastowskich, Czerwona Droga i Wolności Dn 0,3/0,2 L ca 1306m | VI.2007 | XII.2007 | Ursus | 3000 |  | 1.3 |  | 80 |  | 700 | 1120 | 1100 | 2920 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2920 | 0
600 | D |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosny Ludów pos. Nr 13 przy Achera- pos. Nr 51 przy Wiosny Ludów Dn 0,2/0,3 L ca 193 m | XII.2007 | 2008 | Ursus | 180 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  | 35 | 35 |  | 45 | 100 |  | 145 | 0 | 180 | 0
601 | D |  |  | Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zapustnej odc. Tynkarska do wys. Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Rodziny przy Zapustnej Dn 0,3 L ca 170m | XII.2006 | 2008 | Ursus | 240 |  | 0.2 |  | 5 |  |  |  | 27 | 27 |  | 50 | 158 |  | 208 | 0 | 235 | 0
602 | D |  |  | Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Spisaka na odc. ul. Melcera - ul. Słupska Dn 0,2 L ca 100 m | X.2007 | 2008 | Ursus | 163 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 15 | 15 |  | 148 |  |  | 148 | 0 | 163 | 0
603 | D |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konotopskiej; Sprawiedliwego i ul. Leszczyńskiego odc. Kadłubka-Gierdziejewskiego Dn 0,2 L ca 605 m | X.2007 | 2008 | Ursus | 638 |  | 0.6 |  | 0 |  |  |  | 50 | 50 | 88 | 200 | 300 |  | 588 | 0 | 638 | 0
604 | D |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śmigielskiej i ul. Rakuszanki Dn 0,2 L ca 335 m | VIII.2007 | 2008 | Ursus | 421 | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 122 | 188 | 310 | 111 |  |  |  | 111 | 0 | 421 | 0
605 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czechowicza na odcinku od ul. Falskiego do istniejacego kanału w ul. Czechowicza nr 3 Dn 0,2m L ca 102m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ursus; 6: 70; 9: 0.1; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 70; 19: 70; 20: 0
606 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żywieckiej, Ryżowej i Al.Jerozolimskich Dn 0,2/0,3/0,4 L ca 1660 m; 3: 2009; 4: 2011; 5: Ursus; 6: 2500; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 2400
607 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzechwy odc. Cierlicka-Sosnkowskiego Dn 0,2 l ca 50 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ursus; 6: 35; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 35; 19: 35; 20: 0
608 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bohaterów Warszawy na odcinku od ul. Rakietników do posesji nr 23 Dn 0,2 m L ca 50 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ursus; 6: 45; 9: 0.05; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 45; 19: 45; 20: 0
609 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słupskiej na odcinku od ul. II Armii Wojska Polskiego do ul. Michałowicza Dn 0,2 m L ca 80 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ursus; 6: 75; 9: 0.08; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 75; 19: 75; 20: 0
610 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rynkowej na odcinku od ul. Cierlickiej do posesji nr 1 Dn 0,2 m L ca 100 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ursus; 6: 90; 9: 0.1; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 90; 19: 90; 20: 0
611 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kompanii Kordian na odcinku od ul. Szomańskiego do ul. Ochockiej i na odcinku od istniejącego kanału na wysokości posesji nr 14 do ul. Michałowicza Dn 0,2 m L ca 320 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ursus; 6: 290; 9: 0.32; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 290; 19: 290; 20: 0
612 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cierlickiej i Regulskiej na odcinku od ul. Kościuszki do posesji nr 3 przy ul. Regulskiej, z uwzględnieniem posesji nr 6, 8 i 10 przy ul. Cierlickiej Dn 0,2 m L ca 220 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ursus; 6: 200; 9: 0.22; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 200; 19: 200; 20: 0
613 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bony na odcinku od istniejącego kanału w ul. Bony na wysokości ul. B.Krzywoustego do posesji nr 59 przy ul. Bony Dn 0,2 m L ca 370 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ursus; 6: 340; 9: 0.37; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 340; 19: 340; 20: 0
614 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czerwona Droga na odcinku od projektowanej studzienki na skrzyżowaniu ul. Czerwona Droga z ul. Wolności do posesji nr 2 przy ul. Czerwona Droga Dn 0,2 m L ca 170 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ursus; 6: 155; 9: 0.17; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 155; 19: 155; 20: 0
615 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bodycha (na pow. przekazanej do m. st. Warszawy na poszerzenie ulicy) na odcinku od istniejącej studzienki w ul. Bodycha do posesji nr 116 Dn 0,3 m L ca 50 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ursus; 6: 45; 9: 0.05; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 45; 19: 45; 20: 0
616 | D |  |  | Budowa kanalizacji w ul. Jagielskiej Dn 0,2/0,3 L ca 1023 m i ul. Indyczej Dn 0,2 l ca 326 m | XII.2007 | 2008 | Ursynów | 1450 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 100 | 100 |  | 350 | 500 | 500 | 1350 | 0 | 1450 | 0
617 | D |  |  | Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Farbiarskiej, odc. Akustyczna-Sporna Dn 0,20 L ca 450 m | VIII.2007 | XII.2007 | Ursynów | 450 | 0.4 |  |  | 7 |  |  | 180 | 263 | 443 |  |  |  |  | 0 | 0 | 443 | 0
618 | D |  |  | Budowa kanalizacji ściekowej Pasma Pyrskiego część płd.-wsch. ( 6-go Sierpnia,Rataja, Maryli , Słonki i Kobuza, Leśnej) Dn 0,3/0,2 L ca 1650+450m+ pompownia + przewody tłoczne 2x200 m | XII.2005 | 2008 | Ursynów | 2800 |  | 2.5 |  | 302 |  |  |  | 170 | 170 |  | 328 | 1000 | 1000 | 2328 | 0 | 2498 | 0
619 | D |  |  | Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Bez Nazwy 5 odc. Tukana-Jagielska Dn 0,2 L ca 531 m | XII.2007 | 2008 | Ursynów | 520 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 54 | 54 |  | 200 | 266 |  | 466 | 0 | 520 | 0
620 | D |  |  | Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Akustycznej i ul. Puławskiej odc. Głuszca-Akustyczna Dn 0,2 L ca 706,5 m | XII.2007 | 2008 | Ursynów | 750 |  | 0.7 |  | 0 |  |  |  | 75 | 75 |  | 200 | 475 |  | 675 | 0 | 750 | 0
621 | D |  |  | Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Bażanciej Dn 0,2 L ca 516 m ; ul. Indyczej odc. Bażancia-do pompowni ściekow P-13 Dn 0,2 L ca 205 m + pompownia ścieków P-13 wraz z przew. tłoczn. Dn 0,3 L ca=2x888 m oraz ul. Jagielskiej Dn 0,3 L ca 184 m | XII.2006 | 2008 | Ursynów | 4000 |  | 2.7 |  | 0 |  |  |  | 400 | 400 |  | 600 | 1500 | 1500 | 3600 | 0 | 4000 | 0
622 | D |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Karczunkowskiej odc. Buszycka do granic dzielnicy i ul. PuławskiejDn 0,2/0,3/0,4 L ca 1321 m | XI.2007 | 2008 | Ursynów | 1500 |  | 1.3 |  | 2 |  |  |  | 150 | 150 |  | 348 | 500 | 500 | 1348 | 0 | 1498 | 0
623 | D |  |  | Budowa kanalizacji sciekowej w ul. Bażanciej odc. Puławska - działka nr 19/2 Dn 0,2 L ca175m | XII.2005 | 2008 | Ursynów | 360 |  | 0.2 |  | 304 |  |  |  | 10 | 10 | 46 |  |  |  | 46 | 0 | 56 | 0
624 | D |  |  | Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Buszyckiej; Orfeusza; Nawłockiej; Achillesa; Dawidowska Dn 0,2 L ca 943 m | XII.2006 | XII.2007 | Ursynów | 900 | 0.9 |  |  | 57 |  |  | 400 | 443 | 843 |  |  |  |  | 0 | 0 | 843 | 0
625 | D |  |  | Budowa kanału sanitarnego w ul. Marabuta Dn 0,2 L ca 340 m | X.2006 | 2008 | Ursynów | 350 |  | 0.3 |  | 25 |  |  |  | 112 | 112 |  | 100 | 113 |  | 213 | 0 | 325 | 0
626 | D |  |  | Budowa kanalizacji w ul.Taborowej (na odc. istn. kanał w ul. Obrzeżnej - Taborowa) Dn 0,2/0,3 L ca 845 m | XII.2006 | 2008 | Ursynów | 1350 |  | 0.8 |  | 41 |  |  | 430 | 444 | 874 | 135 | 300 |  |  | 435 | 0 | 1309 | 0
627 | D |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kurantów dn 0,2 L ca 704m | XII.2007 | 2008 | Ursynów | 650 |  | 0.7 |  | 0 |  |  |  | 32 | 32 |  | 200 | 418 |  | 618 | 0 | 650 | 0
628 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji przy budynku Nowoursynowska 132 Dn 0,2 Lca 24; 3: VII.2007; 4: VIII.2007; 5: Ursynów; 6: 25; 7: 0; 10: 25; 12: 25; 17: 0; 18: 0; 19: 25; 20: 0
629 | D |  |  | Budowa kanalizacji w ul. Ibisa Dn 0,2 L ca 211 m | VIII.2007 | XI.2007 | Ursynów | 200 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 100 | 100 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 200 | 0
630 | D |  |  | Budowa kanalizacji w ul. Achillesa i w sięgaczach do ul. Buszyckiej L ca 150m | VIII.2007 | IX.2007 | Ursynów | 120 | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 60 | 60 | 120 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 0
631 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Anyżkowej na wysokości posesji nr 14 L ca 40m; 3: XI.2007; 4: 2008; 5: Ursynów; 6: 40; 7: 0; 11: 15; 12: 15; 13: 25; 17: 25; 18: 0; 19: 40; 20: 0
632 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Muzycznej DN 0,2 L ca 200; 3: 2008; 4: 2009; 5: Ursynów; 6: 150; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 16: 30; 17: 30; 18: 120; 19: 150; 20: 0
633 | D |  |  | 2: Budowa kanału sanitarnego w ul. Białozora i ul. Jarząbków Dn 0,2 L ca 320 m; 3: 2008; 4: 2009; 5: Ursynów; 6: 240; 9: 0.3; 7: 0; 12: 0; 16: 40; 17: 40; 18: 200; 19: 240; 20: 0
634 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ulic ul. Drumli, Gajdy i Klarnecistów DN 0,2 L ca 350; 3: 2008; 4: 2009; 5: Ursynów; 6: 250; 9: 0.4; 7: 0; 12: 0; 16: 50; 17: 50; 18: 200; 19: 250; 20: 0
635 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sarabandy do ul. Karczunkowskiej DN 0,2 L ca 300; 3: 2008; 4: 2009; 5: Ursynów; 6: 220; 9: 0.3; 7: 0; 12: 0; 16: 40; 17: 40; 18: 180; 19: 220; 20: 0
636 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w sięgaczu od ul. Jeziorki - do numeru 65 DN 0,2 L ca 100; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ursynów; 6: 80; 9: 0.1; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 80; 19: 80; 20: 0
637 | D |  |  | 2: Budowa przepompowni P7 z przewodami tłocznymi + zlewnia (ul. ul. Baletowa, Sarabandy, Trombity) Dn 0,2 m L ca 1620 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Ursynów; 6: 1100; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 450; 19: 450; 20: 650
638 | D |  |  | 2: Budowa kolektora pyrskiego do granic miasta po stronie zachodniej ( od ul. Karczunkowskiej na południe) Dn 0,2-0,4 m L ca 800 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Ursynów; 6: 800; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 200; 19: 200; 20: 600
639 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11KUD Dn 0,2 m L ca 200 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ursynów; 6: 180; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 180; 19: 180; 20: 0
640 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ul. Poloneza (uL. Wodzirejów-Pląsy) Dn 0,6 m L ca 600 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Ursynów; 6: 850; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 350; 19: 350; 20: 500
641 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chóralnej Dn 0,2 m L ca 185 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ursynów; 6: 170; 9: 0.185; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 170; 19: 170; 20: 0
642 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczach ul. Jagielskiej Dn 0,15 m L ca 560 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Ursynów; 6: 470; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 200; 19: 200; 20: 270
643 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziorki (odc. Ludwinowska-Sporna) Dn 0,2 m L ca 450 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ursynów; 6: 405; 9: 0.45; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 405; 19: 405; 20: 0
644 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w 8 KUD Dn 0,1 m L ca 200 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ursynów; 6: 140; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 140; 19: 140; 20: 0
645 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Anyżkowej na wysokości posesji nr 12 Dn 0,2 m L ca 30 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ursynów; 6: 30; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 30; 19: 30; 20: 0
646 | D |  |  | 2: Dokończenie kanalizacji sanitarnej w ul. Prawdziwka Dn 0,2 m L ca 300 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ursynów; 6: 270; 9: 0.3; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 270; 19: 270; 20: 0
647 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dawidowskiej Dn 0,2 m L ca 400 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ursynów; 6: 360; 9: 0.4; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 360; 19: 360; 20: 0
648 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Klarnecistów Dn 0,2 m L ca 300 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ursynów; 6: 270; 9: 0.3; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 270; 19: 270; 20: 0
649 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowoursynowskiej do granic Lasu Kabackiego Dn 0,2 m L ca 400 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Ursynów; 6: 360; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 260
650 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ul. Synogarlicy Dn 0,2 m L ca 150 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ursynów; 6: 135; 9: 0.15; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 135; 19: 135; 20: 0
651 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ul. Jerzyka Dn 0,2 m L ca 150 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Ursynów; 6: 135; 9: 0.15; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 135; 19: 135; 20: 0
652 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ul. Bocianiej Dn 0,1 m L ca 400 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Ursynów; 6: 300; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 50; 19: 50; 20: 250
653 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bystrzyckiej odc. Podjazd - Podkowy i ul. Biernackiej odc. Bystrzycka - Przedszkole nr 110 Dn 0,2/0,3 L ca 275,5 m; 3: IX.2006; 4: II.2007; 5: Wawer; 6: 160; 7: 0.3; 7: 112; 8: 48; 12: 48; 17: 0; 18: 0; 19: 48; 20: 0
654 | D |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Karpackiej Dn 0,2 L ca 180m odc.Cedrowa -Strusia | 2005 | IX.2007 | Wawer | 170 | 0.2 |  |  | 5 |  | 55 | 110 |  | 165 |  |  |  |  | 0 | 0 | 165 | 0
655 | D |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzegomskiej Dn 0,2 L ca 507m odc. Patriotów - Orzechowskiego | 2005 | VI.2007 | Wawer | 310 | 0.5 |  |  | 10 | 200 | 100 |  |  | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300 | 0
656 | D |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marysińskiej i I Poprzecznej L ca 570 m | XII.2006 | VI.2007 | Wawer | 230 | 0.6 |  |  | 4 | 76 | 150 |  |  | 226 |  |  |  |  | 0 | 0 | 226 | 0
657 | D |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.ul.Pożaryskiego odc. Żegańska - Hafciarska, Hafciarska odc. Pożaryskiego - Konopna, Konopna odc. Hafciarska - Kaczy Dół, Kaczy Dół odc. Konopna - Celofanowa i Celofanowa 70 m Dn 0,30 L ca 1040 m | XII.2006 | 2008 | Wawer | 1600 |  | 1.1 |  | 8 |  |  |  | 100 | 100 | 92 | 400 | 500 | 500 | 1492 | 0 | 1592 | 0
658 | D |  |  | Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ukośnej Dn 0,2/0,3 L 610 m dc. Rzeźbiarska - Marysińska i ul. III Poprzecznej Dn 0,3 L 430 m odc. Kajki - Ukośna | XII.2006 | IX.2007 | Wawer | 1100 | 1 |  |  | 37 |  | 443 | 620 |  | 1063 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1063 | 0
659 | D |  |  | Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kościuszkowców i Skrzyneckiego odc. Akwarelowa do złączenia z istn. kanalizacją w ul. Skrzyneckiego Dn 0,2/0,3 L 810 m | XII.2006 | 2008 | Wawer | 850 |  | 0.8 |  | 7 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 300 | 463 | 763 | 0 | 843 | 0
660 | D |  |  | Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Homera Dn 0,2/0,3 L 600 m odc. Alpejska - III Poprzeczna i ul. Odrodzenia Dn 0,3 L 150 m odc. Homera - Kajki | XII.2006 | VIII.2007 | Wawer | 430 | 0.7 |  |  | 36 |  | 144 | 250 |  | 394 |  |  |  |  | 0 | 0 | 394 | 0
661 | D |  |  | Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Potockich Dn 0,2 L 557,5 m odc. Akwarelowa - Skrzyneckiego | XI.2006 | V.2007 | Wawer | 640 | 0.6 |  |  | 32 | 338 | 270 |  |  | 608 |  |  |  |  | 0 | 0 | 608 | 0
662 | D |  |  | Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Botanicznej Dn 0,2 L 560 m odc. Cedzyńska - Skrzyneckiego | XII.2006 | VI.2007 | Wawer | 353 | 0.6 |  |  | 31 | 100 | 222 |  |  | 322 |  |  |  |  | 0 | 0 | 322 | 0
663 | D |  |  | Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Przyjaźni Dn 0,2 L 915,5 m odc. Karpacka - Skrzyneckiego i kanału ściekowego DN 0,2 L 94 m w ulicy osiedlowej odc. Przyjaźni - Kościuszkowców | 2005 | X.2007 | Wawer | 523 | 1 |  |  | 8 |  | 180 | 235 | 100 | 515 |  |  |  |  | 0 | 0 | 515 | 0
664 | D |  |  | 2: Budowa kanału sanitarnego w ul. Marysińskiej odc. IV-V Poprzeczna DN 0,2 L 210 m; 3: XII.2006; 4: VI.2007; 5: Wawer; 6: 120; 7: 0.2; 7: 21; 9: 99; 12: 99; 17: 0; 18: 0; 19: 99; 20: 0
665 | D |  |  | Budowa kanału sanitarnego w ul. Cedrowej odc. Akwarelowa - Skrzyneckiego DN 0,2 L 500m | XII.2006 | 2008 | Wawer | 520 |  | 0.5 |  | 6 |  |  |  | 100 | 100 | 114 | 300 |  |  | 414 | 0 | 514 | 0
666 | D |  |  | Budowa kanału ściekowego w ul.ul. Floriana odc. Trakt Lubelski - Błękitna, 27-go Grudnia, Szparagowej odc. 27-go Grudnia - Błękitna, Błękitnej do ul. Rubinowej i odc. Płowiecka - Szparagowa, Widocznej odc. Błękitna - Spółdzielców, Rubinowej i Społdzielczej DN 0,2-0,4 L 1750 m | XII.2006 | 2008 | Wawer | 1800 |  | 1.8 |  | 12 |  |  |  | 100 | 100 |  | 488 | 600 | 600 | 1688 | 0 | 1788 | 0
667 | D |  |  | Budowa kanału sanitarnego w ul. Trawiastej odc. ul. Bosmańska - kanałek DN 0,2 L 218,5 m | XII.2006 | XI.2007 | Wawer | 244 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 144 | 100 | 244 |  |  |  |  | 0 | 0 | 244 | 0
668 | D |  |  | Budowa kanału sanitarnego w ul. Związkowej odc. od ul. Korkowej DN 0,2 L 390 m | XII.2006 | XI.2007 | Wawer | 483 | 0.4 |  |  | 6 |  |  | 274 | 203 | 477 |  |  |  |  | 0 | 0 | 477 | 0
669 | D |  |  | Budowa kanalizacji w ul. Życzyńskiej i Wodyńskiej DN 0,2 L 300 m | XII.2007 | 2008 | Wawer | 300 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 70 | 200 | 270 | 0 | 300 | 0
670 | D |  |  | Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sęczkowej Dn 0,3-0,5 Lca 975 m | VIII.2007 | XI.2007 | Wawer | 1500 | 1 |  |  | 0 |  |  | 500 | 1000 | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1500 | 0
671 | D |  |  | Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Stoczniowców Dn 0,4/0,5 L ca 218 m | VII.2007 | X.2007 | Wawer | 300 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 200 | 100 | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300 | 0
672 | D |  |  | Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Poprawnej L ca 958 m | VII.2007 | XI.2007 | Wawer | 1500 | 1 |  |  | 0 |  |  | 900 | 600 | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1500 | 0
673 | D |  |  | Budowa kanalizacji w ul. Kąkolowej odc. Derwida - Lawinowej Dn 0,2 L ca 152 m | XII.2006 | V.2007 | Wawer | 80 | 0.2 |  |  | 1 | 34 | 45 |  |  | 79 |  |  |  |  | 0 | 0 | 79 | 0
674 | D |  |  | Budowa kanału sanitarnego w ulicy Azaliowej odc. Czarnoleska-Bychowska DN 0,2 L 250 m | XII.2006 | X.2007 | Wawer | 296 | 0.2 |  |  | 16 |  |  | 150 | 130 | 280 |  |  |  |  | 0 | 0 | 280 | 0
675 | D |  |  | Budowa kanalizacji ogólnospławnej w al. Dzieci Polskich Dn 0,5 L ca 628 m | XII.2007 | 2008 | Wawer | 1000 |  | 0.6 |  | 0 |  |  |  | 40 | 40 |  |  | 300 | 660 | 960 | 0 | 1000 | 0
676 | D |  |  | Budowa kanału ściekowego w ul. Czarnołęckiej odc. al. Dzieci Polskich - kanałek Dn 0,2 L ca 650 m | XII.2007 | 2008 | Wawer | 600 |  | 0.7 |  | 0 |  |  |  | 23 | 23 |  |  | 277 | 300 | 577 | 0 | 600 | 0
677 | D |  |  | Budowa kanalizacji w ulicy Rezedowej odc.Stepowa - Torowa Dn 0,2 L ca 236 m | XII.2007 | 2008 | Wawer | 240 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  | 20 | 20 |  | 100 | 120 |  | 220 | 0 | 240 | 0
678 | D |  |  | Budowa kanału sanitarnego w ul. Drwali odc. Patriotów-Izbicka Dn 0,2/0,3 L ca 754 m | XII.2007 | 2008 | Wawer | 800 |  | 0.8 |  | 9 |  |  |  | 36 | 36 |  | 255 | 500 |  | 755 | 0 | 791 | 0
679 | D |  |  | Budowa kanału ściekowego w ul. Kajki odc. B.Czecha - istn.końcówka pomiędzy III i IV Poprzeczną Dn 0,3 L ca 380 m | XII.2007 | 2008 | Wawer | 410 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 185 | 200 | 385 | 0 | 410 | 0
680 | D |  |  | Budowa kanałów ściekowych w ul.Stradomskiej odc. Bosmańska - VI Poprzeczna i ul. Rzeźbiarskiej odc. Bosmańska - kanałek Dn 0,2 L ca 470 | XII.2007 | 2008 | Wawer | 500 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 175 | 300 | 475 | 0 | 500 | 0
681 | D |  |  | Budowa kanałów ściekowych w ul. Olchy odc. Izbicka-Wilgi i ul. Izbickiej odc. Patriotów-Olchy Dn 0,2/0,3 L ca 1090 | X.2007 | 2008 | Wawer | 1100 |  | 1.1 |  | 0 |  |  |  | 240 | 240 |  | 160 | 300 | 400 | 860 | 0 | 1100 | 0
682 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Lokalnej odc. od ulicy Technicznej do ulicy Patriotów DN 0,3 L ca 1070; 3: 2009; 4: 2011; 5: Wawer; 6: 1000; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 900
683 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. Odrodzenia odc. Homera - Odsieczy Wiednia Dn 0,2 L ca 370 m i ul. Szoferska Dn 0,2 L ca 186 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 490; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 390
684 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. Kłodzkiej na odc. od ul. Patriotów do ul. Przełęczy DN 0,20 L ca 1060; 3: 2009; 4: 2011; 5: Wawer; 6: 940; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 50; 19: 50; 20: 890
685 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Walcowniczej na odc. od ulicy Narcyzowej do Filmowej oraz w ciągach dojazdowych prostopadłych do ulicy Walcowniczej DN 0,2 L ca 330; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 295; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 195
686 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Strusiej na odcinku od ul. Karpackiej do ul. Korkowej DN 0,2 L ca 280; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 250; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 50; 19: 50; 20: 200
687 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Strusiej odc. od ulicy Karpackiej do Akwarelowej DN 0,25 L ca 220; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 230; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 30; 19: 30; 20: 200
688 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Kościuszkowców na odcinku od ulicy Karpackiej do ulicy Cedzyńskiej DN 0,2 L ca 230; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 240; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 40; 19: 40; 20: 200
689 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. Storczykowej odc. Karpacka - posesja 42 Dn 0,2 L ca 305 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 280; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 80; 19: 80; 20: 200
690 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wilgi odc. Patriotów - Trakt Napoleoński Dn 0,2/0,3 L ca 1300 m; 3: 2009; 4: 2011; 5: Wawer; 6: 1200; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 1100
691 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Wisełki na odcinku od ulicy Osterwy do ulicy Trakt Napoleoński DN 0,3 L ca 720; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 650; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 200; 19: 200; 20: 450
692 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Strusia na odc. od ulicySkrzyneckiego do ulicy Akwarelowej DN 0,2 L ca 470; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 415; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 50; 19: 50; 20: 365
693 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. Cedrowej odc. Karpacka - Akwarelowa Dn 0,2 L ca 250 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 250; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 30; 19: 30; 20: 220
694 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. Potockich odc. Karpacka - Akwarelowa Dn 0,2 L ca 250 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 250; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 30; 19: 30; 20: 220
695 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Botanicznej na odcinku od ul.Karpackiej do ul. Akwarelowej DN 0,2 L ca 300; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 280; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 50; 19: 50; 20: 230
696 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. Storczykowej odc. Bychowska - Czarnoleska Dn 0,3 L ca 250 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 230; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 30; 19: 30; 20: 200
697 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Kościuszkowców odc.od ulicy Korkowej do ulicy Bychowskiej DN 0,2 L ca 160; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 140; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 140; 19: 140; 20: 0
698 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Działowej odc.od ulicy Korkowej do ulicy Bychowskiej DN 0,2 L ca 180; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 160; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 160; 19: 160; 20: 0
699 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Rzeźbiarskiej odcinek od ulicy III do IV Poprzecznej DN 0,2 L ca 170; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 150; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 150; 19: 150; 20: 0
700 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Stradomskiej odcinek od ulicy Ukośnej do ulicy IV Poprzecznej DN 0,2 L ca 280; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 250; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 40; 19: 40; 20: 210
701 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Trawiastej odcinek od ulicy III do V Poprzecznej DN 0,2 L ca 340; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 300; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 40; 19: 40; 20: 260
702 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy V-tej Poprzecznej odcinek od ulicy Marysińskiej do ulicy Kajki DN 0,2 L ca 510; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 440; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 80; 19: 80; 20: 360
703 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy B.Czecha odc. od ulicy Kościuszkowców do ulicy Wydawniczej DN 0,25 L ca 990; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 870; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 90; 19: 90; 20: 780
704 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Powszechnej i Akwarelowej na odc. od istn. końcówki w ulicy Powszechnej ulicą Akwarelową do ul. Strusiej DN 0,2 L ca 220; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 190; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 30; 19: 30; 20: 160
705 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kąkolowej odc. Izbicka - Żeglarska Dn 0,2 L ca 613 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 530; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 50; 19: 50; 20: 480
706 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Rzeźbiarskiej na odcinku od ulicy IX do X Poprzecznej DN 0,2 L ca 330; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 290; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 30; 19: 30; 20: 260
707 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Pożarskiego na odcinku od ulicy X do XII Poprzecznej DN 0,2 L ca 380; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 330; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 40; 19: 40; 20: 290
708 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Homera na odcinku od ulicy Krawieckiej do wysokości III Poprzecznej DN 0,2 L ca 170; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 150; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 150; 19: 150; 20: 0
709 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Kajki odcinek od ulicy X-tej Poprzecznej do kanałku DN 0,2 L ca 250; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 230; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 30; 19: 30; 20: 200
710 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Kajki odcinek od ulicy X -tej Poprzecznej do ulicy Pożarskiego DN 0,2 L ca 250; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 230; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 30; 19: 30; 20: 200
711 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy VIII-ma Poprzeczna na odcinku od ulicy Szpotańskiego do ulicy Kajki DN 0,3 L ca 370; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 350; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 50; 19: 50; 20: 300
712 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Rzeźbiarskiej na odcinku od ulicy IV do V Poprzecznej DN 0,2 L ca 170; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 150; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 150; 19: 150; 20: 0
713 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Krawieckiej na odcinku od ulicy Szoferskiej do ulicy Kajki i ul. Szoferskiej odc. Odrodzenia - pos.26 DN 0,2 L ca 420; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 360; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 60; 19: 60; 20: 300
714 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Zalipie na odcinku od ulicy Odrodzenia do ulicy Krawieckiej DN 0,2 L ca 310; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 270; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 50; 19: 50; 20: 220
715 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Filmowej na odc. od ulicyWalcowniczej do ulicy Trocinowej ( odbiornik ścieków z odcinka ul. Walcowniczej i ciągów dojazdowych) DN 0,2 L ca 84; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 75; 9: 0.1; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 75; 19: 75; 20: 0
716 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Mareckiej, Kolarskiej i w ul. Dworcowej istn. kanał - ostan. przyłącze Dn 0,2/0,3 L ca 710 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 670; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 80; 19: 80; 20: 590
717 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Kosynierów odcinek od ulicy Zorzy do kanałku DN 0,25 L ca 280; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 245; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 40; 19: 40; 20: 205
718 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Niemodlińskiej na odcinku od ulicy Zorzy do kanałku DN 0,2 L ca 220; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 190; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 30; 19: 30; 20: 160
719 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ul. Pożarskiego odc. IX.-X Poprzeczna DN 0,25 L ca 190; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 160; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 160; 19: 160; 20: 0
720 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji a ul. Rzeźbiarskiej odc. VIII - IX Poprzeczna DN 0,2 L ca 180; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 150; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 150; 19: 150; 20: 0
721 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ul. Trawiastej odc. B. Czecha - I Poprzeczna DN 0,2 L ca 50; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 45; 9: 0.1; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 45; 19: 45; 20: 0
722 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ul. Odsieczy Wiednia i Zgorzeleckiej DN 0,2 L ca 120; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 100; 9: 0.1; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 0
723 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ul. Lucerny odc. 380 m od Traktu Lubelskiego DN 0,25 L ca 380; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 350; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 50; 19: 50; 20: 300
724 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. Orłowskiego na odc. ul. Patriotów do ul. Trakt Napoleoński Dn 0,2 L ca 1220; 3: 2009; 4: 2011; 5: Wawer; 6: 1100; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 1000
725 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicach Poprawnej i Kosmatki na odcinku od projektowanej studni na skrzyżowaniu ulic Stoczniowców i Poprawnej w kierunku północnym DN 0,2/0,3 L ca 1000; 3: 2009; 4: 2011; 5: Wawer; 6: 900; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 80; 19: 80; 20: 820
726 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicach dojazdowych do ulicy Poprawnej DN 0,2 L ca 980 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 860; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 80; 19: 80; 20: 780
727 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy dojazdowej do ulicy Sęczkowej na wysokości nr 68/70 i Poprawnej 57/59 DN 0,2 L ca 400 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 350; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 50; 19: 50; 20: 300
728 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicach dojazdowych do ulicy Sęczkowej DN 0,2 L ca 770 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 650; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 60; 19: 60; 20: 590
729 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ul. Kosodrzewiny odc. Poezji - Włókiennicza L 480 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 450; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 150; 19: 150; 20: 300
730 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Klimontowskiej na odcinku od ulicy Wichrowej do projektowanej pompowni "Klimontowska" - odbiornik ścieków kanału z ulicy Wichrowej Dn 0,3 m L ca 320 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 320; 9: 0.32; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 320; 19: 320; 20: 0
731 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Wichrowej na odcinku od ulicy Dzielnicowej do ulicy Klimontowskiej Dn 0,2/0,3 m L ca 450 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 430; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 180; 19: 180; 20: 250
732 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Storczykowej odc. od ulicy Czarnoleskiej Dn 0,2 m L ca 30 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 30; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 30; 19: 30; 20: 0
733 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Hafciarskiej na odcinku od ulicy Konopnej do ulicy Bielszowickiej Dn 0,2 m L ca 1200 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 1100; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 400; 19: 400; 20: 700
734 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Rzeźbiarskiej odcinek od ulicy Ukośnej do ulicy B.Czecha Dn 0,2 m L ca 110 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 100; 9: 0.11; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 0
735 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Leśniczówka i Białoborskiej na odcinku od ulicy Trakt Lubelski do kanałku (brak koncepcji) Dn 0,2 m L ca 370 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 335; 9: 0.37; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 335; 19: 335; 20: 0
736 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Spadowej na odcinku od ulicy Trakt Lubelski do pos. nr 16 Dn 0,2 m L ca 200 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 180; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 180; 19: 180; 20: 0
737 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Celofanowej na odcinku od ulicy Hafciarskiej do ulicy Kaczy Dół Dn 0,2 m L ca 150 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 135; 9: 0.15; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 135; 19: 135; 20: 0
738 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Daliowej na odcinku od ulicy Hafciarskiej do ulicy Czatów Dn 0,2 m L ca 300 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 270; 9: 0.3; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 270; 19: 270; 20: 0
739 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Jaskrów na odcinku od ulicy Hafciarskiej do ulicy Czatów Dn 0,2 m L ca 300 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 270; 9: 0.3; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 270; 19: 270; 20: 0
740 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Rosnącej na odcinku od ulicy Hafciarskiej do ulicy Czatów Dn 0,2 m L ca 300 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 270; 9: 0.3; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 270; 19: 270; 20: 0
741 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Konopnej na odcinku od ulicy Kaczy Dół do ulicy Czatów Dn 0,3 m l ca 360 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 360; 9: 0.36; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 360; 19: 360; 20: 0
742 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ul. Stradomskiej odc. Bosmańska - VI Poprzeczna Dn 0,2 m L ca 170 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 155; 9: 0.17; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 155; 19: 155; 20: 0
743 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ul. Klimontowskiej odc. Wichrowa - Błękitna Dn 0,2/0,3 m L ca 750 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 720; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 200; 19: 200; 20: 520
744 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ul. Błękitnej odc. Rubinowa - Dzielnicowa - Wierchów i Wierchów - Klimontowska Dn 0,2 m L ca 860 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 775; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 250; 19: 250; 20: 525
745 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ul. Dzielnicowej odc. Błękitna - Koryncka Dn 0,3 m L ca 245m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 245; 9: 0.245; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 245; 19: 245; 20: 0
746 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ul. Korynckiej odc. Dzielnicowa - Klimotowska Dn 0,3 m L ca 450 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 450; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 160; 19: 160; 20: 290
747 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ul Darniowej odc. 280 m od Traktu Lubelskiego Dn 0,2 m L ca 280 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 255; 9: 0.28; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 255; 19: 255; 20: 0
748 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ciągu dojazdowym poniżej ul. Darniowej Dn 0,2 m L ca 300 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 270; 9: 0.3; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 270; 19: 270; 20: 0
749 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ul. Rzeźbiarskiej odc. Ukośna - III Poprzeczna Dn 0,2 m L ca 240 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 220; 9: 0.24; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 220; 19: 220; 20: 0
750 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Gąsienicowej na odcinku od ulicy Korkowej do ulicy Bychowskiej Dn 0,2 m L ca 150 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 140; 9: 0.15; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 140; 19: 140; 20: 0
751 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Margerytki na odcinku od ulicy Bystrzyckiej do ulicy Przełęczy Dn 0,2/0,3 m L ca 880 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wawer; 6: 840; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 300; 19: 300; 20: 540
752 | D |  |  | 2: Przedłużenie kanalizacji w ulicy Biernackiej na odcinku od projektowanego przykanalika do Przedszkola do ulicy Filmowej Dn 0,2 m L ca 70 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 65; 9: 0.07; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 65; 19: 65; 20: 0
753 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Trawiastej na odcinku od ulicy Bosmańskiej do projektowanej w ulicy V Poprzecznej Dn 0,2 m L ca 170 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 155; 9: 0.17; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 155; 19: 155; 20: 0
754 | D |  |  | 2: Przedłużenie kanalizacji w ulicy Szoferskiej na odcinku od istniejącej końcówki do ulicy Odrodzenia Dn 0,2 m L ca 150 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 135; 9: 0.15; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 135; 19: 135; 20: 0
755 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Gąsienicowej na odcinku od ulicy Bychowskiej w kierunku południowym Dn 0,2 m L ca 300 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 270; 9: 0.3; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 270; 19: 270; 20: 0
756 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Niemodlińskiej na odcinku od istniejącej końcówki do ulicy IX Poprzecznej (lub po usciśleniu od Instytutu Kardiologii do kanałku) Dn 0,2 m L ca 260 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 240; 9: 0.26; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 240; 19: 240; 20: 0
757 | D |  |  | 2: Budowa odgałęzienia od projektowanej kanalizacji w ulicy Hafciarskiej na wysokości Hafciarskiej 37 Dn 0,2 m L ca 60 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 55; 9: 0.06; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 55; 19: 55; 20: 0
758 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Jelenia na odcinku od ulicy Dzieci Polskich do kanałku Dn 0,2 L ca 220 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 200; 9: 0.22; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 200; 19: 200; 20: 0
759 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy Hermanowskiej na odcinku od ulicy Ojrzanowskiej w kierunku ulicy Akwarelowej Dn 0,2 m L ca 50 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 50; 9: 0.05; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 50; 19: 50; 20: 0
760 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ulicy IX Poprzecznej na odcinku od ul. Kajki do kanałku z przedłużeniem do Kosynierów Dn 0,2 m L ca 260 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wawer; 6: 240; 9: 0.26; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 240; 19: 240; 20: 0
761 | D |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Zielona etap III w ulicach: Rembertowskiej, Zachodniej, Nowej, Podleśnej, Krótkiej, Żeglarskiej, Wilanowskiej, Pstrowskiego, Polnej (od Brata Alberta), Rysiej, Jagiellońskiej, Uroczej DN 0,2 L 2862 m | XII.2007 | 2008 | Wesoła | 3500 |  | 2.9 |  | 0 |  |  | 500 | 800 | 1300 |  | 400 | 600 | 1200 | 2200 | 0 | 3500 | 0
762 | D |  |  | Budowa kanalizacji w ul. I Praskiego Pułku odc. Niemcewicza - Słowackiego DN 0,2 L ca 440 | IV.2007 | VII.2007 | Wesoła | 350 | 0.4 |  |  | 0 |  | 280 | 70 |  | 350 |  |  |  |  | 0 | 0 | 350 | 0
763 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kochanowskiego, Wiśniowej, Kasprowicza Dn 0,2 L ca 300 m; 3: IV.2007; 4: VI.2007; 5: Wesoła; 6: 250; 7: 0.3; 7: 0; 9: 250; 12: 250; 17: 0; 18: 0; 19: 250; 20: 0
764 | D |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jeździeckiej odc.Ułańska - Gościniec Dn 0,2 L ca 308m | VI.2007 | XI.2007 | Wesoła | 220 | 0.3 |  |  | 0 |  | 150 | 70 |  | 220 |  |  |  |  | 0 | 0 | 220 | 0
765 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Sikorskiego Dn 0,2 L ca 28 m; 3: VIII.2007; 4: XI.2007; 5: Wesoła; 6: 26; 7: 0; 10: 13; 11: 13; 12: 26; 17: 0; 18: 0; 19: 26; 20: 0
766 | D |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Stara Miłosna obszar I : Borkowska, Jana Pawła II, Cieplarniana, Husarska, Pogodna, Jeździecka Dn 0,2 L ca 1920 m | VII.2007 | 2008 | Wesoła | 1500 |  | 1.9 |  | 0 |  |  | 100 | 150 | 250 | 250 | 500 | 500 |  | 1250 | 0 | 1500 | 0
767 | D |  |  | Kanalizacja sanitarna w osiedlu Stara Miłosna obszar II : Trakt Brzeski, Nizinna, ulica bez nazwy od ul. Mazowieckiej, Wiślana, Polanki, Topolowa, ulica bez nazwy od ul. Topolowej Dn 0,2 L ca 1026 m | VII.2007 | XII.2007 | Wesoła | 780 | 1 |  |  | 0 |  |  | 160 | 620 | 780 |  |  |  |  | 0 | 0 | 780 | 0
768 | D |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Groszówka w ulicach : Niemcewicza, S. Żeromskiego, A. Asnyka, G. Narutowicza, T. Rejtana, T. Kościuszki, C.K. Norwida DN 0,2 L ca 2658 m | XII.2006 | 2008 | Wesoła | 2100 |  | 2.7 |  | 0 |  |  |  | 50 | 50 |  | 250 | 400 | 1400 | 2050 | 0 | 2100 | 0
769 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Grzybowa II w ul. Długiej odc. Przejazdowa - Mokra Dn 0,2 L ca 836 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wesoła; 6: 730; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 80; 19: 80; 20: 650
770 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Centrum i Wola Grzybowska w ulicach:Głowackiego, Świerkowej, Stefana Berenta, Kubusia Puchatka, Jaśminowej , Baśniowej, Modrzewiowej, Wrzosowej, Ciasnej, Wiosennej, Spokojnej, Ogrodowej, Dowcip, Kasztanowej, Lipowej, Parkowej Dn 0,2/0,3 L ca 3370 m; 3: 2009; 4: 2011; 5: Wesoła; 6: 3000; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 2900
771 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Groszówka w ulicach: Asnyka odc. 1 Maja-Kościuszki, Kościuszki odc. Niemcewicza-Mickiewicza, Sienkiewicza odc. Słowackiego-Dębowa, Słowackiego odc. Kozia-Lotnicza, Kraszewskiego, Lotniczej odc. Słowackiego-Broniewskiego DN 0,2/0,3 m L ca 1734 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wesoła; 6: 1700; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 700; 19: 700; 20: 1000
772 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle -Zielona w ulicach: Piaskowa( od ul. Krasickiego do ul. Matejki) , Zaciszna, Krasickiego, Matejki( od ul. Kraszewskiego do ul. Słowackiego), Kraszewskiego,Wschodnia na wschod od ul. Krasickiego Dn 0,2 m L ca 950 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wesoła; 6: 900; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 300; 19: 300; 20: 600
773 | D |  |  | Budowa - Kolektor Zawadowski kolektor w ul. Bruzdowej, przewody tłoczne 2x700m + pompownie P2,P4, P6 Dn 0,6 L ca 1650 m | XII.2006 | 2008 | Wilanów | 10430 |  | 3 |  | 100 |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 2130 | 2700 | 4500 | 9330 | 0 | 10330 | 0
774 | D |  |  | Budowa kanalizacji Powsinek. Kanalizacja ściekowa w ul. Młocarni Dn 0,2 L ca 370 m | IX.2005 | 2008 | Wilanów | 480 |  | 0.4 |  | 58 |  |  |  | 20 | 20 |  | 150 | 252 |  | 402 | 0 | 422 | 0
775 | D |  |  | Budowa kanalizacji Powsinek. Kanalizacja ściekowa w ul. Koralowej Dn 0,2 L ca 298,5 m + 80m) | 2005 | 2008 | Wilanów | 370 |  | 0.4 |  | 304 |  |  |  | 10 | 10 |  | 56 |  |  | 56 | 0 | 66 | 0
776 | D |  |  | Kanalizacja osiedla Arbuzowa bis - Budowa kanalizacji w ul. DS4 Dn 0,2 L ca 219,5 | XII.2007 | 2008 | Wilanów | 150 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  | 22 | 22 |  | 128 |  |  | 128 | 0 | 150 | 0
777 | D |  |  | Budowa kanału w proj. ul.Płaskowickiej odc. od pompowni przy ul. Vogla do pompowni P-1 kolektora Wilanowskiego Dn 0,3 L ca 500m | XII.2007 | 2008 | Wilanów | 550 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 26 | 26 |  | 200 | 324 |  | 524 | 0 | 550 | 0
778 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ul. Zdrowej Dn 0,2/0,3 m L ca 470 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Wilanów; 6: 450; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 200; 19: 200; 20: 250
779 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji Zawady - Budowa kanału sanitarnego w ul. Sytej odcinek ul. Nad Wilanówką-ul. Vogla Dn 0,2 m L ca 67 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wilanów; 6: 65; 9: 0.067; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 65; 19: 65; 20: 0
780 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji osiedla Powsinek - Budowa kanalizacji w drodze 9 KJD ( Projektowana I) oraz w ciagach pieszych 30 KJP i 36 KP Dn 0,2 m L ca 250 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Wilanów; 6: 225; 9: 0.25; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 225; 19: 225; 20: 0
781 | D |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolumba odc. Mineralna - Szyszkowa Dn 0,2 L ca 583 m | VIII.2005 | VI.2007 | Włochy | 446 | 0.6 |  |  | 313 | 44 | 89 |  |  | 133 |  |  |  |  | 0 | 0 | 133 | 0
782 | D |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzwonkowej Dn 0,2 L ca 388m | XII.2005 | 2008 | Włochy | 380 |  | 0.4 |  | 15 |  |  |  | 30 | 30 | 135 | 200 |  |  | 335 | 0 | 365 | 0
783 | D |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Świerszcza odc. Rybnicka-Piatkowska Dn 0,2 L ca 392 m | XII.2006 | VII.2007 | Włochy | 515 | 0.4 |  |  | 33 | 106 | 276 | 100 |  | 482 |  |  |  |  | 0 | 0 | 482 | 0
784 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ul. Świetlanej odc. Urszuli-Przednia Dn 0,2 L ca 95m; 3: X.2006; 4: III.2007; 5: Włochy; 6: 95; 7: 0.1; 7: 11; 8: 84; 12: 84; 17: 0; 18: 0; 19: 84; 20: 0
785 | D |  |  | Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Działkowej (odc. od ul. Mineralnej do ul. Obotryckiej) Dn 0,40 L ca 440m | XII.2006 | 2008 | Włochy | 742 |  | 0.4 |  | 31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 611 | 711 | 0 | 711 | 0
786 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ul. Płużańskiej Dn 0,2 L ca 48m; 3: XII.2006; 4: VIII.2007; 5: Włochy; 6: 50; 7: 5; 9: 20; 10: 25; 12: 45; 17: 0; 18: 0; 19: 45; 20: 0
787 | D |  |  | Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Nasiennej i ul. Kolneńskiej Dn 0,20 L ca 871m | XII.2007 | 2008 | Włochy | 720 |  | 0.9 |  | 0 |  |  |  | 8 | 8 |  | 100 | 200 | 412 | 712 | 0 | 720 | 0
788 | D |  |  | Budowa kanału ściekowego w ul. Łuki Wielkie na odc. ul. Chróścickiego-Obrońców Pokoju Dn 0,20 L ca 101 m | VI.2007 | IX.2007 | Włochy | 170 | 0.1 |  |  | 0 |  | 42 | 128 |  | 170 |  |  |  |  | 0 | 0 | 170 | 0
789 | D |  |  | Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Budki Sczęśliwickie; Patrolowa i Chylońskiej Dn 0,3/0,4 L ca 1260 m | X.2007 | 2008 | Włochy | 1000 |  | 1.3 |  | 0 |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 300 | 500 | 900 | 0 | 1000 | 0
790 | D |  |  | Budowa kanau ściekowego w ul. Promienistej na odc. od ul. Kraszewskiego do nr 48 Dn 0,20 m L=61 m | I.2007 | IX.2007 | Włochy | 58 | 0.1 |  |  | 0 | 19 | 20 | 19 |  | 58 |  |  |  |  | 0 | 0 | 58 | 0
791 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zagadki odc. Pryzmaty do ul. Jutrzenki DN 0,2 L ca 350m; 3: 2008; 4: 2009; 5: Włochy; 6: 270; 9: 0.4; 7: 0; 12: 0; 16: 40; 17: 40; 18: 230; 19: 270; 20: 0
792 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ul. Serwituty na odc. ul. Jutrzenki - ul. Działkowa wraz z przepompownią ścieków Dn 0,2-0,3m L ca 540 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Włochy; 6: 520; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 100; 19: 100; 20: 420
793 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ul. Jutrzenki na odcinku ul. Serwituty – ciek wodny i w ul. Municypalnej Dn 0,2-0,3 m L ca 1852 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Włochy; 6: 1800; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 750; 19: 750; 20: 1050
794 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ul. Perlonowej, Daleszyckiej, Minutowej, Trzos Dn 0,2 m L ca 580 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Włochy; 6: 530; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 200; 19: 200; 20: 330
795 | D |  |  | 2: Budowa kanalizacji w ul. Dzwonkowej na odc. Mineralna-Aksamitna Dn 0,30 m L ca 313 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Włochy; 6: 315; 9: 0.313; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 315; 19: 315; 20: 0
796 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. Cegielnianej Dn 0,2 m L ca 130 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Włochy; 6: 120; 9: 0.13; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 120; 19: 120; 20: 0
797 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. Fraszki odc. Od posesji nr 12 do pos. Nr 27 Dn 0,2 m L ca 130 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Włochy; 6: 120; 9: 0.13; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 120; 19: 120; 20: 0
798 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. Boryny Dn 0,2 m L ca 180 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Włochy; 6: 170; 9: 0.18; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 170; 19: 170; 20: 0
799 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. Jamińskiej Dn 0,2 m L ca 100 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Włochy; 6: 90; 9: 0.1; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 90; 19: 90; 20: 0
800 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. Szyszkowej Dn 0,5 m L 400 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Włochy; 6: 600; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 250; 19: 250; 20: 350
801 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. Sworzniowej Dn 0,3 m l ca 450 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Włochy; 6: 450; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 200; 19: 200; 20: 250
802 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. Działkowej odc. Szyszkowa – Sworzniowa Dn 0,2 m L ca 450 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Włochy; 6: 410; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 180; 19: 180; 20: 230
803 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. Katalogowej Dn 0,2 m L ca 300 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Włochy; 6: 270; 9: 0.3; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 270; 19: 270; 20: 0
804 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. Pogranicznej Dn 0,3 m L ca 360 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Włochy; 6: 360; 9: 0.36; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 360; 19: 360; 20: 0
805 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. Gidzińskiego odc. Szyszkowa – Krótka Dn 0,2 m L ca 250 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Włochy; 6: 230; 9: 0.25; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 230; 19: 230; 20: 0
806 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. Kolumba od. Szyszkowa – Krótka Dn 0,2 m L ca 250 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Włochy; 6: 225; 9: 0.25; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 225; 19: 225; 20: 0
807 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. ul. Aksamitnej odc. Szyszkowa – Krótka Dn 0,2 m L ca 250 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Włochy; 6: 225; 9: 0.25; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 225; 19: 225; 20: 0
808 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. Dzwonkowej odc. Szyszkowa – Katalogowa Dn 0,2 m L ca 350 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Włochy; 6: 320; 9: 0.35; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 320; 19: 320; 20: 0
809 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. Krótkiej Dn 0,3 m L ca 330 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Włochy; 6: 330; 9: 0.33; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 330; 19: 330; 20: 0
810 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. Emaliowej Dn 0,3 m L ca 400 m; 3: 2009; 4: 2010; 5: Włochy; 6: 400; 9: 0.4; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 180; 19: 180; 20: 220
811 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. Foliałowej Dn 0,2 m L ca 200 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Włochy; 6: 180; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 180; 19: 180; 20: 0
812 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. Żniwnej Dn 0,2 m L ca 200 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Włochy; 6: 180; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 180; 19: 180; 20: 0
813 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. Struga Dn 0,2 m L ca 200 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Włochy; 6: 180; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 180; 19: 180; 20: 0
814 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. KurzawskiejDn 0,2 m L ca 200 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Włochy; 6: 180; 9: 0.2; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 180; 19: 180; 20: 0
815 | D |  |  | 2: Budowa kanału ściekowego w ul. Finałowej Dn 0,2 m L ca 150 m; 3: 2009; 4: 2009; 5: Włochy; 6: 135; 9: 0.15; 7: 0; 12: 0; 17: 0; 18: 135; 19: 135; 20: 0
816 | D |  |  | Budowa kanału ogólnospławnego w ul. Banderii i Radziwie, odc. Radziwie-Obozowa DN 0,5/0,6 L 308 m | IX.2007 | 2008 | Wola | 630 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 200 | 200 | 30 | 100 | 300 |  | 430 | 0 | 630 | 0
817 | D |  |  | Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Trószyńskiego Dn 0,30 Lca 112m; ul. Gdańskiej Dn 0,30 Lca 140mj i ul. Jana Chryzostoma Paska Dn 0,30 Lca 68m | XII.2007 | 2008 | Żoliborz | 300 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 29 | 29 |  | 71 | 200 |  | 271 | 0 | 300 | 0
818 | D |  |  | Kanał ogólnospławny w ul. Szamockiej Dn 400 L ca 200 odc. Elbląska-Centrala ZUS | XII.2007 | 2008 | Żoliborz | 250 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  | 26 | 26 |  | 54 | 170 |  | 224 | 0 | 250 | 0
819 | W |  |  | Kanał ściekowy DN 1,0m L 770m i DN 0,80 L 1448m w ciągu równoległym do Trasy Armii Krajowej (d. Kopijników) | 2005 | 2009 | Białołęka | 9000 |  |  | 2.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 5520 | 8955 | 0
820 | W |  |  | Odciążenie kanalizacji na terenie Włoch i Ochoty związane z rozbudową Terminala 2 (- KOLEKTOR ZACHODNI ogólnospławny DN 1,20 Lca 1200m w ul.: na przedłużeniu Al.Bohaterów Września, Włodarzewskiej, Lirowej , odc. ul. Dickensa - pompownia "Ochota 2", - Kolektor dopływowy Dn 1,20 do pompowni na odc. ul.Grójecka - pompownia "Ochota 2" - Pompownia "Ochota 2", - Kolektor Dn 1,20 Lca 410m w ul. Korotyńskiego, odc. kolektor Zachodni - ul. Grójecka | 2007 | 2009 | Ochota | 20000 |  |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 420 | 1000 | 1420 | 0 | 0 | 3000 | 5000 | 8000 | 10580 | 20000 | 0
821 | W |  |  | Pompownia "Saska Kępa II" o wydajności 8.300 l/s wraz z kanałem grawitacyjnym Dn 2,40 L 200 m i kanałem burzowym 1,60 L 200m | 2004 | XI.2007 | Praga Południe | 35717 | 0.4 |  |  | 22431 | 5316 | 1792 | 0 | 6178 | 13286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13286 | 0
822 | W |  |  | Budowa przepompowni przewałowej (wydajność max. 10.000 l/s ) na kanale burzowym K 2,00 z pompowni ogólnospławnej "Saska Kępa" | 2006 | 2009 | Praga Południe | 5100 |  |  |  | 124 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 3846 | 4976 | 0
823 | W |  |  | Budowa kanału ogólnospławnego Dn 0,40 Lca 105m w ul. Wojnickiej, odc. od Kawęczyńskiej w kier. ul.Podlaskiej | 2006 | IX.2007 | Praga Północ | 188 | 0.1 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0
824 | W |  |  | Budowa kolektora "W" I-etap Dn 1,60 L 1 260 m w ul. Nowozabielskiej, odc. granica Dzielnicy Wawer (rej. Kanału Nowa Ulga) do ul. Kadetów Ia - Lca 550m odc. Stoczniowców - Gułowska - do rozpocz. w 2007r. Ib - Lca 710m odc. Gułowska - Kadetów - brak prawa do terenu | 2005 | 2009 | Wawer | 24200 |  | 0.6 | 0.7 | 313 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 14887 | 23887 | 0
825 | W |  |  | Wawer- kanał DN 0,80 Lca 230m w ul. Tytoniowej,odc.od ul. Naddnieprzańskiej - do ul. Torowej | 2006 | VIII.2007 | Wawer | 828 | 0.2 |  |  | 34 | 0 | 0 | 794 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0
826 | W |  |  | Budowa kanału sanitarnego DN 0,40 L=445,4m w ul. TRAKT LUBELSKI, odc. Płowiecka - Kanał Wawerski- I etap, Budowa przepompowni przy ul. "TRAKT LUBELSKI 1"o wydajności max 10,0 l/s , przewody tłoczne 2 x Dn 200 L=364m w ul. Trakt Lubelski na odc.od Kanału Wawerskiego do ul. Dzielnicowej oraz kanał Dn 0,80 L=9,5m odprowadzający ścieki z budynku wielorodzinnego,kanalizacja grawitacyjna Dn 400 L12m, Dn 200 L15m - II etap, Pompownia "Klimontowska" (33l/s) z przewodami tłocznymi 2x DN 200 Lca1120m i kanałem grawitacyjnym w ul. Trakt Lubelski oraz kanałem grawitacyjnym DN 0,40 Lca 20m w ul. Klimontowskiej - III etap wraz z przebudową kanalizacji na os. Wichrowa z systemu podciśnieniowego na system grawitacyjny: DN 0,30 Lca 445m i DN 0,20 Lca 425m - IV etap | 2005 | 2008 | Wawer | 7000 |  | 1.1 |  | 2047 | 0 | 200 | 0 | 300 | 500 | 0 | 0 | 1000 | 1400 | 2400 | 2053 | 4953 | 0
827 | W |  |  | Budowa przepompowni "TRAKT LUBELSKI 2" o wydajności 3l/s w rejonie skrzyżowania Traktu Lubelskiego z ul. Wąbrzeską z przewodami tłocznymi 2xDN 0,80 Lca 520m w ul. Trakt Lubelski z włączeniem do końcówki proj. kanału ściekowego DN 0,20 w ul. Trakt Lubelski na wysokości ul. Lucerny,Kanał grawitacyjny DN 0,30 Lca 250m i DN 0,20 Lca 200m w ul. TRAKT LUBELSKI, na odc. od pompowni "Trakt Lubelski 2" do ul. Klimontowskiej, Kanał grawitacyjny DN 0,20 Lca 260m i w ul. TRAKT LUBELSKI, na południe od pompowni "Trakt Lubelski 2" | 2006 | 2009 | Wawer | 5000 |  | 0.5 | 0.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 3402 | 4984 | 0
828 | W |  |  | Budowa kanału ściekowego DN 0,40 L 520 m w al.Wilanowskiej, odc. Sobieskiego-kolekt. Wilanowski | 2007 | 2008 | Wilanów | 600 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 600 | 0
829 | W |  |  | Budowa kanału ściekowego DN 0,40 /0,30 L 780 m w al.Sobieskiego -bis, odc. al.Wilanowska - ul. Nowa 1-ul. Płaskowicka | 2007 | 2008 | Wilanów | 1000 |  | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | 0 | 1000 | 0
830 | W |  |  | Kolektor ogólnospławny DN 2,0m L3500m E-1 na odc. ul. Potocka - ul. Zakroczymska / Konwiktorska |  | 2008 | Żoliborz | 63554 |  | 3.5 |  | 10151 | 6000 | 11000 | 11000 | 10000 | 38000 | 3000 | 5403 | 5000 | 2000 | 15403 | 0 | 53403 | 0
831 | W |  |  | Połączenie kanału ogólnospławnego DN 1,50 x1,875 L36m w ul. Włościańskiej z kolektorem ogólnospławnym DN 3,0m w ul. J.Słowackiego | 2005 | VI.2007 | Żoliborz | 1188 |  |  |  | 253 | 0 | 235 | 700 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0
832 |  |  |  | Połączenie eksploatacyjne kanału ogólnospławnego DN 1,40 w ul. Starzyńskiego z Kolektorem Praskim oraz na Rondzie Żaba DI | 2006 | XI.2007 | Praga Północ | 2380 |  |  |  | 254 | 0 | 126 | 800 | 1200 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2126 | 0
833 |  |  |  | Budowa kanału sanitarnego Dn 1,0 i Dn 0,8 L 1140m w ul. Promyka w Pruszkowie DI | 2008 | 2009 | Pruszków | 3500 |  |  | 1.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 3350 | 3500 | 0
834 |  |  |  | Modernizacja instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach Laboratorium Badawczego Ścieków "Czajka" LAB5 | 2007 | 2008 | Białołęka | 500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 500 | 0
835 |  |  |  | Modernizacja zasilającej instalacji elektrycznej do wymagań wynikających z organizacji pracy i optymalizacji warunków pracy posiadanego wyposażenia oraz wydzielenia Laboratorium ze struktur Zakładu Oczyszczania Ścieków"'Czajka" LAB5 | 2007 | XI.2007 | Białołęka | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
836 |  |  |  | Modernizacja instalacji wodnej w pomieszczeniach Laboratorium Badawczego Ścieków "Czajka" LAB5 | 2007 | X.2007 | Białołęka | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
837 |  |  |  | Modernizacja Stacji Odwadniania Osadu O1 | 2007 | XII.2007 | Białołęka | 2600 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1400 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0
838 |  |  |  | Włączenie tymczasowego przewodu tłocznego Dn 160 do komory K19 - przyłącze O2 | 2007 | VI.2007 | Wilanów | 27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
839 |  |  |  | Modernizacja okien w budynku socjalno-biurowym - nałożenie specjalistycznej folii - O.Ś."Południe" O2 | 2007 | V.2007 | Wilanów | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
840 |  |  |  | Dostosowanie podjazdu dla wózka do windy laboratorium w budynku administracyjnym oraz Budowa dróg dojazdowych i chodników na terenie O.Ś.Płd. O2 | 2007 | XI.2007 | Wilanów | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
841 |  |  |  | Wykonanie zadaszenia nad rurociągami zewnętrznymi Wydzielonych Komór Fermentacyjnych O.Ś"Południe" O2 | 2007 | XI.2007 | Wilanów | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
842 |  |  |  | Wykonanie i montaż drzwi do pokoju widokowego na IV piętrze budynku administracyjnego ob.14 w O.Ś."Południe" O2 | 2007 | V.2007 | Wilanów | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
843 |  |  |  | Awaryjny plac manewrowy o powierzchni ok.800m2 Z-d O.Ś"Południe" O2 | 2007 | 2008 | Wilanów | 640 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 | 640 | 0
844 |  |  |  | Założenie krat rzadkich przed kratami gęstymi oraz wykonanie "awaryjnego" zrzutu skratek i barierki ochronnej,wysuwanej w hali krat obiektu 1 - oczyszczanie wstępne - O.Ś. "Południe" O2 | 2007 | 2008 | Wilanów | 280 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 280 | 0
845 |  |  |  | Wykonanie zabezpieczeń obiektów w obszarze oddziaływania oczyszczalni na środowisko naturalne i czynnik ludzki O.Ś. "Południe" O2 | 2007 | XII.2007 | Wilanów | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
846 |  |  |  | Zamontowanie maceratorów na linii osadów ściekowych w O.Ś."Południe" O2 | 2007 | 2008 | Wilanów | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0
847 |  |  |  | Modernizacje w rozdzielniach elektro-energetycznych (wymiana transformatorów, przekładników, mierników, kabli zasilających, baterii kondensatorów, aparatury rozłączników, wykonanie wentylacji, klimatyzacji ) w O.Ś"Południe" O2 | 2007 | 2009 | Wilanów | 690 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 690 | 0
848 |  |  |  | Wykonanie zasilania rezerwowego OŚ "Południe" O2 | 2007 | 2010 | Wilanów | 1500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 500 | 1000 | 500
849 |  |  |  | Wykonanie oświetlenia obiektów bioreaktorów O.Ś."Południe" O2 | 2007 | VII.2007 | Wilanów | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
850 |  |  |  | Zabudowa szaf rozdzielczo-sterowniczych w obiektach 3A,3B,5A,5B O.Ś."Południe" O2 | 2007 | VIII.2007 | Wilanów | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
851 |  |  |  | System zdalnego nadzoru rozdzielni 15 kV O.Ś."Południe" O2 | 2007 | VI.2007 | Wilanów | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
852 |  |  |  | Wykonanie sterowania 3 stacji poboru próbek od wielkości przepływu. O.Ś."Południe" O2 | 2007 | X.2007 | Wilanów | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
853 |  |  |  | Modernizacja ogrodzenia terenu Zakładu Oczyszczalni ścieków Południe - zainstalowanie zasieków O2 | 2007 | X.2007 | Wilanów | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
854 |  |  |  | Budowa magazynu broni palnej krótkiej w budynku administracyjnym Zakładu Oczyszczalni Ścieków Południe O2 | 2007 | IX.2007 | Wilanów | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
855 |  |  |  | Budowa dodatkowego posterunku stałego dla służby ochrony na terenie Zakładu Oczyszczalni Ścieków Południe O2 | 2007 | XI.2007 | Wilanów | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
856 |  |  |  | Budowa ujęcia wody dla Oczyszczalni "Dębe" w Orzechowie z przebudową przewodów zasilających O3 | 2007 | 2008 | gm.Serock | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0
857 |  |  |  | Modernizacja pompowni ścieków P1 Jachranka w zakresie przygotowania do pracy bezobsługowej O3 | 2007 | 2008 | gm.Serock | 880 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 880 | 0
858 |  |  |  | Modernizacja budynku chlorowni na terenie O.Ś. "Dębe" O3 | 2006 | 2008 | gm.Pomiechówek | 960 |  |  |  | 5 | 59 | 0 | 0 | 51 | 110 | 0 | 0 | 0 | 845 | 845 | 0 | 955 | 0
859 |  |  |  | Modernizacja układu pomiarowego na odpływie ścieków O3 | 2007 | VIII.2007 | gm.Serock | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
860 |  |  |  | Modernizacja przewodów tłocznych 2x500 z P1, przebudowa komór rozdzielczych - 8 km O3 | 2006 | 2009 | gm.Serock | 4000 |  |  |  | 27 | 0 | 0 | 106 | 200 | 306 | 0 | 0 | 800 | 1000 | 1800 | 1867 | 3973 | 0
861 |  |  |  | Budowa drugiej nitki przewodu tłocznego z pomp. P 20-1 Wieliszew O3 | 2007 | 2008 | gm.Wieliszew | 500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 125 | 100 | 225 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 500 | 0
862 |  |  |  | Budowa przyłącza wodociągowego do pomp. P7 Zegrze Płd. O3 | 2007 | XI.2007 | gm.Nieporęt | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
863 |  |  |  | Sieć kanalizacyjna obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego - wymiana 69 szt. włazów - studnie kanalizacyjne w ulicach (Serock, Wieliszew, Skubianka,Dębe) O3 | 2007 | VIII.2007 | gm.Serock gm.Wieliszew | 148 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0
864 |  |  |  | Pompownia P2 w Serocku - budowa przyłącza wodociągowego do pompowni O3 | 2007 | IX.2007 | gm.Serock | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
865 |  |  |  | Modernizacja systemu zabezpieczenia budynku stacji dmuchaw na terenie O.Ś."Dębe" O3 | 2007 | X.2007 | gm.Serock | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
866 |  |  |  | Budowa pompowni odwodnieniowej przewodów tłocznych 2x400mm w Zegrzu Północnym O3 | 2007 | 2008 | gm.Wieliszew | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 150 | 0
867 |  |  |  | Modernizacja gospodarki osadowej na terenie O.Ś."Dębe" w Orzechowie O3 | 2007 | 2009 | gm.Serock | 2200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 1500 | 2200 | 0
868 |  |  |  | Modernizacja osadnika wtórnego nr 2 - O.Ś."Dębe" O3 | 2007 | 2008 | gm.Serock | 1500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 1450 | 0 | 1500 | 0
869 |  |  |  | Termiczne przekształcanie ustabilizowanych osadów ściekowych w powiązaniu z wytwarzaniem z biogazu energii elektrycznej i cieplnej w procesie skojarzonym na oczyszczalni ścieków w Pruszkowie O4 | 2004 | 2015 | Pruszków | 32954 |  |  |  | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 978 | 12714 | 13692 | 19143
870 |  |  |  | Modernizacja systemu podgrzewania osadu w wymiennikach ciepła przy WKF - zmiana regulacji ilościowej na jakościową na terenie oczyszczalni w Pruszkowie O4 | 2006 | IX.2007 | Pruszków | 49 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0
871 |  |  |  | Modernizacja stacji zagęszczania i odwadniania ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Pruszkowie O4 | 2006 | VIII.2007 | Pruszków | 773 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0
872 |  |  |  | Budowa kanału sanitarnego Dn 200 L35m w ul. Niecałej w Pruszkowie O4 | 2007 | 2008 | Pruszków | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0
873 |  |  |  | Modernizacja układu separacji piasku - wymiana separatora piasku i zwrócenie odcieków do piaskownika - O.Ś. Pruszków O4 | 2007 | 2008 | Pruszków | 98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 | 98 | 0
874 |  |  |  | Modernizacja instalacji biogazu - zainstalowanie systemu oczyszczania biogazu ze związków krzemu - O.Ś. w Pruszkowie O4 | 2007 | 2008 | Pruszków | 245 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 0 | 245 | 0
875 |  |  |  | SUW Radość modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Stacji oraz podłączenie jej do sieci miejskiej PT + wykonanie P2 | 2005 | 2008 | Wawer | 268 |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 | 0 | 244 | 0
876 |  |  |  | SUW Falenica modernizacja zewnętrznej sieci kanalizacyjnej PT + wykonanie P2 | 2005 | X.2007 | Wawer | 170 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
877 |  |  |  | St.P.K."Żerań I". Modernizacja części wlotowej S2 | 2006 | 2008 | Białołęka | 3500 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 1000 | 2434 | 3434 | 0 | 3494 | 0
878 |  |  |  | St.P.K."Saska Kępa". Wymiana pomp gospodarczych nr 5 i 6 S2 | 2007 | XII.2007 | Praga Południe | 480 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0
879 |  |  |  | St.P.K."Pod Skocznią". St.P.K. "Jelonki". - Modernizacja pompowni - wymiana pomp, armatury, rozdzielni S2 | 2005 | 2008 | Mokotów, Bemowo | 1190 |  |  |  | 325 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 815 | 0 | 815 | 0 | 865 | 0
880 |  |  |  | St.P.K."Zacisze". Modernizacja ukladu elektroenergetycznego obiektu - zainstalowanie układów soft-start S2 | 2006 | 2008 | Targówek | 193 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 190 | 0
881 |  |  |  | St.P.K."Młociny". Modernizacja układu elektroenergetycznego S2 | 2006 | XI.2007 | Bielany | 88 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 85 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0
882 |  |  |  | St.P.M. "Czerniaków". Modernizacja pompowni - wymiana pomp, armatury, rozdzielni S2 | 2005 | 2008 | Śródmieście | 645 |  |  |  | 108 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 487 | 0 | 0 | 487 | 0 | 537 | 0
883 |  |  |  | St.P.M."Bielany" . Modernizacja pompowni - wymiana pomp, armatury, rozdzielni S2 | 2005 | 2008 | Bielany | 850 |  |  |  | 143 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 657 | 0 | 657 | 0 | 707 | 0
884 |  |  |  | St.P.K."Bernardyńska". Modernizacja pompowni - wymiana pomp, armatury, rozdzielni S2 | 2005 | 2008 | Mokotów | 316 |  |  |  | 103 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 | 213 | 0
885 |  |  |  | St.P.K. "Wilanówek". Modernizacja układu elektroenergetycznego S2 | 2005 | VI.2007 | Ursynów | 137 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0
886 |  |  |  | Neutralizacja powietrza w obiektach Zakładu S2 | 2007 | 2010 | Warszawa | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 330 | 670 | 330
887 |  |  |  | St.P.K. "Ochota". Zainstalowanie ochrony przeciwprzepięciowej na obiekcie S2 | 2007 | XII.2007 | Ochota | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
888 |  |  |  | St.P.K. "Powiśle". Modernizacja suwnicy w hali silników. Zainstalowanie napędu elektrycznego jazdy samobieżnej S2 | 2007 | VII.2007 | Śródmieście | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
889 |  |  |  | St.P.K. "Żerań". Modernizacja rozdzielni NN zbiornika retencyjnego S2 | 2007 | 2008 | Białołęka | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 40 | 0
890 |  |  |  | St.P.K. "Żerań". Modernizacja rozdzielnicy sterująco-zasilającej zbiornika retencyjnego S2 | 2007 | 2008 | Białołęka | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 60 | 0
891 |  |  |  | St.P.D. "Bródno". Modernizacja układu wykrywania związków ropopochodnych S2 | 2007 | XI.2007 | Targówek | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
892 |  |  |  | Renowacja kanału ogólnospławnego I i II klasy i odcinków kanałów rurowych Dn 600 i Dn 500mm w ul. Czerniakowskiej na odc. od ul.Podchorążych do ul. Łazienkowskiej, renowacja płuczki kanałowej w rejonie ul. Bartyckiej, ekspertyza techniczna stopnia zagęszczenia gruntu pod kanałem kl.I w ul. Czerniakowskiej na odc. od ul. Witosa do ul. Podchorażych, modernizacja kanału sanitarnego III i IV klasy w ul. Powsińskiej na odc. od St.P.K."Sadyba" do ul. Okrężnej. S2 | 2007 | 2012 | Mokotów | 10000 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 1420 | 2040 | 544 | 4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4004 | 5996
893 |  |  |  | Przebudowa części nadwodnej odpływów burzowych: Ratuszowa, Pelcowizna, Golędzinów z zainstalowaniem klap zamykających S2 | 2007 | 2009 | Praga Północ | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 3490 | 5000 | 0
894 |  |  |  | Modernizacja uzbrojenia kanałowego w głównych ciągach komunikacyjnych na studniach i komorach z zainstalowaniem pierścienia odciążającego i zestawu naprawczego S2 | 2007 | 2013 | Warszawa+ Pruszków | 12500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2100 | 10400
895 |  |  |  | Modernizacja przepompowni wód deszczowych "Dworzec Centralny U" S2 | 2007 | XI.2007 | Śródmieście | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 270 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
896 |  |  |  | Modernizacja układu dopływowego przepompowni "Moczydło" S2 | 2007 | XI.2007 | Ursynów | 73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0
897 |  |  |  | Kompleksowa modernizacja pól zasilających rozdzielnię 6 kV w St.P.K"Żerań", ul. Modlińska 19 S2 | 2007 | 2008 | Praga Północ | 558 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 508 | 0 | 0 | 508 | 0 | 558 | 0
898 |  |  |  | Modernizacja gospodarki skratkowej hermetyzacja procesów technologicznych w St.P.K. "Powiśle",ul. Dobra 74 S2 | 2007 | 2010 | Śródmieście | 1600 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 1060 | 540
899 |  |  |  | Wykonanie stałych punktów pomiaru przepływu wód opadowych na kolektorach deszczowych w ul. Ciszewskiego i ul. Płaskowickiej (PT + wyk) DL/IK | 2007 | VII.2007 | Ursynów | 400 |  |  |  | - | 0 | 55 | 150 | 195 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
900 |  |  |  | NABYWANIE INFRASTRUKTURY WODNO - KANALIZACYJNEJ DG | 2007 | 2010 | Warszawa | 34000 |  |  |  | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 10000 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 8000 | 8000 | 26000 | 8000
Note on E462: trzewika: Czekamy na odpowiedź z IK - czy dadzą radę przygotować i zrealizować, MOŻE TRZEBA SKREŚLIĆ-wg rozmowy z dn.15.02.z p.Dybiczem nie będzie problemów z załatw.decyzji z Urzędem w Pruszkowie - zostawić!
Note on E852: trzewika: zmiana zakresu i wartości - pismo O2/OK./PZ/073/440/07 z dn.09.02.2007
Note on G444: trzewika: termin uzależniony od dostawy pomp. Realizacji od dostawy pomp ca 2 m-ce
Note on G463: trzewika: terminy zakończenia i termin złożenia wniosku na RBB dla tych 3 wymian uzgodn. Z p.R.Dybiczem w dniu 20.12.2006r.
Note on G840: trzewika: umowny termin 24m-ce 2006-2008
Note on I408: trzewika: wg umowy 9 788 tys. plus poniesione do 2005r 636tys = 10424 tys. zl
Note on I411: trzewika: Było 3700 - ZA MAŁO wg inf.p.Anety Siedlec 3.10.2006r.
Note on I434: trzewika: z uwagi na brak kosztorysu koszt drenu nr 15 przyjęłam tak jak dla wyk.w 2006r. drenu nr 14
Note on I452: trzewika: wg ponownego Arkusz zgłoszenia z 22.01.2007 watość zmieniona z 70 tys. na 100 tys. zł
Note on I853: trzewika: Było 100 + 190 + 50 +145 + 100 +55 z poz.474 i 476 i 478 i 479 i 480 z ktorych Z-d zrezygnował = 640 tys.zł Z-d chce 650 tys.
Note on M408: trzewika: 636tys.wyk na koniec 2005 plus 489 tys. za 2007 = 1.125 tys.zl
Note on O434: trzewika: za 3 zlecenia
Note on P434: trzewika: za PT 20
Note on Q440: trzewika: płatność częśćiowa w 2007 wyliczona przez H.Gutowską
Note on R408: trzewika: Zmienić poniesione i nakłady na 2007

## Plan 2007-2009 JRP str 57
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
| pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa |  |  |  | PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W LATACH 2007-2009 (projekt) ZADANIA PRZEWIDZIANE DO WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH w tys. zł
Lp. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | Termin |  | Dzielnica | Przewidywany całkowity koszt inwest.w tys.zł | Efekty |  |  | Poniesione nakłady do 31.12.2006 r. | PLANOWANE NAKŁADY NA 2007 |  |  |  | RAZEM 2007 | PLANOWANE NAKŁDY NA 2008 |  |  |  | RAZEM 2008 | PLANOWANE NAKŁADY NA 2009 | OGÓŁEM NAKŁADY NA LATA 2007-2009 | Zaangażowanie środków po 2009 roku
|  | Rozp. | Zak. |  |  | 2007 | 2008 | 2009 |  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IVkwartał
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
I | URZĄDZENIA WODOCIAGOWE w tym: |  |  |  | 857899.9306 |  |  |  | 5138 | 868 | 4310 | 14585 | 36788.78 | 56551.78 | 31782 | 38093 | 36239 | 158303.2057 | 264417.2057 | 291594.1053 | 612563.0909 | 240199.8397
| środki FS |  |  |  | 511760.4359 |  |  |  | 683 | 378 | 2420.6 | 8535.72 | 14506.965 | 25841.285 | 19436.72 | 23252.36 | 21479.64 | 96428.6075 | 160597.3275 | 177589.7253 | 364028.3378 | 147049.0981
| śr. Własne |  |  |  | 342093.4947 |  |  |  | 4455 | 490 | 1889.4 | 6049.28 | 22281.815 | 30710.495 | 12220.28 | 14657.64 | 14586.36 | 61027.5982 | 102491.8782 | 111730.38 | 244932.7532 | 92705.7416
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 4047 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 125 | 183 | 173 | 847 | 1328 | 2274 | 3602 | 445
1 | Kontrakt nr 13A Przygotowanie materiałów przetagowych: modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Północnego | 20.VII. 2006 | XI.2007 | Warszawa | 1316 | [5 empty] | 658 | 132 | 526 | 1316 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1316 | 0
| środki FS |  |  |  | 815.8 |  |  |  | 0 |  | 407.96 | 81.84 | 326 | 815.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 815.8 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 500.08 |  |  |  | 0 |  | 250.04 | 50.16 | 199.88 | 500.08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 500.08 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Kontrakt nr 11A Inżynier dla inwestycji w Zakladzie Wodociągu Północnego | X.2007 | XII.2010 | Warszawa | 4387 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 219 |  | 658 | 877 | 1755 | 2632 | 1755
| środki FS |  |  |  | 2719.94 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 135.78 |  | 407.96 | 543.74 | 1088.1 | 1631.84 | 1088.1
| śr. Własne |  |  |  | 1667.06 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 83.22 |  | 250.04 | 333.26 | 666.9 | 1000.16 | 666.9
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Kontrakt nr 05 Modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Północnego- flotacja ciśnieniowa | XI.2007 | IX.2010 | Warszawa | 124906 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6245 | 8774 | 8774 | 8774 | 32567 | 73603 | 106170 | 18736
| środki FS |  |  |  | 77441.72 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3871.9 | 5439.88 | 5439.88 | 5439.88 | 20191.54 | 45633.86 | 65825.4 | 11616.32
| śr. Własne |  |  |  | 47464.28 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2373.1 | 3334.12 | 3334.12 | 3334.12 | 12375.46 | 27969.14 | 40344.6 | 7119.68
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Kontrakt nr 13B Przygotowanie materiałów przetargowych: modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Centralnego | VIII.2005 | VIII.2007 | Warszawa | 1208 |  |  |  | 868 | 340 |  |  | 0 | 340 |  |  |  |  | 0 | 0 | 340 | 0
| środki FS |  |  |  | 749 |  |  |  | 463 | 286 |  |  | 0 | 286 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 286 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 459 |  |  |  | 405 | 54 |  |  | 0 | 54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Kontrakt nr 11B Inżynier kontraktu dla inwestycji w Zakładzie Wodociągu Centralnego | X.2006 | XII.2010 | Warszawa | 4641 |  |  |  | 39 |  |  | 219 | 0 | 219 | 658 |  | 549 |  | 1207 | 1426 | 2852 | 1750
| środki FS |  |  |  | 2858.12 |  |  |  | 5 |  |  | 136 | 0 | 136 | 408 |  | 340 | 0 | 748 | 884.12 | 1768.12 | 1085
| śr. Własne |  |  |  | 1782.88 |  |  |  | 34 |  |  | 83 | 0 | 83 | 250 |  | 209 | 0 | 459 | 541.88 | 1083.88 | 665
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Kontrakt nr 06 Modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Centralnego-ozonowanie pośrednie i filtracja na węglu aktywnym | XII.2006 | XII.2010 | Warszawa | 188128 |  |  |  | 0 |  | 0 | 8774 | 8774 | 17548 | 13161 | 17548 | 17548 | 17548 | 65805 | 74579 | 157932 | 30196
| środki FS |  |  |  | 116639.36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 5439.88 | 5439.88 | 10879.76 | 8159.82 | 10879.76 | 10879.76 | 10879.76 | 40799.1 | 46238.98 | 97917.84 | 18721.52
| śr. Własne |  |  |  | 71488.64 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3334.12 | 3334.12 | 6668.24 | 5001.18 | 6668.24 | 6668.24 | 6668.24 | 25005.9 | 28340.02 | 60014.16 | 11474.48
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Kontrakt nr 14A Przygotowanie materiałów przetargowych: budowa wymiana i renowacja magistral wodociągowych i sieci rozdzielczej dla kontraktu 07A i dla kontraktu 08 Faza I | IX.2005 | IX.2007 | Warszawa | 922 |  |  |  | 323 | 148 |  | 451 | 0 | 599 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 599 | 0
| środki FS |  |  |  | 572 |  |  |  | 108 | 92 |  | 372 | 0 | 464 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 464 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 350 |  |  |  | 215 | 56 |  | 79 | 0 | 135 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 135 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Przetarg I Przebudowa magistrali wodociągowej w ulicach: 1. Wybrzeże Kościuszkowskie, Bednarska, Sowia, Grodzka Furmańska, Nowy Zjazd, Mariensztat wraz z przebudową przewodów wodociagowych DN 100/150/300 /400 L 1,0 km 2. Zakroczymskiej DN 300 L 0,55 km 3. Al. Ujazdowskich DN 300 L 0,95 km 4. Stawki odc. Jana PawłaII - Zamenhoffa DN 300 L 0,28 km 5. Emilii Plater, Noakowskiego, Polna, odc. Wspólna - Nowowiejska DN 300 L 1,0 km 6. Wolskiej odc. Karolkowa - Towarowa DN 300 L 0,28 km |  |  | Warszawa | 13029 |  |  |  | 569 | 0 | 1022 | 2432 | 3857 | 7311 | 2896 | 1776 | 232 | 245 | 5149
| środki FS |  |  |  | 8078 |  |  |  |  | 0 | 662 | 1575 | 2500 | 4737 | 1878 | 1152 | 151 | 160 | 3341
| śr. Własne |  |  |  | 4951 |  |  |  | 569 | 0 | 360 | 857 | 1357 | 2574 | 1018 | 624 | 81 | 85 | 1808
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
9 | Kontrakt nr 12A Inżynier budowy - budowa nowych magistral i sieci rozdzielczej oraz wymiana i renowacja magistral i sieci rozdzielczej | IX.2006 | XII.2009 |  | 4533 |  |  |  | 168 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 742 |  | 742 | 1484 | 1484 | #VALUE! | 1397
| środki FS |  |  |  | 2729.3 |  |  |  | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 460.04 | 0 | 460.04 | 920.08 | 920.08 | #VALUE! | 866.14
| śr. Własne |  |  |  | 1803.7 |  |  |  | 145 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 281.96 | 0 | 281.96 | 563.92 | 563.92 | #VALUE! | 530.86
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10 | Kontrakt nr 12B Inżynier budowy - budowa nowych magistral w ul. Modlińskiej - wymiana i renowacja magistral i sieci rozdzielczej, Faza II, etap II, III, IV | 2008 | 2010 | Warszawa | 7775.5256 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2827.2057 | 2827.2057 | 2825.1053 | #VALUE! | 2123.2147
| środki FS |  |  |  | 4820.8259 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1752.8675 | 1752.8675 | 1751.5653 | #VALUE! | 1316.3931
| śr. Własne |  |  |  | 2954.6997 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1074.3382 | 1074.3382 | 1073.54 | #VALUE! | 806.8216
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Kontrakt nr 10A Kalibrowany matematyczny model hydrauliczny sieci wodociągowej | 07.VI. 2006 | 2008 | Warszawa | 7898 |  |  |  | 599 | 0 | 2172 | 1086 | 1962 | 5220 | 1086 | 993 |  | 0 | 2079 | 0 | #VALUE! | 0
| środki FS |  |  |  | 4608.74 |  |  |  | 84 | 0 | 1346.64 | 673 | 1216.44 | 3236.08 | 673 | 615.66 |  | 0 | 1288.66 | 0 | #VALUE! | 0
| śr. Własne |  |  |  | 3289.26 |  |  |  | 515 | 0 | 825.36 | 413 | 745.56 | 1983.92 | 413 | 377.34 |  | 0 | 790.34 | 0 | #VALUE! | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
12 | Kontrakt nr 13 Faza III 1. Wykonanie dokumentacji projektowej i przygotowanie materiałów przetargowych dla zadania „Modernizacja wybranych elementów produkcji wody i elementów pomocniczych”. 2. Przygotowanie materiałów przetargowych | VIII.2007 | VI.2010 | Warszawa | 1316 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 417 | 417 | 417 |  | 0 | 834 | 0 | #VALUE! | 65
| środki FS |  |  |  | 821.625 | [5 empty] | 0 | 0 | 260.625 | 260.625 | 261 | 261 |  |  | 522 | 0 | #VALUE! | 39
| śr. Własne |  |  |  | 99.275 | [5 empty] | 0 | 0 | 31.275 | 31.275 | 31 | 31 |  | 0 | 62 | 0 | #VALUE! | 6
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 395.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125 | 125 |  |  | 250 | 0 | #VALUE! | 20
13 | Kontrakt nr 6 Modernizacja CD w zakresie synoptyki instal. technol. i towarzyszących oraz monitoring jakości wody w systemie ciągłym on-line III etap (P-3); Moder. zespołów pomp. II st. w zakresie wymiany napędów | VI.2008 | XII.2010 | Warszawa | 12214 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 129 | 576 | 2757 | 3462 | 7449 | #VALUE! | 1303
| środki FS |  |  |  | 7634 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 81 | 360 | 1723 | 2164 | 4656 | #VALUE! | 814
| śr. Własne |  |  |  | 917 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 43 | 207 | 260 | 559 | #VALUE! | 98
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 3663 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 38 | 173 | 827 | 1038 | 2234 | #VALUE! | 391
19 | Kontrakt nr 11 Faza III Inżynier dla modernizacji wybranych elementów produkcji wody i elementów pomocniczych. | IV.2008r. | VI.2010 | Warszawa | 377 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 66 |  | 66 | 132 | 132 | #VALUE! | 113
| środki FS |  |  |  | 235.625 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 41 |  | 41 | 82 | 83 | #VALUE! | 70.625
| śr. Własne |  |  |  | 27 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 |  | 5 | 10 | 9 | #VALUE! | 8
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 114 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 |  | 20 | 40 | 40 | #VALUE! | 34
20 | Przetarg II Przebudowa magistrali wodociągowej w ulicach: 1. Furmańskiej i Browarnej DN 300/150 L 0,8+0,2 km, 2. Włókienniczej, DN 100, L 970m, 3. Mineralnej DN150, L 722m, 4. Uranowej DN 100, L 600m, 5. Broniewskiego DN 150, L 700m, 6. Siedleckiej DN 150mm, L 700m, 7. Oliwkowej DN 100mm, L 148m | 2007 | 2009 | Warszawa | 5307 |  |  |  | 156 | 0 | 6 | 416 | 1004 | 1426 | 931 | 931 | 931 | 932 | 3725
| środki FS |  |  |  | 3289.66 |  |  |  |  | 0 | 4 | 258 | 622 | 884 | 577.22 | 577.22 | 577.22 | 674 | 2405.66
| śr. Własne |  |  |  | 2017.34 |  |  |  | 156 | 0 | 2 | 158 | 382 | 542 | 353.78 | 353.78 | 353.78 | 258 | 1319.34
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
21 | Przetarg III Kontrakt nr 08.2 Przebudowa magistrali wodociagowej w ulicach: Książęcej, Rozbrat, Myśliwieckiej DN 300 L 1,669 km | 2007 | 2009 | Śródmieście | 3320 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 830 | 830 | 830 | 830 | 3320 | 0 | 3320 | 0
| środki FS |  |  |  | 2058.4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 514.6 | 514.6 | 514.6 | 514.6 | 2058.4 | 0 | 2058.4 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 1261.6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 315.4 | 315.4 | 315.4 | 315.4 | 1261.6 | 0 | 1261.6 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
22 | Przetarg III Kontrakt nr 08.2 Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Zamenhofa odc. Gen. Andersa - Stawki DN 300 L 1,05 km oraz przewodu wodociagowego w ul. Dzikiej, odc. Zamenhoffa-Dzika DN 300 L 0,3 km | 2007 | 2009 | Śródmieście | 2774 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 694 | 694 | 693 | 693 | 2774 |  | 2774 | 0
| środki FS |  |  |  | 1719.88 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 430.28 | 430.28 | 429.66 | 429.66 | 1719.88 | 0 | 1719.88 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 1054.12 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 263.72 | 263.72 | 263.34 | 263.34 | 1054.12 | 0 | 1054.12 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
23 | Przetarg III Kontrakt nr 08.2 Przebudowa magistrali wodociągowej w al. Jana Pawła II DN 300 L 0,11 km | 2008 | 2009 | Śródmieście | 518 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 259 | 259 | 518 | 0 | 518 | 0
| środki FS |  |  |  | 321.16 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 160.58 | 160.58 | 321.16 | 0 | 321.16 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 196.84 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 98.42 | 98.42 | 196.84 | 0 | 196.84 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
24 | Przetarg III Kontrakt nr 08.2 Przebudowa magistrali wodociągowej w ul.Nowolipie i Smoczej odc. Żelazna - Stawki DN 300 L 1,3 km | 2007 | 2009 | Wola | 1703 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 426 | 426 | 426 | 425 | 1703 | 0 | 1703 | 0
| środki FS |  |  |  | 1055.86 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 264.12 | 264.12 | 264.12 | 263.5 | 1055.86 | 0 | 1055.86 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 647.14 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 161.88 | 161.88 | 161.88 | 161.5 | 647.14 | 0 | 647.14 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
25 | Przetarg III Kontrakt nr 08.2 Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Wolność odc. Żelazna - Okopowa DN 300 L 0,6 km | 2007 | 2008 | Wola | 1120 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 280 | 280 | 280 | 280 | 1120 | 0 | 1120 | 0
| środki FS |  |  |  | 694.4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 694.4 | 0 | 694.4 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 425.6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 425.6 | 0 | 425.6 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
26 | Przetarg III Kontrakt nr 08.2 Przebudowa przewodów wodociągowych w ul. Towarowej DN 150 L 1 km | 2007 | 2009 | Wola | 1221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 305 | 305 | 305 | 306 | 1221 | 0 | 1221 | 0
| środki FS |  |  |  | 757.02 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 189.1 | 189.1 | 189.1 | 189.72 | 757.02 | 0 | 757.02 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 463.98 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 115.9 | 115.9 | 115.9 | 116.28 | 463.98 | 0 | 463.98 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
27 | Przetarg III Kontrakt nr 09 etap I Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Ochoczej, DN 100, L 170m,A-C | 2007 | 2009 | Wawer | 121 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 60 | 61 |  | 0 | 121 | 0 | 121 | 0
| środki FS |  |  |  | 75.02 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 37.2 | 37.82 |  | 0 | 75.02 | 0 | 75.02 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 45.98 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.8 | 23.18 |  | 0 | 45.98 | 0 | 45.98 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
28 | Przetarg III Kontrakt nr 09 etap I Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Matuszewskiej, ul. Zabraniecka DN 100, 200, L 597m | 2007 | 2009 | Targówek | 365 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 121 | 122 | 122 | 0 | 365 | 0 | 365 | 0
| środki FS |  |  |  | 226.3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 75.02 | 75.64 | 75.64 | 0 | 226.3 | 0 | 226.3 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 138.7 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 45.98 | 46.36 | 46.36 | 0 | 138.7 | 0 | 138.7 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
29 | Przetarg III Kontrakt nr 09 etap I Przebudowa I przewodu tłocznego wody surowej w ul. Szwoleżerów i ul. Agrykola odc. Stacja Pomp Rzecznych -Placu Na Rozdrożu DN 600 L 1,47 km | 2007 | 2009 | Środmieście | 4247 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 849 | 849 | 849 | 849 | 850 | 850 | 3398 |  | 4247 | 0
| środki FS |  |  |  | 2633.14 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 526.38 | 526.38 | 526.38 | 526.38 | 527 | 527 | 2106.76 | 0 | 2633.14 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 1613.86 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 322.62 | 322.62 | 322.62 | 322.62 | 323 | 323 | 1291.24 | 0 | 1613.86 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
30 | Przetarg III Kontrakt nr 09 etap I Przebudowa III przewodu tłocznego wody surowej w ul. Szwoleżerów i ul. Agrykola odc. Stacja Pomp Rzecznych - Plac Na Rozdrożu DN 800 L 1,42 km | 2007 | 2009 | Środmieście | 4200 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 3360 | 0 | 4200 | 0
| środki FS |  |  |  | 2604 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 520.8 | 520.8 | 520.8 | 520.8 | 520.8 | 520.8 | 2083.2 | 0 | 2604 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 1596 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 1276.8 | 0 | 1596 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
31 | Przetarg IV Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy: 1. Antycznej i Frygijskiej, odc. Lindego-Wrzeciono, DN 150 L 650, 2. Łomżyńskiej, odc. Radzymińska-Grajewska i budowa w ul. Zachariasza, DN 250 L 566,5 3. Wybrzeże Szczecińskie (Olszowa), odc. Dębowa-Okrzei, odc. Wołomińska-Grajewska, DN 80/100/150/200/250 L 33,5/4,5/80/382/20,5 4. Anielewicza, odc. Zamenhoffa- Jana Pawła II, DN 150 L 400, 5. Puławskiej, odc. Żołny-Pelikanów, DN 200 L 1800, st. 6. Bronisława Czecha i Potockich ,DN 200 L 429, 7. Króla Kazimierza, odc. Mrówcza-w kier. Patriotów ,DN 150 L 450, 8. Mrówczej, odc. Króla Kazimierza- Klimatyczna,Wawer, DN 150 L 180, 9. Głubczyckiej i Gęślarskiej, odc. Promienista-Wszemirowska, Włochy, DN 100 L 670 10. Świerszcza , odc. Rybnicka-Chróścickiego i w ul. Paganiniego,DN 200/150 L 835, 11. Nowolipki odc. Jana Pawła II - Karmelicka - Zamenhofa DN 150 L 500 m oraz Karmelicka - Zamenhoffa, DN 100 L 140 m odc. 12. Ciągu " B" i "C" rejon ul. Broniewskiego, DN 150 L 900, 13. Śmiałej, odc. Gen. Zajączka-Forteczna, DN 100 L 1048, | 2007 | 2009 | Warszawa | 9100 |  |  |  | 467 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 5656 | 2825
| środki FS |  |  |  | 5113.96 |  |  |  |  | 0 |  |  | 94.24 | 94.24 | 876.68 | 876.68 | 876.68 | 876.68 | 3506.72 | 1513
| śr. Własne |  |  |  | 3986.04 |  |  |  | 467 | 0 |  |  | 57.76 | 57.76 | 537.32 | 537.32 | 537.32 | 537.32 | 2149.28 | 1312
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
32 | Przetarg V Kontrakt nr 08.2 Przebudowa magistrali wodociągowej w ul.Chłodnej odc. Żelazna - Towarowa DN 300 L 0,65 km | 2008 | 2009 | Wola | 1130 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 565 | 565 | 565 | 1130 | 0
| środki FS |  |  |  | 700.6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 350.3 | 350.3 | 350.3 | 700.6 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| śr. Własne |  |  |  | 429.4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 214.7 | 214.7 | 214.7 | 429.4 | 0
33 | Przetarg V Kontrakt nr 08.2 Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Żelaznej odc. Sienna - Nowolipie DN 600/500 L 0,9 km DN 400 L 0,5 km | 2008 | 2009 | Wola | 3252 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1626 | 1626 | 1626 | 3252 | 0
| środki FS |  |  |  | 2016.24 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1008.12 | 1008.12 | 1008.12 | 2016.24 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 1235.76 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 617.88 | 617.88 | 617.88 | 1235.76 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
34 | Przetarg V Kontrakt nr 08.2 Przebudowa magistrali w ul. Towarowej DN 400 L 1,5 km | 2008 | 2009 | Wola | 4193 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 114 | 114 |  |  |  | 2039 | 2039 | 2040 | 4193 | 0
| środki FS | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1264.18 | 1264.18 | 1264.8 | 2528.98 | 0
| śr. Własne | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 774.82 | 774.82 | 775.2 | 1550.02 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
35 | Przetarg V Kontrakt nr 08.2 Przebudowa magistrali wodociągowej w ul.Chłodnej odc. Żelazna - Jana Pawła II i ul. Elektoralnej odc. Jana Pawła II do ZL 13902 w Przechodniej DN 400 L 1,1 km | 2008 | 2009 | Śródmieście | 3216 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 116 | 116 |  |  |  | 1550 | 1550 | 1550 | 3216 | 0
| środki FS |  |  |  | 1922 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 961 | 961 | 961 | 1922 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 1294 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 116 | 116 |  |  |  | 589 | 589 | 589 | 1294 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
36 | Przetarg V Kontrakt nr 09 etap I Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Wspólnej odc. Chałubińskiego - Marszałkowska DN 800 L 0,7 km i Wspólnej i Hożej odc. Marszałkowska - Plac Trzech Krzyży DN 600 L 0,75 km | 2008 | 2009 | Śródmieście | 5130 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2565 | 2565 | 2565 | 5130 | 0
| środki FS |  |  |  | 3180.6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1590.3 | 1590.3 | 1590.3 | 3180.6 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 1949.4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 974.7 | 974.7 | 974.7 | 1949.4 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
37 | Przetarg V Kontrakt nr 09 etap I Przebudowa magistrali wodociągowej i przewodów wodociągowych w ul. Marymonckiej DN 300 L 1,8 km; | 2008 | 2009 | Bielany | 2930 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 130 | 130 |  |  |  | 1400 | 1400 | 1400 | 2930 | 0
| środki FS |  |  |  | 1736 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 868 | 868 | 868 | 1736 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 1194 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 130 | 130 |  |  |  | 532 | 532 | 532 | 1194 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
38 | Przetarg V Kontrakt nr 09 etap I Przebudowa przewodów wodociągowego w ul. Walecznych DN 150 L 0,46 km , DN 100 L 0,36 km | 2008 | 2009 | Praga Południe | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 1000 | 0
| środki FS |  |  |  | 620 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 310 | 310 | 310 | 620 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 380 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 190 | 190 | 190 | 380 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
39 | Przetarg VI Kontrakt nr 07A Budowa magistrali oraz przewodów wodociagowych w ulicach: Nowozabranieckiej, Chełmżyńskiej, Strażackiej, Kordiana, Zesłańców Polskich,Cyrulików DN 400/300 L 4,2 km oraz przewód wodociągowy DN 200 L 0,1 km | 2008 | 2010 | Rembertów | 11374 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 304 | 304 |  |  |  | 5535 | 5535 | 5535 | 11374 | 0
| środki FS |  |  |  | 6863.4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3431.7 | 3431.7 | 3431.7 | 6863.4 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 4510.6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 304 | 304 |  |  |  | 2103.3 | 2103.3 | 2103.3 | 4510.6 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
40 | Przetarg VI Kontrakt nr 08.2 Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Granicznej i Placu Grzybowskim DN 600 L 0,6 km | 2008 | 2010 | Śródmieście | 3053 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3053 | 3053 | 0 | 3053 | 0
| środki FS |  |  |  | 1892.86 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1892.86 | 1892.86 | 0 | 1892.86 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 1160.14 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1160.14 | 1160.14 | 0 | 1160.14 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
41 | Przetarg VI Kontrakt nr 08.2 Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Okopowej wraz z przebudową przewodów wodociągowych DN 300 L 1,75 km , DN 100 L 0,15 km | 2008 | 2010 | Wola | 3794 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 154 | 154 |  |  |  | 1820 | 1820 | 1820 | 3794 | 0
| środki FS |  |  |  | 2256.8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1128.4 | 1128.4 | 1128.4 | 2256.8 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| śr. Własne |  |  |  | 1537.2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 154 | 154 |  |  |  | 691.6 | 691.6 | 691.6 | 1537.2 | 0
42 | Przetarg VI Kontrakt nr 09 etap I Przebudowa magistrali wodociągowej i przewodów wodociągowych w ul. Wileńskiej DN 300 L 1,1 km | 2008 | 2010 | Praga Pólnoc | 3057 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 57 | 57 |  |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 3057 | 0
| środki FS |  |  |  | 1860 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 930 | 930 | 930 | 1860 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 1197 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 57 | 57 |  |  |  | 570 | 570 | 570 | 1197 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
43 | Przetarg VI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Tykocińskiej, odc. Wincentego-Ossowskiego i Pratulińska-Radzymińska,Targówek, DN 100 L 820, st. | 2008 | 2010 | Targówek | 990 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 90 | 90 | 900 | 990 | 0
| środki FS |  |  |  | 558 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 558 | 558
| śr. Własne |  |  |  | 432 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 90 | 90 | 342 | 432
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.8
44 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Ksawerów i Filona , odc. Niepodległości - Filona i Ksawerów-Okęcka, Mokotów, DN 150 L 300, A-C | 2008 | 2010 | Mokotów | 335 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | 335 | 0
| środki FS |  |  |  | 186 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 186 | 186
| śr. Własne |  |  |  | 149 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 114 | 149
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.3
45 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Łomiańskiej, odc. Rudzka - Kiwerska, Bielany, DN 100 L 500, żel. | 2008 | 2010 | Bielany | 550 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 60 | 60 |  |  |  | 490 | 490 | 0 | 550 | 0
| środki FS |  |  |  | 304 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 304 | 304 |  | 304
| śr. Własne |  |  |  | 246 | [7 empty] | 60 | 60 |  |  |  | 186 | 186 |  | 246
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.5
46 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Okolicznej, odc. Człuchowska - HP 29283 i odc. HP 29280 - HP 13559, Bemowo DN 100 L 134, A-C | 2008 | 2010 | Bemowo | 130 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 130 | 0
| środki FS |  |  |  | 62 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 62 | 62 |  | 62
| śr. Własne |  |  |  | 68 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  | 38 | 38 |  | 68 |  | 0.1
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
47 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Polkowskiej, odc. Chełmska-istn. przył., Mokotów, DN 100 L 240, żel. | 2008 | 2010 | Mokotów | 345 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 310 | 310 | 0 | 345 | 0
| środki FS |  |  |  | 192 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 192 | 192 |  | 192
| śr. Własne |  |  |  | 153 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 118 | 118 |  | 153
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2
48 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Kaleńskiej, odc. Grochowska-Kobielska, Praga Płd., DN 100 L 200, żel. | 2008 | 2010 | Praga Południe | 290 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 260 | 260 | 0 | 290 | 0
| środki FS |  |  |  | 161 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 161 | 161 |  | 161
| śr. Własne |  |  |  | 129 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  | 99 | 99 |  | 129 |  |  | 0.2
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
49 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Krynicznej, odc. Wał Miedzeszyński - HP 39349 w rej.ul. Zwycięzców, Praga Płd, DN 100 L 220, żel. | 2008 | 2010 | Praga Południe | 285 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 260 | 285 | 0
| środki FS |  |  |  | 161 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 161 | 161
| śr. Własne |  |  |  | 124 | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  |  | 0 | 99 | 124
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.2
50 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Chopina, odc. Mokotowska - Aleje Ujazdowskie, Śródmieście, DN 100 L 300, żel. | 2008 | 2010 | Śródmieście | 465 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 430 | 465 | 0
| środki FS |  |  |  | 267 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 267 | 267
| śr. Własne |  |  |  | 198 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 163 | 198
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.3
51 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Esperanto, odc. Miła -Anielewicza, Śródmieście, DN 150 L 300, A-C | 2008 | 2010 | Śródmieście | 465 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 430 | 465 | 0
| środki FS |  |  |  | 267 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 267 | 267
| śr. Własne |  |  |  | 198 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 163 | 198
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.3
52 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Dwudziestolatków, odc. Lechicka-Radarowa, Włochy, DN 150 L368 ,A-C | 2008 | 2010 | Włochy | 440 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 40 |  |  |  | 400 | 400 | 0 | 440 | 0
| środki FS |  |  |  | 248 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 248 | 248 |  | 248
| śr. Własne |  |  |  | 192 | [7 empty] | 40 | 40 |  |  |  | 152 | 152 |  | 192
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.4
53 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Projektowanej A odc. Dwudziestolatków-1-go Sierpnia, Włochy, DN 150 L 160,A-C | 2008 | 2010 | Włochy | 226 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  | 201 | 201 | 0 | 226 | 0
| środki FS |  |  |  | 124 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 124 | 124 |  | 124
| śr. Własne |  |  |  | 102 | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  | 77 | 77 |  | 102 |  |  | 0.2
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
54 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Św.Wojciecha i Syreny, odc. Wolska - Sokołowska, Wola, DN 100 L 500,A-C | 2008 | 2010 | Wola | 580 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 60 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 520 | 580 | 0
| środki FS |  |  |  | 322 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 322 | 322
| śr. Własne |  |  |  | 258 | [7 empty] | 60 | 60 |  |  |  |  | 0 | 198 | 258 |  |  |  | 0.5
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
55 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Suzina, odc. HP 39472 na istn.przew.w ul.Suzina - złącz. z istn.przew.w ul.Krasińskiego, Żoliborz, DN 150 L 280,żel. | 2008 | 2010 | Żoliborz | 335 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | 335 | 0
| środki FS |  |  |  | 186 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 186 | 186
| śr. Własne |  |  |  | 149 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 114 | 149 |  |  |  | 0.3
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
56 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Tucholskej, odc. Kniaźnina - Bohomolca, Żoliborz, DN 100 L 240,żel. | 2008 | 2010 | Żoliborz | 285 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 250 | 285 | 0
| środki FS |  |  |  | 155 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 155 | 155
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| śr. Własne |  |  |  | 130 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 95 | 130 |  |  |  | 0.2
57 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Paszyna, odc. Esperanto-Smocza, Wola, DN 150 L 310, A-C | 2008 | 2010 | Wola | 375 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 340 | 375 | 0
| środki FS |  |  |  | 211 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 211 | 211
| śr. Własne |  |  |  | 164 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 129 | 164 |  |  |  | 0.3
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
58 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Burakowskiej, odc. Krasińskiego - ZL 6436 w Burakowskiej, Żoliborz, DN 200 L 300, A-C | 2008 | 2010 | Żoliborz | 375 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 340 | 340 | 0 | 375 | 0
| środki FS |  |  |  | 211 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 211 | 211 |  | 211
| śr. Własne |  |  |  | 164 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  | 129 | 129 |  | 164 |  |  | 0.3
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
59 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Batorego, odc. Al.Niepdległości-Wiśniowa, Mokotów, DN 150 L 380, A-C | 2008 | 2010 | Mokotów | 495 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 45 | 45 |  |  |  | 450 | 450 | 0 | 495 | 0
| środki FS |  |  |  | 279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 279 | 279 |  | 279
| śr. Własne |  |  |  | 216 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 45 | 45 |  |  |  | 171 | 171 |  | 216
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.4
60 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Tumskiej i Michałowskiego, odc. Chrościckiego - Michałowskiego, Włochy, DN 100 L 585, A-C | 2008 | 2010 | Włochy | 635 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 55 | 55 |  |  |  | 580 | 580 | 0 | 635 | 0
| środki FS |  |  |  | 360 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 360 | 360 |  | 360
| śr. Własne |  |  |  | 275 | [7 empty] | 55 | 55 |  |  |  | 220 | 220 |  | 275 |  |  | 0.6
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
61 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Belwederskiej, odc. Bagatela-Gagarina, Mokotów, DN 150 L 819, A-C | 2008 | 2010 | Mokotów | 1000 | [7 empty] | 100 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 900 | 1000 | 0
| środki FS |  |  |  | 558 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 558 | 558
| śr. Własne |  |  |  | 442 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 | 342 | 442
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.8
62 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodociągowego w Ciągu wewnętrznym, odc. Grójecka (HP 11762)-Spiska (HP 25924), Ochota, DN 200 L 270, A-C | 2008 | 2010 | Ochota | 335 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 300 | 300 | 0 | 335 | 0
| środki FS |  |  |  | 186 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 186 | 186 |  | 186
| śr. Własne |  |  |  | 149 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  | 114 | 114 |  | 149 |  |  | 0.3
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
63 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Kosiarzy odc. Wiertnicza-Królewicza Jakuba DN 150 L 305, A-C | 2008 | 2010 | Wilanów | 450 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 60 | 60 | 0 | 60 | 390
| środki FS |  |  |  | 279 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 37 | 37 |  | 37 | 242
| śr. Własne |  |  |  | 171 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 23 | 23 |  | 23 | 148
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.7
64 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Kostki Potockiego, odc. Biedronki-Vogla, Wilanów, DN 150 L 750, A-C | 2008 | 2010 | Wilanów | 880 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 80 | 80 |  |  |  | 800 | 800 | 0 | 880 | 0
| środki FS |  |  |  | 496 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 496 | 496 |  | 496
| śr. Własne |  |  |  | 384 | [7 empty] | 80 | 80 |  |  |  | 304 | 304 |  | 384
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.7
65 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Mysikrólika, odc. Puławska-Albatrosów - HP 13172, Ursynów, DN 150/100 L 120, A-C | 2008 | 2010 | Ursynów | 140 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 20 |  |  |  | 120 | 120 | 0 | 140 | 0
| środki FS |  |  |  | 74 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 74 | 74 |  | 74
| śr. Własne |  |  |  | 66 | [7 empty] | 20 | 20 |  |  |  | 46 | 46 |  | 66 |  |  | 0.1
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
66 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Piaseczyńskiej, odc. Dolna-Promenady, Mokotów, DN 150 L 260, A-C | 2008 | 2010 | Mokotów | 345 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 310 | 310 | 0 | 345 | 0
| środki FS |  |  |  | 192 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 192 | 192 |  | 192
| śr. Własne |  |  |  | 153 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 118 | 118 |  | 153
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.3
67 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Przyłęckiej, odc. Rybnicka - istn. HP 108787 z jego wymianą, Włochy, DN 100 L 90, A-C | 2008 | 2010 | Włochy | 105 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 15 | 15 |  |  |  | 90 | 90 | 0 | 105 | 0
| środki FS |  |  |  | 55 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 55 | 55 |  | 55
| śr. Własne |  |  |  | 50 | [7 empty] | 15 | 15 |  |  |  | 35 | 35 |  | 50 |  |  | 0.1
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
68 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Radarowej, odc. Lechicka-1-go Sierpnia, Włochy, DN 150 L 330, A-C | 2008 | 2010 | Włochy | 430 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 40 |  |  |  | 390 | 390 | 0 | 430 | 0
| środki FS |  |  |  | 242 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 242 | 242 |  | 242
| śr. Własne |  |  |  | 188 | [7 empty] | 40 | 40 |  |  |  | 148 | 148 |  | 188 |  |  | 0.3
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
69 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Serockiej, odc. Grochowska - Kordeckiego-Osowska-Kiprów, Praga Płd, DN 150/100 L 390,żel. | 2008 | 2010 | Praga Południe | 485 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 45 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 440 | 485 | 0
| środki FS |  |  |  | 273 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 273 | 273
| śr. Własne |  |  |  | 212 | [7 empty] | 45 | 45 |  |  |  |  | 0 | 167 | 212 |  |  |  | 0.4
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
70 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Sieleckiej, odc. Podchorążych -HP 19502, Mokotów, DN 150 L 260,żel. | 2008 | 2010 | Mokotów | 335 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 300 | 300 | 0 | 335 | 0
| środki FS |  |  |  | 186 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 186 | 186 |  | 186
| śr. Własne |  |  |  | 149 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 114 | 114 |  | 149
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.3
71 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Sieleckiej, odc. HP 19498 - ZL 17732 Chełmska, Mokotów, DN 150 L 400, żel. | 2008 | 2010 | Mokotów | 480 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 |  |  |  | 430 | 430 | 0 | 480 | 0
| środki FS |  |  |  | 267 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 267 | 267 |  | 267 |  |  | 0.4
| śr. Własne |  |  |  | 213 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 |  |  |  | 163 | 163 |  | 213
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
72 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Skibickiej, odc. Mineralna-Malownicza, Włochy, DN 100 L 300, A-C | 2008 | 2010 | Włochy | 365 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 330 | 365 | 0
| środki FS |  |  |  | 212 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 212 | 212
| śr. Własne |  |  |  | 153 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 118 | 153 |  |  |  | 0.3
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
73 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Słonecznikowej, odc. Brązownicza - Ciąg osiedlowy, Bielany, DN 100 L 100, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 120 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 20 |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 120 | 0
| środki FS |  |  |  | 62 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 62 | 62 |  | 62
| śr. Własne |  |  |  | 58 | [7 empty] | 20 | 20 |  |  |  | 38 | 38 |  | 58
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.1
74 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Smoczej, odc. Smocza (włącz.do istn.mag.Dn 300) - Anielewicza, Wola, DN 150 L 220, A-C | 2008 | 2010 | Wola | 275 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 250 | 275 | 0
| środki FS |  |  |  | 155 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 155 | 155
| śr. Własne |  |  |  | 120 | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  |  | 0 | 95 | 120 |  |  |  | 0.2
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
75 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodociągowego w Ciągu uzbrojenia, odc. Sobieskiego(ZL 2212)- św. Bonifacego, Mokotów, DN 150 L 590, A-C | 2008 | 2010 | Mokotów | 650 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 70 | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 580 | 650 | 0
| środki FS |  |  |  | 360 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 360 | 360 |  |  |  | 0.6
| śr. Własne |  |  |  | 290 | [7 empty] | 70 | 70 |  |  |  |  | 0 | 220 | 290
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
76 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Sulejkowskiej i włączenie w ul. Zamienieckiej, odc. Zamieniecka - Tarnowiecka, Praga Płd, DN 150 L 440, żel. | 2008 | 2010 | Praga Południe | 590 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 540 | 590 | 0
| środki FS |  |  |  | 335 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 335 | 335
| śr. Własne |  |  |  | 255 | [7 empty] | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 205 | 255
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.4
77 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Szczotkarskiej odc. Powst.Śląskich - istn.hydrant HP 13704 w ul. Szczotkarskiej, Bemowo, DN 100 L 473, A-C | 2008 | 2010 | Bemowo | 495 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 55 | 55 |  |  |  | 440 | 440 | 0 | 495 | 0
| środki FS |  |  |  | 273 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 273 | 273 |  | 273
| śr. Własne |  |  |  | 222 | [7 empty] | 55 | 55 |  |  |  | 167 | 167 |  | 222
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.5
78 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Śniardwy, ciągu od ul. Śniardwy i drodze dojazdowej 10, odc. Orzycka-Droga Dojazdowa 3-Wydymińska, Mokotów, DN 150 L 425, A-C | 2008 | 2010 | Mokotów | 490 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 440 | 490 | 0
| środki FS |  |  |  | 273 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 273 | 273
| śr. Własne |  |  |  | 217 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 167 | 217
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.4
79 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Tarnowieckiej, Grochowska - Pustelnicka, Praga Płd, DN 150 L 120, st. | 2008 | 2010 | Praga Południe | 180 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 160 | 180 | 0
| środki FS |  |  |  | 99 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 99 | 99
| śr. Własne |  |  |  | 81 | [7 empty] | 20 | 20 |  |  |  |  | 0 | 61 | 81
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.1
80 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Warsztatowej, odc. Planetowa - Lipkowska, Wawer, DN 100 L 520, A-C | 2008 | 2010 | Wawer | 590 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 60 | 60 |  |  |  | 530 | 530 | 0 | 590 | 0
| środki FS |  |  |  | 329 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 329 | 329 |  | 329
| śr. Własne |  |  |  | 261 | [7 empty] | 60 | 60 |  |  |  | 201 | 201 |  | 261 |  |  | 0.5
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
81 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Waryńskiego i Armii Ludowej odc. ZL 14054 -ZL 21065, Śródmieście, DN 150 L 350, A-C | 2008 | 2010 | Śródmieście | 480 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 440 | 480 | 0
| środki FS |  |  |  | 273 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 273 | 273
| śr. Własne |  |  |  | 207 | [7 empty] | 40 | 40 |  |  |  |  | 0 | 167 | 207
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.3
82 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Zbójnogórskiej , odc. Patriotów - Sobierajska, Wawer, DN 150 L 680, A-C | 2008 | 2010 | Wawer | 770 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 70 | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 700 | 770 | 0
| środki FS |  |  |  | 434 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 434 | 434
| śr. Własne |  |  |  | 336 | [7 empty] | 70 | 70 |  |  |  |  | 0 | 266 | 336
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.7
83 | Przetarg VII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Znicza i ciągu wewnętrznym , odc. Białowieska - Znicza - Ostrobramska, Praga Płd, DN 150 L 311, A-C | 2008 | 2010 | Prasga Południe | 435 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 400 | 435 | 0
| środki FS |  |  |  | 248 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 248 | 248
| śr. Własne |  |  |  | 187 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 152 | 187 |  |  |  | 0.3
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
84 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Modzelewskiego (po wsch.str. ulicy), odc. Woronicza - Malczewskiego, Mokotów, DN 150, L 420, A-C | 2008 | 2010 | Mokotów | 545 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 55 | 55 |  |  |  | 490 | 490 | 0 | 545 | 0
| środki FS |  |  |  | 304 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 304 | 304 |  | 304 |  |  | 0.4
| śr. Własne |  |  |  | 241 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 55 | 55 |  |  |  | 186 | 186 |  | 241
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
85 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodociągowego w Ciągu od ul. Suchodolskiej, odc. Suchodolska-Turbinowa, Praga Płd, DN 100 L 460, żel. | 2008 | 2010 | Praga Południe | 530 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 |  |  |  | 480 | 480 | 0 | 530 | 0
| środki FS |  |  |  | 298 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 298 | 298 |  | 298
| śr. Własne |  |  |  | 232 | [7 empty] | 50 | 50 |  |  |  | 182 | 182 |  | 232
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.5
86 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Grenadierów Al.Waszyngtona - Chroszczewska, Praga Płd, DN 150 L 320, żel. | 2008 | 2010 | Praga Południe | 420 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 380 | 420 | 0
| środki FS |  |  |  | 236 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 236 | 236
| śr. Własne |  |  |  | 184 | [7 empty] | 40 | 40 |  |  |  |  | 0 | 144 | 184 |  |  |  | 0.3
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
87 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Ostrobramskiej,odc. Grenadierów-Zamieniecka, Praga Płd, DN 150 L 600, żel. | 2008 | 2010 | Praga Południe | 800 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 70 | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 200 | 270 | 530
| środki FS |  |  |  | 453 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 124 | 124 | 329
| śr. Własne |  |  |  | 347 | [7 empty] | 70 | 70 |  |  |  |  | 0 | 76 | 146 | 201 |  |  |  | 0.6
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
88 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Bocianiej, odc. Bekasów - do HP 13699, Ursynów, DN 100 L 150, A-C | 2008 | 2010 | Ursynów | 210 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 20 |  |  |  | 190 | 190 | 0 | 210 | 0
| środki FS |  |  |  | 117 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 117 | 117 |  | 117
| śr. Własne |  |  |  | 93 | [7 empty] | 20 | 20 |  |  |  | 73 | 73 |  | 93
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.1
89 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Bogatki odc. Puławska-HP 134177, Ursynów, DN 100 L 270,A-C | 2008 | 2010 | Ursynów | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 270 | 270 | 0 | 300 | 0
| środki FS |  |  |  | 167 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 167 | 167 |  | 167
| śr. Własne |  |  |  | 133 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  | 103 | 103 |  | 133
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.3
90 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Elegijnej i Okaryny, odc. ZL 12715 -ZL 12711 (Koncertowa), Ursynów, DN 100 L 600, st. | 2008 | 2010 |  | 690 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 70 | 70 |  |  |  | 620 | 620 | 0 | 690 | 0
| środki FS |  |  |  | 384 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 384 | 384 |  | 384
| śr. Własne |  |  |  | 306 | [7 empty] | 70 | 70 |  |  |  | 236 | 236 |  | 306 |  |  | 0.6
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
91 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Sobierajska, odc. Planetowa - Zbójnogórska, Wawer, DN 150 L 365, A-C | 2008 | 2010 | Wawer | 455 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 45 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 410 | 455 | 0
| środki FS |  |  |  | 254 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 254 | 254
| śr. Własne |  |  |  | 201 | [7 empty] | 45 | 45 |  |  |  |  | 0 | 156 | 201
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.4
92 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Obornickiej, odc. Wiertnicza -Rotmistrzowska, Wilanów, DN 100 L 335, A-C | 2008 | 2010 | Wilanów | 380 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 340 | 380 | 0
| środki FS |  |  |  | 211 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 211 | 211
| śr. Własne |  |  |  | 169 | [7 empty] | 40 | 40 |  |  |  |  | 0 | 129 | 169 |  |  |  | 0.3
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
93 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Czardasza, Węgorzewskiej,odc. Lechicka-HP 13116, HP 32900-HP 25002, Włochy, DN 150 L 320,A-C | 2008 | 2010 | Włochy | 430 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 390 | 430 | 0
| środki FS |  |  |  | 242 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 242 | 242
| śr. Własne |  |  |  | 188 | [7 empty] | 40 | 40 |  |  |  |  | 0 | 148 | 188
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.3
94 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Centralnej, odc. Mineralna-HP 13151, Włochy, DN 100 L 135, A-C | 2008 | 2010 | Włochy | 170 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 150 | 170 | 0
| środki FS |  |  |  | 93 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 93 | 93
| śr. Własne |  |  |  | 77 | [7 empty] | 20 | 20 |  |  |  |  | 0 | 57 | 77
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.1
95 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Chróścickiego, odc. Latarnika - HP 12652, Włochy, DN 150 L 200, A-C | 2008 | 2010 | Włochy | 275 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 250 | 275 | 0
| środki FS |  |  |  | 155 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 155 | 155
| śr. Własne |  |  |  | 120 | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  |  | 0 | 95 | 120
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.2
96 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Bartyckiej, odc. HP 16255- HP16264, Mokotów, DN 200 L 770, A-C | 2008 | 2010 | Mokotów | 920 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 90 | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 830
| środki FS |  |  |  | 515 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 515
| śr. Własne |  |  |  | 405 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 90 | 90 |  |  |  |  | 0 |  | 90 | 315
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.8
97 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Dekarskiej, odc. Szuberta-Obywatelska, Włochy, DN 100 L 368, A-C | 2008 | 2010 | Włochy | 435 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 45 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 390 | 435 | 0
| środki FS |  |  |  | 242 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 242 | 242
| śr. Własne |  |  |  | 193 | [7 empty] | 45 | 45 |  |  |  |  | 0 | 148 | 193 |  |  |  | 0.4
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
98 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Dekarskiej, odc. Szuberta - HP 13853 (z jego wymianą) Jagny, Włochy, DN 100 L 200,A-C | 2008 | 2010 | Włochy | 235 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  | 210 | 210 | 0 | 235 | 0
| środki FS |  |  |  | 130 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 130 | 130 |  | 130
| śr. Własne |  |  |  | 105 | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  | 80 | 80 |  | 105
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2
99 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Jagny, odc. Przepiórki-Dekarska, Włochy, DN 100 L 245, A-C | 2008 | 2010 | Włochy | 280 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 250 | 280 | 0
| środki FS |  |  |  | 155 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 155 | 155
| śr. Własne |  |  |  | 125 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  |  | 0 | 95 | 125 |  |  |  | 0.2
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
100 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Kleszczowej, odc. Chrobrego-Wilczycka, Włochy, DN 200 L 190, A-C | 2008 | 2010 | Włochy | 275 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 250 | 275 | 0
| środki FS |  |  |  | 155 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 155 | 155
| śr. Własne |  |  |  | 120 | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  |  | 0 | 95 | 120 |  |  |  | 0.2
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
101 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Latarnika, odc. Notecka - Chrościckiego, Włochy, DN 100 L370, A-C | 2008 | 2010 | Włochy | 405 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 45 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 360 | 405 | 0
| środki FS |  |  |  | 223 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 223 | 223
| śr. Własne |  |  |  | 182 | [7 empty] | 45 | 45 |  |  |  |  | 0 | 137 | 182 |  |  |  | 0.4
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
102 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Nike odc. Nastrojowa-Rejonowa,Włochy, DN 150 L 275, A-C | 2008 | 2010 | Włochy | 330 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 300 | 300 | 0 | 330 | 0
| środki FS |  |  |  | 186 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 186 | 186 |  | 186
| śr. Własne |  |  |  | 144 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  | 114 | 114 |  | 144 |  |  | 0.3
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
103 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Noteckiej, odc. Latarnika - Tumska, Włochy, DN 150 L 500, A-C | 2008 | 2010 | Włochy | 680 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 60 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 620 | 680 | 0
| środki FS |  |  |  | 391 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 391 | 391
| śr. Własne |  |  |  | 289 | [7 empty] | 60 | 60 |  |  |  |  | 0 | 229 | 289 |  |  |  | 0.5
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
104 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Obrońców Pokoju, odc. Łuki Wielkie - Zdobnicza, Włochy, DN 100 L 200, A-C | 2008 | 2010 | Włochy | 245 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 220 | 245 | 0
| środki FS |  |  |  | 136 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 136 | 136
| śr. Własne |  |  |  | 109 | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  |  | 0 | 84 | 109
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.2
105 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Szuberta, odc. Przepiórki-Dekarska, Włochy, DN 150 L 270, A-C | 2008 | 2010 | Włochy | 340 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 310 | 340 | 0
| środki FS |  |  |  | 192 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 192 | 192
| śr. Własne |  |  |  | 148 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  |  | 0 | 118 | 148
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.3
106 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Szuberta, odc. Świetlana-Nawrocka, Włochy, DN 150 L 108, A-C | 2008 | 2010 | Włochy | 140 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 140 | 0
| środki FS |  |  |  | 74 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 74 | 74
| śr. Własne |  |  |  | 66 | [7 empty] | 20 | 20 |  |  |  |  | 0 | 46 | 66
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.1
107 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Śląskiej, odc. Stawy- HP za ost. przyłączem, Włochy, DN 100 L 420,A-C | 2008 | 2010 | Włochy | 490 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 |  |  |  | 440 | 440 | 0 | 490 | 0
| środki FS |  |  |  | 273 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 273 | 273 |  | 273
| śr. Własne |  |  |  | 217 | [7 empty] | 50 | 50 |  |  |  | 167 | 167 |  | 217 |  |  | 0.4
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
108 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Śląskiej, odc. Wyrzyska-Czereśniowa, Włochy, DN 150 L 250, A-C | 2008 | 2010 | Włochy | 320 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 290
| środki FS |  |  |  | 179 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 179
| śr. Własne |  |  |  | 141 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  |  | 0 |  | 30 | 111 |  |  |  | 0.2
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
109 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Wóycickiego, odc. Pasterska-Pułkowa, Bielany, DN 150 L 504, A-C, Bielany | 2008 | 2010 | Bielany | 770 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 720
| środki FS |  |  |  | 446 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 446
| śr. Własne |  |  |  | 324 | [7 empty] | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 50 | 274
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.7
110 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Sulmierzyckiej, odc.ciąg osiedlowy- 1-go Sierpnia, DN 150 L 250 | 2008 | 2010 | Włochy | 340 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 300
| środki FS |  |  |  | 186 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 186
| śr. Własne |  |  |  | 154 | [7 empty] | 40 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 40 | 114 |  |  |  | 0.3
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
111 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Gorlickiej, odc. Mołdawska-Jankowska, Ochota, DN 150 L 284, A-C | 2008 | 2010 | Ochota | 360 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 310 |  |  |  |  | 54
| środki FS |  |  |  | 192 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 192 |  |  |  | 0.2
| śr. Własne |  |  |  | 168 | [7 empty] | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 50 | 118
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
112 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Wojciecha Żywnego, odc. Puławska-HP 13982, Mokotów, DN 150 L 195 | 2008 | 2010 | Mokotów | 275 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 250
| środki FS |  |  |  | 155 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 155
| śr. Własne |  |  |  | 120 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  |  | 0 |  | 25 | 95
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.2
113 | Przetarg VIII Przebudowa przewodu wodoc. w ul.Tomnickiej, odc. Wilczycka - Płomyka (ZL 15802), Włochy, DN 100 L 200, A-C | 2008 | 2010 | Włochy | 245 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  | 220 | 220 | 0 | 245 | 0
| środki FS |  |  |  | 136 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 136 | 136 |  | 136
| śr. Własne |  |  |  | 109 | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  | 84 | 84 |  | 109 |  |  | 0.2
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
114 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Urszuli, odc. Notecka - Promienista, Włochy, DN 100 L 230,A-C | 2008 | 2010 | Włochy | 250 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 220 | 220 | 0 | 250 | 0
| środki FS |  |  |  | 136 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 136 | 136 |  | 136
| śr. Własne |  |  |  | 114 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  | 84 | 84 |  | 114 |  |  | 0.2
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
115 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Urszuli odc. Chróścickiego-Dekarska, Włochy, DN 100 L 210, | 2008 | 2010 | Włochy | 250 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 220 | 220 | 0 | 250 | 0
| środki FS |  |  |  | 136 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 136 | 136 |  | 136
| śr. Własne |  |  |  | 114 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  | 84 | 84 |  | 114 |  |  | 0.2
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
116 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Wałowickiej, odc. Dźwigowa-Ciszewska-Nastrojowa, Włochy, DN 150/100 L 187, A-C | 2008 | 2010 | Włochy | 185 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  | 160 | 160 | 0 | 185 | 0
| środki FS |  |  |  | 99 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 99 | 99 |  | 99
| śr. Własne |  |  |  | 86 | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  | 61 | 61 |  | 86 |  |  | 0.2
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
117 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Wszemirowska, odc. Przepiórki-Kraszewskiego, Włochy, DN 150 L 320, A-C | 2008 | 2010 | Włochy | 350 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 310
| środki FS |  |  |  | 192 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 192
| śr. Własne |  |  |  | 158 | [7 empty] | 40 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 40 | 118
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.3
118 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Wyrzyskiej, odc. Śląska- Płużańska, Włochy, DN 100 L 314, A-C | 2008 | 2010 | Włochy | 335 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | 335 | 0
| środki FS |  |  |  | 186 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 186 | 186
| śr. Własne |  |  |  | 149 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 114 | 149 |  |  |  | 0.3
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
119 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Żeleńskiego, odc. Chróścickiego-Pianistów,Włochy, DN 100 L 180, A-C | 2008 | 2010 | Włochy | 155 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 25 | 130 | 155 | 0
| środki FS |  |  |  | 81 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 81 | 81
| śr. Własne |  |  |  | 74 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 25 | 49 | 74 |  |  |  | 0.2
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
120 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Anielewicza, odc. Okopowa-HP 13496, Wola, DN 150 L100, A-C | 2008 | 2010 | Wola | 145 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  | 120 | 120 | 0 | 145 | 0
| środki FS |  |  |  | 74 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 74 | 74 |  | 74
| śr. Własne |  |  |  | 71 | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  | 46 | 46 |  | 71
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.1
121 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Miedzianej, odc. Srebrna - ZL 14153, Wola, DN 100 L 350,żel. | 2008 | 2010 | Wola | 355 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 315 | 355 | 0
| środki FS |  |  |  | 186 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 186 | 186
| śr. Własne |  |  |  | 169 | [7 empty] | 40 | 40 |  |  |  |  | 0 | 129 | 169 |  |  |  | 0.3
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
122 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Czerniakowskiej, odc. ZL 7878 -HP 37178, Mokotów, DN 150 L 600, A-C | 2008 | 2010 | Mokotów | 700 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 70 | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 630 | 700 | 0
| środki FS |  |  |  | 391 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 391 | 391
| śr. Własne |  |  |  | 309 | [7 empty] | 70 | 70 |  |  |  |  | 0 | 239 | 309
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.6
123 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Górskiej, odc. Gagarina - Chełmska, Mokotów, DN 100 L 520, żel. | 2008 | 2010 | Mokotów | 650 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 60 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 590 | 650 | 0
| środki FS |  |  |  | 366 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 366 | 366 |  |  |  | 0.5
| śr. Własne |  |  |  | 284 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 60 | 60 |  |  |  |  | 0 | 224 | 284
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
124 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Iwickiej, odc. Podchorażych-Gagarina Nowotarska - Chełmska, Mokotów, DN 100/150 L 560/220, żel. | 2008 | 2010 | Mokotów | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 80 | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 920 | 1000 | 0
| środki FS |  |  |  | 570 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 570 | 570 |  |  |  | 0.8
| śr. Własne |  |  |  | 430 | [7 empty] | 80 | 80 |  |  |  |  | 0 | 350 | 430
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
125 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Konduktorskiej, odc. Dolna - Piaseczyńska, Mokotów, DN 150 L 330, A-C | 2008 | 2010 | Mokotów | 455 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 45 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 410 | 455 | 0
| środki FS |  |  |  | 254 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 254 | 254
| śr. Własne |  |  |  | 201 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 45 | 45 |  |  |  |  | 0 | 156 | 201
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.3
126 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Kostrzewskiego, odc. Sobieskiego - Piwarskiego, Mokotów, DN 150 L 150, A-C | 2008 | 2010 | Mokotów | 245 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  | 220 | 220 | 0 | 245 | 0
| środki FS |  |  |  | 136 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 136 | 136 |  | 136 |  |  | 0.1
| śr. Własne |  |  |  | 109 | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  | 84 | 84 |  | 109
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
127 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Limanowskiego, odc. Powsińska - Sobieskiego (HP 38574), Mokotów, DN 200 L 800, A-C | 2008 | 2010 |  | 1010 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 90 | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 920 | 1010 | 0
| środki FS |  |  |  | 570 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 570 | 570
| śr. Własne |  |  |  | 440 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 90 | 90 |  |  |  |  | 0 | 350 | 440
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.8
128 | Przetarg IX Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Puławskiej, odc.Rakowiecka -Madalińskiego, Mokotów, DN 400 L 500,żel. | 2008 | 2010 | Mokotów | 1650 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 60 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 266 | 326 | 1324
| środki FS |  |  |  | 1054 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 186 | 186 | 868
| śr. Własne |  |  |  | 596 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 60 | 60 |  |  |  |  | 0 | 80 | 140 | 456
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.3
129 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Sobieskiego, odc. Św. Bonifacego-Iwonicka, Mokotów, DN 200 L 587, A-C | 2008 | 2010 | Mokotów | 840 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 70 | 70 |  |  |  | 770 | 770 | 0 | 840 | 0
| środki FS |  |  |  | 477 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 477 | 477 |  | 477 |  |  | 0.6
| śr. Własne |  |  |  | 363 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 70 | 70 |  |  |  | 293 | 293 |  | 363
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
130 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r Szczęśliwicka-HP 13518, Ochota, DN 200, L 300, A-C | 2008 | 2010 | Ochota | 435 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 400 | 400 | 0 | 435 | 0
| środki FS |  |  |  | 248 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 248 | 248 |  | 248
| śr. Własne |  |  |  | 187 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  | 152 | 152 |  | 187 |  |  | 0.3
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
131 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Dickensa, odc. proj. ZL ujęta w proj.nr uzgod. 40/W/06 w ul. Dickensa - ul. Grójecka, Ochota, DN 150 L 290, A-C | 2008 | 2010 | Ochota | 375 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 340 | 340 | 0 | 375 | 0
| środki FS |  |  |  | 211 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 211 | 211 |  | 211
| śr. Własne |  |  |  | 164 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  | 129 | 129 |  | 164 |  |  | 0.3
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
132 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Korotyńskiego i ciągu pieszym, odc. Pruszkowska - Mołdawska, Ochota, DN 150 L 600, A-C | 2008 | 2010 | Ochota | 740 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 70 | 70 |  |  |  | 670 | 670 | 0 | 740 | 0
| środki FS |  |  |  | 422 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 422 | 422 |  | 422
| śr. Własne |  |  |  | 318 | [7 empty] | 70 | 70 |  |  |  | 248 | 248 |  | 318
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.6
133 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Czarnieckiego (str. wsch.) odc. Krasińskiego-Mierosławskiego, Żoliborz, DN 100 L 530,żel. | 2008 | 2010 | Żoliborz | 645 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 65 | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 580 | 645 | 0
| środki FS |  |  |  | 360 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 360 | 360
| śr. Własne |  |  |  | 285 | [7 empty] | 65 | 65 |  |  |  |  | 0 | 220 | 285 |  |  |  | 0.5
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
134 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Czarnieckiego(str. zach.), odc. Pl. Inwalidów-Mierosławskiego, Żoliborz, DN 100 L 150,żel. | 2008 | 2010 | Żoliborz | 195 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 170 | 195 | 0
| środki FS |  |  |  | 105 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 105 | 105
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| śr. Własne |  |  |  | 90 | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  |  | 0 | 65 | 90 |  |  |  | 0.1
135 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Dziennikarskiej, odc. Krasińskiego - Promyka,Żoliborz, DN 150 L 270,żel. | 2008 | 2010 | Żoliborz | 350 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 320 | 350 | 0
| środki FS |  |  |  | 198 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 198 | 198
| śr. Własne |  |  |  | 152 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  |  | 0 | 122 | 152 |  |  |  | 0.3
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
136 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Elbląskiej, odc. Broniewskiego-Powązkowska, Żoliborz, DN 150 L 700,żel. | 2008 | 2010 | Żoliborz | 850 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 80 | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 770
| środki FS |  |  |  | 477 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 477
| śr. Własne |  |  |  | 373 | [7 empty] | 80 | 80 |  |  |  |  | 0 |  | 80 | 293 |  |  |  | 0.7
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
137 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Elbląskiej, odc. istn. mag w ul. Elbląskiej- HP 14341, Żoliborz, DN 150 L 320,żel. | 2008 | 2010 | Żoliborz | 435 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 45 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 390
| środki FS |  |  |  | 242 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 242
| śr. Własne |  |  |  | 193 | [7 empty] | 45 | 45 |  |  |  |  | 0 |  | 45 | 148 |  |  |  | 0.3
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
138 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Felińskiego, odc. Gen.Zjączka - HP 38989(Felińskiego), Żoliborz, DN 150 L 800, st. | 2008 | 2010 | Żoliborz | 900 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 900 | 0
| środki FS |  |  |  | 496 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 496 | 496
| śr. Własne |  |  |  | 404 | [7 empty] | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 | 304 | 404 |  |  |  | 0.8
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
139 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Gdańskiej, odc. N-Gdańska - do HP 24455, Żoliborz, DN 100 L 280,żel. | 2008 | 2010 | Żoliborz | 285 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 250 | 285 | 0
| środki FS |  |  |  | 155 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 155 | 155
| śr. Własne |  |  |  | 130 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 95 | 130 |  |  |  | 0.3
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
140 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Krechowieckaiej (Skrypija) od hydrantu 38981 do przew. Dn 100 w ul. Lelewela, Żoliborz, DN 100 L 130,żel. | 2008 | 2010 | Żoliborz | 175 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  | 150 | 150 | 0 | 175 | 0
| środki FS |  |  |  | 93 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 93 | 93 |  | 93
| śr. Własne |  |  |  | 82 | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  | 57 | 57 |  | 82 |  |  | 0.1
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
141 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Krechowieckiej (Skrypija) od hydrantu 38983 do przew.wodoc. Dn 100 w ul. Lelewela, Żoliborz, DN 100 L 130,żel. | 2008 | 2010 | Żoliborz | 170 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 20 |  |  |  | 150 | 150 | 0 | 170 | 0
| środki FS |  |  |  | 93 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 93 | 93 |  | 93
| śr. Własne |  |  |  | 77 | [7 empty] | 20 | 20 |  |  |  | 57 | 57 |  | 77 |  |  | 0.1
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
142 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Modrzejewskiej i Solskiego, odc. Chełmońskiego (Lelewela) - ZL 20473 w ul. Potockiej, Żoliborz, DN 100 L 240,żel. | 2008 | 2010 | Żoliborz | 305 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 270 | 270 | 0 | 305 | 0
| środki FS |  |  |  | 167 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 167 | 167 |  | 167
| śr. Własne |  |  |  | 138 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  | 103 | 103 |  | 138 |  |  | 0.2
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
143 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Popiełuszki (d. Stołeczna), odc. Krasińskiego-Popiełuszki, Żoliborz, DN 150 L 380 | 2008 | 2010 | Żoliborz | 485 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 45 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 440 | 485 | 0
| środki FS |  |  |  | 273 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 273 | 273
| śr. Własne |  |  |  | 212 | [7 empty] | 45 | 45 |  |  |  |  | 0 | 167 | 212 |  |  |  | 0.4
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
144 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodoc. w ul. rej. Placu Lelewela istn.przew.w ul.Potockiej - istn.przew.w ul. Modrzejewskiej, Żoliborz, DN 100 L 205,żel. | 2008 | 2010 | Żoliborz | 280 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 250 | 280 | 0
| środki FS |  |  |  | 159 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 159 | 159
| śr. Własne |  |  |  | 121 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  |  | 0 | 91 | 121
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.2
145 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Słowackiego (str. płn), odc. Potocka - HP 38982 w ul. Krechowieckiej HP 38983 w ul. Krechowieckiej - Cieszkowskiego, Żoliborz, DN 100 L 500 | 2008 | 2010 | Żoliborz | 590 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 60 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 530 | 590 | 0
| środki FS |  |  |  | 329 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 329 | 329
| śr. Własne |  |  |  | 261 | [7 empty] | 60 | 60 |  |  |  |  | 0 | 201 | 261 |  |  |  | 0.5
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
146 | Przetarg IX Kontrakt nr 09 etap II-IV Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Koszykowej odc. Lindleya - Chałubińskiego DN 800 L 0,6 km + przewody rozbiorcze DN 150 L 0,6 km oraz przebudowa przewodów rozbiorczych w ul. Krzywickiego i Nowowiejskiej DN 150 L 0,9 | 2008 | 2010 | Śródmieście | 3884 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 200 | 200 | 3684 | 3884 | 0
| środki FS |  |  |  | 2284.08 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2284.08 | 2284.08 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 1599.92 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 200 | 200 | 1399.92 | 1599.92 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
147 | Przetarg IX Kontrakt nr 09 etap II-IV Przebudowa magistrali wodociągowej DN 1200 L 0,35 km w ul. Raszyńskiej odc. Koszykowa - Niemcewicza oraz przewodów wodociągowych DN 150 L 0,4 km | 2008 | 2010 | Ochota | 4217 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 150 | 150 | 4067 | 4217 | 0
| środki FS |  |  |  | 2521.54 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2521.54 | 2521.54 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 1695.46 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 150 | 150 | 1545.46 | 1695.46 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
148 | Przetarg IX Kontrakt nr 09 etap II-IV Przebudowa magistrali wodociągowej DN 800 L 0,35 km w ul. Niemcewicza odc. Raszyńska - Grójecka oraz przewodów wodociągowych DN 150 L 0,3 km w ul. Niemcewicza oraz kasowanie przewodów w ul. Tarczyńskiej | 2008 | 2010 | Ochota | 3709 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 150 | 150 |  |  |  | 1780 | 1780 | 1779 | 3709 | 0
| środki FS |  |  |  | 2206.58 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1103.6 | 1103.6 | 1102.98 | 2206.58 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 1502.42 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 150 | 150 |  |  |  | 676.4 | 676.4 | 676.02 | 1502.42 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
149 | Przetarg IX Kontrakt nr 09 etap II-IV Przebudowa magistrali wodociągowej DN 800 L 0,47 km w ul. Oczki odc. Lindleya - Chałubińskiego oraz przewodów rozbiorczych DN 140 L 0,45 km | 2008 | 2010 | Śródmieście | 3733 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 150 | 150 |  |  |  | 1792 | 1792 | 1791 | 3733 | 0
| środki FS |  |  |  | 2221.46 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1111.04 | 1111.04 | 1110.42 | 2221.46 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 1511.54 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 150 | 150 |  |  |  | 680.96 | 680.96 | 680.58 | 1511.54 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
150 | Przetarg IX Kontrakt nr 09 etap II-IV Przebudowa przewodów wodociągowych DN 150 L 0,3 km w ul. Lindleya odc. Al. Jerozolimskie - Oczki | 2008 | 2010 | Śródmieście | 777 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 |  |  |  | 364 | 364 | 363 | 777 | 0
| środki FS |  |  |  | 450.74 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 225.68 | 225.68 | 225.06 | 450.74 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| śr. Własne |  |  |  | 326.26 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 |  |  |  | 138.32 | 138.32 | 137.94 | 326.26 | 0
151 | Przetarg IX Kontrakt nr 09 etap II-IV Przebudowa magistrali wodociągowej DN 600 L 1,0 km w ul. Chałubińskiego i al. Niepodległości odc. Oczki - Wawelska + przewody rozbiorcze DN 150 L 0,83 km | 2008 | 2010 | Śródmieście | 5864 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 200 | 200 |  |  |  | 2832 | 2832 | 2832 | 5864 | 0
| środki FS |  |  |  | 3511.68 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1755.84 | 1755.84 | 1755.84 | 3511.68 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 2352.32 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 200 | 200 |  |  |  | 1076.16 | 1076.16 | 1076.16 | 2352.32 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
152 | Przetarg IX Kontrakt nr 09 etap II-IV Przebudowa magistrali wodociągowej DN 600 L 0,75 km w ul. Wawelskiej odc. al. Niepodległości - al. Wielkopolski | 2008 | 2010 | Ochota | 3167 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 100 |  |  |  | 1534 | 1534 | 1533 | 3167 | 0
| środki FS |  |  |  | 1901.54 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 951.08 | 951.08 | 950.46 | 1901.54 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 1265.46 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 100 |  |  |  | 582.92 | 582.92 | 582.54 | 1265.46 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
153 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Fortuny, odc. Rotundy-HP 13867 Bemowo DN 100 L 510, A-C | 2008 | 2010 | Bemowo | 534 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 60 | 60 |  |  |  | 474 | 474 |  | 534 | 0
| środki FS |  |  |  | 267 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 267 | 267 |  | 267
| śr. Własne |  |  |  | 217 |  |  |  | 0 |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  | 157 | 157 |  | 217 |  |  | 0.5
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
154 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Rotundy, odc. Połczyńska-Fortuny, Bemowo, DN 100 L 160, A-C | 2008 | 2010 | Bemowo | 175 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  | 150 | 150 | 0 | 175 | 0
| środki FS |  |  |  | 93 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 93 | 93 |  | 93
| śr. Własne |  |  |  | 82 | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  | 57 | 57 |  | 82 |  |  | 0.2
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
155 | Przetarg IX Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Twardej, odc. Rondo ONZ - Żelazna,Wola, DN 600 L 450, żel. | 2008 | 2010 | Wola | 1320 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 120 | 120 | 1200 | 1320 | 0
| środki FS |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| śr. Własne |  |  |  | 1320 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 120 | 120 | 1200 | 1320
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
156 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Wieluńskiej, odc. Wolska-Prymasa Tysiąclecia , Wola, DN 150 L 380,A-C | 2008 | 2010 | Wola | 435 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 45 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 390 | 435 | 0
| środki FS |  |  |  | 242 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 242 | 242
| śr. Własne |  |  |  | 193 | [7 empty] | 45 | 45 |  |  |  |  | 0 | 148 | 193 |  |  |  | 0.4
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
157 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Ostrowieckiej, odc. HP 37639 - HP za ost. przył.w ciągu od ul. Ostrowieckiej, Wola, DN 150 L 260, A-C | 2008 | 2010 | Wola | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 60 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 240 | 300 | 0
| środki FS |  |  |  | 186 | [7 empty] | 37 | 37 |  |  |  |  | 0 | 149 | 186
| śr. Własne |  |  |  | 114 | [7 empty] | 23 | 23 |  |  |  |  | 0 | 91 | 114 |  |  |  | 0.3
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
158 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodoc. w Przejściu Pieszym 1, odc. Anielewicza - Okopowa, Wola, DN 150 L 280, A-C | 2008 | 2010 | Wola | 345 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 310 | 345 | 0
| środki FS |  |  |  | 192 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 192 | 192
| śr. Własne |  |  |  | 153 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 118 | 153 |  |  |  | 0.3
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
159 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodoc. w Przejściu Pieszym 2 odc. Anielewicza - HP 13557, Wola, DN 150 L 160, A-C | 2008 | 2010 | Wola | 185 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 160 | 185 | 0
| środki FS |  |  |  | 99 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 99 | 99
| śr. Własne |  |  |  | 86 | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  |  | 0 | 61 | 86 |  |  |  | 0.2
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
160 | Przetarg IX Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Puławskiej (strona zachodnia), odc. Klubowa -HP 40811, Mokotów DN 200 L 1500 | 2008 | 2010 | Mokotów | 2310 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 120 | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 240 | 360 | 1950
| środki FS |  |  |  | 1306 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 98 | 98 | 1208
| śr. Własne |  |  |  | 1004 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 120 | 120 |  |  |  |  | 0 | 142 | 262 | 742
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.2
161 | Przetarg X Kontrakt nr 07A Budowa magistrali wodociagowej w ul. 17-go Stycznia odc. Radarowa - al.Krakowska DN 400 L 0,5 km i w al. Krakowskiej odc. 17-go Stycznia - Emaliowa DN 400 L 2,7 km | 2008 | 2010 | Włochy | 7450 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 250 | 250 |  |  |  | 3600 | 3600 | 3600 | 7450 | 0
| środki FS |  |  |  | 4464 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2232 | 2232 | 2232 | 4464 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 2986 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 250 | 250 |  |  |  | 1368 | 1368 | 1368 | 2986 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
162 | Przetarg X Kontrakt nr 07A Budowa magistrali wodociagowej w ul. Łopuszańskiej odc. Flisa - Al.Jerozolimskie DN 600 L 1,74 km | 2008 | 2010 | Włochy | 8309 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 159 | 159 |  |  |  | 4075 | 4075 | 4075 | 8309 | 0
| środki FS |  |  |  | 5053 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2526.5 | 2526.5 | 2526.5 | 5053 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 3256 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 159 | 159 |  |  |  | 1548.5 | 1548.5 | 1548.5 | 3256 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
163 | Przetarg X Kontrakt nr 07A Budowa magistrali wodociągowej - ul. Vogla DN 300, L 1,9 km | 2008 | 2010 | Wilanów | 4366 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 66 | 66 |  |  |  | 2150 | 2150 | 2150 | 4366 | 0
| środki FS |  |  |  | 2666 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1333 | 1333 | 1333 | 2666 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 1700 |  |  |  | 0 |  |  |  | 66 | 66 |  |  |  | 817 | 817 | 817 | 1700 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
164 | Przetarg X Kontrakt nr 07A Budowa magistrali wodociągowej -ul. Wilanowska DN 200mm, DN 500, L 2200m | 2008 | 2010 | Wilanów | 5680 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 180 | 180 |  |  |  | 2750 | 2750 | 2750 | 5680 | 0
| środki FS |  |  |  | 3410 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1705 | 1705 | 1705 | 3410 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 2270 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 180 | 180 |  |  |  | 1045 | 1045 | 1045 | 2270 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
165 | Przetarg X Kontrakt nr 07 A Budowa przewodów wodociagowych w ulicach: Mehoffera, Prząśniczek, Projektowanej 1,2,3, Łąkowej, Lidzbarskiej, Wałuszewskiej, Pionierów, Deseniowej, Żyrardowskiej DN 200 L 6,05 km | 2008 | 2010 | Białołęka | 7212 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 170 | 170 |  |  |  | 3521 | 3521 | 3521 | 7212 | 0
| środki FS |  |  |  | 4366.04 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2183.02 | 2183.02 | 2183.02 | 4366.04 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 2845.96 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 170 | 170 |  |  |  | 1337.98 | 1337.98 | 1337.98 | 2845.96 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
166 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Limanowskiego, odc. Powsińska - Woziwody, Mokotów, DN 150/200 L 386,A-C | 2008 | 2010 | Mokotów | 485 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 45 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 440
| środki FS |  |  |  | 273 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 273
| śr. Własne |  |  |  | 212 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 45 | 45 |  |  |  |  | 0 |  | 45 | 167
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4
167 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Narocz, odc. Smyczkowa - w stronę Tarniny, Mokotów, DN 100 L 130, A-C | 2008 | 2010 | Mokotów | 160 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 130 |  |  |  |  | 54
| środki FS |  |  |  | 81 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 81 |  |  |  | 0.2
| śr. Własne |  |  |  | 79 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  |  | 0 |  | 30 | 49
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
168 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Projektowanej A , odc. Sanocka- ZL 6263, Ochota, DN 150 L 130, A-C | 2008 | 2010 | Ochota | 170 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 20 |  |  |  | 150 | 150 | 0 | 170 | 0
| środki FS |  |  |  | 93 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 93 | 93 |  | 93
| śr. Własne |  |  |  | 77 | [7 empty] | 20 | 20 |  |  |  | 57 | 57 |  | 77 |  |  | 0.1
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
169 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Projektowanej B, odc. Trojdena-Nowickiego, Ochota, DN 150 L 180, A-C | 2008 | 2010 | Ochota | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 20 |  |  |  | 180 | 180 | 0 | 200 | 0
| środki FS |  |  |  | 111 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 111 | 111 |  | 111
| śr. Własne |  |  |  | 89 | [7 empty] | 20 | 20 |  |  |  | 69 | 69 |  | 89 |  |  | 0.2
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
170 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w Przejściu Pieszm, odc. Trojdena-Nowickiego, Ochota, DN 150 L 180, A-C | 2008 | 2010 | Ochota | 230 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 20 |  |  |  | 210 | 210 | 0 | 230 | 0
| środki FS |  |  |  | 130 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 130 | 130 |  | 130
| śr. Własne |  |  |  | 100 | [7 empty] | 20 | 20 |  |  |  | 80 | 80 |  | 100 |  |  | 0.2
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
171 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Sękocińskiej, odc. Szczęśliwicka-Białobrzeska-Kaliska, Ochota, DN 150 L 410, A-C | 2008 | 2010 | Ochota | 530 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 |  |  |  | 480 | 480 | 0 | 530 | 0
| środki FS |  |  |  | 298 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 298 | 298 |  | 298
| śr. Własne |  |  |  | 232 | [7 empty] | 50 | 50 |  |  |  | 182 | 182 |  | 232 |  |  | 0.4
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
172 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Szczęśliwickiej, odc. Dickensa-Bitwy Warszawskiej 1920-Kopińska, Ochota, DN 200 L 1630, żel. | 2008 | 2010 | Ochota | 2190 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 180 | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 1000 | 1180 | 1010
| środki FS |  |  |  | 1246 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 620 | 620 | 626
| śr. Własne |  |  |  | 944 | [7 empty] | 180 | 180 |  |  |  |  | 0 | 380 | 560 | 384 |  |  |  | 1.6
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
173 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Dąbrówki , odc. Elsterska - Walecznych, Praga Płd, DN 100 L 185, st. | 2008 | 2010 | Praga Południe | 215 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  | 190 | 190 | 0 | 215 | 0
| środki FS |  |  |  | 117 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 117 | 117 |  | 117
| śr. Własne |  |  |  | 98 | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  | 73 | 73 |  | 98
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2
174 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Żeromskiego, odc. Sadowska- do HP za ost. Istn. przyłączem, Bielany, DN 150, L50 | 2008 | 2010 | Bielany | 50 | [7 empty] | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0
| środki FS | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| śr. Własne | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.3
175 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Jana Pawła II i Pańskiej, odc. Pańska-Sienna, Śródmieście, DN 150 L 240, A-C | 2008 | 2010 | Śródmieście | 340 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 310
| środki FS |  |  |  | 192 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 192
| śr. Własne |  |  |  | 148 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  |  | 0 |  | 30 | 118 |  |  |  | 0.1
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
176 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w Al. Ujazdowskich, odc. Bagatela-HP 15205-Pl. Na Rozdrożu, Śródmieście, DN 250 L 580, A-C | 2008 | 2010 | Śródmieście | 970 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 70 | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 900 | 970 | 0
| środki FS |  |  |  | 558 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 558 | 558
| śr. Własne |  |  |  | 412 | [7 empty] | 70 | 70 |  |  |  |  | 0 | 342 | 412 |  |  |  | 0.6
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
177 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Koźmińska, odc. Górnośląska - Śniegocka, Śródmieście, DN 150 L170, A-C | 2008 | 2010 | Śródmieście | 335 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 310 | 335 | 0
| środki FS |  |  |  | 192 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 192 | 192
| śr. Własne |  |  |  | 143 | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  |  | 0 | 118 | 143 |  |  |  | 0.2
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
178 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Kruczkowskiego, odc. Al.3-go Maja- Czerniakowska, Śródmieście, DN 150 L 420, A-C | 2008 | 2010 | Śródmieście | 690 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 640 | 690 | 0
| środki FS |  |  |  | 397 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 397 | 397
| śr. Własne |  |  |  | 293 | [7 empty] | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 243 | 293 |  |  |  | 0.4
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
179 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Chałupniczej, odc. Łodygowa-Mosiężna , Targówek, DN 100 L 153, A-C | 2008 | 2010 | Targówek | 220 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 20 |  |  |  | 200 | 200 | 0 | 220 | 0
| środki FS |  |  |  | 124 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 124 | 124 |  | 124
| śr. Własne |  |  |  | 96 | [7 empty] | 20 | 20 |  |  |  | 76 | 76 |  | 96 |  |  | 0.2
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
180 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Krośniewickiej, odc. Spójni-HP 13306 ,Targówek, DN 100 L 135, A-C | 2008 | 2010 | Targówek | 180 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 20 |  |  |  | 160 | 160 | 0 | 180 | 0
| środki FS |  |  |  | 99 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 99 | 99 |  | 99
| śr. Własne |  |  |  | 81 | [7 empty] | 20 | 20 |  |  |  | 61 | 61 |  | 81 |  |  | 0.1
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
181 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Nauczycielskiej, odc. Mosiężna-Lewinowska, Targówek, DN 100 L 232, A-C | 2008 | 2010 | Targówek | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 270 | 270 | 0 | 300 | 0
| środki FS |  |  |  | 167 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 167 | 167 |  | 167
| śr. Własne |  |  |  | 133 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  | 103 | 103 |  | 133
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2
182 | Przetarg XI Przebudowa magistrali wodociągowej w ul.Radzymińskiej, odc. Piotra Skargi-Krótka,Targówek DN 400 L 576, st. | 2008 | 2010 | Targówek | 1990 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 90 | 90 | 1900 | 1990 | 0
| środki FS |  |  |  | 1178 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1178 | 1178 |  |  |  | 0.6
| śr. Własne |  |  |  | 812 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 90 | 90 | 722 | 812
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
183 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. 6-go Sierpnia, Puławska-HP-15966, Ursynów, DN 100 L 390, A-C | 2008 | 2010 | Ursynów | 485 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 45 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 440
| środki FS |  |  |  | 273 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 273
| śr. Własne |  |  |  | 212 | [7 empty] | 45 | 45 |  |  |  |  | 0 |  | 45 | 167 |  |  |  | 0.4
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
184 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Farbiarskiej, odc. Ludwinowska-HP 15930 do końca,Ursynów, DN 150 L 132, A-C | 2008 | 2010 | Ursynów | 190 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 170
| środki FS |  |  |  | 105 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 105
| śr. Własne |  |  |  | 85 | [7 empty] | 20 | 20 |  |  |  |  | 0 |  | 20 | 65 |  |  |  | 0.1
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
185 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. 27 Grudnia odc. Floriana-Stylowa,Wawer, DN 100 L 550, A-C | 2008 | 2010 | Wawer | 690 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 60 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 630 | 690 | 0
| środki FS |  |  |  | 391 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 391 | 391
| śr. Własne |  |  |  | 299 | [7 empty] | 60 | 60 |  |  |  |  | 0 | 239 | 299 |  |  |  | 0.6
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
186 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Osterwy, odc. Planetowa - Orłowskiego, Wawer, DN 200 L 140,A-C | 2008 | 2010 | Wawer | 210 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 20 |  |  |  | 190 | 190 | 0 | 210 | 0
| środki FS |  |  |  | 117 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 117 | 117 |  | 117
| śr. Własne |  |  |  | 93 | [7 empty] | 20 | 20 |  |  |  | 73 | 73 |  | 93 |  |  | 0.1
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
187 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Osterwy odc. Orłowskiego - Izbicka, Wawer, DN 200 L 420, A-C | 2008 | 2010 | Wawer | 530 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 |  |  |  | 480 | 480 | 0 | 530 | 0
| środki FS |  |  |  | 298 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 298 | 298 |  | 298
| śr. Własne |  |  |  | 232 | [7 empty] | 50 | 50 |  |  |  | 182 | 182 |  | 232 |  |  | 0.4
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
188 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Planetowej, odc. Sobierajska - Osterwy, Wawer, DN 200 L 280, A-C | 2008 | 2010 | Wawer | 385 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 350 | 385 | 0
| środki FS |  |  |  | 217 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 217 | 217
| śr. Własne |  |  |  | 168 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 133 | 168 |  |  |  | 0.3
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
189 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Poezji i Jachowicza, odc. Bysławska-Sztumska, Wawer, DN 150 L 820, A-C | 2008 | 2010 | Wawer | 990 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 90 | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 900 | 990 | 0
| środki FS |  |  |  | 558 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 558 | 558
| śr. Własne |  |  |  | 432 | [7 empty] | 90 | 90 |  |  |  |  | 0 | 342 | 432 |  |  |  | 0.8
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
190 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Zabawnej i Filmowej, odc. Walcownicza - Lokalna, Wawer, DN 150 L 720, A_C | 2008 | 2010 | Wawer | 880 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 80 | 80 |  |  |  | 800 | 800 | 0 | 880 | 0
| środki FS |  |  |  | 496 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 496 | 496 |  | 496
| śr. Własne |  |  |  | 384 | [7 empty] | 80 | 80 |  |  |  | 304 | 304 |  | 384
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.7
191 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Cietrzewia, odc. Wilczycka - Konweki (HP 13425), Włochy, DN 100 L 230, A-C | 2008 | 2010 | Włochy | 280 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 250 | 250 | 0 | 280 | 0
| środki FS |  |  |  | 155 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 155 |  | 155
| śr. Własne |  |  |  | 125 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  | 95 | 95 |  | 125
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2
192 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Brygadzistów, odc. Świetlików-Sternicza-Szczotkarska, Bemowo DN 150/100 L 570, A-C | 2008 | 2010 | Bemowo | 700 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 60 | 60 |  |  |  | 640 | 640 | 0 | 700 | 0
| środki FS |  |  |  | 397 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 397 | 397 |  | 397 |  |  | 0.6
| śr. Własne |  |  |  | 303 | [7 empty] | 60 | 60 |  |  |  | 243 | 243 |  | 303
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
193 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Drogomilskiej, odc. Legendy - Człuchowska, Bemowo DN 100, L 200, A-C | 2008 | 2010 | Bemowo | 225 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  | 200 | 200 | 0 | 225 | 0
| środki FS |  |  |  | 124 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 124 | 124 |  | 124
| śr. Własne |  |  |  | 101 | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  | 76 | 76 |  | 101
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2
194 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Dywizjonu 303 odc. ZL 10003- ZL 9165, Bemowo DN 150 L 215, A-C | 2008 | 2010 | Bemowo | 240 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 210 | 210 | 0 | 240 | 0
| środki FS |  |  |  | 130 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 130 | 130 |  | 130 |  |  | 0.2
| śr. Własne |  |  |  | 110 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  | 80 | 80 |  | 110
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
195 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Gimnazjalnej, odc. Strąkowa-Człuchowska, DN 100 L 298 ,Bemowo, A-C | 2008 | 2010 | Bemowo | 305 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 270 | 305 | 0
| środki FS |  |  |  | 167 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 167 | 167 |  |  |  | 0.3
| śr. Własne |  |  |  | 138 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 103 | 138
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
196 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Kiermaszowej odc. HP za ost. przył. - Strąkowa, Bemowo, DN 100 L 190, A-C | 2008 | 2010 | Bemowo | 175 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 150 | 175 | 0
| środki FS |  |  |  | 93 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 93 | 93 |  |  |  | 0.2
| śr. Własne |  |  |  | 82 | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  |  | 0 | 57 | 82
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
197 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Lazurowej odc. ZL 10003- ZL 9165, Bemowo, DN 200 L 400, A-C | 2008 | 2010 | Bemowo | 455 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 45 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 410
| środki FS |  |  |  | 250 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 250 |  |  |  | 0.4
| śr. Własne |  |  |  | 205 | [7 empty] | 45 | 45 |  |  |  |  | 0 |  | 45 | 160
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
198 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Legendy,odc. Powstańców Śląskich-HP 14489, Bemowo DN 100 L 220, A-C | 2008 | 2010 | Bemowo | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 170 | 200 | 0
| środki FS |  |  |  | 105 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 105 | 105
| śr. Własne |  |  |  | 95 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  |  | 0 | 65 | 95
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.2
199 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Słomianej , odc. Brygadzistów -Tkaczy, Bemowo, DN 150 L 380, A-C | 2008 | 2010 | Bemowo | 455 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 45 | 45 |  |  |  | 410 | 410 | 0 | 455 | 0
| środki FS |  |  |  | 255 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 255 | 255 |  | 255 |  |  | 0.4
| śr. Własne |  |  |  | 200 | [7 empty] | 45 | 45 |  |  |  | 155 | 155 |  | 200
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
200 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Wincentego Pola, odc. Olbrachta - Człuchowska, odc. , Bemowo, DN 100 L 419, A-C | 2008 | 2010 | Bemowo | 470 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 50 | 420
| środki FS |  |  |  | 260 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 260
| śr. Własne |  |  |  | 210 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 160
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
201 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Akcent, odc.Estrady -Parnas, Bielany, DN 150 L 150, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 225 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 25 | 25 | 200
| środki FS |  |  |  | 124 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 124
| śr. Własne |  |  |  | 101 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 25 | 25 | 76
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
202 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Anny Jagiellonki, odc. Dzierżoniowska-Michaliny, Bielany, DN 150 L 230, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 310 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 280 | 310 | 0
| środki FS |  |  |  | 173 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 173 | 173 |  |  |  | 0.2
| śr. Własne |  |  |  | 137 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  |  | 0 | 107 | 137
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
203 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Balcerzaka, odc. Wrzeciono-Nocznickiego, Bielany, DN 150 L 150, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 175 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  | 150 | 150 | 0 | 175 | 0
| środki FS |  |  |  | 93 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 93 | 93 |  | 93
| śr. Własne |  |  |  | 82 | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  | 57 | 57 |  | 82
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.1
204 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Barcickiej, odc. Podczaszyńskiego - Al.Zjednoczenia, Bielany, DN 100 L 420, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 500 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 450 | 500 | 0
| środki FS |  |  |  | 279 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 279 | 279
| śr. Własne |  |  |  | 221 | [7 empty] | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 171 | 221
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.4
205 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Brązowniczej, odc. Kwitnąca- Conrada, Bielany, DN 150 L 500, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 650 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 60 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 590 | 650 | 0
| środki FS |  |  |  | 366 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 366 | 366
| śr. Własne |  |  |  | 284 | [7 empty] | 60 | 60 |  |  |  |  | 0 | 224 | 284
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.5
206 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Broniewskiego, odc. Reymonta-Jarzębskiego, Bielany, DN 150 L 620, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 660 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 70 | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 590
| środki FS |  |  |  | 366 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 366
| śr. Własne |  |  |  | 294 | [7 empty] | 70 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 70 | 224
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
207 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Cegłowskej, odc. Podczaszyńskiego - HP 4542 w rej. przył. do szpitala, Bielany, DN 100 L 700, żel. | 2008 | 2010 | Bielany | 810 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 80 | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 730 | 810 | 0
| środki FS |  |  |  | 453 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 453 | 453
| śr. Własne |  |  |  | 357 | [7 empty] | 80 | 80 |  |  |  |  | 0 | 277 | 357 |  |  |  | 0.7
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
208 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Galla Anonima, Broniewskiego- ciąg wewn. Bielany, DN 250 L 190, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 340 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 80 | 80 | 260
| środki FS |  |  |  | 161 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 161
| śr. Własne |  |  |  | 179 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 80 | 80 | 99
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
209 | Przetarg XI Przebudowa przewodu wodociągowego w Ciągu Osiedlowym, odc. Przy Agorze-Nocznickiego, Bielany, DN 150, L 298, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 325 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 290
| środki FS |  |  |  | 180 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 180
| śr. Własne |  |  |  | 145 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 |  | 35 | 110
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.3
210 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Abramowskiego, odc. Niepodległości - HP 13183, Mokotów, DN 150 L 120, A-C | 2008 | 2010 | Mokotów | 165 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 20 |  |  |  | 145 | 145 | 0 | 165 | 0
| środki FS |  |  |  | 90 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 90 | 90 |  | 90
| śr. Własne |  |  |  | 75 | [7 empty] | 20 | 20 |  |  |  | 55 | 55 |  | 75 |  |  | 0.1
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
211 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Bałuckiego, odc. Różana - Wiktorska, Mokotów, DN 100 L 270, żel. | 2008 | 2010 | Mokotów | 285 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 250 | 250 | 0 | 285 | 0
| środki FS |  |  |  | 150 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 150 | 150 |  | 150
| śr. Własne |  |  |  | 135 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  | 100 | 100 |  | 135 |  |  | 0.3
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
212 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Belgijskiej, odc. Puławska-ZL17005, Mokotów, DN 100 L 230, żel. | 2008 | 2010 | Mokotów | 244 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 214 | 214 | 0 | 244 | 0
| środki FS |  |  |  | 129 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 129 | 129 |  | 129
| śr. Własne |  |  |  | 115 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 85 | 85 |  | 115
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2
213 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Braci Pillatich, odc. Gierymskiego-Piaseczyńska, Mokotów, DN 150 L 160, A-C | 2008 | 2010 | Mokotów | 210 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 20 |  |  |  | 190 | 190 | 0 | 210 | 0
| środki FS |  |  |  | 118 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 118 | 118 |  | 118
| śr. Własne |  |  |  | 82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 62 | 62 |  | 82
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2
214 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w Ciągach od ul. Miączyńskiej przebudowa przył. z DN 100 na DN 80, Mokotów, DN 80 L 315 A-C | 2008 | 2010 | Mokotów | 328 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 38 | 38 |  |  |  | 290 | 290 | 0 | 328 | 0
| środki FS |  |  |  | 180 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 180 | 180 |  | 180
| śr. Własne |  |  |  | 148 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 38 | 38 |  |  |  | 110 | 110 |  | 148
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.3
215 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Miączyńskiej, odc. Etiudy Rewolucyjnej-Spartańska, Mokotów, DN 150 L 330, A-C | 2008 | 2010 | Mokotów | 375 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 340 | 340 | 0 | 375 | 0
| środki FS |  |  |  | 204 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 204 | 204 |  | 204
| śr. Własne |  |  |  | 171 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 136 | 136 |  | 171
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.3
216 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Olesińskiej i Bałuckiego, odc. Puławska(str. zach.)-Bałuckiego i odc. Olesińska-Grażyny, Mokotów, DN 100 L 340, żel. | 2008 | 2010 | Mokotów | 360 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 40 |  |  |  | 320 | 320 | 0 | 360 | 0
| środki FS |  |  |  | 198 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 198 | 198 |  | 198
| śr. Własne |  |  |  | 162 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 40 |  |  |  | 122 | 122 |  | 162
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.3
217 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Olkuskiej, odc. Puławska(str. wsch.)-Bałuckiego i Bałuckiego ,odc. istn. przew.w ul.Racławickiej-Olkuska, Mokotów, DN 100 L 260, żel. | 2008 | 2010 | Mokotów | 290 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 |  |  |  | 240 | 240 | 0 | 290 | 0
| środki FS |  |  |  | 144 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 144 | 144 |  | 144
| śr. Własne |  |  |  | 131 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 96 | 96 |  | 131
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.3
218 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Olszewskiej, ZL 15925 (Puławska)- Sandomierska i ZL 18120 Chocimska-HP 30058 (Puławska) ,Mokotów, DN 100 L 260, żel. | 2008 | 2010 | Mokotów | 265 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  | 240 | 240 | 0 | 265 | 0
| środki FS |  |  |  | 144 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 144 | 144 |  | 144
| śr. Własne |  |  |  | 121 | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  | 96 | 96 |  | 121 |  |  | 0.3
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
219 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Piaseczyńskiej, odc. Dolna-Konduktorska, Mokotów, DN 150 L 230, A-C | 2008 | 2010 | Mokotów | 305 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 270 | 270 | 0 | 305 | 0
| środki FS |  |  |  | 162 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 162 | 162 |  | 162
| śr. Własne |  |  |  | 143 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  | 108 | 108 |  | 143
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2
220 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Pawińskiego, odc. Banacha-Archiwalna, Ochota, DN 150 L 378, A-C | 2008 | 2010 | Ochota | 545 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 45 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 500 | 545 | 0
| środki FS |  |  |  | 310 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 310 | 310
| śr. Własne |  |  |  | 235 | [7 empty] | 45 | 45 |  |  |  |  | 0 | 190 | 235 |  |  |  | 0.4
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
221 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Jasielskiej, odc.Pruszkowska-Racławicka , Ochota, DN 150 L 374, A-C | 2008 | 2010 | Ochota | 495 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 45 | 45 |  |  |  | 450 | 450 | 0 | 495 | 0
| środki FS |  |  |  | 270 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 270 | 270 |  | 270
| śr. Własne |  |  |  | 225 | [7 empty] | 45 | 45 |  |  |  | 180 | 180 |  | 225 |  |  | 0.4
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
222 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Korotyńskiego, odc. Grójecka-Pawińskiego, Ochota, DN 150 L 340, A-C | 2008 | 2010 | Ochota | 440 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 40 |  |  |  | 400 | 400 | 0 | 440 | 0
| środki FS |  |  |  | 248 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 248 | 248 |  | 248
| śr. Własne |  |  |  | 192 | [7 empty] | 40 | 40 |  |  |  | 152 | 152 |  | 192 |  |  | 0.3
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
223 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Przejściu Pieszym, odc. Jasielska-Pruszkowska, Ochota, DN 150 L 280, A-C | 2008 | 2010 | Ochota | 335 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 300 | 300 | 0 | 335 | 0
| środki FS |  |  |  | 186 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 186 | 186 |  | 186
| śr. Własne |  |  |  | 149 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  | 114 | 114 |  | 149
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.3
224 | Przetarg XII Kontrakt nr 07B Budowa magistrali wodociągowej w ul. Modlińskiej odc. Kątskiego - Trasa Toruńska DN 1200, L 2200 | 2008 | 2010 | Białołęka | 32520 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 520 | 520 |  |  |  | 20000 | 20000 | 12000 | 32520 | 0
| środki FS |  |  |  | 19840 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 12400 | 12400 | 7440 | 19840 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 12680 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 520 | 520 |  |  |  | 7600 | 7600 | 4560 | 12680 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
225 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Fontany, odc. Kasprowicza - Żeromskiego, Bielany DN 100, L 420, żel. | 2008 | 2010 | Bielany | 450 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 |  |  |  | 400 | 400 | 0 | 450 | 0
| środki FS |  |  |  | 248 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 248 | 248 |  | 248
| śr. Własne |  |  |  | 202 | [7 empty] | 50 | 50 |  |  |  | 152 | 152 |  | 202
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.4
226 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Gąbińskiej, odc. Duracza-Ogólna (HP 30047) , Bielany, DN 150, L 395, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 435 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 45 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 390 | 435 | 0
| środki FS |  |  |  | 242 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 242 | 242
| śr. Własne |  |  |  | 193 | [7 empty] | 45 | 45 |  |  |  |  | 0 | 148 | 193 |  |  |  | 0.4
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
227 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Grębałowskiej i Lesznowolskiej, odc. Cegłowska-Barcicka, Grebałowska-Twardowska, Bielany, DN 100 L 460 , żel. | 2008 | 2010 | Bielany | 480 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 430 | 480 | 0
| środki FS |  |  |  | 267 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 267 | 267
| śr. Własne |  |  |  | 213 | [7 empty] | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 163 | 213 |  |  |  | 0.5
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
228 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Kasprowicza (str.płd) Oczapowskiego - Podczaszyńskiego, Bielany, DN 150 L 960, żel. | 2008 | 2010 | Bielany | 1200 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 1100 | 1200 | 0
| środki FS |  |  |  | 700 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 700 | 700
| śr. Własne |  |  |  | 500 | [7 empty] | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 | 400 | 500
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
229 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Kasprowicza Podczaszyńskiego - Al.Zjednoczenia, Bielany, DN 100 L 400,żel. | 2008 | 2010 | Bielany | 450 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 |  |  |  | 400 | 400 | 0 | 450 | 0
| środki FS |  |  |  | 248 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 248 | 248 |  | 248
| śr. Własne |  |  |  | 202 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 152 | 152 |  | 202 |  |  | 0.4
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
230 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Klaudyny i Rudzkiej, odc. HP 19899-Rudzka, Bielany, DN 100 L 304, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 305 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 270
| środki FS |  |  |  | 167 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 167
| śr. Własne |  |  |  | 138 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 |  | 35 | 103
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.3
231 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Lektykarskiej, Sobocka-Pęcicka, Bielany, Dn 100 L 250, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 260 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 230 | 230 | 0 | 260 | 0
| środki FS |  |  |  | 143 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 143 | 143 |  | 143
| śr. Własne |  |  |  | 117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 87 | 87 |  | 117
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2
232 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Nocznickiego, odc. Parola - Dorycka, Bielany, DN 150 L 180, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 250 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 220 | 220 | 0 | 250 | 0
| środki FS |  |  |  | 136 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 136 | 136 |  | 136 |  |  | 0.2
| śr. Własne |  |  |  | 114 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  | 84 | 84 |  | 114
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
233 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Parola, odc. Wrzeciono-Nocznickiego, Bielany, DN 150 L 150,A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 170 | 170 | 0 | 200 | 0
| środki FS |  |  |  | 105 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 105 | 105 |  | 105
| śr. Własne |  |  |  | 95 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  | 65 | 65 |  | 95
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2
234 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Nocznickiego, Parola-Balcerzaka, DN 150 L 402, Bielany, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 490 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 440 | 490 | 0
| środki FS |  |  |  | 273 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 273 | 273
| śr. Własne |  |  |  | 217 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 167 | 217
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.4
235 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Pasterskiej, odc. Humanistów-Wóycickiego DN 100 L 241 i w ul. Humanistów, odc. Dankowicka-Paserska DN 100 L 111, Bielany, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 250 | 300 | 0
| środki FS |  |  |  | 155 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 155 | 155
| śr. Własne |  |  |  | 145 | [7 empty] | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 95 | 145
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.2
236 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Płatniczej, odc. Kasprowicza - Pl. Konfederacji, Bielany, DN 100 L 260,żel. | 2008 | 2010 | Bielany | 285 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 250 | 285 | 0
| środki FS |  |  |  | 155 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 155 | 155
| śr. Własne |  |  |  | 130 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 95 | 130
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.3
237 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Podleśnej, odc. Gwieździsta -HP 13854, i Marymoncka -HP 14197, Bielany, DN 150/100 L 430, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 540 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 |  |  |  | 490 | 490 | 0 | 540 | 0
| środki FS |  |  |  | 304 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 304 | 304 |  | 304
| śr. Własne |  |  |  | 236 | [7 empty] | 50 | 50 |  |  |  | 186 | 186 |  | 236
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.4
238 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Przybyszewskiego, odc. Kasprowicza - Schroegera, Bielany, DN 100 L 330,żel. | 2008 | 2010 | Bielany | 350 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 310 | 350 | 0
| środki FS |  |  |  | 192 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 192 | 192
| śr. Własne |  |  |  | 158 | [7 empty] | 40 | 40 |  |  |  |  | 0 | 118 | 158 |  |  |  | 0.3
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
239 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Pułkowej, odc. Farysa-Dzierżoniowska, Bielany, DN 250 L 332, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 480 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 440
| środki FS |  |  |  | 273 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 273
| śr. Własne |  |  |  | 207 | [7 empty] | 40 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 40 | 167
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.3
240 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Reymonta, odc. Broniewskiego- HP 16957, DN 250 L 300, Bielany A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 495 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 35 | 35 | 460 | 495 | 0
| środki FS |  |  |  | 248 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 248 | 248
| śr. Własne |  |  |  | 247 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 35 | 35 | 212 | 247
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
241 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Reymonta, odc. Broniewskiego-Żeromskiego, Bielany, DN 250 L 290, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 385 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 350 | 350 | 0 | 385 | 0
| środki FS |  |  |  | 217 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 217 | 217 |  | 217
| śr. Własne |  |  |  | 168 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  | 133 | 133 |  | 168
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.3
242 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Sadowskiej, odc. Żeromskiego - Staffa, Bielany, DN 150 L 164, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 215 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  | 190 | 190 | 0 | 215 | 0
| środki FS |  |  |  | 117 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 117 | 117 |  | 117
| śr. Własne |  |  |  | 98 | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  | 73 | 73 |  | 98
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2
243 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Sieciechowskej, odc. Brązownicza - Żółwia, Bielany, DN 100 L 250, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 290 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 260 | 260 | 0 | 290 | 0
| środki FS |  |  |  | 161 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 161 | 161 |  | 161 |  |  | 0.2
| śr. Własne |  |  |  | 129 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  | 99 | 99 |  | 129
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
244 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Słodowiec, odc. HP 32006 w ul. Słodowiec - istn. przew. w ul. Sadowskiej, Bielany, DN 200 L 250, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 345 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 310 | 310 | 0 | 345 | 0
| środki FS |  |  |  | 192 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 192 | 192 |  | 192
| śr. Własne |  |  |  | 153 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  | 118 | 118 |  | 153
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2
245 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Szegedyńskiej, odc. Wrzeciono (HP6861)-Wrzeciono(HP 6449), Bielany, DN 150 L 450, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 540 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 |  |  |  | 490 | 490 | 0 | 540 | 0
| środki FS |  |  |  | 304 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 304 | 304 |  | 304
| śr. Własne |  |  |  | 236 | [7 empty] | 50 | 50 |  |  |  | 186 | 186 |  | 236
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.4
246 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Szulbińskej, odc. Lindego- HP 38196, Bielany, DN 100 L 185, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 215 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  | 190 | 190 | 0 | 215 | 0
| środki FS |  |  |  | 117 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 117 | 117 |  | 117
| śr. Własne |  |  |  | 98 | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  | 73 | 73 |  | 98
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2
247 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Wazów, odc.Anny Jagiellonki- HP 15136, Bielany, DN 100 L 240, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 270
| środki FS |  |  |  | 167 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 167
| śr. Własne |  |  |  | 133 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  |  | 0 |  | 30 | 103
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.2
248 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Wrzeciono, odc. Dorycka- Przy Agorze, Bielany, DN 150 L 755, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 910 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 80 | 80 |  |  |  | 830 | 830 | 0 | 910 | 0
| środki FS |  |  |  | 515 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 515 | 515 |  | 515
| śr. Własne |  |  |  | 395 | [7 empty] | 80 | 80 |  |  |  | 315 | 315 |  | 395
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.8
249 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Wrzeciono, odc. Przy Agorze- ZL 22335, Bielany, DN 150 L 250, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 295 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 260 | 260 | 0 | 295 | 0
| środki FS |  |  |  | 161 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 161 | 161 |  | 161
| śr. Własne |  |  |  | 134 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  | 99 | 99 |  | 134
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2
250 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Wrzeciono, odc. ZL 22335-Szegedyńska, Bielany, DN 150 L 105, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 135 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  | 110 | 110 | 0 | 135 | 0
| środki FS |  |  |  | 68 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 68 | 68 |  | 68
| śr. Własne |  |  |  | 67 | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  | 42 | 42 |  | 67
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.1
251 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Żelazowska, odc. Gąbińska-Ogólna, Bielany, DN 150 L 239, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 285 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 250 | 285 | 0
| środki FS |  |  |  | 155 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 155 | 155
| śr. Własne |  |  |  | 130 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 95 | 130 |  |  |  | 0.2
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
252 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Żeromskiego, odc. Duracza - Sadowska, Bielany, DN 150 L 220, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 295 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 0
| środki FS | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| śr. Własne | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.3
253 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Żółwiej, odc. istn. przew. do HP za ost. przyłączem, Bielany, DN 100 L 340, A-C | 2008 | 2010 | Bielany | 390 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 40 |  |  |  | 350 | 350 | 0 | 390 | 0
| środki FS |  |  |  | 217 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 217 | 217 |  | 217
| śr. Własne |  |  |  | 173 | [7 empty] | 40 | 40 |  |  |  | 133 | 133 |  | 173
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.3
254 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Al. Niepodległości (po zach. str.) odc. istn.przew.w Al.Niepodległości w rej.Woronicza - do Ksawerów, Mokotów, DN 150 L 200 A-C | 2008 | 2010 | Mokotów | 280 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 250 | 250 | 0 | 280 | 0
| środki FS |  |  |  | 155 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 155 |  | 155
| śr. Własne |  |  |  | 125 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  | 95 | 95 |  | 125 |  |  | 0.2
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
255 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Al.Lotników, odc. Niegocińska-Orzycka (HP 14139), Mokotów, DN 200 L 215, A-C | 2008 | 2010 | Mokotów | 295 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 260 | 260 | 0 | 295 | 0
| środki FS |  |  |  | 161 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 161 | 161 |  | 161
| śr. Własne |  |  |  | 134 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 99 | 99 |  | 134
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2
256 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Matejki, odc. Al.Ujazdowskie-Wiejska, Śródmieście, DN 150 L 206, A-C | 2008 | 2010 | Śródmieście | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
| środki FS |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| śr. Własne |  |  |  | 30 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 30 |  | 206
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
257 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Bełskiej, odc. Miączyńska-Staszowska, Mokotów, DN 100 L 161, A-C | 2008 | 2010 | Mokotów | 175 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 150 | 175 | 0
| środki FS |  |  |  | 93 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 93 | 93
| śr. Własne |  |  |  | 82 | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  |  | 0 | 57 | 82 |  |  |  | 0.2
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
258 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Bluszczańskiej, odc. Czerniakowska-Zwierzyniecka, Mokotów, DN 100 L 180 | 2008 | 2010 | Mokotów | 175 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  | 150 | 150 | 0 | 175 | 0
| środki FS |  |  |  | 93 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 93 | 93 |  | 93
| śr. Własne |  |  |  | 82 | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  | 57 | 57 |  | 82
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2
259 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Bruna i Chodkiewicza, odc. Rakowiecka- istn. przew.w ul.Bruna, Mokotów, DN 150 L 440, A-C | 2008 | 2010 | Mokotów | 490 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 440 | 490 | 0
| środki FS |  |  |  | 273 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 273 | 273
| śr. Własne |  |  |  | 217 | [7 empty] | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 167 | 217
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.4
260 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowych w ul. Goszczyńskiego odc. Krasickiego -al. Niepodległości, Krasickiego -HP 5329- Tyniecka DN 100 L 546 m, Mokotów, żel. | 2008 | 2010 | Mokotów | 750 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 700 | 750 | 0
| środki FS |  |  |  | 434 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 434 | 434
| śr. Własne |  |  |  | 316 | [7 empty] | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 266 | 316
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
261 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Nowej Huty, odc. ZL 15663- Fortuny A-C DN 100 L 100, Wola | 2008 | 2010 | Wola | 130 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 100
| środki FS |  |  |  | 62 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 62
| śr. Własne |  |  |  | 68 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  |  | 0 |  | 30 | 38 |  |  |  | 0.4
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
262 | Przetarg XII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Kierbedzia, odc. HP 13345 -Bobrowiecka w kier. Zachodnim , DN 100 L 80, Mokotów A-C | 2008 | 2010 | Mokotów | 140 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 20 | 120 | 140 | 0
| środki FS |  |  |  | 74 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 74 | 74 |  |  |  | 0.1
| śr. Własne |  |  |  | 66 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 20 | 46 | 66
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
263 | Przetarg XIII Kontrakt nr 09 etap I Przebudowa magistrali wodociągowej i przewodów wodociągowych w ul. Grochowskiej DN 300 L 5,8 km; DN 250 L 0,05 km; DN 200 L 1,95 km; DN 150 L 2,2 km | 2009 | 2010 | Praga Południe | 19030 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 580 | 580 |  |  |  | 9225 | 9225 | 9225 | 19030 | 0
| środki FS |  |  |  | 11439 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 5719.5 | 5719.5 | 5719.5 | 11439 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 7591 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 580 | 580 |  |  |  | 3505.5 | 3505.5 | 3505.5 | 7591 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
264 | Przetarg XIII Kontrakt nr 09 etap I Przebudowa magistrali wodociągowej w Al. Jerozolimskich (d.ul. Dwudziestolecia i Wojska Polskiego) DN 600 L 2,1 km | 2009 | 2010 | Warszwa/Pruszków | 7560 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3780 | 3780 |  |  |  | 3780 | 3780 | 0 | 7560 | 0
| środki FS |  |  |  | 4687.2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2343.6 | 2343.6 |  |  |  | 2343.6 | 2343.6 | 0 | 4687.2 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 2872.8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1436.4 | 1436.4 |  |  |  | 1436.4 | 1436.4 | 0 | 2872.8 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
265 | Przetarg XIII Przebudowa magistraki wodociągowej w Al. 3-go Maja i Nowy Świat ( rej. Ronda ONZ) odc. Solec-Smolna, Śródmieście, DN 400/500 L 700,żel. | 2009 | 2010 | Śródmieście | 2020 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 120 | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 500 | 620 | 1400
| środki FS |  |  |  | 1178 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 310 | 310 | 868
| śr. Własne |  |  |  | 842 | [7 empty] | 120 | 120 |  |  |  |  | 0 | 190 | 310 | 532 |  |  |  | 0.7
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
266 | Przetarg XIII Budowa przewodu wodociągowego w Al. Jerozolimskiech, odc. HP 29315- Smolna , Śródmieście, DN 200 L 80,żel. | 2009 | 2010 | Śródmieście | 115 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 15 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 100
| środki FS |  |  |  | 62 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 62
| śr. Własne |  |  |  | 53 | [7 empty] | 15 | 15 |  |  |  |  | 0 |  | 15 | 38
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
267 | Przetarg XIII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Al. 3-go Maja (płd), odc. Solec- istn. przew. w Al.3-go Maja,Śródmieście, DN 150 L 350,żel. | 2009 | 2010 | Śródmieście | 460 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 420
| środki FS |  |  |  | 260 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 260
| śr. Własne |  |  |  | 200 | [7 empty] | 40 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 40 | 160
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.3
268 | Przetarg XIII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Al. 3-go Maja (płn), odc. Kruczkowskiego-Smolna, Śródmieście, DN 150 L 250,żel. | 2009 | 2010 | Śródmieście | 330 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 300
| środki FS |  |  |  | 186 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 186
| śr. Własne |  |  |  | 144 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  |  | 0 |  | 30 | 114
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.2
269 | Przetarg XIII Przebudowa magistrali wodoc. w ul. Nowy Świat DN 500 L 100 | 2009 | 2010 | Śródmieście | 355 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 25 | 0 | 25 | 330
| środki FS |  |  |  | 205 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 205
| śr. Własne |  |  |  | 150 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 25 |  | 25 | 125
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
270 | Przetarg XIII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Stepowej i Okularowej, odc. Marsa-Korkowa, Wawer, DN 250 L 650, A-C | 2009 | 2010 | Wawer | 920 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 70 | 70 |  |  |  | 850 | 850 | 0 | 920 | 0
| środki FS |  |  |  | 527 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 527 | 527 |  | 527
| śr. Własne |  |  |  | 393 | [7 empty] | 70 | 70 |  |  |  | 323 | 323 |  | 393
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.7
271 | Przetarg XIII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Pożaryskiego, odc. Poprzeczna IX -Poprzeczna X, Wawer, DN 150 L 204, st. | 2009 | 2010 | Wawer | 270 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  | 245 | 245 | 0 | 270 | 0
| środki FS |  |  |  | 152 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 152 | 152 |  | 152
| śr. Własne |  |  |  | 118 | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  | 93 | 93 |  | 118
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2
272 | Przetarg XIII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Poprzecznej III , odc. Kajki-Hertza, Wawer, DN 100 L 700, st. | 2009 | 2010 | Wawer | 730 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 80 | 80 |  |  |  | 650 | 650 | 0 | 730 | 0
| środki FS |  |  |  | 403 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 403 | 403 |  | 403
| śr. Własne |  |  |  | 327 | [7 empty] | 80 | 80 |  |  |  | 247 | 247 |  | 327
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.7
273 | Przetarg XIII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Poprzecznej V, odc. Trawiasta-Stradomska i Stradomska-Rzeźbiarska, Wawer, DN 150 L 260, A-C | 2009 | 2010 | Wawer | 342 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 312 | 312 | 0 | 342 | 0
| środki FS |  |  |  | 188 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 188 | 188 |  | 188
| śr. Własne |  |  |  | 154 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  | 124 | 124 |  | 154
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.3
274 | Przetarg XIII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Poprzeczna VI, odc. Trawiasta-Sradomska, Stradomska-Rzeźbiarska, Rzeźbiarska-Kajki,Wawer, DN 100 L 340, st. | 2009 | 2010 | Wawer | 356 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 40 |  |  |  | 316 | 316 | 0 | 356 | 0
| środki FS |  |  |  | 190 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 190 | 190 |  | 190
| śr. Własne |  |  |  | 166 | [7 empty] | 40 | 40 |  |  |  | 126 | 126 |  | 166
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.3
275 | Przetarg XIII Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Pereca, odc. Waliców-Ciepła, Wola, DN 150 L 280, A-C | 2009 | 2010 | Wola | 375 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 340 | 340 | 0 | 375 | 0
| środki FS |  |  |  | 204 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 204 | 204 |  | 204
| śr. Własne |  |  |  | 171 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  | 136 | 136 |  | 171 |  |  | 0.3
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
276 | Przetarg XIII Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Dzielnej, odc. Jana Pawła II - ZL 18821 , Wola , DN 150 L 220, A-C | 2009 | 2010 | Wola | 290 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 260 | 260 | 0 | 290 | 0
| środki FS |  |  |  | 156 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 156 |  | 156
| śr. Własne |  |  |  | 134 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  | 104 | 104 |  | 134 |  |  | 0.2
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
277 | Przetarg XIII Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Wolskiej, odc. Młynarska- ZL 20161 (Wolska), Wola, DN 150 L 200, żel. | 2009 | 2010 | Wola | 265 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  |  |  | 240 | 240 | 0 | 265 | 0
| środki FS |  |  |  | 144 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 144 | 144 |  | 144
| śr. Własne |  |  |  | 121 | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  | 96 | 96 |  | 121 |  |  | 0.2
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
278 | Przetarg XIII Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Wolskiej, odc. Karolkowa-HP 35146 ,Wola, DN 150 L 75, żel. | 2009 | 2010 | Wola | 110 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 20 |  |  |  | 90 | 90 | 0 | 110 | 0
| środki FS |  |  |  | 54 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 54 | 54 |  | 54
| śr. Własne |  |  |  | 56 | [7 empty] | 20 | 20 |  |  |  | 36 | 36 |  | 56 |  |  | 0.1
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
279 | Przetarg XIII Przebudowa przewodu wodoc. w ul. Łuckiej, odc. Żelazna - ul. Łucka (ZL17071), Wola, DN 200 L 220,żel. | 2009 | 2010 | Wola | 310 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 280 | 280 | 0 | 310 | 0
| środki FS |  |  |  | 168 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 168 | 168 |  | 168
| śr. Własne |  |  |  | 142 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  | 112 | 112 |  | 142 |  |  | 0.2
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
280 | Przetarg XIII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Ramowej, odc. Fundamentowa- I Praskiego Pułku, Praga Płd, DN 100 L 103,A-C | 2009 | 2010 | Praga Południe | 115 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 20 |  |  |  | 95 | 95 | 0 | 115 | 0
| środki FS |  |  |  | 59 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 59 | 59 |  | 59
| śr. Własne |  |  |  | 56 | [7 empty] | 20 | 20 |  |  |  | 36 | 36 |  | 56 |  |  | 0.1
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
281 | Przetarg XIII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Zapałczanej i Sztabowej, odc. Wiarusów-Sztabowa i Zapałczana -Pokrzywiańska, Praga Płd, DN 150/100 L 369 | 2009 | 2010 | Praga Południe | 440 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 40 |  |  |  | 400 | 400 | 0 | 440 | 0
| środki FS |  |  |  | 240 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 240 | 240 |  | 240
| śr. Własne |  |  |  | 200 | [7 empty] | 40 | 40 |  |  |  | 160 | 160 |  | 200
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.4
282 | Przetarg XIII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Pabianickiej, odc. Rożnowska -HP 14412, Praga Płd, DN 150 L 234,A-C | 2009 | 2010 | Praga Południe | 310 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 280 | 280 | 0 | 310 | 0
| środki FS |  |  |  | 174 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 174 | 174 |  | 174
| śr. Własne |  |  |  | 136 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  | 106 | 106 |  | 136
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2
283 | Przetarg XIII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul.Lubelskiej, odc. Grochowska-Jeselewicza, Praga Płd, DN 150 L 110, A-C | 2009 | 2010 | Praga Południe | 152 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 20 |  |  |  | 132 | 132 | 0 | 152 | 0
| środki FS |  |  |  | 82 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 82 | 82 |  | 82
| śr. Własne |  |  |  | 70 | [7 empty] | 20 | 20 |  |  |  | 50 | 50 |  | 70
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.11
284 | Przetarg XIII Przebudowa przewodu wodoc. w ul.Cukrowniczej odc. Makowska-Rożanowska, w ul. Rożnowskiej odc. Cukrownicza- Roznowska oraz w ul. Makowskiej odc. Biskupia-Cukrownicza Praga Płd, DN 150 L 466 | 2009 | 2010 | Praga Południe | 512 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 60 | 60 |  |  |  | 452 | 452 | 0 | 512 | 0
| środki FS |  |  |  | 280.24 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 280.24 | 280.24 |  | 280.24
| śr. Własne |  |  |  | 231.76 | [7 empty] | 60 | 60 |  |  |  | 171.76 | 171.76 |  | 231.76 |  |  | 0.2
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
285 | Przetarg XIII Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Jordanowskiej, odc. Kresowa -Morgowa, Praga Płd, DN 100 L 346, | 2009 | 2010 | Praga Południe | 360 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 40 |  |  |  | 320 | 320 | 0 | 360 | 0
| środki FS |  |  |  | 192 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 192 | 192 |  | 192
| śr. Własne |  |  |  | 168 | [7 empty] | 40 | 40 |  |  |  | 128 | 128 |  | 168
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.3
305 | Faza IV - Rozbudowa technologii uzdatniania wody Zakładu Wodociągu Praskiego; - Dokończenie budowy obiektów ozonowania pośredniego i Zakładu Filtrów Węglowych dla Zakładu Wodociągu Północnego; - Modernizacja Stacji Filtrów II ciągu technologicznego Zakładu Wodociągu Centralnego | 2007 | 2011 | Warszawa | 175000 | [7 empty] | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 10000 | 12000 | 163000
| środki FS |  |  |  | 108500 | [7 empty] | 620 | 620 |  |  |  | 620 | 620 | 6200 | 7440 | 101060
| śr. Własne |  |  |  | 66500 | [7 empty] | 380 | 380 |  |  |  | 380 | 380 | 3800 | 4560 | 61940
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
287 | Koszty wspólne inwestycji (Koszty ponoszone przez JRP) | 2006 | 2010 | Warszwa | 16668 |  |  |  | 1949 | 380 | 452 | 1075 | 1389 | 3296 | 569 | 677 | 1610 | 2080 | 4936 | 3419 | 11651 | 3068
| środki FS |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| śr. Własne |  |  |  | 16668 |  |  |  | 1949 | 380 | 452 | 1075 | 1389 | 3296 | 569 | 677 | 1610 | 2080 | 4936 | 3419 | 11651 | 3068
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
II | URZĄDZENIA KANALIZACYJNE w tym: |  |  |  | 3354410.225 | 0 | 0 | 0 | 7078 | 1948 | 10109 | 13225 | 9123 | 34405 | 14176 | 192871 | 85245 | 605986 | 898278 | 1333399.5 | 2266082.5 | 1081250
| środki FS |  |  |  | 1242158.375 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 975 | 6016.75 | 7570.625 | 4810.375 | 19372.75 | 8502.125 | 120091.375 | 52273.375 | 377437.875 | 558304.75 | 511485.25 | 1089162.75 | 151515.625
| śr. Własne |  |  |  | 1595821.375 | 0 | 0 | 0 | 5598 | 830 | 2335.45 | 3391.075 | 2217.725 | 8774.25 | 1813.175 | 17121.925 | 7985.55 | 47734.225 | 74654.875 | 592370.85 | 675799.975 | 914423.4
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 516430.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1756.8 | 2263.3 | 2094.9 | 6258 | 3860.7 | 55657.3 | 24986.2 | 180813.9 | 265318.1 | 229543.4 | 501119.5 | 15310.975
288 | Kontrakt nr 04A zadanie 01 Pomoc techniczna Fazy III: Przygotowanie rozbudowy i modernizacji OŚ Czajka wraz z kolektorami Zadanie 01: Usługi konsultingowe w zakresie rozbudowy i modernizacji OŚ Czajka | II.2006 | I.2007 | Warszawa | 3142 |  |  |  | 2574 |  | 284 | 284 | 0 | 568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 568
| środki FS |  |  |  | 1705 |  |  |  | 1353 |  | 176 | 176 | 0 | 352 |  |  |  |  | 0 |  | 352
| śr. Własne |  |  |  | 1437 |  |  |  | 1221 |  | 108 | 108 | 0 | 216 |  |  |  |  | 0 |  | 216
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
289 | Kontrakt nr 04A zadanie 02 Pomoc techniczna Fazy III: Przygotowanie rozbudowy i modernizacji OŚ Czajka wraz z kolektorami Zadanie 02: Usługi konsultingowe w zakresie budowy układu przesyłowego do OŚ Czajka | II.2006 | IV.2009 | Warszawa/ Białołęka | 8111 |  |  |  | 297 |  | 3516 | 3516 |  | 7032 | 391 |  |  |  | 391 |  | 7423 | 391
| środki FS |  |  |  | 4871 |  |  |  | 27 |  | 2180 | 2180 |  | 4360 | 242 |  |  |  | 242 |  | 4602 | 242
| śr. Własne |  |  |  | 3240 |  |  |  | 270 |  | 1336 | 1336 |  | 2672 | 149 |  |  |  | 149 |  | 2821 | 149
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
290 | Kontrakt nr 04B Pomoc techniczna Fazy III: Przygotowanie rozbudowy i modernizacji OŚ Czajka wraz z kolektorami Zadanie 01: Usługi konsultingowe w zakresie modernizacji sieci ogólnospławnej kanalizacji warszawskiej | IX.2006 | V.2009 | Warszawa/ Białołęka | 12253 |  |  |  | 761 | 1092 |  | 804 |  | 1896 |  | 6321 |  | 345 | 6666 | 2930 | 11492
| środki FS |  |  |  | 6773 |  |  |  | 60 | 677 |  | 498 |  | 1175 |  | 3919 |  | 214 | 4133 | 1405 | 6713
| śr. Własne |  |  |  | 5480 |  |  |  | 701 | 415 |  | 306 |  | 721 |  | 2402 |  | 131 | 2533 | 1525 | 4779
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
291 | Kontrakt nr 1 Faza III Budowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków "Czajka" (część ściekowa i przygotowanie osadów) | I.2007 | XII.2010 | Warszawa/ Białołęka | 1830549 |  |  |  | 1169 |  |  |  |  | 0 |  | 91469 |  | 457345 | 548814 | 731752 | 1280566 | 548814
| środki FS |  |  |  | 551116.75 | [8 empty] | 0 |  | 57168.125 | 0 | 285840.625 | 343008.75 | 208108 | 551116.75
| śr. Własne |  |  |  | 1014896.05 |  |  |  | 1169 |  |  |  |  | 0 |  | 6860.175 | 0 | 34300.875 | 41161.05 | 423752 | 464913.05 | 548814
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 264536.2 | [8 empty] | 0 |  | 27440.7 | 0 | 137203.5 | 164644.2 | 99892 | 264536.2
292 | Kontrakt nr 2 Faza III Budowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków "Czajka" (termiczna utylizacja osadów ściekowych) | I.2007 | XII.2010 | Warszawa/ Białołęka | 438702 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 21935 |  | 43870 | 65805 | 241285 | 307090 | 131610
| środki FS |  |  |  | 184557.125 | [8 empty] | 0 |  | 13709.375 | 0 | 27418.75 | 41128.125 | 143429 | 184557.125
| śr. Własne |  |  |  | 165557.375 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 1645.125 | 0 | 3290.25 | 4935.375 | 29010 | 33945.375 | 131610
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 88587.5 | [8 empty] | 0 |  | 6580.5 | 0 | 13161 | 19741.5 | 68846 | 88587.5
293 | Kontrakt nr 8 Faza III Inżynier dla kontraktu pn.: Budowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków "Czajka" (termiczna utylizacja osadów ściekowych) | I.2007 | XII.2010 | Warszawa/ Białołęka | 29079 | [8 empty] | 0 | 0 | 2536 | 2164 | 2908 | 7608 | 12749 | 20357 | 8722
| środki FS |  |  |  | 18174.375 | [8 empty] | 0 | 0 | 1585 | 1352.5 | 1817.5 | 4755 | 7968.125 | 12723.125 | 5451.25
| śr. Własne |  |  |  | 2180.925 | [8 empty] | 0 | 0 | 190.2 | 162.3 | 218.1 | 570.6 | 956.175 | 1526.775 | 654.15
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 8723.7 | [8 empty] | 0 | 0 | 760.8 | 649.2 | 872.4 | 2282.4 | 3824.7 | 6107.1 | 2616.6
294 | Kontrakt nr 3 Faza III Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do Oczyszczalni Ścieków "Czajka" | X.2007 | IX.2010 | Warszawa/ Białołęka | 526440 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 50814 | 50814 | 67754 | 169382 | 203259 | 372641 | 153799
| środki FS |  |  |  | 170435 | [8 empty] | 0 |  | 31759 | 31759 | 42346 | 105864 | 64571 | 170435
| śr. Własne |  |  |  | 274197 | [8 empty] | 0 |  | 3811 | 3811 | 5082 | 12704 | 107694 | 120398 | 153799
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 81808 | [8 empty] | 0 |  | 15244 | 15244 | 20326 | 50814 | 30994 | 81808
295 | Kontrakt nr 9 Faza III Inżynier dla kontraktu pn.: Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do Oczyszczalni Ścieków "Czajka" | IX.2007 | IX.2010 | Warszawa/ Białołęka | 7198 | [8 empty] | 0 |  | 1200 |  | 1200 | 2400 | 2400 | 4800 | 2398
| środki FS |  |  |  | 4498.75 | [8 empty] | 0 |  | 750 | 0 | 750 | 1500 | 1500 | 3000 | 1498.75
| śr. Własne |  |  |  | 539.85 | [8 empty] | 0 |  | 90 | 0 | 90 | 180 | 180 | 360 | 179.85
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 2159.4 | [8 empty] | 0 |  | 360 | 0 | 360 | 720 | 720 | 1440 | 719.4
296 | Kontrakt nr 4 Faza III Renowacja sieci kanalizacyjnej (D 200 - D800) z zastosowaniem metody bezwykopowej (S-1, S-2) | XI.2006 | IX.2009 | Warszawa | 20720 |  |  |  | 2 |  | 4006 | 5001 | 4423 | 13430 | 3045 | 1375 | 1375 | 619 | 6414 | 874 | 20718
| środki FS |  |  |  | 12950 | [5 empty] | 2503.75 | 3125.625 | 2764.375 | 8393.75 | 1903 | 860 | 860 | 387 | 4010 | 546.25 | 12950 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 1552.8 |  |  |  | 2 |  | 300.45 | 375.075 | 331.725 | 1007.25 | 228 | 102 | 102 | 46 | 478 | 65.55 | 1550.8 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 6217.2 | [5 empty] | 1201.8 | 1500.3 | 1326.9 | 4029 | 914 | 413 | 413 | 186 | 1926 | 262.2 | 6217.2 | 0
297 | Kontrakt nr 7 Faza III Inżynier dla kontraktu pn.: Renowacja sieci kanalizacyjnej (D 200 - D800) z zastosowaniem metody bezwykopowej (S-1, S-2) | X.2006 | IX.2009 | Warszawa | 1318 |  |  |  | 64 |  | 219 |  | 219 | 438 |  | 219 |  | 219 | 438 | 188 | 1064 | 190
| środki FS |  |  |  | 824.25 |  |  |  | 40 |  | 137 |  | 137 | 274 |  | 137 |  | 137 | 274 | 117.5 | 665.5 | 118.75
| śr. Własne |  |  |  | 116.35 |  |  |  | 24 |  | 16 |  | 16 | 32 |  | 16 |  | 16 | 32 | 14.1 | 78.1 | 14.25
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 377.4 | [5 empty] | 66 |  | 66 | 132 |  | 66 |  | 66 | 132 | 56.4 | 320.4 | 57
298 | Kontrakt nr 5 Faza III Rozbud. sieci kanal. wraz z moder. wybr. obieków w tym zad: kol. ogólnospł. w ul. J. Kazimierza Przyce Noteckiej,odc. Kraszewskiego-Studzienna DN 1,4 /1,0 L 1,55+1,35 km; kanal.ogóln. dla Wiśniewa i Henrykowa DN 0, | VI.2007 | XII.2010 | Warszawa | 202877 | [6 empty] | 840 | 1050 | 1890 | 9037 | 14641 | 28099 | 28680 | 80457 | 81428 | 163775 | 39102
| środki FS |  |  |  | 126777.875 | [6 empty] | 525 | 636 | 1161 | 5648.125 | 9150.625 | 17561.875 | 17925 | 50285.625 | 50892.5 | 102339.125 | 24438.75
| śr. Własne |  |  |  | 15246.025 | [6 empty] | 63 | 109 | 172 | 677.775 | 1098.075 | 2107.425 | 2151 | 6034.275 | 6107.1 | 12313.375 | 2932.65
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 60853.1 | [6 empty] | 252 | 305 | 557 | 2711.1 | 4392.3 | 8429.7 | 8604 | 24137.1 | 24428.4 | 49122.5 | 11730.6
299 | Kontrakt nr 10 Faza III Inżynier dla kontraktu pn.: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją wybranych obiektów | VI.2007 | XII.2010 | Warszawa | 5833 |  |  |  | 0 |  |  |  | 292 | 292 | 462 | 462 | 462 | 462 | 1848 | 1848 | 3988 | 1845
| środki FS |  |  |  | 3646.125 | [7 empty] | 182 | 182 | 289 | 289 | 289 | 289 | 1156 | 1155 | 2493 | 1153.125
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 1751.9 | [7 empty] | 88 | 88 | 139 | 139 | 139 | 139 | 556 | 554.4 | 1198.4 | 553.5
| śr. Własne |  |  |  | 434.975 | [7 empty] | 22 | 22 | 34 | 34 | 34 | 34 | 136 | 138.6 | 296.6 | 138.375
300 | Kontrakt nr 12 Faza III Inżynier dla kontraktu pn.: Projektant (projekt + materiały przetargowe dla zadnia nr 5 oraz materiały przetargowe dla zadania nr 10) | XI.2006 | XII.2010 | Warszawa | 4738.225 |  |  |  | 0 | 476 | 583 | 548 | 895 | 2502 | 672 | 718 | 691 |  | 2081 | 68 | 4651 | 88
| środki FS |  |  |  | 2961.25 |  |  |  |  | 298 | 364 | 343 | 559 | 1564 | 420 | 448.75 | 432 |  | 1300.75 | 42.5 | 2907.25 | 54
| śr. Własne |  |  |  | 355.075 |  |  |  |  | 35 | 45 | 41 | 67 | 188 | 50.4 | 53.85 | 51.825 |  | 156.075 | 4 | 348.075 | 7
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 1421.9 |  |  |  |  | 143 | 174 | 164 | 269 | 750 | 201.6 | 215 | 207.3 |  | 623.9 | 21 | 1394.9 | 27
301 | Kontrakt nr 14 Faza III Menedżer Programu Doradców Technicznych (MPDT) | 2007 | 2009 | Warszawa | 1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 500 |  |  | 500 | 1167 | 1667 | 0
| środki FS |  |  |  | 1041.875 | [8 empty] | 0 |  | 312.5 |  |  | 312.5 | 729.375 | 1041.875 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 125.025 | [8 empty] | 0 |  | 37.5 |  |  | 37.5 | 87.525 | 125.025 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 500.1 | [8 empty] | 0 |  | 150 |  |  | 150 | 350.1 | 500.1 | 0
302 | Kontrakt nr 15 Faza III Działania Promujące | 2006 | 2010 | Warszawa | 252 |  |  |  | 0 |  | 4 | 100 | 4 | 108 |  | 4 | 30 | 4 | 38 | 33 | 179 | 73
| środki FS |  |  |  | 160 | [5 empty] | 3 | 62 | 3 | 68 |  | 3 | 19 | 3 | 25 | 21 | 114 | 46
| śr. Własne |  |  |  | 17 | [5 empty] | 0 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 5
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 75 | [5 empty] | 1 | 30 | 1 | 32 |  | 1 | 9 | 1 | 11 | 10 | 53 | 22
303 | Kontrakt nr 16 Faza III Zakup gruntów zniezbędnych do realizacji Projektu |  |  | Warszawa | 2453 |  |  |  | 0 |  | 1045 | 1057 | 351 | 2453 |  |  |  |  | 0 |  | 2453 | 0
| środki FS |  |  |  | 1533 | [5 empty] | 653 | 661 | 219 | 1533 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1533 | 0
| śr. Własne |  |  |  | 184 | [5 empty] | 78 | 79 | 27 | 184 |  |  |  |  | 0 | 0 | 184 | 0
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 736 | [5 empty] | 314 | 317 | 105 | 736 |  |  |  |  | 0 | 0 | 736 | 0
304 | Koszty wspólne inwestycji (koszty ponoszone przez JRP) | 2006 | 2010 | Warszawa | 16668 |  |  |  | 1949 | 380 | 452 | 1075 | 1389 | 3296 | 569 | 677 | 1610 | 2080 | 4936 | 3419 | 11651 | 3068
| środki FS |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| śr. Własne |  |  |  | 16668 |  |  |  | 1949 | 380 | 452 | 1075 | 1389 | 3296 | 569 | 677 | 1610 | 2080 | 4936 | 3419 | 11651 | 3068
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
305 | Faza IV - Przepompownia ścieków 38/s wraz z przewodami tłocznymi Lca 1 km i przelewem burzowym na kolektorze Bielańskim wraz z kanalizacją Lca 6 km; - wykonanie automatycznego systemu sterowania pracą zasuw kanałowych na sieci kanalizacyjnej wraz z opomia | 2006 | 2011 | Warszawa | 242410 |  |  |  | 260 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 500 | 50000 | 51000 | 191150
| środki FS |  |  |  | 150133 | [7 empty] | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 31000 | 31620 | 118513
| śr. Własne |  |  |  | 92277 |  |  |  | 260 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 19000 | 19380 | 72637
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| OPRACOWAŁ: | [18 empty] | ZATWIERDZIŁ:
| TELEFON: | [18 empty] | DATA:

## JRP
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
| pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa |  |  |  | PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W LATACH 2007 - 2009 (projekt) - ZADANIA PRZEWIDZIANE DO WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH - zestawienie zbiorcze wg źródeł finansowania w tys. zł
Lp. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | Termin |  | Dzielnica | Przewidywany całkowity koszt inwest.w tys.zł | Efekty |  |  | Przewidywane poniesione nakłady do 31.12.2006 r. | PLANOWANE NAKŁADY NA 2007 |  |  |  | RAZEM 2007 | PLANOWANE NAKŁADY NA 2008 |  |  |  | RAZEM 2008 | PLANOWANE NAKŁADY NA 2009 | OGÓŁEM NAKŁADY NA LATA 2007-2009 | Zaangażowanie środków po 2009 roku
|  | Rozp. | Zak. |  |  | 2007 | 2008 | 2009 |  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IVkwartał
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
I + II | URZĄDZENIA WODOCIAGOWE I KANALIZACYJNE RAZEM w tym: |  |  |  | 4212310.225 |  |  |  | 12216 | 2816 | 14419 | 27810 | 45911.78 | 90956.78 | 45958 | 230964 | 121484 | 764289.2057 | 1162695 | 1624993.6053 | 2878645.5 | 1321449.8397
| środki FS |  |  |  | 1753918.4359 |  |  |  | 2163 | 1353 | 8437.35 | 16106.345 | 19317.34 | 45214.035 | 27938.845 | 143343.735 | 73753.015 | 473866.4825 | 718902.0775 | 689074.9753 | 1453191.0878 | 298725.9231
| śr. Własne |  |  |  | 1937914 |  |  |  | 10053 | 1320 | 4224.85 | 9440.355 | 24499.54 | 39484.745 | 14033.175 | 31779.565 | 22571.91 | 108761.8232 | 177146.875 | 704101.23 | 920732.975 | 1006967.7416
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 520478 |  |  |  | 0 | 143 | 1756.8 | 2263.3 | 2094.9 | 6258 | 3985.7 | 55840.3 | 25159.2 | 181660.9 | 266646.1 | 231817.4 | 504721.5 | 15755.975
I | URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE w tym: |  |  |  | 857900 |  |  |  | 5138 | 868 | 4310 | 14585 | 36788.78 | 56551.78 | 31782 | 38093 | 36239 | 158303.2057 | 264417 | 291594.1053 | 612563 | 240199.8397
| środki FS |  |  |  | 511760.4359 |  |  |  | 683 | 378 | 2420.6 | 8535.72 | 14506.965 | 25841.285 | 19436.72 | 23252.36 | 21479.64 | 96428.6075 | 160597.3275 | 177589.7253 | 364028.3378 | 147049.0981
| śr. Własne |  |  |  | 342093 |  |  |  | 4455 | 490 | 1889.4 | 6049.28 | 22281.815 | 30710.495 | 12220 | 14657.64 | 14586.36 | 61027.5982 | 102492 | 111730.38 | 244933 | 92705.7416
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 4047 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 125 | 183 | 173 | 847 | 1328 | 2274 | 3602 | 445
II | URZĄDZENIA KANALIZACYJNE w tym: |  |  |  | 3354410.225 |  |  |  | 7078 | 1948 | 10109 | 13225 | 9123 | 34405 | 14176 | 192871 | 85245 | 605986 | 898278 | 1333399.5 | 2266082.5 | 1081250
| środki FS |  |  |  | 1242158 |  |  |  | 1480 | 975 | 6016.75 | 7570.625 | 4810.375 | 19372.75 | 8502.125 | 120091.375 | 52273.375 | 377437.875 | 558304.75 | 511485.25 | 1089162.75 | 151676.825
| śr. Własne |  |  |  | 1595821 |  |  |  | 5598 | 830 | 2335.45 | 3391.075 | 2217.725 | 8774.25 | 1813.175 | 17121.925 | 7985.55 | 47734.225 | 74654.875 | 592370.85 | 675799.975 | 914262
| pożyczka z NFOŚiGW |  |  |  | 516431 |  |  |  | 0 | 143 | 1756.8 | 2263.3 | 2094.9 | 6258 | 3860.7 | 55657.3 | 24986.2 | 180813.9 | 265318.1 | 229543.4 | 501119.5 | 15310.975